## เก็บกักที่เพิ่มขึ้น60
ตัวชี้วัด กพก-01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำดับที่ | โครงการ | ที่ตั้ง |  |  | ปริมาณเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท) | น้ำหนัก | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | แผนเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | ผลเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
|  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
| โครงการขนาดกลาง 10 โครงการ |  |  |  | 109.735 | 680.1584 | 15
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  | 16.24 | 51.814 | 2.2199 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง |  |  |  | 9.197 | 12.7406 | 1.2572 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร |  |  |  | 14.358 | 100 | 1.9626 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  | 20 | 87.089 | 2.7339 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร |  |  |  | 12.4 | 13.311 | 1.695 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  | 23 | 66.9177 | 3.1439 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
7 | อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต |  |  |  | 4.14 | 98.2861 | 0.56591 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
8 | แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพังงา |  |  |  | 1.1 | 90 | 0.15036 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
9 | โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล |  |  |  | 2.3 | 90 | 0.31439 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา |  |  |  | 7 | 70 | 0.95685 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## เพิ่มพื้นที่60
ตัวชี้วัด กพก-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำดับที่ | โครงการ | ที่ตั้ง |  |  | พื้นที่ชลประทาน (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | น้ำหนัก | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | แผนเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | ผลเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
|  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
| โครงการขนาดกลาง 8 โครงการ |  |  |  | 55727 | 592.4761 | 15
1 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  | 4180 | 86.39 | 1.1251 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ |  |  |  | 13000 | 57.5802 | 3.4992 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | 6000 | 27.3885 | 1.615 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | 3400 | 42.2103 | 0.91518 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา(ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  | 5147 | 30.876 | 1.3854 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท |  |  |  | 5000 | 135 | 1.3458 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
7 | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  | 9000 | 118.6793 | 2.4225 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
8 | โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  | 10000 | 94.3518 | 2.6917 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ขนาดกลาง60
ตัวชี้วัด กพก-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | สกก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
|  | รวมทั้งสิ้น 63 รายการ |  |  | 3965.7199 | 2.8903
1 | สกก.1 | (160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ | เชียงใหม่ |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | สกก.1 | (161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ วังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง | เชียงใหม่ |  | 86.39 | 0.10892 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | สกก.1 | (225) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ แม่สอย | เชียงใหม่ |  | 95.257 | 0.1201 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | สกก.1 | (226) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ |  | 51.814 | 0.065327 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | สกก.2 | (163) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว | ลำปาง |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | สกก.2 | (164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก | ลำปาง |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
7 | สกก.2 | (228) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 12.7406 | 0.016063 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
8 | สกก.3 | (165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง | นครสวรรค์ |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
9 | สกก.3 | (233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) | นครสวรรค์ |  | 57.5802 | 0.072597 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
10 | สกก.3 | (242) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก | พิจิตร |  | 49.1869 | 0.062015 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
11 | สกก.3 | (252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง | นครสวรรค์ |  | 120 | 0.1513 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
12 | สกก.4 | (167) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร |  | 100 | 0.12608 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
13 | สกก.4 | (169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด | ตาก |  | 61 | 0.076909 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
14 | สกก.4 | (240) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน) | ตาก |  | 55.3206 | 0.069748 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
15 | สกก.5 | (173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง | เลย |  | 40 | 0.050432 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
16 | สกก.5 | (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก | หนองคาย |  | 60 | 0.075648 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
17 | สกก.5 | (219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ | อุดรธานี |  | 30 | 0.037824 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
18 | สกก.5 | (232) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองคาย |  | 47.1464 | 0.059442 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
19 | สกก.6 | (174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ | ขอนแก่น |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
20 | สกก.6 | (234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น |  | 72.1032 | 0.090908 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
21 | สกก.6 | (243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด | ชัยภูมิ |  | 17.5218 | 0.022092 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
22 | สกก.6 | (244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่1 | ขอนแก่น |  | 8.908 | 0.011231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
23 | สกก.6 | (245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 27.3885 | 0.034532 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
24 | สกก.6 | (246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 42.2103 | 0.053219 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
25 | สกก.7 | (227) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) | ยโสธร |  | 13.311 | 0.016783 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
26 | สกก.7 | (235) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ | มุกดาหาร |  | 53.3776 | 0.067299 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
27 | สกก.7 | (236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 2 | 0.0025216 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
28 | สกก.7 | (247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 27.9096 | 0.035189 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
29 | สกก.8 | (176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว | นครราชสีมา |  | 51.25 | 0.064616 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
30 | สกก.8 | (177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
31 | สกก.8 | (178) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี | สุรินทร์ |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
32 | สกก.8 | (209) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย | นคราชสีมา |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
33 | สกก.8 | (210) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ |  | 40 | 0.050432 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
34 | สกก.8 | (5) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม | สุรินทร์ |  | 60 | 0.075648 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
35 | สกก.9 | (179) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว | จันทบุรี |  | 100 | 0.12608 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
36 | สกก.9 | (211) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว | จันทบุรี |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
37 | สกก.10 | (181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก | เพชรบูรณ์ |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
38 | สกก.10 | (182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก | เพชรบูรณ์ |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
39 | สกก.10 | (184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
40 | สกก.10 | (237) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล | เพชรบูรณ์ |  | 57 | 0.071866 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
41 | สกก.10 | (7) แก้มลิงบึงกันเจม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ |  | 61.8 | 0.077918 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
42 | สกก.12 | (186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ อู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ | ชัยนาท |  | 135 | 0.17021 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
43 | สกก.12 | (213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีดอก ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี |  | 60 | 0.075648 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
44 | สกก.12 | (4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี |  | 50 | 0.06304 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
45 | สกก.12 | (37) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี |  | 30.6 | 0.038581 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
46 | สกก.13 | (187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |  | 80 | 0.10086 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
47 | สกก.13 | (188) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย | กาญจนบุรี |  | 118.6793 | 0.14963 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
48 | สกก.13 | (189) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา | กาญจนบุรี |  | 94.3518 | 0.11896 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
49 | สกก.13 | (190) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ | กาญจนบุรี |  | 66.9177 | 0.08437 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
50 | สกก.13 | (191) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย | กาญจนบุรี |  | 76.625 | 0.096609 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
51 | สกก.13 | (214) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |  | 72.65 | 0.091597 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
52 | สกก.14 | (192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
53 | สกก.14 | (194) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง | เพชรบุรี |  | 69.6803 | 0.087853 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
54 | สกก.14 | (216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน | เพชรบุรี |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
55 | สกก.15 | (6) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง | พังงา |  | 90 | 0.11347 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
56 | สกก.16 | (196) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ | ตรัง |  | 50 | 0.06304 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
57 | สกก.16 | (198) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง | สตูล |  | 90 | 0.11347 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
58 | สกก.16 | (199) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง | พัทลุง |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
59 | สกก.16 | (200) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา | สงขลา |  | 70 | 0.088256 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
60 | สกก.16 | (217) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง | ยะลา |  | 50 | 0.06304 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
61 | สกก.16 | (218) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง | ยะลา |  | 50 | 0.06304 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
62 | สกก.16 | (11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม | สงขลา |  | 50 | 0.06304 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
63 | สกก.16 | (12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอู่เรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา | สงขลา |  | 40 | 0.050432 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ป้องกันบรรเทาภัย60
ตัวชี้วัด กพก-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | สกก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
|  | รวมทั้งสิ้น 23 รายการ |  |  | 1370.5537 | 5
1 | สกก.5 | (19) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย | หนองคาย |  | 60 | 0.21889 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | สกก.6 | (2) อาคารประกอบ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น | ขอนแก่น |  | 20 | 0.072963 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | สกก.6 | (94) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 | ขอนแก่น |  | 46.9086 | 0.17113 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | สกก.7 | (21) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล | มุกดาหาร |  | 80 | 0.29185 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | สกก.7 | (97) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ | นครพนม |  | 47.43 | 0.17303 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | สกก.7 | (106) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก | นครพนม |  | 36.55 | 0.13334 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
7 | สกก.8 | (13) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี | ปทุมธานี |  | 90 | 0.32833 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
8 | สกก.8 | (88) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ พระศรีศิลป์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค | สระบุรี |  | 80 | 0.29185 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
9 | สกก.8 | (95) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 | นครปฐม |  | 37.1975 | 0.1357 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
10 | สกก.11 | (96) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 | ปทุมธานี |  | 50 | 0.18241 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
11 | สกก.12 | (4) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก | สุพรรณบุรี |  | 100 | 0.36482 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
12 | สกก.12 | (5) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี |  | 109.3815 | 0.39904 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
13 | สกก.12 | (15) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | พระนครศรีอยุธยา |  | 75.8 | 0.27653 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
14 | สกก.12 | (16) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี | สิงห์บุรี |  | 95 | 0.34658 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
15 | สกก.12 | (107) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 | สุพรรณบุรี |  | 28.3 | 0.10324 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
16 | สกก.12 | (108) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | สุพรรณบุรี |  | 33.6193 | 0.12265 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
17 | สกก.14 | (17) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย | กาญจนบุรี |  | 74.5904 | 0.27212 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
18 | สกก.16 | (84) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก | ชุมพร |  | 50.6408 | 0.18475 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
19 | สกก.16 | (6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง | ตรัง |  | 70 | 0.25537 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
20 | สกก.16 | (18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน | พัทลุง |  | 60 | 0.21889 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
21 | สกก.16 | (83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง | ตรัง |  | 30 | 0.10944 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
22 | สกก.16 | (85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่างิ้ว ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด | ตรัง |  | 70 | 0.25537 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
23 | สกก.16 | (109) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง | ตรัง |  | 25.1355 | 0.091698 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ขนาดกลางเก่า59 (hidden)
ตัวชี้วัด กพก-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | กพก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลงาน (ปีปัจจุบัน) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนเต็ม | ร้อยละ
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เดือน มิ.ย. | เดือน ก.ค. |  |  | เดือน สิงหาคม | ก.ย.
|  | รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ |  |  | 11393189900 | 5 | [15 empty] | 0.1493 |  |  | 0.246 | 60.6928
1 | สกก.1 | (7) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย | เชียงใหม่ |  | 472100000 | 0.20719 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 19.67 | 22.64 | 24.35 | 29.1 | 37.27 |  |  | 52.45 |  | 5 | 0.010359 |  |  |  |  | 52.1 | 0.35
2 | สกก.1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ |  | 568000000 | 0.24927 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 25.62 | 30.86 | 35 | 59.51 | 75.67 |  |  | 86.85 |  | 3.68 | 0.0091732 |  |  |  |  | 90.16 | -3.31
3 | สกก.1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 87750000 | 0.03851 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019255 |  |  |  |  | 100 | 0
4 | สกก.1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ | เชียงใหม่ |  | 60000000 | 0.026332 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.007 | 3.09 | 3.09 | 7.7 | 59.9 |  |  | 63.75 |  | 1.37 | 0.00036074 |  |  |  |  | 63.92 | -0.17
5 | สกก.2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 448000000 | 0.19661 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 26.74 | 66.78 | 81.92 | 81.19 | 89.33 |  |  | 95.18 |  | 4.51 | 0.0088671 |  |  |  |  | 98.96 | -3.78
6 | สกก.2 | (58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 137500000 | 0.060343 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 54.57 | 54.57 | 68.58 | 68.58 | 78.57 |  |  | 97.7 |  | 4.77 | 0.0028784 |  |  |  |  | 98.36 | -0.66
7 | สกก.2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) | ลำปาง |  | 48750000 | 0.021394 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 36.85 | 49.68 | 85.5 | 87.75 | 88.77 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0010697 |  |  |  |  | 100 | 0
8 | สกก.3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) | นครสวรรค์ |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.64 | 9.09 | 16.84 | 16.84 | 72.71 |  |  | 93.15 |  | 4.31 | 0.0017969 |  |  |  |  | 97.82 | -4.67
9 | สกก.3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) | นครสวรรค์ |  | 214000000 | 0.093916 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 44.95 | 53.35 | 71.05 | 81.75 | 91.44 |  |  | 99.15 |  | 4.91 | 0.0046113 |  |  |  |  | 94.38 | 4.77
10 | สกก.3 | (72) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก | พิจิตร |  | 331500000 | 0.14548 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 84.7 | 86.11 | 91.05 | 91.22 | 91.36 |  |  | 92.37 |  | 4.23 | 0.0061539 |  |  |  |  | 92.38 | -0.01
11 | สกก.4 | (12) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก | สุโขทัย |  | 177779000 | 0.07802 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 86.21 | 89.09 | 97.82 | 98.52 | 98.89 |  |  | 99.45 |  | 4.94 | 0.0038542 |  |  |  |  | 98.65 | 0.8
12 | สกก.4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง | สุโขทัย |  | 164103800 | 0.072018 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0036009 |  |  |  |  | 100 | 0
13 | สกก.4 | (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 | กำแพงเพชร |  | 97300000 | 0.042701 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 41.27 | 31.24 | 32.67 | 74.08 | 74.08 |  |  | 74.08 |  | 2.4 | 0.0010248 | [5 empty] | 74.08
14 | สกก.4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กำแพงเพชร |  | 90000000 | 0.039497 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0.64 | 0.64 | 4.41 | 5.27 | 5.27 |  |  | 7.47 |  | 1 | 0.00039497 | [5 empty] | 7.47
15 | สกก.4 | (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน | ตาก |  | 569011800 | 0.24972 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |  |  | 100 |  | 5 | 0.012486 | [5 empty] | 100
16 | สกก.5 | (15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง | หนองบัวลำภู |  | 103760000 | 0.045536 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 |  |  | 67.07 |  | 1.707 | 0.0007773 | [5 empty] | 67.07
17 | สกก.5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย | เลย |  | 251000000 | 0.11015 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 68.2 | 88.34 | 95.07 | 99.85 | 99.85 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0055077 |  |  |  |  | 100 | 0
18 | สกก.5 | (33) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองคาย |  | 208000000 | 0.091283 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 29.06 | 41.26 | 69.48 | 85.02 | 96.48 |  |  | 97.58 |  | 4.75 | 0.0043359 |  |  |  |  | 97.58 | 0
19 | สกก.5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล | เลย |  | 153580000 | 0.0674 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 39.9 | 48.39 | 60.52 | 71.24 | 80.39 |  |  | 90.64 |  | 4.06 | 0.0027364 |  |  |  |  | 90.64 | 0
20 | สกก.5 | (60) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย | เลย |  | 22425000 | 0.0098414 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.00049207 |  |  |  |  | 100 | 0
21 | สกก.6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | ขอนแก่น |  | 358750000 | 0.15744 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 23.16 | 25.5 | 49.1 | 82.82 | 94.74 |  |  | 99.63 |  | 4.96 | 0.0078091 |  |  |  |  | 99.63 | 0
22 | สกก.6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 122500000 | 0.05376 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 51.83 | 57.34 | 57.34 | 82.38 | 87.05 |  |  | 97.45 |  | 4.74 | 0.0025482 |  |  |  |  | 97.45 | 0
23 | สกก.6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น |  | 307500000 | 0.13495 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 47 | 74 | 80 | 84 | 94.94 |  |  | 98 |  | 4.8 | 0.0064776 |  |  |  |  | 98 | 0
24 | สกก.6 | (61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 | ขอนแก่น |  | 78000000 | 0.034231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 31.88 | 60 | 79.38 | 85.5 | 95.52 |  |  | 98.39 |  | 4.83 | 0.0016534 |  |  |  |  | 98.39 | 0
25 | สกก.6 | (73) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด | ชัยภูมิ |  | 416130000 | 0.18262 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 97 | 99 | 99.4 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0091311 |  |  |  |  | 100 | 0
26 | สกก.6 | (74) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น |  | 760500000 | 0.33375 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 63.32 | 70.54 | 91.07 | 94.8 | 96.78 |  |  | 98.62 |  | 4.86 | 0.01622 |  |  |  |  | 98.62 | 0
27 | สกก.6 | (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 175500000 | 0.07702 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 62.18 | 5.56 | 40 | 60.16 | 94.71 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.0035429 |  |  |  |  | 96 | 0
28 | สกก.6 | (76) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 175500000 | 0.07702 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 85.1 | 17.75 | 36.76 | 72.4 | 91.07 |  |  | 99 |  | 4.9 | 0.003774 |  |  |  |  | 99.06 | -0.06
29 | สกก.7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มุกดาหาร |  | 72911000 | 0.031998 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 75.16 | 62.62 | 71.9 | 79.63 | 84.92 |  |  | 91.37 |  | 4.13 | 0.0013215 |  |  |  |  | 90.75 | 0.62
30 | สกก.7 | (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) | ยโสธร |  | 156600000 | 0.068725 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 88.67 | 47 | 57 | 67 | 80 |  |  | 89 |  | 3.9 | 0.0026803 |  |  |  |  | 80 | 9
31 | สกก.7 | (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ | มุกดาหาร |  | 235490000 | 0.10335 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 63.93 | 63 | 72 | 80 | 90 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.004754 |  |  |  |  | 90 | 6
32 | สกก.7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 117500000 | 0.051566 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 80.74 | 62 | 72 | 80 | 90 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.002372 |  |  |  |  | 90 | 6
33 | สกก.7 | (49) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ | อุบลราชธานี |  | 82600000 | 0.03625 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 34.62 | 41.15 | 59.01 | 65.36 | 100 |  |  | 79.96 |  | 2.99 | 0.0010839 |  |  |  |  | 73.55 | 6.41 | รายงาน79.96
34 | สกก.7 | (77) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 160875000 | 0.070601 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0035301 |  |  |  |  | 100 | 0
35 | สกก.8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง | ศรีสะเกษ |  | 60000000 | 0.026332 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0013166 |  |  |  |  | 100 | 0
36 | สกก.8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) | นครราชสีมา |  | 48750000 | 0.021394 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0010697 |  |  |  |  | 100 | 0
37 | สกก.8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ | ศรีสะเกษ |  | 78000000 | 0.034231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0017115 |  |  |  |  | 100 | 0
38 | สกก.8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง | สุรินทร์ |  | 58500000 | 0.025673 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0012837 |  |  |  |  | 100 | 0
39 | สกก.9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | สระแก้ว |  | 91009500 | 0.03994 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.001997 |  |  |  |  | 100 | 0
40 | สกก.9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด | จันทบุรี |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0020846 |  |  |  |  | 100 | 0
41 | สกก.9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | จันทบุรี |  | 211222300 | 0.092697 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0046348 |  |  |  |  | 100 | 0
42 | สกก.9 | (78) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 | จันทบุรี |  | 351000000 | 0.15404 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.007702 |  |  |  |  | 100 | 0
43 | สกก.10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ | เพชรบูรณ์ |  | 85000000 | 0.037303 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0018651 |  |  |  |  | 100 | 0
44 | สกก.10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 | เพชรบูรณ์ |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0020846 |  |  |  |  | 100 | 0
45 | สกก.10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล | เพชรบูรณ์ |  | 259000000 | 0.11366 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0056832 |  |  |  |  | 100 | 0
46 | สกก.10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง | เพชรบูรณ์ |  | 48750000 | 0.021394 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0010697 |  |  |  |  | 100 | 0
47 | สกก.12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง | ชัยนาท |  | 593000000 | 0.26024 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.013012 |  |  |  |  | 100 | 0
48 | สกก.12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) | ชัยนาท |  | 87750000 | 0.03851 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019255 |  |  |  |  | 100 | 0
49 | สกก.13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กาญจนบุรี |  | 90000000 | 0.039497 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019749 |  |  |  |  | 100 | 0
50 | สกก.13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 85000000 | 0.037303 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0018651 |  |  |  |  | 100 | 0
51 | สกก.13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล | กาญจนบุรี |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0020846 |  |  |  |  | 100 | 0
52 | สกก.13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 70562000 | 0.030967 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0015483 |  |  |  |  | 100 | 0
53 | สกก.13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | กาญจนบุรี |  | 63375000 | 0.027813 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0013906 |  |  |  |  | 100 | 0
54 | สกก.14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี |  | 60000000 | 0.026332 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0013166 |  |  |  |  | 100 | 0
55 | สกก.14 | (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 53625000 | 0.023534 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0011767 |  |  |  |  | 100 | 0
| สกก.14 | (69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี |  | 80000000 | 0.035109 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.14 | (80) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 29250000 | 0.012837 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.15 | (85) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ | ภูเก็ต |  | 448999000 | 0.19705 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว | ตรัง |  | 319100000 | 0.14004 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล |  | 80131500 | 0.035166 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ยะลา |  | 90000000 | 0.039497 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด | พัทลุง |  | 68250000 | 0.029952 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (83) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา | สงขลา |  | 78000000 | 0.034231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ป้องกันบรรเทาภัยเก่า59 (hidden)
ตัวชี้วัด กพก-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | กพก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลงาน (ปีปัจจุบัน) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนเต็ม | ร้อยละ
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เดือน มิ.ย. | เดือน ก.ค. |  |  | เดือน สิงหาคม | ก.ย.
|  | รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ |  |  | 6237729700 | 5 | [15 empty] | 0.15427 | 0.246 | 62.7102
1 | สกก.1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 19695000 | 0.015787 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 62.67 | 75.09 | 75.09 | 93.78 | 98.3 |  |  | 99.85 |  | 4.98 | 0.00078619 |  |  |  | 99.85
2 | สกก.3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 82875000 | 0.06643 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 43.28 | 73.9 | 87.16 | 87.16 | 94.45 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0033215 |  |  | 100 | 0
3 | สกก.3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 23286000 | 0.018665 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 60.72 | 73.79 | 73.79 | 90.31 | 93.35 |  |  | 98.75 |  | 4.87 | 0.00090901 |  |  | 98.75 | 0
4 | สกก.3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 13413600 | 0.010752 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.87 | 30.72 | 66.29 | 98.57 | 98.57 |  |  | 98.57 |  | 4.85 | 0.00052147 |  |  | 98.58 | -0.01
5 | สกก.4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร | สุโขทัย |  | 68250000 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 16.27 | 47.28 | 47.28 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0027354 |  |  |  | 100
6 | สกก.4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 | สุโขทัย |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 93.47 | 95.07 | 95.58 | 98 | 99.56 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019538 |  |  | 100 | 0
7 | สกก.6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 | ขอนแก่น |  | 186153400 | 0.14922 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 61.14 | 95.05 | 89.45 | 95.2 | 98 |  |  | 98.57 |  | 4.85 | 0.007237 |  |  | 93.25 | 5.32
8 | สกก.6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ | ขอนแก่น |  | 514917000 | 0.41274 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 21.4 | 27.9 | 56.2 | 70 |  |  | 100 |  | 5 | 0.020637 |  |  | 74 | 26
9 | สกก.7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา | นครพนม |  | 215000000 | 0.17234 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 54.58 | 81.58 | 86.01 | 86.01 | 97.71 |  |  | 98.85 |  | 4.88 | 0.0084101 |  |  | 98.85 | 0
10 | สกก.7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ | นครพนม |  | 279000000 | 0.22364 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 95 | 98.5 | 99.5 | 99.85 |  |  | 100 |  | 5 | 0.011182 |  |  | 100 | 0
11 | สกก.7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก | นครพนม |  | 438750000 | 0.35169 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 48.03 | 48.03 | 56.47 | 56.47 | 56.47 |  |  | 65.89 |  | 1.58 | 0.0055567 |  |  | 0 | 65.89
12 | สกก.8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 | นครปฐม |  | 78319600 | 0.062779 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0.00062779 |  |  | 0 | 0
13 | สกก.8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 | นครปฐม |  | 335800000 | 0.26917 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0.0026917 |  |  | 0 | 0
14 | สกก.8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ | สุรินทร์ |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 66.16 | 71 | 75 | 76.9 | 80 |  |  | 88.83 |  | 3.88 | 0.0015162 |  |  | 88.83 | 0
15 | สกก.8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | ศรีสะเกษ |  | 24375000 | 0.019538 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 44.33 | 40 | 60 | 70 | 90 |  |  | 100 |  | 5 | 0.00097692 |  |  | 100 | 0
16 | สกก.8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา | ปทุมธานี |  | 175500000 | 0.14068 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20.65 | 11.93 | 37 | 59.82 | 87.77 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.0066118 |  |  | 97 | 0
17 | สกก.10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ | เพชบูรณ์ |  | 53625000 | 0.042984 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12.43 | 76 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0021492 |  |  | 100 | 0
18 | สกก.11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน | กรุงเทพมหานคร |  | 99322000 | 0.079614 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 9.92 | 66.13 | 85.62 | 94.6 | 96.5 |  |  | 96.5 |  | 4.65 | 0.003702 |  |  | 98.81 | -2.31
19 | สกก.11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 | ปทุมธานี |  | 334188000 | 0.26788 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 85.68 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.013394 |  |  | 100 | 0
20 | สกก.11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา | นครปฐม |  | 308000000 | 0.24688 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 79.17 | 84.95 | 93.98 | 93.98 | 97.39 |  |  | 97.39 |  | 4.73 | 0.011678 |  |  | 93.98 | 3.41
21 | สกก.11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง | นนทบุรี |  | 428897400 | 0.34379 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.016158 |  |  | 97 | 0
22 | สกก.11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา | ปทุมธานี |  | 87750000 | 0.070338 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 94.75 | 96 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.0033059 |  |  | 97 | 0
23 | สกก.12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี |  | 274700000 | 0.22019 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.010129 |  |  | 96 | 0
24 | สกก.12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | สุพรรณบุรี |  | 257850000 | 0.20669 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.0097142 |  |  | 97 | 0
25 | สกก.12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | พระนครศรีอยุธยา |  | 68250000 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 45 | 72 | 90 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0027354 |  |  | 100 | 0
26 | สกก.12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 | สุพรรณบุรี |  | 156000000 | 0.12505 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.005627 |  |  | 88 | 7
27 | สกก.12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | สุพรรณบุรี |  | 183300000 | 0.14693 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0066118 |  |  | 88 | 7
28 | สกก.12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม | สิงห์บุรี |  | 97500000 | 0.078153 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0035169 |  |  | 88 | 7
29 | สกก.12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน | สุพรรณบุรี |  | 27895300 | 0.02236 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0010062 |  |  | 88 | 7
30 | สกก.13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี | กาญจนบุรี |  | 78000000 | 0.062523 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0028135 |  |  | 88 | 7
31 | สกก.14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย | ชุมพร |  | 19500000 | 0.015631 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.00070338 |  |  | 88 | 7
32 | สกก.14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น | ระนอง |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0017585 |  |  | 88 | 7
33 | สกก.15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย | พังงา |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0017585 |  |  | 88 | 7
34 | สกก.16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว | ตรัง |  | 109462400 | 0.087742 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0039484 |  |  | 88 | 7
35 | สกก.16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง |  | 224250000 | 0.17975 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0080889 |  |  | 88 | 7
36 | สกก.16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา |  | 146250000 | 0.11723 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0052754 |  |  | 88 | 7
37 | สกก.16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา |  | 243750000 | 0.19538 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0087923 |  |  | 88 | 7
38 | สกก.16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว | ตรัง |  | 38880000 | 0.031165 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0014024 |  |  | 88 | 7
39 | สกก.16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง | พัทลุง |  | 56550000 | 0.045329 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0020398 |  |  | 88 | 7
40 | สกก.16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 | พัทลุง |  | 94575000 | 0.075809 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0034114 |  |  | 88 | 7
41 | สกก.16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง |  | 52650000 | 0.042203 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0018991 |  |  | 88 | 7
42 | สกก.16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง |  | 68250000 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0024618 |  |  | 88 | 7
43 | สกก.16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน | พัทลุง |  | 78000000 | 0.062523 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0028135 |  |  | 88 | 7
Note on N13: 81.8

## 2
63 รายการ
[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2559 เวลา 09:36:56]
ข้อมูลทั่วไป | [13 empty] | ปัญหาโครงการ | วันอนุมัติแผน | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | [12 empty] | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ | [7 empty] | ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข |  | รายงานล่าสุด | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [6 empty] | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | (ปีงบประมาณ) |  | จ้างเหมา | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณตามประมาณการ |  |  |  | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | อายุ | เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | ผู้ประกอบการ | คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน |  | วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
[8 empty] | ทำเอง | ทั้งโครงการ | ปีปัจจุบัน | [7 empty] | จัดซื้อ-จัดจ้าง | [5 empty] | สัญญา | [5 empty] | จัดซื้อ
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | [6 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | (วัน) | [7 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) |  |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง |  | แผน เดือนมกราคม | ผล | แผน เดือนมกราคม | ผล
[12 empty] | -1 | -2 |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |  | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน |  |  | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 |  | 13212000 | 13212000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างเหมา |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2555 |  | 15077220 | 15077220 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6099 | 6099 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยสีดา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 134150 | 134150 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อ่างเก็บน้ำ ลำเฉลียงเบิก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 48458 | 48458 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารอัดน้ำคลองบางอีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 770 | 770 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 141451 | 141451 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6627 | 6627 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 153310 | 153310 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2555 |  | 24471 | 24471 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 13476 | 13476 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 166050 | 166050 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4000000 | 4000000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 55968 | 55968 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยไผ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 2330 | 2330 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 1602326 | 1602326 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 282769 | 282769 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 3153130 | 3153130 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 254492 | 254492 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4253397 | 4253397 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 27601 | 27601 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 10067000 | 10067000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 104480 | 104480 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )จังหวัดนครสวรรค์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 1648332 | 1648332 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 720752 | 720752 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจังหวัดชัยนาท |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 123529 | 123529 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบจังหวัดนนทบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 515504 | 515504 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 641867 | 641867 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 17106481 | 17106481 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (51) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 87000000 |  |  |  |  | 239862 | ประกวดราคา | 239871 | 239902 | 239930 | 240179 | 308000000 | 240204 | 308000000 | 1080 | 240218 | 240214 | 241297 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 87000000 | 87000000 |  | 49540835 | 49540835 |  | 56.94 | 47.62 | 45.87 | 17.02 | 23.87 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (52) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 408500000 | 96661800 |  |  |  |  | 240238 | ประกวดราคา | 240238 | 240246 | 240276 | 240400 | 408500000 | 240407 | 408500000 | 1080 | 240417 | 240416 | 241496 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 96661800 | 96661800 |  | 26041338 | 26041338 |  | 26.94 | 19.26 | 17.64 | 31.3 | 27.25 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (7) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 472100000 | 76017400 | 76017400 | 76017400 |  |  | 239226 | ประกวดราคา | 239288 | 239322 | 239355 | 239483 | 472100000 | 239497 | 472100000 | 1050 | 239554 | 239551 | 240604 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | 240624 | 76017400 | 76017400 |  | 9290818 | 9290818 |  | 12.22 | 100 | 70.55 | 100 | 70.55 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 568000000 | 158972000 | 158972000 | 158972000 |  |  | 239839 | ประกวดราคา | 239846 | 239853 | 239876 | 240000 | 568000000 | 240017 | 568000000 | 1080 | 240036 | 240035 | 241114 | กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240624 | 158972000 | 158972000 |  | 111315401 | 111315401 |  | 70.02 | 65.03 | 83.1 | 36.58 | 58.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | 87750000 |  |  | -3: 87750000; -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240623; วันที่ -22: 491264; วงเงิน (บาท) -24: 491264; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 87750000 |  | 87750000 | 25301423 |  | 25301423 | 28.83 | 9.17 | 0.2 | 18.08 | 0.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | -3: 60000000; -4: 240591; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240611; วันที่ -22: 175540; วงเงิน (บาท) -24: 175540; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โกเฮง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 60000000 |  | 60000000 | 19610546 |  | 19610546 | 32.68 | 20 | 7 | 20 | 7 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2109500 | 2109500 | 2109500 |  |  | -3: 2109500; -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240617; วันที่ -22: 128160; วงเงิน (บาท) -24: 128160; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 2109500 |  | 2109500 | 1957516 |  | 1957516 | 92.8 | 100 | 99.34 | 100 | 99.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 19695000 | 19695000 | 19695000 |  |  | -3: 19695000; -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240605; วันที่ -22: 499200; วงเงิน (บาท) -24: 499200; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 19695000 |  | 19695000 | 6689367 |  | 6689367 | 33.96 | 85.19 | 83.58 | 17.54 | 8.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ระบบส่งน้ำฝายปงตำ |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 |  |  |  | (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240448; วันที่ -22: 91840; วงเงิน (บาท) -23: 240448; วงเงิน (บาท) -24: 91840; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เชียงใหม่ลักษนพงษ์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 240668 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 51600 | 51600 | 51600 |  |  | -3: 51600; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448000000 | 129144400 |  |  |  |  | 239874 | ประกวดราคา | 239871 | 239607 | 239906 | 240014 | 448000000 | 240014 | 448000000 | 1080 | 240028 | 240027 | 241106 | กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL) | [8 empty] | - | - | 240618 | 129144400 | 129144400 |  | 114482322 | 114482322 |  | 88.65 | 70.78 | 93.62 | 70.78 | 89.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 137500000 | 137500000 | 137500000 |  |  | -3: 137500000; -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; วันที่ -20: 240532; วงเงิน (บาท) -21: 240534; วันที่ -22: 8341000; วงเงิน (บาท) -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 137500000 |  | 137500000 | 24081587 |  | 24081587 | 17.51 | 5.96 | 88.82 | 5.96 | 88.82 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  |  | -3: 48750000; -4: 240597; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240625; วันที่ -22: 6032377; วงเงิน (บาท) -23: 240625; วงเงิน (บาท) -24: 6032377; วงเงิน (บาท) -25: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 19146475 |  | 19146475 | 39.27 | 6.97 | 15.45 | 6.97 | 15.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  |  | -3: 2400000; -4: 240368; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240283; วันที่ -22: 5866950; วงเงิน (บาท) -23: 240375; วงเงิน (บาท) -24: 5866950; วงเงิน (บาท) -25: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 2400000 |  | 2400000 | 517405 |  | 517405 | 21.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 24202500 | 24202500 |  |  |  | -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; วันที่ -20: 240532; วงเงิน (บาท) -21: 240534; วันที่ -22: 8341000; วงเงิน (บาท) -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240568 | 24201000 |  | 24201000 | 17475444 |  | 17475444 | 72.21 | 92.29 | 91.65 | 92.29 | 91.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการฝายน้ำงาว (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 240367 | ประกวดราคา | 240374 | 240386 | 240401 | 240417 | 2495632 | 240424 | 2495632 | 150 | 240453 | 240452 | 240602 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240374 | 1787577 | 240375 | 1787577 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240569 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 และอาคารประกอบ |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 78554000 | 78554000 |  |  |  | -4: 240388; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240444; วันที่ -20: 240473; วงเงิน (บาท) -21: 240478; วันที่ -22: 8976700; วงเงิน (บาท) -23: 240491; วงเงิน (บาท) -24: 8976700; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 78554000 |  | 78554000 | 64012303 |  | 64012303 | 81.49 | 100 | 85.45 | 100 | 85.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | 980000 |  |  | -3: 980000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240631; วันที่ -22: 84909; วงเงิน (บาท) -23: 240632; วงเงิน (บาท) -24: 84909; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 980000 |  | 980000 | 979918 |  | 979918 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 672415 | 672415 |  |  |  |  | 239874 | ประกวดราคา | 239871 | 239607 | 239906 | 240014 | 448000000 | 240014 | 448000000 | 1080 | 240028 | 240027 | 241106 | กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL) | [8 empty] | - | - | 240665 | 672415 | 672415 |  | 672415 | 672415 |  | 100 | 70.78 | 100 | 70.78 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึกจังหวัดเชียงราย (เงินกู้ 2559) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 150000000 | 73330000 |  |  |  | -4: 240498; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240520; วันที่ -20: 240548; วงเงิน (บาท) -21: 240550; วันที่ -22: 2828150; วงเงิน (บาท) -23: 240562; วงเงิน (บาท) -24: 2828150; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 129550400 |  | 129550400 |  |  |  | 0 | 43.45 | 19.35 | 43.45 | 19.35 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู (เงินกู้ 2559) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 200000000 | 62292000 |  |  |  |  | 240494 | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17987327 | 240592 | 17987327 | 180 | 240646 | 240649 | 240824 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240532 | 9296994 | 240532 | 9296994 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240665 | 159789300 |  | 159789300 | 8547799 |  | 8547799 | 5.35 | 27.91 | 21.9 | 27.91 | 21.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | 95000000 |  |  | -3: 95000000; -4: 240613; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240660; วันที่ -22: 4095627; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 4095627; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เจริญภัณฑ์พานิช (1984) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: การประกวดราคาซื้อดิน ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา พิจารณายกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ | 240694 | 95000000 |  | 95000000 | 18145324 |  | 18145324 | 19.1 | 28.76 | 28.76 | 8.41 | 27.24 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 214000000 | 60923300 |  |  |  | -4: 240239; -5: ประกวดราคา; -6: 240234; -7: 240242; วันที่ -8: 240273; วงเงิน (บาท) -9: 240380; วันที่ -10: 208254000; วงเงิน (บาท) -11: 240395; (วัน) -12: 208254000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240400; (วัน) -15: 240401; (วัน) -16: 241299; (วัน) -17: หจก.จิรังกรณ์ | 240723 | 60923300 | 60923300 |  | 56383423 | 56383423 |  | 92.55 | 51.68 | 59.23 | 24.55 | 48.08 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (72) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 331500000 | 66300000 |  |  |  | -4: 240577; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX | 240723 | 66300000 | 66300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82875000 | 82875000 | 82875000 |  |  | -3: 82875000; -4: 240613; -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240660; วันที่ -22: 5387486; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5387486; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด | 240694 | 82875000 |  | 82875000 | 22104760 |  | 22104760 | 26.67 | 62.81 | 62.81 | 26.42 | 26.42 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 23286000 | 23286000 | 23286000 |  |  | -3: 23286000; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 23286000 |  | 23286000 |  |  |  | 0 | 51.28 | 0 | 51.28 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 13413600 | 13413600 | 13413600 |  |  | -3: 13413600; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยกรมทางหลวง; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 780000 | 780000 | 780000 |  |  | -3: 780000; -4: 240648; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 1701367; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 1701367; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240687 | 780000 |  | 780000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 880000 | 880000 | 880000 |  |  | -3: 880000; -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240666; วันที่ -22: 161825; วงเงิน (บาท) -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 161825; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240673 | 880000 |  | 880000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2555) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 19743507 | 19743507 |  |  |  | -4: 238352; -5: ประกวดราคา; -7: 238422; วันที่ -8: 238446; วงเงิน (บาท) -9: 238951; วันที่ -10: 314578000; วงเงิน (บาท) -11: 238965; (วัน) -12: 314578000; (วัน) -13: 1864; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 38534717 | 38534717 |  | 18791210 |  | 18791210 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 41932789 | 41932789 |  |  |  | -4: 238352; -5: ประกวดราคา; -7: 238422; วันที่ -8: 238446; วงเงิน (บาท) -9: 238951; วันที่ -10: 314578000; (วัน) -12: 314578000; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 41932789 | 41932789 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ (เงินกู้ 2559) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 220000000 | 116104800 |  |  |  | -4: 240644; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240702; วันที่ -22: 10631140; วงเงิน (บาท) -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 10631140; วงเงิน (บาท) -25: บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด | 240724 | 145321000 |  | 145321000 | 29156642 |  | 29156642 | 20.06 | 33.12 | 15.57 | 25.65 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 27820; วงเงิน (บาท) -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 4922; วงเงิน (บาท) -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 177779000 | 50370800 |  |  |  |  | 239387 | ประกวดราคา | 239383 | 239343 | 239587 | 239653 | 177779000 | 239673 | 177779000 | 870 | 239709 | 239709 | 240578 | หจก.ศรีสำโรงขนส่ง | [8 empty] | สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | 240623 | 27354490 | 27354490 |  | 15366736 | 15278164 |  | 56.18 | 100 | 94.36 | 100 | 98.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 164103800 | 75556100 |  |  |  |  | 239387 | ประกวดราคา | 239391 | 239763 | 239436 | 239513 | 164103800 | 239611 | 164103800 | 870 | 239709 | 239709 | 240578 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 75556100 | 75556100 |  | 75556100 | 75556100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 97300000 | 28946700 |  |  |  |  | 239974 | ประกวดราคา | 239871 | 239881 | 240087 | 240024 | 97300000 | 240024 | 97300000 | 660 | 240078 | 240078 | 240737 | บริษัทบุญชอบการประปา | [8 empty] | หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | 240623 | 28946700 | 28946700 |  | 2566885 | 2566885 |  | 8.87 | 100 | 73.47 | 100 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 11161460 |  | 78838540 | 240618 | ประกวดราคา |  | 240662 | 240681 | 240693 | 3570669 |  | 3570669 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สุวรรณก่อสร้าง | ประกวดราคา | 240645 | 240666 | 240676 | 26530597 | 240683 | 26530597 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | 240694 | 84694690 | 6010670 | 78684020 | 11012208 |  | 11012208 | 13 | 18.25 | 10.53 | 18.25 | 10.53 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจังหวัดตาก | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 569011800 | 145000000 |  |  |  |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 145000000 | 145000000 |  |  |  |  | 0 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240618; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 6798985; วงเงิน (บาท) -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 6798985; วงเงิน (บาท) -25: บริษัทบ้านศิลาสุโขทัย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน | 240694 | 68250000 |  | 68250000 | 14035338 |  | 14035338 | 20.56 | 16 | 7.98 | 16 | 7.98 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 จังหวัดสุโขทัย |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  |  | -3: 48750000; -4: 240631; -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240631; วันที่ -20: 240647; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 8499000; วงเงิน (บาท) -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 8499000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทพรเอ็นจิเนียริ่ง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 44614800 |  | 44614800 | 10275776 |  | 10275776 | 23.03 | 10.96 | 0.3 | 10.96 | 0.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก (งบกลาง) |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 119480000 | 119480000 | 119480000 | 119480000 |  |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 119480000 | 119480000 |  | 56268180 | 56268180 |  | 47.09 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 37249842 | 37249842 |  |  |  |  | 238827 | ประกวดราคา | 238462 | 238462 | 238489 | 238499 | 208500000 | 238930 | 208500000 | 1084 | 239198 | 239198 | 240247 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | [8 empty] | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 7445191 | 7445191 |  |  |  |  | 238123 | ประกวดราคา | 238127 | 238153 | 238189 | 238309 | 317912000 | 238324 | 317912000 | 2296 | 238385 | 238385 | 240680 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม | [8 empty] | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 30718517 | 30718517 |  |  |  |  | 239387 | ประกวดราคา | 239391 | 239415 | 239447 | 239507 | 148239000 | 239506 | 148239000 | 810 | 239912 | 239546 | 240356 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิดไท แอนด์ โค | [8 empty] | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 170000; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 170000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 103760000 | 29398700 |  |  |  |  | 239258 | ประกวดราคา | 239356 | 239369 | 239398 | 239495 | 103360000 | 239506 | 103360000 | 720 | 239540 | 239538 | 240260 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559 | ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | 29398700 | 29398700 |  |  |  |  | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 251000000 | 63396200 |  |  |  |  | 239258 | ประกวดราคา | 239373 | 239386 | 239419 | 239502 | 251000000 | 239576 | 251000000 | 840 | 239610 | 239610 | 240450 | บ.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนตรัค ชั่น จก. | [8 empty] | มีการแก้ไขแบบตามความเห็นของ ผส.อบ. อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อขออนุมัติรับราคา รายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญา | รอกรมอนุมัติรับราคา เพื่อจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป | 240661 | 17840616 | 17840616 |  | 11081251 | 11081251 |  | 62.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (33) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 208000000 | 47813300 |  |  |  |  | 240233 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240326 | 208000000 | 240395 | 208000000 | 900 | 240407 | 240406 | 241306 | หจก. พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้ | ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | 47813300 | 47813300 |  |  |  |  | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 153580000 | 35602700 |  |  |  |  | 239829 | ประกวดราคา | 239857 | 239867 | 239890 | 239959 | 153580000 | 240050 | 153580000 | 660 | 240078 | 240074 | 240737 | หจก.สยามซีวิลซับพราย | [8 empty] | งานติดตั้งฝายยางพร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบการทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 | งบประมาณไม่เพียงพอได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2559 แล้ว | 240662 | 35602700 | 35602700 |  | 35602700 | 35602700 |  | 100 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (60) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 22425000 | 22425000 |  |  |  | -4: 240682; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240688; วันที่ -20: 240702; วงเงิน (บาท) -21: 240702; วันที่ -22: 1588845; วงเงิน (บาท) -23: 240718; วงเงิน (บาท) -24: 1588845; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | 22425000 |  | 22425000 | 175816 |  | 175816 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | 950000 |  |  | -3: 950000; -4: 240661; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240668; วันที่ -22: 493040; วงเงิน (บาท) -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 493040; วงเงิน (บาท) -25: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ได้เบิกจ่าย 100 % แล้ว | 240724 | 950000 |  | 950000 | 944963 |  | 944963 | 99.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | ดำเนินการเอง | 15735377 | 15735377 |  |  |  |  | 239829 | ประกวดราคา | 239847 | 239854 | 239876 | 239912 | 32300000 | 240001 | 32300000 | 270 | 240005 | 240003 | 240274 | บ.อุดร หิน กรวด ทราย (1999) จก. | [8 empty] | มีการสั่งหยุดงานบางส่วนเพื่อแก้ไขแบบเนื่องจากแนวถนนอยู่นอกเขตชลประทาน แบบแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57 ผู้รับจ้างมารับแบบที่แก้ไข เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | ได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการในที่ส่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 28333338 | 28333338 |  |  |  |  | 239258 | ประกวดราคา | 239356 | 239369 | 239398 | 239495 | 103360000 | 239506 | 103360000 | 720 | 239540 | 239538 | 240260 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559 | ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | [6 empty] | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคาย |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 15000683 | 15000683 |  |  |  |  | 240233 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240326 | 208000000 | 240395 | 208000000 | 900 | 240407 | 240406 | 241306 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้ | ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6981319 | 6981319 |  |  |  |  | 239829 | ประกวดราคา | 239857 | 239867 | 239890 | 239959 | 153580000 | 240050 | 153580000 | 660 | 240078 | 240074 | 240737 | หจก.สยามซีวิลซัพพลาย | [8 empty] | เป็นเงินหักประกันผลงาน 10 % | คาดว่าเบิกจ่าย 100 % ปรมาณเดือน ก.พ.59 | 240723 | [6 empty] | 0 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยศอกจังหวัดเลย |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 506584100 | 208468600 |  |  |  | -4: 240480; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240493; วันที่ -20: 240522; วงเงิน (บาท) -21: 240522; วันที่ -22: 1341351; วงเงิน (บาท) -23: 240522; วงเงิน (บาท) -24: 1341351; วงเงิน (บาท) -25: หจก. นิ่มทวัฒน์ คอน สตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240662 | 506580000 |  | 506580000 | 28452907 |  | 28452907 | 5.62 | 10 | 6 | 20 | 16.67 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 28000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 5000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 176000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 45000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 42000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 358750000 | 55495700 |  |  |  |  | 239589 | ประกวดราคา | 239617 | 239624 | 239651 | 239750 | 360500000 | 239766 | 360500000 | 840 | 239784 | 239784 | 240623 | สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % | ไม่มี | 240688 | 31568099 | 31568099 |  | 30182020 | 30182020 |  | 95.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 122500000 | 28938600 |  |  |  |  | 239892 | ประกวดราคา | 239857 | 239890 | 239893 | 239923 | 122500000 | 240024 | 122500000 | 600 | 240050 | 240050 | 240649 | วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม | [8 empty] | ดำเนินการเเล้วเสร็จ 100% | ไม่มี | 240688 | 10134860 | 10134860 |  | 10134860 | 10134860 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 307500000 | 68324500 |  |  |  |  | 240234 | ประกวดราคา | 240228 | 240254 | 240330 | 240407 | 307500000 | 240420 | 307500000 | 870 | 240440 | 240440 | 240943 | หจก. อึ้งแซ่เฮง | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240620 | 68324500 | 68324500 |  | 53235404 | 53235404 |  | 77.92 | 35.83 | 76.72 | 52.25 | 87.15 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240661; วันที่ -20: 240632; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240687 | 78000000 |  | 78000000 | 53680961 |  | 53680961 | 68.82 | 12.86 | 62.2 | 12.86 | 62.2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (73) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 416130000 | 83226000 |  |  |  | -4: 240645; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 83226000 | 83226000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (74) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 760500000 | 152100000 |  |  |  | -4: 240571; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 152100000 | 152100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 |  |  |  | -4: 240571; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (76) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 |  |  |  | -4: 240569; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 186153400 | 73430500 |  |  |  |  | 240264 | ประกวดราคา | 240228 | 240241 | 240274 | 240317 | 265446300 | 240324 | 265446300 | 840 | 240326 | 240326 | 241165 | บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240711 | 73430500 | 73430500 |  | 25762899 | 25762899 |  | 35.08 | 36.09 | 50.58 | 46.87 | 62.76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 514917000 | 102983400 |  |  |  | -4: 240645; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 102983400 | 102983400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6125000 | 6125000 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 6125000 |  | 6125000 | 6120808 |  | 6120808 | 99.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240596
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | 950000 |  |  | -3: 950000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 390805; วงเงิน (บาท) -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 390805; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมพร ค้าวัสดุ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 950000 |  | 950000 | 864707 |  | 864707 | 91.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 58826092 | 58826092 |  |  |  |  | 238357 | ประกวดราคา | 239023 | 239028 | 239041 | 239212 | 175300000 | 239248 | 175300000 | 840 | 239540 | 239540 | 240113 | กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น | [8 empty] | มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57 | มีการทบทวนขอแก้ไขแบบครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอกรมชลประทาน ลงนามอนุมัติการแก้ไขแบบ | 240711 | 58826092 | 58826092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 3537971 | 3537971 |  |  |  | -4: 239924; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240077; วันที่ -20: 240102; วงเงิน (บาท) -21: 240106; วันที่ -22: 24600000; วงเงิน (บาท) -23: 240238; วงเงิน (บาท) -24: 24600000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ผู้รับจ้างไม่เข้าไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนมาก ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและจะทำงานให้แล้วเสร็จ; วงเงิน (บาท) -27: ได้ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ | 240694 | 3537971 | 3537971 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 13065012 | 13065012 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 13065012 | 13065012 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 11236515 | 11236515 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 11236515 | 11236515 |  | 11236514 |  | 11236514 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 5746306 | 5746306 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 5746306 | 5746306 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4457804 | 4457804 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 4457804 | 4457804 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 240000000 | 87520000 |  |  |  | -4: 240428; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240511; วันที่ -20: 240632; วงเงิน (บาท) -21: 240540; วันที่ -22: 239222200; วงเงิน (บาท) -23: 240560; วงเงิน (บาท) -24: 239222200; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240639 | 239222200 |  | 239222200 | 20592349 |  | 20592349 | 8.61 | 34.13 | 35.53 | 64.83 | 65.59 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบพร้อมระบบส่งน้ำ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 138400000 | 126320000 |  |  |  |  | 240532 | ประกวดราคา | 240431 | 240428 | 240466 | 240560 | 138400000 | 240570 | 138400000 | 720 | 240610 | 240610 | 241329 | หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสร้าง | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240711 | 136090700 | 136090700 |  | 18410081 |  | 18410081 | 13.53 | 9.87 | 1.67 | 15.11 | 2.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจิกน้อย (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 4654000 | 4654000 | 4654000 |  |  | -3: 4654000; -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240610; วันที่ -20: 240626; วงเงิน (บาท) -21: 240632; วันที่ -22: 857000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 857000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ 25 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 29.75% | 240707 | 4618000 |  | 4618000 | 2393497 |  | 2393497 | 51.83 | 44 | 49.75 | 0 | 49.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาห้วยแคน (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5434000 | 5434000 | 5434000 |  |  | -3: 5434000; -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 2313000; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 2313000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำ 24 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 15% | 240707 | 5433000 |  | 5433000 | 3319718 |  | 3319718 | 61.1 | 31.24 | 35 | 0 | 35 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเพอะ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | -3: 5000000; -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240626; วันที่ -20: 240639; วงเงิน (บาท) -21: 240645; วันที่ -22: 755814; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 755814; วงเงิน (บาท) -25: ร้าน บ.รุ่งเรื่องทรัพย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี | 240707 | 4995000 |  | 4995000 | 1634333 |  | 1634333 | 32.72 | 27.6 | 37.67 | 0 | 37.67 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 3952000 | 3952000 | 3952000 |  |  | -3: 3952000; -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 1413888; วงเงิน (บาท) -24: 1413888; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เตรียมงาน (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์); วงเงิน (บาท) -27: เร่งดำเนินการเซ็นสัญญาให้ผู้รับจ้างจัดส่งวัสดุ | 240707 | 3924000 |  | 3924000 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแพง (1) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 31758700 | 31758700 | 31758700 | 7097000 |  | 24661700 | 240581 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7069000 | 240665 | 7069000 | 150 | 240681 | 240681 | 240829 | หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240660 | 441960 | 240669 | 441960 | หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มีขั้นตอนในกระบวนการด้านพัสดุ (สนองรับราคา/ทำสัญญา/ขอเงินงบประมาณงานจ้างเหมา) และระยะเวลาการส่ง-ตรวจรับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม |  | 240707 | 31729790 | 7069000 | 24660790 | 2850303 |  | 2850303 | 8.98 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 72911000 | 72911000 | 72911000 |  |  | -3: 72911000; -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240683; วันที่ -22: 9325658; วงเงิน (บาท) -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 9325658; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: ซื้อหินใหญ่,กรวด เบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจึด | 240707 | 72911000 |  | 72911000 | 2850413 |  | 2850413 | 3.91 | 5.5 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156600000 | 62118000 |  |  |  |  | 240240 | ประกวดราคา | 239840 | 239853 | 239876 | 240003 | 156600000 | 240029 | 156600000 | 900 | 240044 | 240043 | 240942 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 | ขณะนี้ห้างฯ ได้เพิ่มเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดร่องแกนเมื่อบดอัดดินและวางแผนเร่งรัดงานแล้ว | 240710 | 62118000 | 62118000 |  | 30852689 | 30852689 |  | 49.67 | 11.27 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 235490000 | 68751200 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240319 | 235490000 | 240338 | 235490000 | 900 | 240340 | 240339 | 240875 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | ไม่มี |  | 240707 | 68751200 | 68751200 |  | 13968722 | 13968722 |  | 20.32 | 10.18 | 28.08 | 0 | 28.08 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 117500000 | 61756900 |  |  |  |  | 240402 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240315 | 117500000 | 240388 | 117500000 | 540 | 240393 | 240392 | 240931 | บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | เร็วกว่าแผน 29.752% | 240711 | 61756900 | 61756900 |  | 26708577 | 26708577 |  | 43.25 | 5000000 | 63.84 | 64.75 | 63.84 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (49) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 82600000 | 64600000 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240309 | 82600000 | 240316 | 82600000 | 540 | 240319 | 240318 | 240857 | บริษัทสเขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |  | 240707 | 64600000 | 64600000 |  | 30916786 | 30916786 |  | 47.86 | 15.48 | 73.65 | 0 | 73.65 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (77) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 160875000 | 32175000 |  |  |  | -4: 240637; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รออนุมัติรับราคาและรอเซ็นต์สัญญา | 240707 | 32175000 | 32175000 |  |  |  |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 215000000 | 50154200 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 215000000 | 239974 | 215000000 | 900 | 240178 | 240147 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 215,000,000 บาท เป็นเงินทั้งสัญญา) |  | 240707 | 50154200 | 50154200 |  |  |  |  | 0 | 3.99 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 279000000 | 84330000 |  |  |  |  | 240634 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240312 | 279000000 | 240339 | 279000000 | 900 | 240351 | 240351 | 240884 | บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากช่วงแรกของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานและความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือเร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำโขงได้หนุนท่วมบริเวณลำห้วยและพื้นที่ก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ู |  | 240707 | 84330000 | 84330000 |  | 7623491 | 7623491 |  | 9.04 | 11.86 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 438750000 | 87750000 |  |  |  | -4: 240592; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รอสรุปอนุมัติรับราคา | 240707 | 87750000 | 87750000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | 900000 | 240630 | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | [8 empty] | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 240658 | 900000 |  | 900000 | หจก.พิภพค้าไม้ | ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย |  | 240681 | 900000 |  | 900000 | 899843 |  | 899843 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 899000 | 899000 | 899000 |  |  | -3: 899000; -4: 240630; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 890000; วงเงิน (บาท) -24: 890000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | 240681 | 899000 |  | 899000 | 898852 |  | 898852 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 10400618 | 10400618 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 10400618 | 239974 | 10400618 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 10,400,618 บาท เป็นเงินเหลื่อมปี 2558) |  | 240710 | 10400618 | 10400618 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 130000 | 239974 | 130000 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 130,000 บาท เงินกันขยายปี 2556) |  | 240710 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4265927 | 4265927 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 4265927 | 239974 | 4265927 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 4,265,927 บาท เป็นเงินกันขยายปี 2557) |  | 240710 | 4265927 | 4265927 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 11877 | 11877 |  |  |  | -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240683; วันที่ -22: 11877; วงเงิน (บาท) -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 11877; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: เงินเหลือจ่าย | 240710 | 11877 |  | 11877 |  |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) จังหวัดยโสธร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6786000 | 6786000 |  |  |  |  | 240308 | ประกวดราคา | 239840 | 239853 | 239876 | 240003 | 6786000 | 240029 | 6786000 | 900 | 240044 | 240043 | 240942 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เงินคงเหลือปี 2558 | 240716 | 6786000 | 6786000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่จังหวัดมุกดาหาร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 2662423 | 2662423 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240319 | 2662423 | 240338 | 2662423 | 900 | 240340 | 240339 | 240875 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | ได้รับเงินเพิ่มเติมปี 2558 |  | 240716 | 2662423 | 2662423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 17.98 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 9487246 | 9487246 |  |  |  |  | 240402 | ประกวดราคา | 240221 | 240238 | 240261 | 240315 | 9487246 | 240388 | 9487246 | 540 | 240393 | 240393 | 240931 | บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ | [8 empty] | ไม่มี | เงินคงเหลือปี 2557 | 240716 | 9487246 | 9487246 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 63.84 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 17458550 | 17458550 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 17458550 | 239974 | 17458550 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 17,458,550 ได้รับเพิ่มเติมปี 2558) |  | 240716 | 17458550 | 17458550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 841348 | 841348 |  |  |  |  | 240634 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240312 | 841348 | 240339 | 841348 | 900 | 240351 | 240351 | 240884 | บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ( 841,348 บาท เงินคงเหลือปี 57) | 240716 | 841348 | 841348 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 350200000 | 161900000 |  |  |  |  | 240637 | ประกวดราคา | 240415 | 240451 | 240458 | 240539 | 237888800 | 240553 | 237888800 | 900 | 240556 | 240554 | 241454 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม | [8 empty] | ไม่มี | เร็วกว่าแผน 4.3988% | 240639 | 245025500 | 245025500 |  | 17072695 |  | 17072695 | 6.97 | 4.9 | 10.5 | 0 | 10.5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือคำ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 57000000 | 4830000 |  |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240448 | 240449 | 240472 | 240477 | 17058000 | 240556 | 17058000 | 150 | 240569 | 240568 | 240718 | บริษัทสยามเทเลแม็ค | ประกวดราคา | 240462 | 240462 | 240469 | 15690000 | 240560 | 15690000 | หจก.คุณดีเซ็นเตอร์ไพรส์ | ไม่มี | เร็วกว่าแผน 6.758% | 240639 | 54277500 |  | 54277500 | 46989078 |  | 46989078 | 86.57 | 9.21 | 88.62 | 0 | 88.62 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยางห้วยตุงลุง |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 123600000 | 95890000 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240415 | 240430 | 240458 | 240458 | 113400000 | 240541 | 113400000 | 540 | 240558 | 240674 | 241213 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเครื่องจักร - เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน |  | 240701 | 120237000 | 120237000 |  | 17193904 | 17193904 |  | 14.3 | 4.15 | 7.02 | 0 | 7.02 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(1) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 32000000 | 2610300 |  |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240483 | 240463 | 240485 | 240493 | 8220000 | 240548 | 8220000 | 120 | 240562 | 240562 | 240684 | หจก.น อุบลก่อสร้าง | [8 empty] | ช้ากว่าแผน 12.557% |  | 240639 | 31218300 |  | 31218300 | 28339571 |  | 28339571 | 90.78 | 6.4 | 81.75 | 0 | 81.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(2) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 29000000 | 2349200 |  |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240452 | 240463 | 240485 | 240493 | 7554000 | 240548 | 7554000 | 120 | 240563 | 240562 | 240682 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ประกวดราคา | 240438 | 240470 | 240508 | 6548000 | 240548 | 6548000 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ช้ากว่าแผน 8.664% |  | 240639 | 28156300 |  | 28156300 | 13317057 |  | 13317057 | 47.3 | 7.1 | 85.86 | 0 | 85.86 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 155600; วงเงิน (บาท) -24: 155600; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 155600 |  | 155600 | 155600 |  | 155600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240634; -7: 240655; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจีเนียริ่ง อิควิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | -3: 60000000; -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240640; วันที่ -22: 9599980; วงเงิน (บาท) -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 9599980; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ | 240687 | 59972000 |  | 59972000 | 30680052 |  | 30680052 | 51.16 | 64.27 | 62.9 | 40.46 | 38.1 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240630; วันที่ -22: 12190680; วงเงิน (บาท) -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 13668251 |  | 13668251 | 28.04 | 9.1 | 8.45 | 18.68 | 17.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 |  |  |  | -4: 240604; -7: 240652; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 16800000; วงเงิน (บาท) -23: 240686; วงเงิน (บาท) -24: 16800000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 29994732 |  | 29994732 | 38.45 | 6 | 5.6 | 23.08 | 21.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 58500000 | 58500000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240640; วันที่ -22: 6605000; วงเงิน (บาท) -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 6605000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ห้วยทับทันอธิคม | 240715 | 58500000 |  | 58500000 | 19518715 |  | 19518715 | 33.37 | 1.91 | 2.55 | 9.75 | 12.95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 78319600 | 78319600 |  |  |  | -4: 240583; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 8558460; วงเงิน (บาท) -11: 240644; (วัน) -12: 8558460; (วัน) -13: 180; (วัน) -14: 240645; (วัน) -16: 240822; (วัน) -17: หจก.ชาญชล | 240723 | 67058210 | 8558460 | 58499750 | 14030817 | 1283769 | 12747048 | 20.92 | 0 | 66.65 | 0 | 8.8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 335800000 | 123497700 |  |  |  | -4: 240213; -5: ประกวดราคา; -6: 240238; -7: 240242; วงเงิน (บาท) -9: 240413; วันที่ -10: 335800000; วงเงิน (บาท) -11: 240416; (วัน) -12: 335800000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241136; (วัน) -17: หจก.ตั้งเจริญ | 240659 | 123497700 | 123497700 |  | 123497700 | 123497700 |  | 100 | 0 | 93.5 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  |  | -3: 48750000; -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240630; วันที่ -22: 12190680; วงเงิน (บาท) -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240687 | 41140000 |  | 41140000 | 4867644 |  | 4867644 | 11.83 | 47.09 | 45.8 | 14.9 | 12.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 24375000 | 24375000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240611; วันที่ -22: 2320000; วงเงิน (บาท) -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 2320000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.แอล.คอน | 240659 | 4606000 |  | 4606000 | 4605970 |  | 4605970 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 30379000 |  | -3: 145121000; -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240665; วันที่ -22: 6552625; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 6552625; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แสนสมหวัง | 240715 | 175157145 | 30046245 | 145110900 | 21726355 |  | 21726355 | 12.4 | 6.71 | 6.3 | 34.45 | 32.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 35000000 | 35000000 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240505
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 975000 | 975000 | 975000 |  |  | -3: 975000 |  | 975000 |  | 975000 | 974661 |  | 974661 | 99.97 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ฝายบ้านเมืองลีง |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 170000000 | 104000000 |  |  |  | -4: 240422; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240428; วงเงิน (บาท) -21: 240473; วันที่ -22: 14341000; วงเงิน (บาท) -23: 240553; วงเงิน (บาท) -24: 14341000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 166647000 |  | 166647000 | 46021300 |  | 46021300 | 27.62 | 45.38 | 44.05 | 45.38 | 44.05 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แก้มลิงบ้านบะฮีพร้อมอาคารประกอบ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 8212100 |  |  |  | -4: 240415; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240485; วงเงิน (บาท) -21: 240605; วันที่ -22: 4756560; วงเงิน (บาท) -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 4756560; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 58212100 |  | 58212100 | 48668682 |  | 48668682 | 83.61 | 96.03 | 87.25 | 96.03 | 87.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000 |  | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000 |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000 |  | 155000 |  | 155000 | 155000 |  | 155000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000 |  | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500 |  | 170000 |  | 170000 | 170000 |  | 170000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000 |  | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000 |  | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 21000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 91009500 | 91009500 |  |  |  | -4: 240589; -5: ประกวดราคา; -6: 240666; -7: 240681; วันที่ -8: 240703; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240645; วันที่ -20: 240665; วงเงิน (บาท) -21: 240666; วันที่ -22: 17797049; วงเงิน (บาท) -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 17797049; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โชคอมรพันธุ์ | 240710 | 47548800 |  | 47548800 | 10307229 |  | 10307229 | 21.68 | 91.83 | 92.48 | 10.45 | 12.61 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 |  |  |  | -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240653; วันที่ -20: 240674; วงเงิน (บาท) -21: 240676; วันที่ -22: 28569553; วงเงิน (บาท) -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 28569553; วงเงิน (บาท) -25: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ | 240710 | 95000000 |  | 95000000 | 14167509 |  | 14167509 | 14.91 | 54.69 | 57.28 | 15 | 23.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 211222300 | 59846300 |  |  |  | -4: 239583; -5: ประกวดราคา; -6: 239609; -7: 239629; วันที่ -8: 239664; วงเงิน (บาท) -9: 239792; วันที่ -10: 211222222; วงเงิน (บาท) -11: 239812; (วัน) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 240595; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 46052478 | 46052478 |  | 18560789 | 18560789 |  | 40.3 | 94.23 | 94.23 | 0 | 94.23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (78) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 351000000 | 70200000 |  |  |  | -4: 240562; -5: ประกวดราคา; -6: 240667 | 240710 | 70200000 | 70200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 87750000 | 87750000 |  |  |  |  | 240589 | ประกวดราคา | 240631 | 240645 | 240665 | 240689 | 22300000 |  | 22300000 |  |  |  |  | หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี | ประกวดราคา | 240658 | 240676 | 240681 | 6317698 | 240711 | 6317698 | หจก.ชุนหลีแปดริ้ว |  |  | 240711 | 74828240 | 22300000 | 52528240 | 8533759 |  | 8533759 | 11.4 | 54.69 | 57.28 | 5.9 | 23.54 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240641; วันที่ -22: 195276; วงเงิน (บาท) -23: 240645; วงเงิน (บาท) -24: 195276; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชวลิต | 240655 | 900000 |  | 900000 | 899960 |  | 899960 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยอง |  | เงินกันเหลื่อมปี 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2554 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12585569 | 12585569 | [29 empty] | 12585569 | 12585569 |  | 12585569 | 12585569 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240687
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 24449364 | 24449364 | [29 empty] | 24449364 | 24449364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1772960 | 1772960 |  |  |  | -4: 239583; -5: ประกวดราคา; -6: 239609; -7: 239629; วันที่ -8: 239664; วงเงิน (บาท) -9: 239792; วันที่ -10: 211222222; วงเงิน (บาท) -11: 239812; (วัน) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 239865; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 1772960 | 1772960 |  | 1772960 | 1772960 |  | 100 | 94.23 | 94.23 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |  | -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 |  |  |  | -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240623; วันที่ -22: 7437360; วงเงิน (บาท) -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 7437360; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 85000000 |  | 85000000 | 12247143 |  | 12247143 | 14.41 | 42.2 | 33.82 | 26.2 | 19.29 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 |  |  |  | -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240617; วันที่ -22: 5467140; วงเงิน (บาท) -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 5467140; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 95000000 |  | 95000000 | 25110041 |  | 25110041 | 26.43 | 30.92 | 26.32 | 29.23 | 30.32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 259000000 | 68145400 |  |  |  |  | 240596 | ประกวดราคา | 240234 | 240242 | 240277 | 240420 | 259000000 | 240449 | 259000000 | 900 | 240469 | 240465 | 241368 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | - อยู่ระหว่างก่อสร้าง | - | 240631 | 68145400 | 68145400 |  | 17643470 | 17643470 |  | 25.89 | 17.18 | 16.73 | 34.75 | 41.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 |  |  |  | -4: 240596; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240632; วันที่ -22: 19100000; วงเงิน (บาท) -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 19100000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 48750000 |  | 48750000 | 32642671 |  | 32642671 | 66.96 | 2.65 | 5.45 | 15 | 45.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 15600000 | 15600000 |  |  |  |  | 240626 | สอบราคา | XXXX | 240668 | 240687 | 240689 | 1706738 | 240721 | 1706738 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันทพร | สอบราคา | 240661 | 240681 | 240686 | 768060 | 240694 | 768060 | บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด | - อยู่ระหว่างสั่งเข้าปฏิบัติงาน | - | 240723 | 15577038 | 1706738 | 13870300 | 3141628 |  | 3141628 | 20.17 | 2.07 | 9.31 | 20.1 | 63.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชบูรณ์ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 | 53625000 |  |  | -3: 53625000; -4: 240589; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240637; วันที่ -22: 15193429; วงเงิน (บาท) -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 15193429; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 53625000 |  | 53625000 | 13647209 |  | 13647209 | 25.45 | 45 | 63.5 | 20.07 | 52.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240673; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240691; วันที่ -22: 99790; วงเงิน (บาท) -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 99790; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึกเพชรโฮมโปร; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 900000 |  | 900000 | 898762 |  | 898762 | 99.86 | 25 | 100 | 25 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4617535 | 4617535 |  |  |  |  | 240226 | ประกวดราคา | 240234 | 240242 | 240277 | 240420 | 259000000 | 240449 | 259000000 | 900 | 240469 | 240465 | 241368 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | - | - | 240660 | 4617535 | 4617535 |  | 4617535 | 4617535 |  | 100 | 4.83 | 16.73 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240633; (วัน) -16: 240682; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 27500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 27500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 4500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 4500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 159500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 159500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 15000; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 15000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 176000; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 44500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 40800; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 99322000 | 28039600 |  |  |  | -5: ประกวดราคา; -6: 239839; -7: 239730; วันที่ -8: 239875; วงเงิน (บาท) -9: 239961; วันที่ -10: 99322000; วงเงิน (บาท) -11: 239996; (วัน) -12: 99322000; (วัน) -13: 630; (วัน) -14: 240390; (วัน) -15: 240389; (วัน) -16: 240625; (วัน) -17: บริษัท ไทยเอ็นจิเนียร์ อุตสาหกรรม | 240660 | 14366487 |  | 14366487 | 11748874 | 11748874 |  | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 334188000 | 170767200 |  |  |  |  | 240239 | ประกวดราคา | 240240 | 240248 | 240282 | 240174 | 312623459 | 240541 | 312623459 | 600 | 240569 | 240568 | 241168 | บริษัท วิรุฬท์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง | ไม่มี | 240660 | 170767200 | 170767200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 97567100 |  |  |  |  | 240239 | ประกวดราคา | 240240 | 240248 | 240282 | 240413 | 307900000 | 240414 | 307900000 | 900 | 240416 | 240415 | 241315 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากการย้ายจุดก่อสร้างตามที่ราษฎร์ร้องขอ | ไม่มี | 240715 | 97567100 | 97567100 |  | 3466704 | 3466704 |  | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 428897400 | 117344500 |  |  |  |  | 239836 | วิธีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | 239862 | 428897348 | 239864 | 428897348 | 600 | 239865 | 239864 | 240464 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด | [8 empty] | แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพิ่มอายุสัญญา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2559 วงเงินค่าก่อสร้าง 471,508,953.04 ได้รับการอนุมัติงดค่าปรับ 54 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2558 | ไม่มี | 240723 | 117344500 | 117344500 |  | 74921184 | 74921184 |  | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา จังหวัดปทุมธานี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 |  |  |  | -4: 240631; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240711; วันที่ -22: 2426679; วงเงิน (บาท) -23: 240711; วงเงิน (บาท) -24: 2426679; วงเงิน (บาท) -25: ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น | 240723 | 87750000 |  | 87750000 | 574807 |  | 574807 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240652
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | -3: 500000; -4: 240632; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240679; วันที่ -22: 472616; วงเงิน (บาท) -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 472616; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ในระหว่างดำเนินการการคืนเงินส่วนที่เหลือจำนวน 2,586 บาท; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 500000 |  | 500000 | 497414 |  | 497414 | 99.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 715000 | 715000 | 715000 |  |  | -3: 715000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 271970; วงเงิน (บาท) -24: 271970; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 715000 |  | 715000 | 712415 |  | 712415 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 800000 | 800000 | 800000 |  |  | -3: 800000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 353077; วงเงิน (บาท) -24: 353077; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 800000 |  | 800000 | 799994 |  | 799994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ปรับปรุงห้องส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | 240651 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240666 | 240667 | 889000 | 240668 | 889000 | 30 | 240669 | 240670 |  | บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240717 | 900000 | 900000 |  | 879100 | 879100 |  | 97.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 916700000 | 899283600 |  |  |  |  | 240493 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 613178226 | 240690 | 613178226 | 900 | 240712 | 240711 | 241611 | บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้นและเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% | ไม่มี | 240723 | 899283600 | 899283600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 27000; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 27000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 27000 |  | 27000 | 27000 |  | 27000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 4600; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 4600; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 4600 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 159000; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 159000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 159000 |  | 159000 | 159000 |  | 159000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 15500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 15500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 175500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 175500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 44500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 44500 |  | 44500 | 44500 |  | 44500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 40800; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 40800 |  | 40800 | 40800 |  | 40800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 593000000 | 200570000 |  |  |  |  | 240259 | ประกวดราคา | 240253 | 240261 | 240290 | 240406 | 593000000 | 240414 | 593000000 | 900 | 240417 | 240416 | 241316 | หจก. ธงไทย หันคา จำกัด | [8 empty] | ไม่มีปัญหา-อุปสรรค | - | 240618 | 200570000 | 200570000 |  | 101521492 | 101521492 |  | 50.62 | 11.37 | 21.17 | 19.94 | 39.85 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | 87750000 |  |  | -3: 87750000; -4: 240624; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240662; วันที่ -20: 240676; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 610458; วงเงิน (บาท) -23: 240704; วงเงิน (บาท) -24: 610458; วงเงิน (บาท) -25: เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 87750000 |  | 87750000 | 3163411 |  | 3163411 | 3.61 | 4.73 | 4.73 | 12 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 274700000 | 33580000 |  |  |  |  | 237776 | ประกวดราคา | 237792 | 237806 | 237839 | 237851 | 274700000 | 238041 | 274700000 | 1866 | 238041 | 238174 | 240040 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ทวีสุพรรณบุรี | [8 empty] | กรมฯยกเลิกสัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 | ทั้งนี้อยู่ระหว่างคิดคำนวณปริมาณงาน และวงเงินงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 257850000 | 25282200 |  |  |  |  | 239455 | ประกวดราคา | 239471 | 239491 | 239523 | 239637 | 257850000 | 239643 | 257850000 | 1080 | 239668 | 239666 | 240748 | บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ 100.00% | - | 240618 | 25282200 | 25282200 |  | 22748688 | 22748688 |  | 89.98 | 99.89 | 100 | 98.71 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240683; วันที่ -22: 444786; วงเงิน (บาท) -23: 240683; วงเงิน (บาท) -24: 444786; วงเงิน (บาท) -25: หจก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 68250000 |  | 68250000 | 2321723 |  | 2321723 | 3.4 | 47.52 | 47.52 | 3.43 | 3.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156000000 | 31200000 |  |  |  | -4: 240569; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างซ็นสัญญาและสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 31200000 | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 183300000 | 36660000 |  |  |  | -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา และสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 36660000 | 36660000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม จังหวัดสิงห์บุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 97500000 | 97500000 |  |  |  | -4: 240584; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240653; วันที่ -22: 2891457; วงเงิน (บาท) -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 2891457; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 97500000 |  | 97500000 | 30178051 |  | 30178051 | 30.95 | 2.02 | 73 | 6.84 | 30 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 27895300 | 27895300 |  |  |  | -4: 240564; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240624; วันที่ -22: 3685080; วงเงิน (บาท) -23: 240637; วงเงิน (บาท) -24: 3685080; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. สหทรัพย์พลการ (2000); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 7748970 |  | 7748970 | 27.78 | 77.37 | 77.37 | 43.43 | 43.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 45000000 | 45000000 | [28 empty] | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 6852479 |  | 6852479 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899964 |  | 899964 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899917 |  | 899917 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | โครงการประตูระบายน้ำบึงทับเจ็กฮะพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสิงห์บุรี |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 135000000 | 36700000 |  |  |  | -4: 240463; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240632 | 134117400 |  | 134117400 | 41404456 |  | 41404456 | 30.87 | 30.2 | 36.91 | 45 | 55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 28000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 5000; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240659 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 176000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 45000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 42000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 |  |  |  | -4: 240532; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240646; วันที่ -22: 20933770; วงเงิน (บาท) -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 20933770; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240721 | 90000000 |  | 90000000 | 23366673 |  | 23366673 | 25.96 | 70.99 | 66.4 | 30.61 | 4 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 | 85000000 |  |  | -3: 85000000; -4: 240539; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240597; วันที่ -22: 1770000; วงเงิน (บาท) -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 1770000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 85000000 |  | 85000000 | 9029222 |  | 9029222 | 10.62 | 56.37 | 46.03 | 36.78 | 5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 |  |  |  | -4: 240632; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240602; วันที่ -22: 10727120; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 10727120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 95000000 |  | 95000000 | 67166240 |  | 67166240 | 70.7 | 60.79 | 59.46 | 38.6 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 70562000 | 70562000 | 70562000 |  |  | -3: 70562000; -4: 240637; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240687; วันที่ -22: 2975000; วงเงิน (บาท) -23: 240695; วงเงิน (บาท) -24: 2975000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 70562000 |  | 70562000 | 13087050 |  | 13087050 | 18.55 | 26.96 | 17.3 | 42 | 3.28 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 63375000 | 63375000 | 63375000 |  |  | -3: 63375000; -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240674; วันที่ -22: 3165120; วงเงิน (บาท) -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 3165120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 63375000 |  | 63375000 | 16596881 |  | 16596881 | 26.19 | 23.19 | 3 | 38.61 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5093000 | 5093000 | 5093000 |  |  | -3: 5093000; -4: 240527; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240664; วันที่ -22: 201198; วงเงิน (บาท) -23: 240644; วงเงิน (บาท) -24: 201198; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ส.เอื้อสุข; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 5093000 |  | 5093000 | 1664564 |  | 1664564 | 32.68 | 55.95 | 76.29 | 43.84 | 18 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 12675000 | 12675000 | 12675000 |  |  | -3: 12675000; -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240665; วันที่ -22: 237639; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 237639; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 12675000 |  | 12675000 | 2539965 |  | 2539965 | 20.04 | 70.45 | 49 | 42.66 | 2.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240620; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240648; วันที่ -20: 240660; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 1623190; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 1623190; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 3922907 |  | 3922907 | 5.03 | 28.02 | 0 | 35.92 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | 980000 |  |  | -3: 980000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240665; วันที่ -22: 191331; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 191331; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ชัยกุล; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 980000 |  | 980000 | 949468 |  | 949488 | 96.88 | 100 | 60 | 100 | 60 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี |  | งบกลาง กปร. ปี 59 | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 25251000 | 25251000 | 25251000 |  |  | -3: 25251000; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240596; วันที่ -20: 240610; วงเงิน (บาท) -21: 240611; วันที่ -22: 810520; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 810520; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง | 240715 | 24789000 |  | 24789000 | 19804301 |  | 19804301 | 79.89 | 0 | 75 | 0 | 75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 176500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 240631 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240669 | 240673 | 1707030 | 240714 | 1707030 | 240 | 240715 |  | 240927 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240665 | 4566045 | 240681 | 4566045 | หจก.พรประวัตร | ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว | ได้เร่งรัดการดำเนินการ ถางป่า ปรับพื้นที่แล้ว | 240723 | 59997831 | 1707031 | 58290800 | 17208747 |  | 17208747 | 28.68 | 85.19 | 85.2 | 2 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 |  |  |  | -4: 240631; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 31800000; (วัน) -12: 31800000; (วัน) -13: 270; (วัน) -17: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา | 240724 | 32754000 | 31800000 | 954000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  |  | 80000000 | 240575 | สอบราคา | XXXX | 240624 | 240640 | 240644 | 1535758 | 240655 | 1535758 | 240 | 240658 |  | 240899 | หจก.ทิพย์เจริญ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240611 | 28069738 | 240646 | 28069738 | บจก.ไทยGRP | อยู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 79676258 | 1535758 | 78140500 | 62289565 |  | 62289565 | 78.18 | 10.35 | 9.15 | 19 | 4 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (80) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 29250000 | 29250000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240707; วันที่ -22: 29250000; วงเงิน (บาท) -23: 240707; วงเงิน (บาท) -24: 29250000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหล้ก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการเตรียมเอกสารและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว | 240723 | 29250000 |  | 29250000 | 579437 |  | 579437 | 1.98 | 3.55 | 0 | 30.38 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82000 | 82000 | 82000 |  |  | -3: 82000; -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240724; วันที่ -22: 19550; วงเงิน (บาท) -23: 240724; วงเงิน (บาท) -24: 19550; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการทำข้อผูกพันแล้ว งานปรับปรุงประกอบด้วย งานจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด น้ำมัน และ จ้างแรงงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ | 240724 | 82000 |  | 82000 |  |  |  | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 49510500 | 49510500 |  |  |  | -5: สอบราคา; -6: XXXX; (วัน) -18: สอบราคา; วงเงิน (บาท) -21: 240715; วันที่ -22: 176130; วงเงิน (บาท) -23: 240715; วงเงิน (บาท) -24: 176130; วงเงิน (บาท) -25: บจก.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลัก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240724 | 49510500 |  | 49510500 | 466971 |  | 466971 | 0.94 | 83.31 | 66.67 | 7.88 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 2728000 |  | 16772000 | 240583 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1911744 | 240648 | 1911744 | 270 | 240648 |  | 240917 | หจก.ท่าแซะค้าไม้ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240612 | 2048460 | 240648 | 2048460 | หจก.ชุมพรไถ่เชียง | อนู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ก่อสร้าง | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 18659205 | 1911745 | 16747460 | 8274195 |  | 8274195 | 44.34 | 76.45 | 75.55 | 4 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น จังหวัดระนอง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 |  |  |  |  | 240575 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3817482 | 240687 | 3817482 | 210 | 240719 |  | 240896 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240645 | 8682811 | 240661 | 8682811 | บจก.เอกชัย | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าสู่หน้างาน | ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240710 | 42398753 | 3817483 | 38581270 | 2600675 |  | 2600675 | 6.13 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (งบกลาง 58) |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | [28 empty] | 240655 | 4972547 |  | 4972547 | 4670887 |  | 4670887 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | 980000 |  |  | -3: 980000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 980000 |  | 980000 | 970675 |  | 970675 | 99.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 770000 | 770000 | 770000 |  |  | -3: 770000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 770000 |  | 770000 | 761929 |  | 761929 | 98.95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 820000 | 820000 | 820000 |  |  | -3: 820000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดหารวัสดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการจัดหาวัสดุแล้ว | 240665 | 820000 |  | 820000 | 819561 |  | 819561 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  | 160000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240665 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 42000 |  | 42000 | 42000 |  | 42000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240701
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (85) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2553 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448999000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  |  | 238369 | ประกวดราคา |  | 238387 | 238407 | 238434 | 449000000 | 238567 | 449000000 | 900 | 238727 | 238725 | 239625 | กิจการร่วมค้า ยูเอ | [8 empty] | โครงการ Sp 2 ไม่ต้องประกาศ TOR มีการแก้ไขแบบ | สั่งหยุดงาน และ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างปรับแผนครั้งที่ 3 | 240662 | 80000000 | 80000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย จังหวัดพังงา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 | 48750000 | 8596300 |  | 40153700 | 240589 | ประกวดราคา | 240604 | 240610 | 240625 | 240632 | 7497030 | 240661 | 7497030 | 60 | 240682 | 240681 | 240744 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโอ ควนสงสารคอนกรีต | ประกวดราคา | 240603 | 240620 | 240626 | 9399540 | 240638 | 9399540 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ | ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค |  | 240700 | 47617831 |  | 47617831 | 6064330 |  | 6064330 | 12.74 | 23.77 | 22.87 | 10 | 6.5 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 750000 | 750000 | 750000 |  |  | -3: 750000; -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240645; วันที่ -22: 460532; วงเงิน (บาท) -23: 240646; วงเงิน (บาท) -24: 460532; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค | 240662 | 750000 |  | 750000 | 749138 |  | 749138 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240652; วันที่ -22: 447473; วงเงิน (บาท) -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 447473; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240662 | 900000 |  | 900000 | 899825 |  | 899825 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ (เงินกันเหลื่อมปี 2555) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 31103105 | 31103105 |  |  |  |  | 238211 | ประกวดราคา | 238216 | 238225 | 238257 | 238350 | 299440000 | 238370 | 299440000 | 2240 | 238392 | 238360 | 240631 | ห้้างหุ่นส่วนจำกัด สนติมิตรก่อสร้าง | [8 empty] | มีการแก้ไขแบบ | สั่งหยุดงาน และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม | 240659 | 31103105 | 31103105 |  | 6137852 | 6137852 |  | 19.73 | 100 | 95.7 | 100 | 51.98 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 65400 | 65400 | 65400 |  |  | -3: 65400; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 62400; วงเงิน (บาท) -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 62400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 65400 |  | 65400 | 62400 |  | 62400 | 95.41 | 100 | 0 | 100 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 28000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 28000 |  | 28000 | 27820 |  | 27820 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 5000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 5000 |  | 5000 | 4922 |  | 4922 | 98.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 160000 |  | 160000 | 159965 |  | 159965 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 16000 |  | 16000 | 15943 |  | 15943 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 176500; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 176500 |  | 176500 | 176443 |  | 176443 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 45000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 45000 |  | 45000 | 44940 |  | 44940 | 99.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 42000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 42000 |  | 42000 | 41730 |  | 41730 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 319100000 | 135617500 | 135617500 | 135617500 |  | -4: 239822; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 135617500; วงเงิน (บาท) -11: 240029; (วัน) -12: 135617500; (วัน) -13: 780; (วัน) -14: 240120; (วัน) -15: 240119; (วัน) -16: 240534; (วัน) -17: บ.บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด | 240710 | 78602863 | 78602863 |  | 56102750 | 56102750 |  | 71.37 | 95.01 | 97.25 | 60 | 97.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80131500 | 80131500 | 80131500 |  |  | -3: 80131500; -4: 240562; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240584; วันที่ -22: 80131500; วงเงิน (บาท) -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 80131500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมอารักษ์ | 240716 | 80131500 |  | 80131500 | 35802778 |  | 35802778 | 44.68 | 41.61 | 41.81 | 39 | 40.03 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | 90000000 |  |  | -3: 90000000; -4: 240571; (วัน) -18: วิธีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240673; วันที่ -22: 74960810; วงเงิน (บาท) -23: 240676; วงเงิน (บาท) -24: 74960810; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 74960810 |  | 74960810 | 9518691 |  | 9518691 | 12.7 | 80.7 | 75.88 | 20 | 8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240645; วันที่ -22: 68250000; วงเงิน (บาท) -23: 240660; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก. แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20610896 |  | 20610896 | 30.2 | 10 | 4.83 | 10 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (83) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240673; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240715; วันที่ -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 22555500 |  | 22555500 | 461885 |  | 461885 | 2.05 | 25 | 3.25 | 25 | 5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | 119400 |  |  | -3: 119400; -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 119400; วงเงิน (บาท) -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ตองสาม โยธากิจ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119347 |  | 119347 | 99.96 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | 119400 |  |  | -3: 119400; -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 119400; วงเงิน (บาท) -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สยามนครรินทร์ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119122 |  | 119122 | 99.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240570; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240630; วันที่ -22: 64698580; วงเงิน (บาท) -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 64698580; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240723 | 64698580 |  | 64698580 | 21550296 |  | 21550296 | 33.31 | 20 | 62.78 | 20 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 109462400 | 30933600 | 30933600 | 30933600 |  | -4: 239822; -5: ประกวดราคา; -6: 239840; -7: 239849; วันที่ -8: 239874; วงเงิน (บาท) -9: 239988; วันที่ -10: 11527920; วงเงิน (บาท) -11: 239997; (วัน) -12: 11527920; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240009; (วัน) -15: 240008; (วัน) -16: 240608; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240662 | 11527920 | 11527920 |  | 11498874 | 11498874 |  | 99.75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 224250000 | 44850000 | 44850000 | 44850000 |  | -4: 240561; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 44850000; (วัน) -12: 44850000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 44850000 | 44850000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 146250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 |  | -4: 240585; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 29250000; (วัน) -12: 29250000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 29250000 | 29250000 |  |  |  |  | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 243750000 | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  | -4: 240561; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 48750000; (วัน) -12: 48750000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 48750000 | 48750000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 38880000 | 38880000 | 38880000 |  |  | -3: 38880000; -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 38880000; วงเงิน (บาท) -23: 240667; วงเงิน (บาท) -24: 38880000 | 240716 | 38880000 |  | 38880000 | 5510729 |  | 5510729 | 14.17 | 20 | 100 | 20 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 56550000 | 56550000 | 56550000 | 658000 |  | 55892000 | 240602 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 658000 | 240640 | 658000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240626 | 55872260 | 240640 | 55872260 | หจก.เฉลิมยศพัฒนา |  |  | 240716 | 55872260 |  | 55872260 | 27508503 |  | 27508503 | 49.23 | 10 | 95.12 | 10 | 32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 94575000 | 94575000 | 94575000 | 1691000 |  | 92884000 | 240571 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1691000 | 240290 | 1691000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240630 | 92833270 | 240640 | 92833270 | หจก.พรหมอารักษ์ |  |  | 240716 | 92833270 |  | 92833270 | 38100053 |  | 38100053 | 41.04 | 10 | 34 | 10 | 34 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 52650000 | 52650000 | 52650000 |  |  | -3: 52650000; -4: 240571; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 51745660; วงเงิน (บาท) -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 51745660; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 51745660 |  | 51745660 | 19018907 |  | 19018907 | 36.75 | 10 | 23 | 10 | 23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240561; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 68250000; วงเงิน (บาท) -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เอ เอส เอ 1994 | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20990702 |  | 20990702 | 30.76 | 20 | 19 | 20 | 19 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240633; วันที่ -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 78000000 |  | 78000000 | 7197420 |  | 7197420 | 9.23 | 35.11 | 3.12 | 35.11 | 6 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 14949000 | 14949000 | 14949000 |  |  | -3: 14949000; -4: 240415; (วัน) -19: 240442; วันที่ -20: 240463; วงเงิน (บาท) -21: 240471; วันที่ -22: 2971804; วงเงิน (บาท) -23: 240506; วงเงิน (บาท) -24: 2971804; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240536 | 14949000 |  | 14949000 | 14948273 |  | 14948273 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 970000 | 970000 | 970000 |  |  | -3: 970000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 970000; วงเงิน (บาท) -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 970000; วงเงิน (บาท) -25: เอส ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง | 240724 | 970000 |  | 970000 | 969838 |  | 969838 | 99.98 | 0 | 95 | 0 | 95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2556) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12640176 | 12640176 | 12640176 | 12640176 |  | -4: 239578; -5: ประกวดราคา; -6: 239604; -7: 239615; วันที่ -8: 239636; วงเงิน (บาท) -9: 239651; วันที่ -10: 12640176; วงเงิน (บาท) -11: 240029; (วัน) -12: 12640176; (วัน) -13: 210; (วัน) -14: 239675; (วัน) -15: 239674; (วัน) -16: 240034; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240673 | 12640176 | 12640176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 66.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4408647 | 4408647 | 4408647 | 4408647 |  | -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX | 240710 | 4408647 | 4408647 |  | 4408647 | 4408647 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | คลองระบายน้ำลำเบ็ดโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะที่ 2 จังหวัดพัทลุง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 47886834 | 47886834 | 47886834 | 47886834 | [27 empty] | 47886834 | 47886834 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำคลองศาลาหลวงโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 50000000 | 15283000 | 15283000 | 15283000 |  | -4: 240452; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240500; วันที่ -22: 15283000; วงเงิน (บาท) -23: 240533; วงเงิน (บาท) -24: 15283000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม | 240710 | 50000000 |  | 50000000 | 49346371 |  | 49346371 | 98.69 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
จัดทำโดย RID HiPPS ¦ คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)

## 4
43 รายการ
[13 empty] | ปัญหาโครงการ | วันอนุมัติแผน | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | [12 empty] | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ | [7 empty] | ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข |  | รายงานล่าสุด | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [6 empty] | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | (ปีงบประมาณ) |  | จ้างเหมา | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณตามประมาณการ |  |  |  | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | อายุ | เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | ผู้ประกอบการ | คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน |  | วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
[7 empty] | ทำเอง | ทั้งโครงการ | ปีปัจจุบัน | [7 empty] | จัดซื้อ-จัดจ้าง | [5 empty] | สัญญา | [5 empty] | จัดซื้อ
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | [6 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | (วัน) | [7 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) |  |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง |  | แผน เดือนมกราคม | ผล | แผน เดือนมกราคม | ผล
[11 empty] | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |  | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน |  | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 |  | 13212000 | 13212000 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างเหมา |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2555 |  | 15077220 | 15077220 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6099 | 6099 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยสีดา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 134150 | 134150 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อ่างเก็บน้ำ ลำเฉลียงเบิก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 48458 | 48458 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารอัดน้ำคลองบางอีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 770 | 770 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 141451 | 141451 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6627 | 6627 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 153310 | 153310 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2555 |  | 24471 | 24471 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 13476 | 13476 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 166050 | 166050 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4000000 | 4000000 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 55968 | 55968 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยไผ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 2330 | 2330 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 1602326 | 1602326 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 282769 | 282769 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 3153130 | 3153130 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 254492 | 254492 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4253397 | 4253397 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 27601 | 27601 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 10067000 | 10067000 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 104480 | 104480 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )จังหวัดนครสวรรค์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 1648332 | 1648332 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 720752 | 720752 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจังหวัดชัยนาท |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 123529 | 123529 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบจังหวัดนนทบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 515504 | 515504 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 641867 | 641867 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 17106481 | 17106481 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (51) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 87000000 | ดำเนินการเอง -4: 239862; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239902; ดำเนินการเอง -8: 239930; วันที่ -9: 240179; วงเงิน (บาท) -10: 308000000; วันที่ -11: 240204; วงเงิน (บาท) -12: 308000000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240218; (วัน) -15: 240214; (วัน) -16: 241297; (วัน) -17: บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 87000000 | 87000000 |  | 49540835 | 49540835 |  | 56.94 | 47.62 | 45.87 | 17.02 | 23.87 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (52) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 408500000 | 96661800 | ดำเนินการเอง -4: 240238; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240238; ดำเนินการเอง -7: 240246; ดำเนินการเอง -8: 240276; วันที่ -9: 240400; วงเงิน (บาท) -10: 408500000; วันที่ -11: 240407; วงเงิน (บาท) -12: 408500000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241496; (วัน) -17: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 96661800 | 96661800 |  | 26041338 | 26041338 |  | 26.94 | 19.26 | 17.64 | 31.3 | 27.25 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (7) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 472100000 | 76017400 | 76017400 | 76017400 |  | 239226 | ประกวดราคา | 239288 | 239322 | 239355 | 239483 | 472100000 | 239497 | 472100000 | 1050 | 239554 | 239551 | 240604 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | 240624 | 76017400 | 76017400 |  | 9290818 | 9290818 |  | 12.22 | 100 | 70.55 | 100 | 70.55 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 568000000 | 158972000 | 158972000 | 158972000 |  | 239839 | ประกวดราคา | 239846 | 239853 | 239876 | 240000 | 568000000 | 240017 | 568000000 | 1080 | 240036 | 240035 | 241114 | กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240624 | 158972000 | 158972000 |  | 111315401 | 111315401 |  | 70.02 | 65.03 | 83.1 | 36.58 | 58.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | จ้างเหมา -1: 87750000; ดำเนินการเอง -3: 87750000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240623; วงเงิน (บาท) -22: 491264; วงเงิน (บาท) -24: 491264; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 87750000 |  | 87750000 | 25301423 |  | 25301423 | 28.83 | 9.17 | 0.2 | 18.08 | 0.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | จ้างเหมา -1: 60000000; ดำเนินการเอง -3: 60000000; ดำเนินการเอง -4: 240591; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240611; วงเงิน (บาท) -22: 175540; วงเงิน (บาท) -24: 175540; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โกเฮง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 60000000 |  | 60000000 | 19610546 |  | 19610546 | 32.68 | 20 | 7 | 20 | 7 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2109500 | 2109500 | จ้างเหมา -1: 2109500; ดำเนินการเอง -3: 2109500; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240617; วงเงิน (บาท) -22: 128160; วงเงิน (บาท) -24: 128160; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 2109500 |  | 2109500 | 1957516 |  | 1957516 | 92.8 | 100 | 99.34 | 100 | 99.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 19695000 | 19695000 | จ้างเหมา -1: 19695000; ดำเนินการเอง -3: 19695000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240605; วงเงิน (บาท) -22: 499200; วงเงิน (บาท) -24: 499200; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 19695000 |  | 19695000 | 6689367 |  | 6689367 | 33.96 | 85.19 | 83.58 | 17.54 | 8.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ระบบส่งน้ำฝายปงตำ | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240448; วงเงิน (บาท) -22: 91840; วันที่ -23: 240448; วงเงิน (บาท) -24: 91840; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เชียงใหม่ลักษนพงษ์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 240668 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 51600 | 51600 | จ้างเหมา -1: 51600; ดำเนินการเอง -3: 51600; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448000000 | 129144400 | ดำเนินการเอง -4: 239874; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239607; ดำเนินการเอง -8: 239906; วันที่ -9: 240014; วงเงิน (บาท) -10: 448000000; วันที่ -11: 240014; วงเงิน (บาท) -12: 448000000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240028; (วัน) -15: 240027; (วัน) -16: 241106; (วัน) -17: กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL); วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240618 | 129144400 | 129144400 |  | 114482322 | 114482322 |  | 88.65 | 70.78 | 93.62 | 70.78 | 89.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 137500000 | 137500000 | จ้างเหมา -1: 137500000; ดำเนินการเอง -3: 137500000; ดำเนินการเอง -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; (วัน) -20: 240532; วันที่ -21: 240534; วงเงิน (บาท) -22: 8341000; วันที่ -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 137500000 |  | 137500000 | 24081587 |  | 24081587 | 17.51 | 5.96 | 88.82 | 5.96 | 88.82 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -3: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240597; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240625; วงเงิน (บาท) -22: 6032377; วันที่ -23: 240625; วงเงิน (บาท) -24: 6032377; วงเงิน (บาท) -25: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 19146475 |  | 19146475 | 39.27 | 6.97 | 15.45 | 6.97 | 15.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2400000 | 2400000 | จ้างเหมา -1: 2400000; ดำเนินการเอง -3: 2400000; ดำเนินการเอง -4: 240368; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240283; วงเงิน (บาท) -22: 5866950; วันที่ -23: 240375; วงเงิน (บาท) -24: 5866950; วงเงิน (บาท) -25: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 2400000 |  | 2400000 | 517405 |  | 517405 | 21.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 24202500 | 24202500 | ดำเนินการเอง -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; (วัน) -20: 240532; วันที่ -21: 240534; วงเงิน (บาท) -22: 8341000; วันที่ -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240568 | 24201000 |  | 24201000 | 17475444 |  | 17475444 | 72.21 | 92.29 | 91.65 | 92.29 | 91.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการฝายน้ำงาว (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 240367 | ประกวดราคา | 240374 | 240386 | 240401 | 240417 | 2495632 | 240424 | 2495632 | 150 | 240453 | 240452 | 240602 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240374 | 1787577 | 240375 | 1787577 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240569 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 และอาคารประกอบ | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 78554000 | 78554000 | ดำเนินการเอง -4: 240388; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240444; (วัน) -20: 240473; วันที่ -21: 240478; วงเงิน (บาท) -22: 8976700; วันที่ -23: 240491; วงเงิน (บาท) -24: 8976700; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 78554000 |  | 78554000 | 64012303 |  | 64012303 | 81.49 | 100 | 85.45 | 100 | 85.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | จ้างเหมา -1: 980000; ดำเนินการเอง -3: 980000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240631; วงเงิน (บาท) -22: 84909; วันที่ -23: 240632; วงเงิน (บาท) -24: 84909; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 980000 |  | 980000 | 979918 |  | 979918 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 672415 | 672415 | ดำเนินการเอง -4: 239874; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239607; ดำเนินการเอง -8: 239906; วันที่ -9: 240014; วงเงิน (บาท) -10: 448000000; วันที่ -11: 240014; วงเงิน (บาท) -12: 448000000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240028; (วัน) -15: 240027; (วัน) -16: 241106; (วัน) -17: กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL); วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 672415 | 672415 |  | 672415 | 672415 |  | 100 | 70.78 | 100 | 70.78 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึกจังหวัดเชียงราย (เงินกู้ 2559) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 150000000 | 73330000 | ดำเนินการเอง -4: 240498; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240520; (วัน) -20: 240548; วันที่ -21: 240550; วงเงิน (บาท) -22: 2828150; วันที่ -23: 240562; วงเงิน (บาท) -24: 2828150; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 129550400 |  | 129550400 |  |  |  | 0 | 43.45 | 19.35 | 43.45 | 19.35 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู (เงินกู้ 2559) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 200000000 | 62292000 |  |  |  | 240494 | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17987327 | 240592 | 17987327 | 180 | 240646 | 240649 | 240824 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240532 | 9296994 | 240532 | 9296994 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240665 | 159789300 |  | 159789300 | 8547799 |  | 8547799 | 5.35 | 27.91 | 21.9 | 27.91 | 21.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | จ้างเหมา -1: 95000000; ดำเนินการเอง -3: 95000000; ดำเนินการเอง -4: 240613; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240660; วงเงิน (บาท) -22: 4095627; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 4095627; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เจริญภัณฑ์พานิช (1984) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: การประกวดราคาซื้อดิน ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา พิจารณายกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ | 240694 | 95000000 |  | 95000000 | 18145324 |  | 18145324 | 19.1 | 28.76 | 28.76 | 8.41 | 27.24 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 214000000 | 60923300 | ดำเนินการเอง -4: 240239; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240234; ดำเนินการเอง -7: 240242; ดำเนินการเอง -8: 240273; วันที่ -9: 240380; วงเงิน (บาท) -10: 208254000; วันที่ -11: 240395; วงเงิน (บาท) -12: 208254000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240400; (วัน) -15: 240401; (วัน) -16: 241299; (วัน) -17: หจก.จิรังกรณ์ | 240723 | 60923300 | 60923300 |  | 56383423 | 56383423 |  | 92.55 | 51.68 | 59.23 | 24.55 | 48.08 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (72) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 331500000 | 66300000 | ดำเนินการเอง -4: 240577; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX | 240723 | 66300000 | 66300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82875000 | 82875000 | จ้างเหมา -1: 82875000; ดำเนินการเอง -3: 82875000; ดำเนินการเอง -4: 240613; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240660; วงเงิน (บาท) -22: 5387486; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5387486; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด | 240694 | 82875000 |  | 82875000 | 22104760 |  | 22104760 | 26.67 | 62.81 | 62.81 | 26.42 | 26.42 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 23286000 | 23286000 | จ้างเหมา -1: 23286000; ดำเนินการเอง -3: 23286000; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 23286000 |  | 23286000 |  |  |  | 0 | 51.28 | 0 | 51.28 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 13413600 | 13413600 | จ้างเหมา -1: 13413600; ดำเนินการเอง -3: 13413600; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยกรมทางหลวง; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 780000 | 780000 | จ้างเหมา -1: 780000; ดำเนินการเอง -3: 780000; ดำเนินการเอง -4: 240648; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 1701367; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 1701367; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240687 | 780000 |  | 780000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 880000 | 880000 | จ้างเหมา -1: 880000; ดำเนินการเอง -3: 880000; ดำเนินการเอง -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240666; วงเงิน (บาท) -22: 161825; วันที่ -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 161825; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240673 | 880000 |  | 880000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 19743507 | 19743507 | ดำเนินการเอง -4: 238352; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -7: 238422; ดำเนินการเอง -8: 238446; วันที่ -9: 238951; วงเงิน (บาท) -10: 314578000; วันที่ -11: 238965; วงเงิน (บาท) -12: 314578000; (วัน) -13: 1864; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 38534717 | 38534717 |  | 18791210 |  | 18791210 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 41932789 | 41932789 | ดำเนินการเอง -4: 238352; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -7: 238422; ดำเนินการเอง -8: 238446; วันที่ -9: 238951; วงเงิน (บาท) -10: 314578000; วงเงิน (บาท) -12: 314578000; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 41932789 | 41932789 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ (เงินกู้ 2559) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 220000000 | 116104800 | ดำเนินการเอง -4: 240644; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240702; วงเงิน (บาท) -22: 10631140; วันที่ -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 10631140; วงเงิน (บาท) -25: บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด | 240724 | 145321000 |  | 145321000 | 29156642 |  | 29156642 | 20.06 | 33.12 | 15.57 | 25.65 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 27820; วันที่ -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 4922; วันที่ -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 177779000 | 50370800 | ดำเนินการเอง -4: 239387; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239383; ดำเนินการเอง -7: 239343; ดำเนินการเอง -8: 239587; วันที่ -9: 239653; วงเงิน (บาท) -10: 177779000; วันที่ -11: 239673; วงเงิน (บาท) -12: 177779000; (วัน) -13: 870; (วัน) -14: 239709; (วัน) -15: 239709; (วัน) -16: 240578; (วัน) -17: หจก.ศรีสำโรงขนส่ง; วงเงิน (บาท) -26: สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา; วงเงิน (บาท) -27: สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | 240623 | 27354490 | 27354490 |  | 15366736 | 15278164 |  | 56.18 | 100 | 94.36 | 100 | 98.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 164103800 | 75556100 | ดำเนินการเอง -4: 239387; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239391; ดำเนินการเอง -7: 239763; ดำเนินการเอง -8: 239436; วันที่ -9: 239513; วงเงิน (บาท) -10: 164103800; วันที่ -11: 239611; วงเงิน (บาท) -12: 164103800; (วัน) -13: 870; (วัน) -14: 239709; (วัน) -15: 239709; (วัน) -16: 240578; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240623 | 75556100 | 75556100 |  | 75556100 | 75556100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 97300000 | 28946700 | ดำเนินการเอง -4: 239974; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239881; ดำเนินการเอง -8: 240087; วันที่ -9: 240024; วงเงิน (บาท) -10: 97300000; วันที่ -11: 240024; วงเงิน (บาท) -12: 97300000; (วัน) -13: 660; (วัน) -14: 240078; (วัน) -15: 240078; (วัน) -16: 240737; (วัน) -17: บริษัทบุญชอบการประปา; วงเงิน (บาท) -26: หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ; วงเงิน (บาท) -27: หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | 240623 | 28946700 | 28946700 |  | 2566885 | 2566885 |  | 8.87 | 100 | 73.47 | 100 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 11161460 | 78838540 | 240618 | ประกวดราคา |  | 240662 | 240681 | 240693 | 3570669 |  | 3570669 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สุวรรณก่อสร้าง | ประกวดราคา | 240645 | 240666 | 240676 | 26530597 | 240683 | 26530597 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | 240694 | 84694690 | 6010670 | 78684020 | 11012208 |  | 11012208 | 13 | 18.25 | 10.53 | 18.25 | 10.53 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจังหวัดตาก | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 569011800 | 145000000 | ดำเนินการเอง -4: 240400; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240408; ดำเนินการเอง -7: 240408; ดำเนินการเอง -8: 240457; วันที่ -9: 240504; วงเงิน (บาท) -10: 375121200; วันที่ -11: 240527; วงเงิน (บาท) -12: 375121200; (วัน) -13: 990; (วัน) -14: 240557; (วัน) -15: 240556; (วัน) -16: 241546; (วัน) -17: บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240623 | 145000000 | 145000000 |  |  |  |  | 0 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 6798985; วันที่ -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 6798985; วงเงิน (บาท) -25: บริษัทบ้านศิลาสุโขทัย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน | 240694 | 68250000 |  | 68250000 | 14035338 |  | 14035338 | 20.56 | 16 | 7.98 | 16 | 7.98 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -3: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240631; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240631; (วัน) -20: 240647; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 8499000; วันที่ -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 8499000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทพรเอ็นจิเนียริ่ง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 44614800 |  | 44614800 | 10275776 |  | 10275776 | 23.03 | 10.96 | 0.3 | 10.96 | 0.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก (งบกลาง) | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 119480000 | 119480000 | 119480000 | 119480000 |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 119480000 | 119480000 |  | 56268180 | 56268180 |  | 47.09 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 37249842 | 37249842 | ดำเนินการเอง -4: 238827; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 238462; ดำเนินการเอง -7: 238462; ดำเนินการเอง -8: 238489; วันที่ -9: 238499; วงเงิน (บาท) -10: 208500000; วันที่ -11: 238930; วงเงิน (บาท) -12: 208500000; (วัน) -13: 1084; (วัน) -14: 239198; (วัน) -15: 239198; (วัน) -16: 240247; (วัน) -17: บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 7445191 | 7445191 | ดำเนินการเอง -4: 238123; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 238127; ดำเนินการเอง -7: 238153; ดำเนินการเอง -8: 238189; วันที่ -9: 238309; วงเงิน (บาท) -10: 317912000; วันที่ -11: 238324; วงเงิน (บาท) -12: 317912000; (วัน) -13: 2296; (วัน) -14: 238385; (วัน) -15: 238385; (วัน) -16: 240680; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม; วงเงิน (บาท) -26: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 30718517 | 30718517 | ดำเนินการเอง -4: 239387; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239391; ดำเนินการเอง -7: 239415; ดำเนินการเอง -8: 239447; วันที่ -9: 239507; วงเงิน (บาท) -10: 148239000; วันที่ -11: 239506; วงเงิน (บาท) -12: 148239000; (วัน) -13: 810; (วัน) -14: 239912; (วัน) -15: 239546; (วัน) -16: 240356; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิดไท แอนด์ โค; วงเงิน (บาท) -26: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 170000; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 170000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 103760000 | 29398700 | ดำเนินการเอง -4: 239258; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239356; ดำเนินการเอง -7: 239369; ดำเนินการเอง -8: 239398; วันที่ -9: 239495; วงเงิน (บาท) -10: 103360000; วันที่ -11: 239506; วงเงิน (บาท) -12: 103360000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239540; (วัน) -15: 239538; (วัน) -16: 240260; (วัน) -17: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559; วงเงิน (บาท) -27: ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | 29398700 | 29398700 |  |  |  |  | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 251000000 | 63396200 | ดำเนินการเอง -4: 239258; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239373; ดำเนินการเอง -7: 239386; ดำเนินการเอง -8: 239419; วันที่ -9: 239502; วงเงิน (บาท) -10: 251000000; วันที่ -11: 239576; วงเงิน (บาท) -12: 251000000; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 239610; (วัน) -15: 239610; (วัน) -16: 240450; (วัน) -17: บ.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนตรัค ชั่น จก.; วงเงิน (บาท) -26: มีการแก้ไขแบบตามความเห็นของ ผส.อบ. อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อขออนุมัติรับราคา รายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญา; วงเงิน (บาท) -27: รอกรมอนุมัติรับราคา เพื่อจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป | 240661 | 17840616 | 17840616 |  | 11081251 | 11081251 |  | 62.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (33) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 208000000 | 47813300 | ดำเนินการเอง -4: 240233; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240326; วงเงิน (บาท) -10: 208000000; วันที่ -11: 240395; วงเงิน (บาท) -12: 208000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240407; (วัน) -15: 240406; (วัน) -16: 241306; (วัน) -17: หจก. พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | 47813300 | 47813300 |  |  |  |  | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 153580000 | 35602700 | ดำเนินการเอง -4: 239829; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239857; ดำเนินการเอง -7: 239867; ดำเนินการเอง -8: 239890; วันที่ -9: 239959; วงเงิน (บาท) -10: 153580000; วันที่ -11: 240050; วงเงิน (บาท) -12: 153580000; (วัน) -13: 660; (วัน) -14: 240078; (วัน) -15: 240074; (วัน) -16: 240737; (วัน) -17: หจก.สยามซีวิลซับพราย; วงเงิน (บาท) -26: งานติดตั้งฝายยางพร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบการทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559; วงเงิน (บาท) -27: งบประมาณไม่เพียงพอได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2559 แล้ว | 240662 | 35602700 | 35602700 |  | 35602700 | 35602700 |  | 100 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (60) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 22425000 | 22425000 | ดำเนินการเอง -4: 240682; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240688; (วัน) -20: 240702; วันที่ -21: 240702; วงเงิน (บาท) -22: 1588845; วันที่ -23: 240718; วงเงิน (บาท) -24: 1588845; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | 22425000 |  | 22425000 | 175816 |  | 175816 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | จ้างเหมา -1: 950000; ดำเนินการเอง -3: 950000; ดำเนินการเอง -4: 240661; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240668; วงเงิน (บาท) -22: 493040; วันที่ -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 493040; วงเงิน (บาท) -25: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ได้เบิกจ่าย 100 % แล้ว | 240724 | 950000 |  | 950000 | 944963 |  | 944963 | 99.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | ดำเนินการเอง | 15735377 | 15735377 | ดำเนินการเอง -4: 239829; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239847; ดำเนินการเอง -7: 239854; ดำเนินการเอง -8: 239876; วันที่ -9: 239912; วงเงิน (บาท) -10: 32300000; วันที่ -11: 240001; วงเงิน (บาท) -12: 32300000; (วัน) -13: 270; (วัน) -14: 240005; (วัน) -15: 240003; (วัน) -16: 240274; (วัน) -17: บ.อุดร หิน กรวด ทราย (1999) จก.; วงเงิน (บาท) -26: มีการสั่งหยุดงานบางส่วนเพื่อแก้ไขแบบเนื่องจากแนวถนนอยู่นอกเขตชลประทาน แบบแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57 ผู้รับจ้างมารับแบบที่แก้ไข เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการในที่ส่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 28333338 | 28333338 | ดำเนินการเอง -4: 239258; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239356; ดำเนินการเอง -7: 239369; ดำเนินการเอง -8: 239398; วันที่ -9: 239495; วงเงิน (บาท) -10: 103360000; วันที่ -11: 239506; วงเงิน (บาท) -12: 103360000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239540; (วัน) -15: 239538; (วัน) -16: 240260; (วัน) -17: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559; วงเงิน (บาท) -27: ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | [6 empty] | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคาย | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 15000683 | 15000683 | ดำเนินการเอง -4: 240233; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240326; วงเงิน (บาท) -10: 208000000; วันที่ -11: 240395; วงเงิน (บาท) -12: 208000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240407; (วัน) -15: 240406; (วัน) -16: 241306; (วัน) -17: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6981319 | 6981319 | ดำเนินการเอง -4: 239829; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239857; ดำเนินการเอง -7: 239867; ดำเนินการเอง -8: 239890; วันที่ -9: 239959; วงเงิน (บาท) -10: 153580000; วันที่ -11: 240050; วงเงิน (บาท) -12: 153580000; (วัน) -13: 660; (วัน) -14: 240078; (วัน) -15: 240074; (วัน) -16: 240737; (วัน) -17: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; วงเงิน (บาท) -26: เป็นเงินหักประกันผลงาน 10 %; วงเงิน (บาท) -27: คาดว่าเบิกจ่าย 100 % ปรมาณเดือน ก.พ.59 | 240723 | [6 empty] | 0 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยศอกจังหวัดเลย | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 506584100 | 208468600 | ดำเนินการเอง -4: 240480; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240493; (วัน) -20: 240522; วันที่ -21: 240522; วงเงิน (บาท) -22: 1341351; วันที่ -23: 240522; วงเงิน (บาท) -24: 1341351; วงเงิน (บาท) -25: หจก. นิ่มทวัฒน์ คอน สตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240662 | 506580000 |  | 506580000 | 28452907 |  | 28452907 | 5.62 | 10 | 6 | 20 | 16.67 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 28000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 5000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 176000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 45000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 42000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 358750000 | 55495700 | ดำเนินการเอง -4: 239589; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239617; ดำเนินการเอง -7: 239624; ดำเนินการเอง -8: 239651; วันที่ -9: 239750; วงเงิน (บาท) -10: 360500000; วันที่ -11: 239766; วงเงิน (บาท) -12: 360500000; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 239784; (วัน) -15: 239784; (วัน) -16: 240623; (วัน) -17: สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240688 | 31568099 | 31568099 |  | 30182020 | 30182020 |  | 95.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 122500000 | 28938600 | ดำเนินการเอง -4: 239892; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239857; ดำเนินการเอง -7: 239890; ดำเนินการเอง -8: 239893; วันที่ -9: 239923; วงเงิน (บาท) -10: 122500000; วันที่ -11: 240024; วงเงิน (บาท) -12: 122500000; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240050; (วัน) -15: 240050; (วัน) -16: 240649; (วัน) -17: วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการเเล้วเสร็จ 100%; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240688 | 10134860 | 10134860 |  | 10134860 | 10134860 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 307500000 | 68324500 | ดำเนินการเอง -4: 240234; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240228; ดำเนินการเอง -7: 240254; ดำเนินการเอง -8: 240330; วันที่ -9: 240407; วงเงิน (บาท) -10: 307500000; วันที่ -11: 240420; วงเงิน (บาท) -12: 307500000; (วัน) -13: 870; (วัน) -14: 240440; (วัน) -15: 240440; (วัน) -16: 240943; (วัน) -17: หจก. อึ้งแซ่เฮง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240620 | 68324500 | 68324500 |  | 53235404 | 53235404 |  | 77.92 | 35.83 | 76.72 | 52.25 | 87.15 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240661; (วัน) -20: 240632; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 78000000; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240687 | 78000000 |  | 78000000 | 53680961 |  | 53680961 | 68.82 | 12.86 | 62.2 | 12.86 | 62.2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (73) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 416130000 | 83226000 | ดำเนินการเอง -4: 240645; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 83226000 | 83226000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (74) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 760500000 | 152100000 | ดำเนินการเอง -4: 240571; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 152100000 | 152100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 | ดำเนินการเอง -4: 240571; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (76) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 | ดำเนินการเอง -4: 240569; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 186153400 | 73430500 | ดำเนินการเอง -4: 240264; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240228; ดำเนินการเอง -7: 240241; ดำเนินการเอง -8: 240274; วันที่ -9: 240317; วงเงิน (บาท) -10: 265446300; วันที่ -11: 240324; วงเงิน (บาท) -12: 265446300; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 240326; (วัน) -15: 240326; (วัน) -16: 241165; (วัน) -17: บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 73430500 | 73430500 |  | 25762899 | 25762899 |  | 35.08 | 36.09 | 50.58 | 46.87 | 62.76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 514917000 | 102983400 | ดำเนินการเอง -4: 240645; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 102983400 | 102983400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6125000 | 6125000 | วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 6125000 |  | 6125000 | 6120808 |  | 6120808 | 99.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240596
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | จ้างเหมา -1: 950000; ดำเนินการเอง -3: 950000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 390805; วันที่ -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 390805; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมพร ค้าวัสดุ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 950000 |  | 950000 | 864707 |  | 864707 | 91.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 58826092 | 58826092 | ดำเนินการเอง -4: 238357; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239023; ดำเนินการเอง -7: 239028; ดำเนินการเอง -8: 239041; วันที่ -9: 239212; วงเงิน (บาท) -10: 175300000; วันที่ -11: 239248; วงเงิน (บาท) -12: 175300000; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 239540; (วัน) -15: 239540; (วัน) -16: 240113; (วัน) -17: กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57; วงเงิน (บาท) -27: มีการทบทวนขอแก้ไขแบบครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอกรมชลประทาน ลงนามอนุมัติการแก้ไขแบบ | 240711 | 58826092 | 58826092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 3537971 | 3537971 | ดำเนินการเอง -4: 239924; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240077; (วัน) -20: 240102; วันที่ -21: 240106; วงเงิน (บาท) -22: 24600000; วันที่ -23: 240238; วงเงิน (บาท) -24: 24600000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ผู้รับจ้างไม่เข้าไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนมาก ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและจะทำงานให้แล้วเสร็จ; วงเงิน (บาท) -27: ได้ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ | 240694 | 3537971 | 3537971 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 13065012 | 13065012 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 13065012 | 13065012 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 11236515 | 11236515 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 11236515 | 11236515 |  | 11236514 |  | 11236514 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 5746306 | 5746306 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 5746306 | 5746306 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4457804 | 4457804 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 4457804 | 4457804 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 240000000 | 87520000 | ดำเนินการเอง -4: 240428; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240511; (วัน) -20: 240632; วันที่ -21: 240540; วงเงิน (บาท) -22: 239222200; วันที่ -23: 240560; วงเงิน (บาท) -24: 239222200; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240639 | 239222200 |  | 239222200 | 20592349 |  | 20592349 | 8.61 | 34.13 | 35.53 | 64.83 | 65.59 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบพร้อมระบบส่งน้ำ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 138400000 | 126320000 | ดำเนินการเอง -4: 240532; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240431; ดำเนินการเอง -7: 240428; ดำเนินการเอง -8: 240466; วันที่ -9: 240560; วงเงิน (บาท) -10: 138400000; วันที่ -11: 240570; วงเงิน (บาท) -12: 138400000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 240610; (วัน) -15: 240610; (วัน) -16: 241329; (วัน) -17: หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 136090700 | 136090700 |  | 18410081 |  | 18410081 | 13.53 | 9.87 | 1.67 | 15.11 | 2.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจิกน้อย (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 4654000 | 4654000 | จ้างเหมา -1: 4654000; ดำเนินการเอง -3: 4654000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240610; (วัน) -20: 240626; วันที่ -21: 240632; วงเงิน (บาท) -22: 857000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 857000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ 25 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 29.75% | 240707 | 4618000 |  | 4618000 | 2393497 |  | 2393497 | 51.83 | 44 | 49.75 | 0 | 49.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาห้วยแคน (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5434000 | 5434000 | จ้างเหมา -1: 5434000; ดำเนินการเอง -3: 5434000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 2313000; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 2313000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำ 24 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 15% | 240707 | 5433000 |  | 5433000 | 3319718 |  | 3319718 | 61.1 | 31.24 | 35 | 0 | 35 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเพอะ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000000 | 5000000 | จ้างเหมา -1: 5000000; ดำเนินการเอง -3: 5000000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240626; (วัน) -20: 240639; วันที่ -21: 240645; วงเงิน (บาท) -22: 755814; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 755814; วงเงิน (บาท) -25: ร้าน บ.รุ่งเรื่องทรัพย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี | 240707 | 4995000 |  | 4995000 | 1634333 |  | 1634333 | 32.72 | 27.6 | 37.67 | 0 | 37.67 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 3952000 | 3952000 | จ้างเหมา -1: 3952000; ดำเนินการเอง -3: 3952000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 1413888; วงเงิน (บาท) -24: 1413888; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เตรียมงาน (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์); วงเงิน (บาท) -27: เร่งดำเนินการเซ็นสัญญาให้ผู้รับจ้างจัดส่งวัสดุ | 240707 | 3924000 |  | 3924000 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแพง (1) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 31758700 | 31758700 | 31758700 | 7097000 | 24661700 | 240581 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7069000 | 240665 | 7069000 | 150 | 240681 | 240681 | 240829 | หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240660 | 441960 | 240669 | 441960 | หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มีขั้นตอนในกระบวนการด้านพัสดุ (สนองรับราคา/ทำสัญญา/ขอเงินงบประมาณงานจ้างเหมา) และระยะเวลาการส่ง-ตรวจรับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม |  | 240707 | 31729790 | 7069000 | 24660790 | 2850303 |  | 2850303 | 8.98 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 72911000 | 72911000 | จ้างเหมา -1: 72911000; ดำเนินการเอง -3: 72911000; ดำเนินการเอง -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240683; วงเงิน (บาท) -22: 9325658; วันที่ -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 9325658; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: ซื้อหินใหญ่,กรวด เบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจึด | 240707 | 72911000 |  | 72911000 | 2850413 |  | 2850413 | 3.91 | 5.5 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156600000 | 62118000 | ดำเนินการเอง -4: 240240; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239840; ดำเนินการเอง -7: 239853; ดำเนินการเอง -8: 239876; วันที่ -9: 240003; วงเงิน (บาท) -10: 156600000; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 156600000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240044; (วัน) -15: 240043; (วัน) -16: 240942; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2558; วงเงิน (บาท) -27: ขณะนี้ห้างฯ ได้เพิ่มเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดร่องแกนเมื่อบดอัดดินและวางแผนเร่งรัดงานแล้ว | 240710 | 62118000 | 62118000 |  | 30852689 | 30852689 |  | 49.67 | 11.27 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 235490000 | 68751200 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240319; วงเงิน (บาท) -10: 235490000; วันที่ -11: 240338; วงเงิน (บาท) -12: 235490000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240340; (วัน) -15: 240339; (วัน) -16: 240875; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี | 240707 | 68751200 | 68751200 |  | 13968722 | 13968722 |  | 20.32 | 10.18 | 28.08 | 0 | 28.08 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 117500000 | 61756900 | ดำเนินการเอง -4: 240402; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240315; วงเงิน (บาท) -10: 117500000; วันที่ -11: 240388; วงเงิน (บาท) -12: 117500000; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240393; (วัน) -15: 240392; (วัน) -16: 240931; (วัน) -17: บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 29.752% | 240711 | 61756900 | 61756900 |  | 26708577 | 26708577 |  | 43.25 | 5000000 | 63.84 | 64.75 | 63.84 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (49) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 82600000 | 64600000 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240309; วงเงิน (บาท) -10: 82600000; วันที่ -11: 240316; วงเงิน (บาท) -12: 82600000; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240319; (วัน) -15: 240318; (วัน) -16: 240857; (วัน) -17: บริษัทสเขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240707 | 64600000 | 64600000 |  | 30916786 | 30916786 |  | 47.86 | 15.48 | 73.65 | 0 | 73.65 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (77) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 160875000 | 32175000 | ดำเนินการเอง -4: 240637; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รออนุมัติรับราคาและรอเซ็นต์สัญญา | 240707 | 32175000 | 32175000 |  |  |  |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 215000000 | 50154200 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 215000000; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 215000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240147; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 215,000,000 บาท เป็นเงินทั้งสัญญา) | 240707 | 50154200 | 50154200 |  |  |  |  | 0 | 3.99 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 279000000 | 84330000 | ดำเนินการเอง -4: 240634; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240312; วงเงิน (บาท) -10: 279000000; วันที่ -11: 240339; วงเงิน (บาท) -12: 279000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240351; (วัน) -15: 240351; (วัน) -16: 240884; (วัน) -17: บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากช่วงแรกของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานและความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือเร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำโขงได้หนุนท่วมบริเวณลำห้วยและพื้นที่ก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ู | 240707 | 84330000 | 84330000 |  | 7623491 | 7623491 |  | 9.04 | 11.86 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 438750000 | 87750000 | ดำเนินการเอง -4: 240592; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รอสรุปอนุมัติรับราคา | 240707 | 87750000 | 87750000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240630; ดำเนินการเอง -5: ตกลงราคา; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 900000; วงเงิน (บาท) -24: 900000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย | 240681 | 900000 |  | 900000 | 899843 |  | 899843 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 899000 | 899000 | จ้างเหมา -1: 899000; ดำเนินการเอง -3: 899000; ดำเนินการเอง -4: 240630; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 890000; วงเงิน (บาท) -24: 890000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | 240681 | 899000 |  | 899000 | 898852 |  | 898852 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 10400618 | 10400618 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 10400618; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 10400618; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 10,400,618 บาท เป็นเงินเหลื่อมปี 2558) | 240710 | 10400618 | 10400618 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 130000 | 130000 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 130000; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 130000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 130,000 บาท เงินกันขยายปี 2556) | 240710 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4265927 | 4265927 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 4265927; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 4265927; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 4,265,927 บาท เป็นเงินกันขยายปี 2557) | 240710 | 4265927 | 4265927 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 11877 | 11877 | ดำเนินการเอง -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240683; วงเงิน (บาท) -22: 11877; วันที่ -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 11877; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: เงินเหลือจ่าย | 240710 | 11877 |  | 11877 |  |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) จังหวัดยโสธร | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6786000 | 6786000 | ดำเนินการเอง -4: 240308; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239840; ดำเนินการเอง -7: 239853; ดำเนินการเอง -8: 239876; วันที่ -9: 240003; วงเงิน (บาท) -10: 6786000; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 6786000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240044; (วัน) -15: 240043; (วัน) -16: 240942; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินงาน; วงเงิน (บาท) -27: เงินคงเหลือปี 2558 | 240716 | 6786000 | 6786000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่จังหวัดมุกดาหาร | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 2662423 | 2662423 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240319; วงเงิน (บาท) -10: 2662423; วันที่ -11: 240338; วงเงิน (บาท) -12: 2662423; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240340; (วัน) -15: 240339; (วัน) -16: 240875; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ; วงเงิน (บาท) -26: ได้รับเงินเพิ่มเติมปี 2558 | 240716 | 2662423 | 2662423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 17.98 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 9487246 | 9487246 | ดำเนินการเอง -4: 240402; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240221; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240315; วงเงิน (บาท) -10: 9487246; วันที่ -11: 240388; วงเงิน (บาท) -12: 9487246; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240393; (วัน) -15: 240393; (วัน) -16: 240931; (วัน) -17: บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: เงินคงเหลือปี 2557 | 240716 | 9487246 | 9487246 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 63.84 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 17458550 | 17458550 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 17458550; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 17458550; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 17,458,550 ได้รับเพิ่มเติมปี 2558) | 240716 | 17458550 | 17458550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 841348 | 841348 | ดำเนินการเอง -4: 240634; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240312; วงเงิน (บาท) -10: 841348; วันที่ -11: 240339; วงเงิน (บาท) -12: 841348; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240351; (วัน) -15: 240351; (วัน) -16: 240884; (วัน) -17: บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ( 841,348 บาท เงินคงเหลือปี 57) | 240716 | 841348 | 841348 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 350200000 | 161900000 | ดำเนินการเอง -4: 240637; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240415; ดำเนินการเอง -7: 240451; ดำเนินการเอง -8: 240458; วันที่ -9: 240539; วงเงิน (บาท) -10: 237888800; วันที่ -11: 240553; วงเงิน (บาท) -12: 237888800; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240556; (วัน) -15: 240554; (วัน) -16: 241454; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 4.3988% | 240639 | 245025500 | 245025500 |  | 17072695 |  | 17072695 | 6.97 | 4.9 | 10.5 | 0 | 10.5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือคำ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 57000000 | 4830000 |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240448 | 240449 | 240472 | 240477 | 17058000 | 240556 | 17058000 | 150 | 240569 | 240568 | 240718 | บริษัทสยามเทเลแม็ค | ประกวดราคา | 240462 | 240462 | 240469 | 15690000 | 240560 | 15690000 | หจก.คุณดีเซ็นเตอร์ไพรส์ | ไม่มี | เร็วกว่าแผน 6.758% | 240639 | 54277500 |  | 54277500 | 46989078 |  | 46989078 | 86.57 | 9.21 | 88.62 | 0 | 88.62 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยางห้วยตุงลุง | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 123600000 | 95890000 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240415; ดำเนินการเอง -7: 240430; ดำเนินการเอง -8: 240458; วันที่ -9: 240458; วงเงิน (บาท) -10: 113400000; วันที่ -11: 240541; วงเงิน (บาท) -12: 113400000; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240558; (วัน) -15: 240674; (วัน) -16: 241213; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเครื่องจักร - เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน | 240701 | 120237000 | 120237000 |  | 17193904 | 17193904 |  | 14.3 | 4.15 | 7.02 | 0 | 7.02 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(1) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 32000000 | 2610300 | ดำเนินการเอง -4: 240611; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240483; ดำเนินการเอง -7: 240463; ดำเนินการเอง -8: 240485; วันที่ -9: 240493; วงเงิน (บาท) -10: 8220000; วันที่ -11: 240548; วงเงิน (บาท) -12: 8220000; (วัน) -13: 120; (วัน) -14: 240562; (วัน) -15: 240562; (วัน) -16: 240684; (วัน) -17: หจก.น อุบลก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ช้ากว่าแผน 12.557% | 240639 | 31218300 |  | 31218300 | 28339571 |  | 28339571 | 90.78 | 6.4 | 81.75 | 0 | 81.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(2) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 29000000 | 2349200 |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240452 | 240463 | 240485 | 240493 | 7554000 | 240548 | 7554000 | 120 | 240563 | 240562 | 240682 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ประกวดราคา | 240438 | 240470 | 240508 | 6548000 | 240548 | 6548000 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ช้ากว่าแผน 8.664% |  | 240639 | 28156300 |  | 28156300 | 13317057 |  | 13317057 | 47.3 | 7.1 | 85.86 | 0 | 85.86 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 155600; วงเงิน (บาท) -24: 155600; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 155600 |  | 155600 | 155600 |  | 155600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240634; ดำเนินการเอง -7: 240655; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจีเนียริ่ง อิควิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | จ้างเหมา -1: 60000000; ดำเนินการเอง -3: 60000000; ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240640; วงเงิน (บาท) -22: 9599980; วันที่ -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 9599980; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ | 240687 | 59972000 |  | 59972000 | 30680052 |  | 30680052 | 51.16 | 64.27 | 62.9 | 40.46 | 38.1 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240630; วงเงิน (บาท) -22: 12190680; วันที่ -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 13668251 |  | 13668251 | 28.04 | 9.1 | 8.45 | 18.68 | 17.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | ดำเนินการเอง -4: 240604; ดำเนินการเอง -7: 240652; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 16800000; วันที่ -23: 240686; วงเงิน (บาท) -24: 16800000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 29994732 |  | 29994732 | 38.45 | 6 | 5.6 | 23.08 | 21.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 58500000 | 58500000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240640; วงเงิน (บาท) -22: 6605000; วันที่ -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 6605000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ห้วยทับทันอธิคม | 240715 | 58500000 |  | 58500000 | 19518715 |  | 19518715 | 33.37 | 1.91 | 2.55 | 9.75 | 12.95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 78319600 | 78319600 | ดำเนินการเอง -4: 240583; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 8558460; วันที่ -11: 240644; วงเงิน (บาท) -12: 8558460; (วัน) -13: 180; (วัน) -14: 240645; (วัน) -16: 240822; (วัน) -17: หจก.ชาญชล | 240723 | 67058210 | 8558460 | 58499750 | 14030817 | 1283769 | 12747048 | 20.92 | 0 | 66.65 | 0 | 8.8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 335800000 | 123497700 | ดำเนินการเอง -4: 240213; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240238; ดำเนินการเอง -7: 240242; วันที่ -9: 240413; วงเงิน (บาท) -10: 335800000; วันที่ -11: 240416; วงเงิน (บาท) -12: 335800000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241136; (วัน) -17: หจก.ตั้งเจริญ | 240659 | 123497700 | 123497700 |  | 123497700 | 123497700 |  | 100 | 0 | 93.5 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -3: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240630; วงเงิน (บาท) -22: 12190680; วันที่ -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240687 | 41140000 |  | 41140000 | 4867644 |  | 4867644 | 11.83 | 47.09 | 45.8 | 14.9 | 12.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 24375000 | 24375000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240611; วงเงิน (บาท) -22: 2320000; วันที่ -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 2320000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.แอล.คอน | 240659 | 4606000 |  | 4606000 | 4605970 |  | 4605970 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 175500000 | 175500000 | จ้างเหมา -1: 175500000; ดำเนินการเอง -2: 30379000; ดำเนินการเอง -3: 145121000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240665; วงเงิน (บาท) -22: 6552625; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 6552625; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แสนสมหวัง | 240715 | 175157145 | 30046245 | 145110900 | 21726355 |  | 21726355 | 12.4 | 6.71 | 6.3 | 34.45 | 32.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 35000000 | 35000000 | วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240505
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 975000 | 975000 | จ้างเหมา -1: 975000; ดำเนินการเอง -3: 975000 |  | 975000 |  | 975000 | 974661 |  | 974661 | 99.97 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ฝายบ้านเมืองลีง | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 170000000 | 104000000 | ดำเนินการเอง -4: 240422; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240428; วันที่ -21: 240473; วงเงิน (บาท) -22: 14341000; วันที่ -23: 240553; วงเงิน (บาท) -24: 14341000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 166647000 |  | 166647000 | 46021300 |  | 46021300 | 27.62 | 45.38 | 44.05 | 45.38 | 44.05 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แก้มลิงบ้านบะฮีพร้อมอาคารประกอบ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 8212100 | ดำเนินการเอง -4: 240415; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240485; วันที่ -21: 240605; วงเงิน (บาท) -22: 4756560; วันที่ -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 4756560; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 58212100 |  | 58212100 | 48668682 |  | 48668682 | 83.61 | 96.03 | 87.25 | 96.03 | 87.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000 |  | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000 |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000 |  | 155000 |  | 155000 | 155000 |  | 155000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000 |  | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500 |  | 170000 |  | 170000 | 170000 |  | 170000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000 |  | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000 |  | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 21000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 91009500 | 91009500 | ดำเนินการเอง -4: 240589; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240666; ดำเนินการเอง -7: 240681; ดำเนินการเอง -8: 240703; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240645; (วัน) -20: 240665; วันที่ -21: 240666; วงเงิน (บาท) -22: 17797049; วันที่ -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 17797049; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โชคอมรพันธุ์ | 240710 | 47548800 |  | 47548800 | 10307229 |  | 10307229 | 21.68 | 91.83 | 92.48 | 10.45 | 12.61 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240653; (วัน) -20: 240674; วันที่ -21: 240676; วงเงิน (บาท) -22: 28569553; วันที่ -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 28569553; วงเงิน (บาท) -25: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ | 240710 | 95000000 |  | 95000000 | 14167509 |  | 14167509 | 14.91 | 54.69 | 57.28 | 15 | 23.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 211222300 | 59846300 | ดำเนินการเอง -4: 239583; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239609; ดำเนินการเอง -7: 239629; ดำเนินการเอง -8: 239664; วันที่ -9: 239792; วงเงิน (บาท) -10: 211222222; วันที่ -11: 239812; วงเงิน (บาท) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 240595; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 46052478 | 46052478 |  | 18560789 | 18560789 |  | 40.3 | 94.23 | 94.23 | 0 | 94.23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (78) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 351000000 | 70200000 | ดำเนินการเอง -4: 240562; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240667 | 240710 | 70200000 | 70200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 87750000 | 87750000 |  |  |  | 240589 | ประกวดราคา | 240631 | 240645 | 240665 | 240689 | 22300000 |  | 22300000 |  |  |  |  | หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี | ประกวดราคา | 240658 | 240676 | 240681 | 6317698 | 240711 | 6317698 | หจก.ชุนหลีแปดริ้ว |  |  | 240711 | 74828240 | 22300000 | 52528240 | 8533759 |  | 8533759 | 11.4 | 54.69 | 57.28 | 5.9 | 23.54 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240641; วงเงิน (บาท) -22: 195276; วันที่ -23: 240645; วงเงิน (บาท) -24: 195276; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชวลิต | 240655 | 900000 |  | 900000 | 899960 |  | 899960 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยอง | เงินกันเหลื่อมปี 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2554 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12585569 | 12585569 | [28 empty] | 12585569 | 12585569 |  | 12585569 | 12585569 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240687
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 24449364 | 24449364 | [28 empty] | 24449364 | 24449364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1772960 | 1772960 | ดำเนินการเอง -4: 239583; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239609; ดำเนินการเอง -7: 239629; ดำเนินการเอง -8: 239664; วันที่ -9: 239792; วงเงิน (บาท) -10: 211222222; วันที่ -11: 239812; วงเงิน (บาท) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 239865; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 1772960 | 1772960 |  | 1772960 | 1772960 |  | 100 | 94.23 | 94.23 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -2: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 | ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240623; วงเงิน (บาท) -22: 7437360; วันที่ -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 7437360; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 85000000 |  | 85000000 | 12247143 |  | 12247143 | 14.41 | 42.2 | 33.82 | 26.2 | 19.29 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240617; วงเงิน (บาท) -22: 5467140; วันที่ -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 5467140; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 95000000 |  | 95000000 | 25110041 |  | 25110041 | 26.43 | 30.92 | 26.32 | 29.23 | 30.32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 259000000 | 68145400 | ดำเนินการเอง -4: 240596; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240234; ดำเนินการเอง -7: 240242; ดำเนินการเอง -8: 240277; วันที่ -9: 240420; วงเงิน (บาท) -10: 259000000; วันที่ -11: 240449; วงเงิน (บาท) -12: 259000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240469; (วัน) -15: 240465; (วัน) -16: 241368; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: - อยู่ระหว่างก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 68145400 | 68145400 |  | 17643470 | 17643470 |  | 25.89 | 17.18 | 16.73 | 34.75 | 41.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | ดำเนินการเอง -4: 240596; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240632; วงเงิน (บาท) -22: 19100000; วันที่ -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 19100000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 48750000 |  | 48750000 | 32642671 |  | 32642671 | 66.96 | 2.65 | 5.45 | 15 | 45.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 15600000 | 15600000 |  |  |  | 240626 | สอบราคา | XXXX | 240668 | 240687 | 240689 | 1706738 | 240721 | 1706738 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันทพร | สอบราคา | 240661 | 240681 | 240686 | 768060 | 240694 | 768060 | บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด | - อยู่ระหว่างสั่งเข้าปฏิบัติงาน | - | 240723 | 15577038 | 1706738 | 13870300 | 3141628 |  | 3141628 | 20.17 | 2.07 | 9.31 | 20.1 | 63.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชบูรณ์ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 | จ้างเหมา -1: 53625000; ดำเนินการเอง -3: 53625000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240637; วงเงิน (บาท) -22: 15193429; วันที่ -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 15193429; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 53625000 |  | 53625000 | 13647209 |  | 13647209 | 25.45 | 45 | 63.5 | 20.07 | 52.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240673; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240691; วงเงิน (บาท) -22: 99790; วันที่ -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 99790; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึกเพชรโฮมโปร; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 900000 |  | 900000 | 898762 |  | 898762 | 99.86 | 25 | 100 | 25 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์ | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4617535 | 4617535 | ดำเนินการเอง -4: 240226; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240234; ดำเนินการเอง -7: 240242; ดำเนินการเอง -8: 240277; วันที่ -9: 240420; วงเงิน (บาท) -10: 259000000; วันที่ -11: 240449; วงเงิน (บาท) -12: 259000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240469; (วัน) -15: 240465; (วัน) -16: 241368; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240660 | 4617535 | 4617535 |  | 4617535 | 4617535 |  | 100 | 4.83 | 16.73 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -16: 240682; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 27500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 27500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 4500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 4500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 159500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 159500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 15000; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 15000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 176000; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 44500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 40800; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 99322000 | 28039600 | ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239839; ดำเนินการเอง -7: 239730; ดำเนินการเอง -8: 239875; วันที่ -9: 239961; วงเงิน (บาท) -10: 99322000; วันที่ -11: 239996; วงเงิน (บาท) -12: 99322000; (วัน) -13: 630; (วัน) -14: 240390; (วัน) -15: 240389; (วัน) -16: 240625; (วัน) -17: บริษัท ไทยเอ็นจิเนียร์ อุตสาหกรรม | 240660 | 14366487 |  | 14366487 | 11748874 | 11748874 |  | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 334188000 | 170767200 | ดำเนินการเอง -4: 240239; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240240; ดำเนินการเอง -7: 240248; ดำเนินการเอง -8: 240282; วันที่ -9: 240174; วงเงิน (บาท) -10: 312623459; วันที่ -11: 240541; วงเงิน (บาท) -12: 312623459; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240569; (วัน) -15: 240568; (วัน) -16: 241168; (วัน) -17: บริษัท วิรุฬท์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240660 | 170767200 | 170767200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 97567100 | ดำเนินการเอง -4: 240239; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240240; ดำเนินการเอง -7: 240248; ดำเนินการเอง -8: 240282; วันที่ -9: 240413; วงเงิน (บาท) -10: 307900000; วันที่ -11: 240414; วงเงิน (บาท) -12: 307900000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240416; (วัน) -15: 240415; (วัน) -16: 241315; (วัน) -17: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากการย้ายจุดก่อสร้างตามที่ราษฎร์ร้องขอ; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 97567100 | 97567100 |  | 3466704 | 3466704 |  | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 428897400 | 117344500 | ดำเนินการเอง -4: 239836; ดำเนินการเอง -5: วิธีพิเศษ; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: 239862; วงเงิน (บาท) -10: 428897348; วันที่ -11: 239864; วงเงิน (บาท) -12: 428897348; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 239865; (วัน) -15: 239864; (วัน) -16: 240464; (วัน) -17: บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพิ่มอายุสัญญา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2559 วงเงินค่าก่อสร้าง 471,508,953.04 ได้รับการอนุมัติงดค่าปรับ 54 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2558; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 117344500 | 117344500 |  | 74921184 | 74921184 |  | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา จังหวัดปทุมธานี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | ดำเนินการเอง -4: 240631; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240711; วงเงิน (บาท) -22: 2426679; วันที่ -23: 240711; วงเงิน (บาท) -24: 2426679; วงเงิน (บาท) -25: ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น | 240723 | 87750000 |  | 87750000 | 574807 |  | 574807 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240652
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 500000 | 500000 | จ้างเหมา -1: 500000; ดำเนินการเอง -3: 500000; ดำเนินการเอง -4: 240632; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240679; วงเงิน (บาท) -22: 472616; วันที่ -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 472616; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ในระหว่างดำเนินการการคืนเงินส่วนที่เหลือจำนวน 2,586 บาท; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 500000 |  | 500000 | 497414 |  | 497414 | 99.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 715000 | 715000 | จ้างเหมา -1: 715000; ดำเนินการเอง -3: 715000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 271970; วงเงิน (บาท) -24: 271970; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 715000 |  | 715000 | 712415 |  | 712415 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 800000 | 800000 | จ้างเหมา -1: 800000; ดำเนินการเอง -3: 800000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 353077; วงเงิน (บาท) -24: 353077; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 800000 |  | 800000 | 799994 |  | 799994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ปรับปรุงห้องส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  | 240651 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240666 | 240667 | 889000 | 240668 | 889000 | 30 | 240669 | 240670 |  | บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240717 | 900000 | 900000 |  | 879100 | 879100 |  | 97.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 916700000 | 899283600 | ดำเนินการเอง -4: 240493; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 613178226; วันที่ -11: 240690; วงเงิน (บาท) -12: 613178226; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240712; (วัน) -15: 240711; (วัน) -16: 241611; (วัน) -17: บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้นและเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15%; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 899283600 | 899283600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 27000; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 27000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 27000 |  | 27000 | 27000 |  | 27000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 4600; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 4600; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 4600 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 159000; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 159000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 159000 |  | 159000 | 159000 |  | 159000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 15500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 15500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 175500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 175500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 44500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 44500 |  | 44500 | 44500 |  | 44500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 40800; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 40800 |  | 40800 | 40800 |  | 40800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 593000000 | 200570000 | ดำเนินการเอง -4: 240259; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240253; ดำเนินการเอง -7: 240261; ดำเนินการเอง -8: 240290; วันที่ -9: 240406; วงเงิน (บาท) -10: 593000000; วันที่ -11: 240414; วงเงิน (บาท) -12: 593000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241316; (วัน) -17: หจก. ธงไทย หันคา จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240618 | 200570000 | 200570000 |  | 101521492 | 101521492 |  | 50.62 | 11.37 | 21.17 | 19.94 | 39.85 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | จ้างเหมา -1: 87750000; ดำเนินการเอง -3: 87750000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240662; (วัน) -20: 240676; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 610458; วันที่ -23: 240704; วงเงิน (บาท) -24: 610458; วงเงิน (บาท) -25: เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 87750000 |  | 87750000 | 3163411 |  | 3163411 | 3.61 | 4.73 | 4.73 | 12 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 274700000 | 33580000 | ดำเนินการเอง -4: 237776; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 237792; ดำเนินการเอง -7: 237806; ดำเนินการเอง -8: 237839; วันที่ -9: 237851; วงเงิน (บาท) -10: 274700000; วันที่ -11: 238041; วงเงิน (บาท) -12: 274700000; (วัน) -13: 1866; (วัน) -14: 238041; (วัน) -15: 238174; (วัน) -16: 240040; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ทวีสุพรรณบุรี; วงเงิน (บาท) -26: กรมฯยกเลิกสัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556; วงเงิน (บาท) -27: ทั้งนี้อยู่ระหว่างคิดคำนวณปริมาณงาน และวงเงินงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 257850000 | 25282200 | ดำเนินการเอง -4: 239455; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239471; ดำเนินการเอง -7: 239491; ดำเนินการเอง -8: 239523; วันที่ -9: 239637; วงเงิน (บาท) -10: 257850000; วันที่ -11: 239643; วงเงิน (บาท) -12: 257850000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 239668; (วัน) -15: 239666; (วัน) -16: 240748; (วัน) -17: บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240618 | 25282200 | 25282200 |  | 22748688 | 22748688 |  | 89.98 | 99.89 | 100 | 98.71 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240683; วงเงิน (บาท) -22: 444786; วันที่ -23: 240683; วงเงิน (บาท) -24: 444786; วงเงิน (บาท) -25: หจก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 68250000 |  | 68250000 | 2321723 |  | 2321723 | 3.4 | 47.52 | 47.52 | 3.43 | 3.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156000000 | 31200000 | ดำเนินการเอง -4: 240569; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างซ็นสัญญาและสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 31200000 | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 183300000 | 36660000 | ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา และสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 36660000 | 36660000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 97500000 | 97500000 | ดำเนินการเอง -4: 240584; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240653; วงเงิน (บาท) -22: 2891457; วันที่ -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 2891457; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 97500000 |  | 97500000 | 30178051 |  | 30178051 | 30.95 | 2.02 | 73 | 6.84 | 30 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 27895300 | 27895300 | ดำเนินการเอง -4: 240564; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240624; วงเงิน (บาท) -22: 3685080; วันที่ -23: 240637; วงเงิน (บาท) -24: 3685080; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. สหทรัพย์พลการ (2000); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 7748970 |  | 7748970 | 27.78 | 77.37 | 77.37 | 43.43 | 43.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 45000000 | 45000000 | [27 empty] | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 6852479 |  | 6852479 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899964 |  | 899964 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899917 |  | 899917 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | โครงการประตูระบายน้ำบึงทับเจ็กฮะพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสิงห์บุรี | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 135000000 | 36700000 | ดำเนินการเอง -4: 240463; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240632 | 134117400 |  | 134117400 | 41404456 |  | 41404456 | 30.87 | 30.2 | 36.91 | 45 | 55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 28000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 5000; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240659 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 176000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 45000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 42000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | ดำเนินการเอง -4: 240532; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240646; วงเงิน (บาท) -22: 20933770; วันที่ -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 20933770; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240721 | 90000000 |  | 90000000 | 23366673 |  | 23366673 | 25.96 | 70.99 | 66.4 | 30.61 | 4 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 | จ้างเหมา -1: 85000000; ดำเนินการเอง -3: 85000000; ดำเนินการเอง -4: 240539; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240597; วงเงิน (บาท) -22: 1770000; วันที่ -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 1770000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 85000000 |  | 85000000 | 9029222 |  | 9029222 | 10.62 | 56.37 | 46.03 | 36.78 | 5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | ดำเนินการเอง -4: 240632; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240602; วงเงิน (บาท) -22: 10727120; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 10727120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 95000000 |  | 95000000 | 67166240 |  | 67166240 | 70.7 | 60.79 | 59.46 | 38.6 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 70562000 | 70562000 | จ้างเหมา -1: 70562000; ดำเนินการเอง -3: 70562000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240687; วงเงิน (บาท) -22: 2975000; วันที่ -23: 240695; วงเงิน (บาท) -24: 2975000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 70562000 |  | 70562000 | 13087050 |  | 13087050 | 18.55 | 26.96 | 17.3 | 42 | 3.28 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 63375000 | 63375000 | จ้างเหมา -1: 63375000; ดำเนินการเอง -3: 63375000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240674; วงเงิน (บาท) -22: 3165120; วันที่ -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 3165120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 63375000 |  | 63375000 | 16596881 |  | 16596881 | 26.19 | 23.19 | 3 | 38.61 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5093000 | 5093000 | จ้างเหมา -1: 5093000; ดำเนินการเอง -3: 5093000; ดำเนินการเอง -4: 240527; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240664; วงเงิน (บาท) -22: 201198; วันที่ -23: 240644; วงเงิน (บาท) -24: 201198; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ส.เอื้อสุข; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 5093000 |  | 5093000 | 1664564 |  | 1664564 | 32.68 | 55.95 | 76.29 | 43.84 | 18 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 12675000 | 12675000 | จ้างเหมา -1: 12675000; ดำเนินการเอง -3: 12675000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240665; วงเงิน (บาท) -22: 237639; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 237639; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 12675000 |  | 12675000 | 2539965 |  | 2539965 | 20.04 | 70.45 | 49 | 42.66 | 2.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240648; (วัน) -20: 240660; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 1623190; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 1623190; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 3922907 |  | 3922907 | 5.03 | 28.02 | 0 | 35.92 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | จ้างเหมา -1: 980000; ดำเนินการเอง -3: 980000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240665; วงเงิน (บาท) -22: 191331; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 191331; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ชัยกุล; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 980000 |  | 980000 | 949468 |  | 949488 | 96.88 | 100 | 60 | 100 | 60 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | งบกลาง กปร. ปี 59 | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 25251000 | 25251000 | จ้างเหมา -1: 25251000; ดำเนินการเอง -3: 25251000; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240596; (วัน) -20: 240610; วันที่ -21: 240611; วงเงิน (บาท) -22: 810520; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 810520; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง | 240715 | 24789000 |  | 24789000 | 19804301 |  | 19804301 | 79.89 | 0 | 75 | 0 | 75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 176500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 240631 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240669 | 240673 | 1707030 | 240714 | 1707030 | 240 | 240715 |  | 240927 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240665 | 4566045 | 240681 | 4566045 | หจก.พรประวัตร | ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว | ได้เร่งรัดการดำเนินการ ถางป่า ปรับพื้นที่แล้ว | 240723 | 59997831 | 1707031 | 58290800 | 17208747 |  | 17208747 | 28.68 | 85.19 | 85.2 | 2 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 | ดำเนินการเอง -4: 240631; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 31800000; วงเงิน (บาท) -12: 31800000; (วัน) -13: 270; (วัน) -17: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา | 240724 | 32754000 | 31800000 | 954000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  | 80000000 | 240575 | สอบราคา | XXXX | 240624 | 240640 | 240644 | 1535758 | 240655 | 1535758 | 240 | 240658 |  | 240899 | หจก.ทิพย์เจริญ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240611 | 28069738 | 240646 | 28069738 | บจก.ไทยGRP | อยู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 79676258 | 1535758 | 78140500 | 62289565 |  | 62289565 | 78.18 | 10.35 | 9.15 | 19 | 4 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (80) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 29250000 | 29250000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240707; วงเงิน (บาท) -22: 29250000; วันที่ -23: 240707; วงเงิน (บาท) -24: 29250000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหล้ก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการเตรียมเอกสารและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว | 240723 | 29250000 |  | 29250000 | 579437 |  | 579437 | 1.98 | 3.55 | 0 | 30.38 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82000 | 82000 | จ้างเหมา -1: 82000; ดำเนินการเอง -3: 82000; ดำเนินการเอง -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240724; วงเงิน (บาท) -22: 19550; วันที่ -23: 240724; วงเงิน (บาท) -24: 19550; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการทำข้อผูกพันแล้ว งานปรับปรุงประกอบด้วย งานจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด น้ำมัน และ จ้างแรงงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ | 240724 | 82000 |  | 82000 |  |  |  | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 49510500 | 49510500 | ดำเนินการเอง -5: สอบราคา; ดำเนินการเอง -6: XXXX; (วัน) -18: สอบราคา; วันที่ -21: 240715; วงเงิน (บาท) -22: 176130; วันที่ -23: 240715; วงเงิน (บาท) -24: 176130; วงเงิน (บาท) -25: บจก.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลัก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240724 | 49510500 |  | 49510500 | 466971 |  | 466971 | 0.94 | 83.31 | 66.67 | 7.88 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 2728000 | 16772000 | 240583 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1911744 | 240648 | 1911744 | 270 | 240648 |  | 240917 | หจก.ท่าแซะค้าไม้ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240612 | 2048460 | 240648 | 2048460 | หจก.ชุมพรไถ่เชียง | อนู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ก่อสร้าง | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 18659205 | 1911745 | 16747460 | 8274195 |  | 8274195 | 44.34 | 76.45 | 75.55 | 4 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น จังหวัดระนอง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 |  |  |  | 240575 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3817482 | 240687 | 3817482 | 210 | 240719 |  | 240896 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240645 | 8682811 | 240661 | 8682811 | บจก.เอกชัย | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าสู่หน้างาน | ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240710 | 42398753 | 3817483 | 38581270 | 2600675 |  | 2600675 | 6.13 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (งบกลาง 58) | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | [27 empty] | 240655 | 4972547 |  | 4972547 | 4670887 |  | 4670887 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | จ้างเหมา -1: 980000; ดำเนินการเอง -3: 980000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 980000 |  | 980000 | 970675 |  | 970675 | 99.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 770000 | 770000 | จ้างเหมา -1: 770000; ดำเนินการเอง -3: 770000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 770000 |  | 770000 | 761929 |  | 761929 | 98.95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 820000 | 820000 | จ้างเหมา -1: 820000; ดำเนินการเอง -3: 820000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดหารวัสดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการจัดหาวัสดุแล้ว | 240665 | 820000 |  | 820000 | 819561 |  | 819561 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  | 160000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240665 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 42000 |  | 42000 | 42000 |  | 42000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240701
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (85) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2553 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448999000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  | 238369 | ประกวดราคา |  | 238387 | 238407 | 238434 | 449000000 | 238567 | 449000000 | 900 | 238727 | 238725 | 239625 | กิจการร่วมค้า ยูเอ | [8 empty] | โครงการ Sp 2 ไม่ต้องประกาศ TOR มีการแก้ไขแบบ | สั่งหยุดงาน และ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างปรับแผนครั้งที่ 3 | 240662 | 80000000 | 80000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย จังหวัดพังงา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 | 48750000 | 8596300 | 40153700 | 240589 | ประกวดราคา | 240604 | 240610 | 240625 | 240632 | 7497030 | 240661 | 7497030 | 60 | 240682 | 240681 | 240744 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโอ ควนสงสารคอนกรีต | ประกวดราคา | 240603 | 240620 | 240626 | 9399540 | 240638 | 9399540 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ | ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค |  | 240700 | 47617831 |  | 47617831 | 6064330 |  | 6064330 | 12.74 | 23.77 | 22.87 | 10 | 6.5 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 750000 | 750000 | จ้างเหมา -1: 750000; ดำเนินการเอง -3: 750000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240645; วงเงิน (บาท) -22: 460532; วันที่ -23: 240646; วงเงิน (บาท) -24: 460532; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค | 240662 | 750000 |  | 750000 | 749138 |  | 749138 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240652; วงเงิน (บาท) -22: 447473; วันที่ -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 447473; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240662 | 900000 |  | 900000 | 899825 |  | 899825 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 31103105 | 31103105 | ดำเนินการเอง -4: 238211; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 238216; ดำเนินการเอง -7: 238225; ดำเนินการเอง -8: 238257; วันที่ -9: 238350; วงเงิน (บาท) -10: 299440000; วันที่ -11: 238370; วงเงิน (บาท) -12: 299440000; (วัน) -13: 2240; (วัน) -14: 238392; (วัน) -15: 238360; (วัน) -16: 240631; (วัน) -17: ห้้างหุ่นส่วนจำกัด สนติมิตรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: มีการแก้ไขแบบ; วงเงิน (บาท) -27: สั่งหยุดงาน และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม | 240659 | 31103105 | 31103105 |  | 6137852 | 6137852 |  | 19.73 | 100 | 95.7 | 100 | 51.98 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 65400 | 65400 | จ้างเหมา -1: 65400; ดำเนินการเอง -3: 65400; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 62400; วันที่ -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 62400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 65400 |  | 65400 | 62400 |  | 62400 | 95.41 | 100 | 0 | 100 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 28000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 28000 |  | 28000 | 27820 |  | 27820 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 5000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 5000 |  | 5000 | 4922 |  | 4922 | 98.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 160000 |  | 160000 | 159965 |  | 159965 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 16000 |  | 16000 | 15943 |  | 15943 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 176500; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 176500 |  | 176500 | 176443 |  | 176443 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 45000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 45000 |  | 45000 | 44940 |  | 44940 | 99.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 42000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 42000 |  | 42000 | 41730 |  | 41730 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 319100000 | 135617500 | จ้างเหมา -1: 135617500; ดำเนินการเอง -2: 135617500; ดำเนินการเอง -4: 239822; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 135617500; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 135617500; (วัน) -13: 780; (วัน) -14: 240120; (วัน) -15: 240119; (วัน) -16: 240534; (วัน) -17: บ.บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด | 240710 | 78602863 | 78602863 |  | 56102750 | 56102750 |  | 71.37 | 95.01 | 97.25 | 60 | 97.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80131500 | 80131500 | จ้างเหมา -1: 80131500; ดำเนินการเอง -3: 80131500; ดำเนินการเอง -4: 240562; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240584; วงเงิน (บาท) -22: 80131500; วันที่ -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 80131500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมอารักษ์ | 240716 | 80131500 |  | 80131500 | 35802778 |  | 35802778 | 44.68 | 41.61 | 41.81 | 39 | 40.03 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | จ้างเหมา -1: 90000000; ดำเนินการเอง -3: 90000000; ดำเนินการเอง -4: 240571; (วัน) -18: วิธีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240673; วงเงิน (บาท) -22: 74960810; วันที่ -23: 240676; วงเงิน (บาท) -24: 74960810; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 74960810 |  | 74960810 | 9518691 |  | 9518691 | 12.7 | 80.7 | 75.88 | 20 | 8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240645; วงเงิน (บาท) -22: 68250000; วันที่ -23: 240660; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก. แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20610896 |  | 20610896 | 30.2 | 10 | 4.83 | 10 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (83) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240673; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240715; วงเงิน (บาท) -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 22555500 |  | 22555500 | 461885 |  | 461885 | 2.05 | 25 | 3.25 | 25 | 5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | จ้างเหมา -1: 119400; ดำเนินการเอง -3: 119400; ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 119400; วันที่ -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ตองสาม โยธากิจ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119347 |  | 119347 | 99.96 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | จ้างเหมา -1: 119400; ดำเนินการเอง -3: 119400; ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 119400; วันที่ -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สยามนครรินทร์ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119122 |  | 119122 | 99.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240570; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240630; วงเงิน (บาท) -22: 64698580; วันที่ -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 64698580; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240723 | 64698580 |  | 64698580 | 21550296 |  | 21550296 | 33.31 | 20 | 62.78 | 20 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 109462400 | 30933600 | จ้างเหมา -1: 30933600; ดำเนินการเอง -2: 30933600; ดำเนินการเอง -4: 239822; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239840; ดำเนินการเอง -7: 239849; ดำเนินการเอง -8: 239874; วันที่ -9: 239988; วงเงิน (บาท) -10: 11527920; วันที่ -11: 239997; วงเงิน (บาท) -12: 11527920; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240009; (วัน) -15: 240008; (วัน) -16: 240608; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240662 | 11527920 | 11527920 |  | 11498874 | 11498874 |  | 99.75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 224250000 | 44850000 | จ้างเหมา -1: 44850000; ดำเนินการเอง -2: 44850000; ดำเนินการเอง -4: 240561; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 44850000; วงเงิน (บาท) -12: 44850000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 44850000 | 44850000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 146250000 | 29250000 | จ้างเหมา -1: 29250000; ดำเนินการเอง -2: 29250000; ดำเนินการเอง -4: 240585; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 29250000; วงเงิน (บาท) -12: 29250000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 29250000 | 29250000 |  |  |  |  | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 243750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -2: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240561; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 48750000; วงเงิน (บาท) -12: 48750000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 48750000 | 48750000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 38880000 | 38880000 | จ้างเหมา -1: 38880000; ดำเนินการเอง -3: 38880000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 38880000; วันที่ -23: 240667; วงเงิน (บาท) -24: 38880000 | 240716 | 38880000 |  | 38880000 | 5510729 |  | 5510729 | 14.17 | 20 | 100 | 20 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 56550000 | 56550000 | 56550000 | 658000 | 55892000 | 240602 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 658000 | 240640 | 658000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240626 | 55872260 | 240640 | 55872260 | หจก.เฉลิมยศพัฒนา |  |  | 240716 | 55872260 |  | 55872260 | 27508503 |  | 27508503 | 49.23 | 10 | 95.12 | 10 | 32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 94575000 | 94575000 | 94575000 | 1691000 | 92884000 | 240571 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1691000 | 240290 | 1691000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240630 | 92833270 | 240640 | 92833270 | หจก.พรหมอารักษ์ |  |  | 240716 | 92833270 |  | 92833270 | 38100053 |  | 38100053 | 41.04 | 10 | 34 | 10 | 34 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 52650000 | 52650000 | จ้างเหมา -1: 52650000; ดำเนินการเอง -3: 52650000; ดำเนินการเอง -4: 240571; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 51745660; วันที่ -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 51745660; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 51745660 |  | 51745660 | 19018907 |  | 19018907 | 36.75 | 10 | 23 | 10 | 23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240561; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 68250000; วันที่ -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เอ เอส เอ 1994 | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20990702 |  | 20990702 | 30.76 | 20 | 19 | 20 | 19 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240633; วงเงิน (บาท) -22: 78000000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 78000000 |  | 78000000 | 7197420 |  | 7197420 | 9.23 | 35.11 | 3.12 | 35.11 | 6 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 14949000 | 14949000 | จ้างเหมา -1: 14949000; ดำเนินการเอง -3: 14949000; ดำเนินการเอง -4: 240415; (วัน) -19: 240442; (วัน) -20: 240463; วันที่ -21: 240471; วงเงิน (บาท) -22: 2971804; วันที่ -23: 240506; วงเงิน (บาท) -24: 2971804; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240536 | 14949000 |  | 14949000 | 14948273 |  | 14948273 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 970000 | 970000 | จ้างเหมา -1: 970000; ดำเนินการเอง -3: 970000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 970000; วันที่ -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 970000; วงเงิน (บาท) -25: เอส ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง | 240724 | 970000 |  | 970000 | 969838 |  | 969838 | 99.98 | 0 | 95 | 0 | 95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2556) | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12640176 | 12640176 | จ้างเหมา -1: 12640176; ดำเนินการเอง -2: 12640176; ดำเนินการเอง -4: 239578; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239604; ดำเนินการเอง -7: 239615; ดำเนินการเอง -8: 239636; วันที่ -9: 239651; วงเงิน (บาท) -10: 12640176; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 12640176; (วัน) -13: 210; (วัน) -14: 239675; (วัน) -15: 239674; (วัน) -16: 240034; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240673 | 12640176 | 12640176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 66.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4408647 | 4408647 | จ้างเหมา -1: 4408647; ดำเนินการเอง -2: 4408647; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX | 240710 | 4408647 | 4408647 |  | 4408647 | 4408647 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | คลองระบายน้ำลำเบ็ดโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะที่ 2 จังหวัดพัทลุง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 47886834 | 47886834 | จ้างเหมา -1: 47886834; ดำเนินการเอง -2: 47886834 |  | 47886834 | 47886834 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำคลองศาลาหลวงโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 50000000 | 15283000 | จ้างเหมา -1: 15283000; ดำเนินการเอง -2: 15283000; ดำเนินการเอง -4: 240452; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240500; วงเงิน (บาท) -22: 15283000; วันที่ -23: 240533; วงเงิน (บาท) -24: 15283000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม | 240710 | 50000000 |  | 50000000 | 49346371 |  | 49346371 | 98.69 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
จัดทำโดย RID HiPPS ¦ คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)

## Sheet1
ข้อมูลทั่วไป | [13 empty] | วันอนุมัติแผน | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | [12 empty] | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ | [7 empty] | รายงานล่าสุด | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [6 empty] | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | (ปีงบประมาณ) |  | จ้างเหมา | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณตามประมาณการ |  |  | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | อายุ | เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | ผู้ประกอบการ |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน |  | วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
[8 empty] | ทำเอง | ทั้งโครงการ | ปีปัจจุบัน | [6 empty] | จัดซื้อ-จัดจ้าง | [5 empty] | สัญญา | [5 empty] | จัดซื้อ
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | [5 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | (วัน) | [7 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) |  |  | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง |  | แผน เดือนพฤษภาคม | ผล | แผน เดือนพฤษภาคม | ผล
[11 empty] | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |  | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รายงานต่อเนื่อง) |  | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 |  | 840000 | 840000 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบกระจายน้ำภายในกรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพมหานคร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 |  | 3500000 | 3500000 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จ.พิจิตร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 |  | 4901360 | 4901360 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 |  | 11643000 | 11643000 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 จังหวัดสุโขทัย |  | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 |  | 319188 | 319188 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย |  | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 |  | 153720 | 153720 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 |  | 8500 | 8500 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 |  | 23700 | 23700 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 |  | 24000 | 24000 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เครื่อง SCANNER สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 |  | 29000 | 29000 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 5 เครื่อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 |  | 129000 | 129000 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.19.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดลำพูน 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 2000000 | 2000000 | -1: 2000000; -3: 2000000; -4: 240967; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241043; -22: 99500; -23: 241043; -24: 99500; -25: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย | 241148 | 2000000 |  | 2000000 | 1350671 |  | 1350671 | 67.53 | 65 | 77.17 | 56.31 | 96.16 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.1) ขยายเขตไฟฟ้า โครงการฝายดอยน้อย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 500000 | 500000 | -1: 500000; -3: 500000; -4: 241009; -18: วิธีกรณีพิเศษ; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241051; -22: 414643; -23: 241051; -24: 414643; -25: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง | 241074 | 500000 |  | 500000 | 414643 |  | 414643 | 82.93 | 89.89 | 87.27 | 51.49 | 37.32 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (181) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 43633200 | 43633200 | 43633200 |  | 239862 | ประกวดราคา | 239871 | 239902 | 239930 | 240179 | 308000000 | 240204 | 308000000 | 1080 | 240218 | 240214 | 241297 | บริษัท สยามพันธ์ุวัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | 241128 | 43633200 | 43633200 |  | 34433241 | 34433241 |  | 78.92 | 89.89 | 87.27 | 51.49 | 37.32 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (182) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 408500000 | 77066400 | 77066400 | 77066400 |  | 240238 | ประกวดราคา | 240238 | 240246 | 240276 | 240400 | 408500000 | 240407 | 408500000 | 1080 | 240417 | 240416 | 241496 | บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | 241128 | 77066400 | 77066400 |  | 77066400 | 77066400 |  | 100 | 65 | 77.17 | 56.31 | 96.16 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 795400 | 795400 | -1: 795400; -3: 795400; -4: 240967; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241017; -22: 10400; -23: 241017; -24: 10400; -25: บจก. เด่นชัยเทค | 241028 | 795400 |  | 795400 | 612875 |  | 612875 | 77.05 | 100 | 83.18 | 100 | 83.18 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 2744000 | 2744000 | -1: 2744000; -3: 2744000; -4: 240967; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241017; -22: 91260; -23: 241017; -24: 91260; -25: บจก. เด่นชัยเทค | 241028 | 2744000 |  | 2744000 | 1747860 |  | 1747860 | 63.7 | 100 | 100 | 100 | 41.08 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (159) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 101990000 | 101990000 | 101990000 |  | 101990000 | 240974 | ประกวดราคา | 241108 | 241119 | 241138 | 241149 | 28819109 | 241151 | 28819109 | 240 | 241173 |  | 241412 | ห้างหุ่นส่วนจำกัด รัตนพันธ์รุ่งกิจ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 241036 | 1031283 | 241036 | 1031283 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพร้าว | 241156 | 40266283 |  | 40266283 | 1310938 |  | 1310938 | 3.26 | 11 | 100 | 11 | 41.08 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240995; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241002; -22: 467000; -23: 241009; -24: 467000; -25: บจก. ซี พี เอส โฮมเซ็นเตอร์ | 241134 | 70000000 |  | 70000000 | 36315817 |  | 36315817 | 51.88 | 74.16 | 45.56 | 74.16 | 45.56 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ วังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 86390000 | 86390000 | 86390000 |  | 86390000 | 240988 | ประกวดราคา | 241000 | 241024 | 241046 | 241058 | 8700000 | 241095 | 8700000 | 90 | 241108 | 241108 | 241198 | บจก. อุดมธนา | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 240996 | 76110 | 240996 | 76110 | บจก. สุขุม เซอร์วิส | 241134 | 81961000 | 8700000 | 73261000 | 40924983 |  | 40924983 | 49.93 | 92.25 | 80.99 | 84.37 | 61.74 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (225) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ แม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 472100000 | 95257000 | 95257000 | 95257000 |  | 239226 | ประกวดราคา | 239288 | 239322 | 239355 | 239483 | 472100000 | 239497 | 472100000 | 1050 | 239554 | 239551 | 240604 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | 241128 | 95257000 | 95257000 |  |  |  |  | 0 | 100 | 83.18 | 100 | 83.18 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (226) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 568000000 | 51814000 | 51814000 | 51814000 |  | 239839 | ประกวดราคา | 239846 | 239853 | 239876 | 240000 | 568000000 | 240017 | 568000000 | 1080 | 240036 | 240035 | 241114 | กิจการร่วมค้าไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | [8 empty] | 241128 | 33134249 | 33134249 |  | 23642758 | 23642758 |  | 71.35 | 100 | 100 | 100 | 83.18 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานจัดการงานชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ (ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่) (LS) | ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1586000 | 1586000 | -1: 1586000; -3: 1586000; -4: 240967; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241045; -22: 77534; -23: 241045; -24: 77534; -25: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย | 241050 | 1586000 |  | 1586000 | 1141947 |  | 1141947 | 72 | 89.89 | 87.27 | 51.49 | 37.32 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ จังหวัดเชียงใหม่ (LS) | ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 300000 | 300000 | -1: 300000; -3: 300000; -4: 241031; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241046; -22: 99950; -23: 241046; -24: 99950; -25: บจก. เด่นชัยเทค | 241122 | 300000 |  | 300000 | 299183 |  | 299183 | 99.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ (LS) | ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 300000 | 300000 | -1: 300000; -3: 300000; -4: 241031; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241046; -22: 99256; -23: 241046; -24: 99256; -25: บจก. เด่นชัยเทค | 241122 | 300000 |  | 300000 | 299645 |  | 299645 | 99.88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 1 ตำบลหนองแหน่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 240967 | สอบราคา | XXXX | 240986 | 241000 | 241003 | 1291599 | 241009 | 1291599 | 45 | 241010 | 241015 | 241054 | บริษัท ลาวาริน อินทิเรียส์ จำกัด | [8 empty] | 241134 | 1300000 | 1300000 |  | 1291599 | 1291599 |  | 99.35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 66726582 | 66726582 | -1: 66726582; -2: 66726582 | 241135 | [6 empty] | 0 | 100 | 83.18 | 100 | 83.18 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 2 ชุด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 51600 | 51600 | -1: 51600; -3: 51600; -4: 240971; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241018; -22: 51600; -23: 241018; -24: 51600; -25: บจก. ไอโอนอน | 241122 | 51600 |  | 51600 | 51600 |  | 51600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 ชุด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 32800 | 32800 | -1: 32800; -3: 32800; -4: 240971; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241018; -22: 32800; -23: 241018; -24: 32800; -25: บจก. ไอโอนอน | 241122 | 32800 |  | 32800 | 32800 |  | 32800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 579000 | 579000 | -1: 579000; -3: 579000; -4: 241011; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241029; -22: 75270; -23: 241029; -24: 75270; -25: บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จ.ลำปาง | 241137 | 579000 |  | 579000 | 101238 |  | 101238 | 17.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 204500 | 204500 | -1: 204500; -3: 204500; -4: 240972; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241023; -22: 85885; -23: 241023; -24: 85885; -25: หจก.ลําปางเหลี่ยงฮะเฮง จ.ลำปาง | 241137 | 204500 |  | 204500 | 204356 |  | 204356 | 99.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.33) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 5762000 | 5762000 | -1: 5762000; -3: 5762000; -4: 240989; -18: สอบราคา; -19: 241037; -20: 241053; -21: 241057; -22: 1944100; -23: 241057; -24: 1944100; -25: บริษัทดริลล์ควิป จำกัด | 241119 | 5762000 |  | 5762000 | 2917479 |  | 2917479 | 50.63 | 74.8 | 48.87 | 74.8 | 48.87 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.34) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 6000000 | 6000000 | -1: 6000000; -3: 6000000; -4: 241031; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 76020; -23: 241031; -24: 76020; -25: บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียมจำกัด | 241031 | 6000000 |  | 6000000 | 1043640 |  | 1043640 | 17.39 | 70.2 | 3.24 | 70.2 | 3.24 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (162) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | -1: 90000000; -3: 90000000; -4: 240962; -18: e-Bidding; -19: 241066; -20: 241088; -21: 241092; -22: 16962040; -23: 241100; -24: 16962040; -25: หจก.บุรีรัตน์ธารา | 241122 | 90000000 |  | 90000000 | 44976831 |  | 44976831 | 49.97 | 74.8 | 32.15 | 74.8 | 32.15 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (163) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240974; -18: e-Bidding; -19: 241015; -20: 241037; -21: 241046; -22: 19121681; -23: 241072; -24: 19121681; -25: หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง จ.ลำปาง | 241119 | 79861499 |  | 79861499 | 23335263 |  | 23335263 | 29.22 | 0 | 21.93 | 0 | 21.93 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240974; -18: e-Bidding; -19: 241014; -20: 241037; -21: 241045; -22: 10239983; -23: 241073; -24: 10239983; -25: หจก.เพชรสามัคคี | 241119 | 71021682 |  | 71021682 | 42588846 |  | 42588846 | 59.97 | 76.57 | 30.7 | 76.57 | 30.7 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (204) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 55000000 | 55000000 | -1: 55000000; -3: 55000000; -4: 240974; -18: e-Bidding; -19: 241015; -20: 241037; -21: 241045; -22: 11424920; -23: 241073; -24: 11424920; -25: บริษัทสิริวิบูลย์ | 241119 | 49132990 |  | 49132990 | 21773694 |  | 21773694 | 44.32 | 78.19 | 27.45 | 78.19 | 27.45 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (205) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 55000000 | 55000000 | -1: 55000000; -3: 55000000; -4: 240986; -18: e-Bidding; -19: 241091; -20: 241109; -21: 241115; -22: 6376986; -23: 241115; -24: 6376986; -25: หจก.พิษณุ.ซี.แอล.เค | 241137 | 48218355 |  | 48218355 | 19254437 |  | 19254437 | 39.93 | 44.47 | 6.27 | 44.47 | 6.27 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (206) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ บ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240981; -18: e-Bidding; -19: 241084; -20: 241098; -21: 241098; -22: 2545590; -23: 241102; -24: 2545590; -25: หจก.บุรีรัตน์ธารา | 241119 | 70000000 |  | 70000000 | 25310855 |  | 25310855 | 36.16 | 66.33 | 4.31 | 66.33 | 4.31 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (228) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448000000 | 12740600 | 12740600 | 12740600 |  | 239874 | ประกวดราคา | 239871 | 239881 | 239906 | 240014 | 448000000 | 240014 | 448000000 | 1080 | 240028 | 240027 | 241106 | กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL) | [8 empty] | 241148 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 2558 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 24202500 | 24202500 | -1: 24202500; -3: 24202500; -4: 240492 | 241028 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (งบกลาง 2559) | งบกลาง กปร. ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 13212000 | 13212000 | -1: 13212000; -3: 13212000; -4: 240779 | 241028 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 98000000 | 98000000 | -1: 98000000; -3: 98000000; -4: 240917 | 241028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 989215 | 989215 | -1: 989215; -3: 989215 | 241101 | [6 empty] | 0 | 0 | 87.77 | 0 | 87.77 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึกจังหวัดเชียงราย (เงินกู้ 2559) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 150000000 | 73330000 | -1: 73330000; -3: 73330000; -4: 240498; -18: ประกวดราคา; -19: 240520; -20: 240548; -21: 240550; -22: 2828150; -23: 240562; -24: 2828150; -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด | 240631 | 129550400 |  | 129550400 | 99567022 |  | 99567022 | 76.86 | 89.16 | 48.9 | 89.16 | 48.9 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู (เงินกู้ 2559) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 200000000 | 62292000 | 62292000 |  | 62292000 | 240494 | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17987327 | 240592 | 17987327 | 180 | 240646 | 240649 | 240824 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240532 | 9296994 | 240532 | 9296994 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | 240665 | 159789300 |  | 159789300 | 106919301 |  | 106919301 | 66.91 | 35.55 | 90.52 | 35.55 | 90.52 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 2108000 | 2108000 | -1: 2108000; -3: 2108000; -4: 241011; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241028; -22: 74280; -23: 241028; -24: 74280; -25: หจก.อรุณสวัสดิ์ปิโตรเลี่ยม | 241137 | 1932555 |  | 1932555 | 121280 |  | 121280 | 6.28 | 62.09 | 0.22 | 62.09 | 0.22 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (1.35) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 3600000 | 3600000 | -1: 3600000; -3: 3600000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 74400; -23: 241030; -24: 74400; -25: บริษัท ทรงวุฒิการปิโตเลียม จำกัด | 241137 | 3600000 |  | 3600000 | 76800 |  | 76800 | 2.13 | 6.71 | 0.41 | 33.53 | 2 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240973; -18: e-Bidding; -19: 240986; -20: 241003; -21: 241032; -22: 8990283; -23: 241032; -24: 8990283; -25: หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997) | 241137 | 80000000 |  | 80000000 | 40881842 |  | 40881842 | 51.1 | 57.83 | 51.24 | 83.58 | 40.61 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (166) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 40000000 | 40000000 | -1: 40000000; -3: 40000000; -4: 240973; -18: e-Bidding; -19: 240994; -20: 240995; -21: 241004; -22: 4046384; -23: 241004; -24: 4046384; -25: บริษัท เพชรวดีก่อสร้าง | 241137 | 40000000 |  | 40000000 | 24930420 |  | 24930420 | 62.33 | 85.06 | 40.6 | 85.06 | 40.6 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (207) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240973; -18: e-Bidding; -19: 240986; -20: 241004; -21: 241022; -22: 11227448; -23: 241022; -24: 11227448; -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด | 241137 | 80000000 |  | 80000000 | 25716871 |  | 25716871 | 32.15 | 30.15 | 7.76 | 64.08 | 35.89 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 214000000 | 57580200 | 57580200 | 57580200 |  | 240239 | ประกวดราคา | 240234 | 240234 | 240270 | 240380 | 208243382 | 240395 | 208243382 | 900 | 240400 | 240400 | 241299 | หจก. จิรังกรณ์ก่อสร้าง | [8 empty] | 241137 | 51378362 | 51378362 |  | 19931269 | 19931269 |  | 38.79 | 95.58 | 84.9 | 81.79 | 41.55 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (242) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 248000000 | 49186900 | 49186900 | 49186900 |  | 240577 | e-Bidding | 240666 | 240676 | 240710 | 240602 | 231400000 | 240969 | 231400000 | 900 | 241015 | 241015 | 241915 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด | [8 empty] | 241136 | 49186900 | 49186900 |  |  |  |  | 0 | 16.54 | 1.71 | 77.8 | 8.05 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2563 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 600000000 | 120000000 | -1: 120000000; -2: 120000000; -4: 240946; -5: e-Bidding; -6: 240988; -7: 241001; -8: 241031 | 241135 | 120000000 | 120000000 |  |  |  |  | 0 | 12.88 | 0 | 64.38 | 0 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ (งบกลาง 2560) | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 240913 | ประกวดราคา | 240980 | 241031 | 241053 | 241072 | 31870000 | 241094 | 31870000 | 180 | 241136 | 241135 | 241315 | บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด | ประกวดราคา | [7 empty] | 241135 | [6 empty] | 0 | 66 | 90.6 | 66 | 90.6 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโครงการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 3 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 240946 | สอบราคา | XXXX | 240958 | 240969 | 240976 | 1076335 | 240986 | 1076335 | 60 | 241073 | 241071 | 241132 | หจก. วพิตา | [8 empty] | 241116 | 1500000 |  | 1500000 | 1108445 |  | 1108445 | 73.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 19743507 | 19743507 | 19743507 | 19743507 |  | 238352 | ประกวดราคา |  | 238422 | 238446 | 238951 | 314578000 | 238965 | 314578000 | 1864 | 239005 | 240100 | 240867 | บ.เคนเบอร์ จีโิอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | [8 empty] | 241043 | 19427046 | 19427046 |  |  |  |  | 0 | 0 | 38.98 | 0 | 38.98 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | 6.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 41932789 | 41932789 | -1: 41932789; -2: 41932789 | 241043 | 41932789 |  | 41932789 |  |  |  | 0 | 0 | 38.98 | 0 | 38.98 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์ | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 401300 | 401300 | -1: 401300; -3: 401300 | 241106 | [6 empty] | 0 | 0 | 51.24 | 0 | 40.61 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 66300000 | 66300000 | -1: 66300000; -2: 66300000 | 241106 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 8.05 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 436685 | 436685 | -1: 436685; -2: 436685 | 241106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ (เงินกู้ 2559) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 220000000 | 116104800 | -1: 116104800; -3: 116104800; -4: 240644; -18: e-Bidding; -19: 240661; -20: 240683; -21: 240701; -22: 10631140; -23: 240709; -24: 10631140; -25: บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด | 240725 | 145321000 |  | 145321000 | 128898773 |  | 128898773 | 88.7 | 100 | 90.6 | 100 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 24800 | 24800 | -1: 24800; -3: 24800; -4: 240980; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241029; -22: 24600; -24: 24600; -25: บ. คอมพิวเตอร์โซนซิสเต็มท์ บิวเตอร์ | 241043 | 24600 |  | 24600 | 24600 |  | 24600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 32800 | 32800 | -1: 32800; -3: 32800; -4: 240980; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241029; -22: 32600; -24: 32600; -25: บ. คอมพิวเตอร์โซนซิสเต็มท์ บิวเตอร์ | 241030 | 32600 |  | 32600 | 32600 |  | 32600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 2017000 | 2017000 | -1: 2017000; -3: 2017000; -4: 240970; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241004; -22: 99090; -23: 241004; -24: 99090; -25: ร้านโกเฮง | 241036 | 2017000 |  | 2017000 | 1213330 |  | 1213330 | 60.16 | 56 | 60.62 | 56 | 60.62 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (167) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 240996 | e-Bidding | 241007 | 241037 | 241051 | 241077 | 942000 | 241077 | 942000 | 240 | 241085 | 241084 | 241325 | บริษัท พงษ์ไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 241015 | 360000 | 241015 | 360000 | หจก.สามเพชร | 241129 | 85853047 | 7297100 | 78645947 | 45486609 |  | 45486609 | 52.98 | 80 | 87.27 | 80 | 65.42 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (168) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด(ตอนบน ) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 65034000 | 65034000 | -1: 65034000; -3: 65034000; -4: 240970; -5: ประกวดราคา | 241036 | 65034000 |  | 65034000 |  |  |  | 0 | 59 | 0 | 59 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำ เขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 61000000 | 61000000 | -1: 61000000; -3: 61000000; -4: 241029; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 87850; -23: 241030; -24: 87850; -25: บริษัท แม่สอดปิโตเลียม จำกัด | 241036 | 61000000 |  | 61000000 | 20248192 |  | 20248192 | 33.19 | 72 | 37.29 | 72 | 37.29 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (170) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 37080000 | 37080000 | 37080000 | 37080000 |  | 240979 | e-Bidding | 241001 | 241008 | 241021 | 241043 | 21215961 | 241077 | 21215961 | 210 | 241093 | 241093 | 241303 | หจก.รัตนพันธ์รุ่งกิจ | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 241127 | 32436 | 241127 | 32436 | บริษัท สรรพกิจ เอส.เค. (1991) จำกัด | 241138 | 21852461 | 21215961 | 636500 | 8599362 | 8380705 | 218657 | 39.35 | 88 | 28.83 | 88 | 28.83 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (240) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน) จังหวัดตาก | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 375121200 | 55320600 | 55320600 | 55320600 |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด(มหาชน) | [8 empty] | 241136 | 55320600 | 55320600 |  | 42274996 | 42274996 |  | 76.42 | 72.12 | 58.66 | 100 | 62.58 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (16) แก้มลิงวังทองแดงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 241030; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 87605; -23: 241031; -24: 87605; -25: บริษัท SLP เซอร์วิส จำกัด | 241036 | 60000000 |  | 60000000 | 8242535 |  | 8242535 | 13.74 | 25.65 | 3.6 | 25.65 | 3.6 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มาน จังหวัดแพร่ (งบกลาง 2560) | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -2: 60000000; -4: 240916; -5: e-Bidding; -6: 240987; -7: 241037; -8: 241071; -9: 241087; -10: 33250000; -11: 241113; -12: 33250000; -13: 180; -17: บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด | 241152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย (งบกลาง 2560) | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 57000000 | 57000000 | 57000000 | 57000000 |  | 240916 | e-Bidding | 240977 | 241037 | 241071 | 241087 | 36450000 | 241113 | 36450000 | 180 | 241150 | 241150 | 241330 | บริษัท วัฒนาสุขอินเตอร์เนชั่น | [8 empty] | 241152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 26379816 | 26379816 | 26379816 | 26379816 |  | 239861 | ประกวดราคา | 239871 | 239881 | 240000 | 240024 | 97300000 | 240024 | 97300000 | 660 | 240078 | 240078 | 240737 | บริษัท บุญชอบการประปา | [8 empty] | 241051 | [6 empty] | 0 | 85.36 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42136 | 42136 | 42136 |  | 42136 | 240618 | ประกวดราคา |  | 240662 | 240681 | 240693 | 3570669 | 240724 | 3570669 | 90 | 240744 | 240744 | 240832 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สุวรรณก่อสร้าง | [8 empty] | 241134 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 77400 | 77400 | -1: 77400; -3: 77400; -4: 240970; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241043; -22: 77400; -23: 241043; -24: 77400; -25: บริษัท แอดไวซ์ โฮสดิ้ง กรุ๊ป จำกัด | 241049 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241043
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 921900 | 921900 | -1: 921900; -3: 921900; -4: 240940; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241112; -22: 78880; -23: 241112; -24: 78880; -25: หจก.ธานีธุรกิจ | 241137 | 921900 |  | 921900 | 559947 |  | 559947 | 60.74 | 60 | 68.57 | 60 | 36.37 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (1.13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 3000000 | 3000000 | -1: 3000000; -3: 3000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241092; -22: 324000; -23: 241092; -24: 324000; -25: หจก.ธานีธุรกิจ | 241137 | 3000000 |  | 3000000 | 687888 |  | 687888 | 22.93 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (171) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 40000000 | 40000000 | -1: 40000000; -3: 40000000; -4: 241021; -18: วิธีกรณีพิเศษ; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241022; -22: 470080; -23: 241022; -24: 470080; -25: ออป.องค์การอุตสาห์กรรมป่าไม้ขอนแก่น | 241137 | 40000000 |  | 40000000 | 28374160 |  | 28374160 | 70.94 | 44.43 | 20 | 60 | 17.91 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (172) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการน้ำเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240969; -18: e-Bidding; -19: 240990; -20: 241010; -21: 241014; -22: 5830936; -23: 241030; -24: 5830936; -25: บ.แสงภูมิ จำกัด | 241137 | 80000000 |  | 80000000 | 25662540 |  | 25662540 | 32.08 | 73.12 | 0 | 60 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 40000000 | 40000000 | -1: 40000000; -3: 40000000; -4: 240967; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241023; -22: 476520; -23: 241023; -24: 476520; -25: หจก.ยอดชายบริการ | 241137 | 40000000 |  | 40000000 | 7871418 |  | 7871418 | 19.68 | 46.22 | 9.54 | 9.24 | 1.91 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 240987; -18: e-Bidding; -19: 240997; -20: 241014; -21: 241016; -22: 60000000; -23: 241030; -24: 60000000; -25: หจก.เกศรินค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง | 241137 | 60000000 |  | 60000000 | 48923138 |  | 48923138 | 81.54 | 79.99 | 32.51 | 60 | 34.71 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 30000000 | 30000000 | -1: 30000000; -3: 30000000; -4: 241028; -18: e-Bidding; -19: 241057; -20: 241080; -21: 241086; -22: 18951840; -23: 241094; -24: 18951840; -25: บ.นาคา วิศวมิตร จำกัด | 241137 | 30000000 |  | 30000000 | 21515056 |  | 21515056 | 71.72 | 39.42 | 18.54 | 60 | 40 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (232) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 208000000 | 47146400 | 47146400 | 47146400 |  | 240233 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240326 | 208000000 | 240395 | 208000000 | 900 | 240407 | 240406 | 241306 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | 241137 | 47146400 | 47146400 |  | 45125104 | 45125104 |  | 95.71 | 86.46 | 68.57 | 60 | 36.37 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (19) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 240987; -18: e-Bidding; -19: 241001; -20: 241021; -21: 241022; -22: 60000000; -23: 241038; -24: 60000000; -25: หจก.เฉลิมยศ พัฒนา | 241149 | 60000000 |  | 60000000 | 39923170 |  | 39923170 | 66.54 | 7.68 | 2.32 | 60 | 40 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (20) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 30000000 | 30000000 | -1: 30000000; -3: 30000000; -4: 241028; -18: e-Bidding; -19: 241010; -20: 241030; -21: 241038; -22: 9684000; -23: 241050; -24: 9684000; -25: หจก.เฉลิมยศ พัฒนา | 241137 | 30000000 |  | 30000000 | 16686932 |  | 16686932 | 55.62 | 52.23 | 25.7 | 60 | 34.64 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | 5.ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 15735377 | 15735377 | -1: 15735377; -2: 15735377 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (13)ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.หนองคาย (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1500068 | 1500068 | -1: 1500068; -2: 1500068 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 8307216 | 8307216 | -1: 8307216; -2: 8307216 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4363352 | 4363352 | -1: 4363352; -2: 4363352 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยศอกจังหวัดเลย (เงินกู้) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 506584100 | 208468600 | -1: 208468600; -3: 208468600; -4: 240480; -18: สอบราคา; -19: 240493; -20: 240522; -21: 240522; -22: 1341351; -23: 240522; -24: 1341351; -25: หจก. นิ่มทวัฒน์ คอน สตรั๊คชั่น | 240662 | 506580000 |  | 506580000 | 400289758 |  | 400289758 | 79.02 | 0 | 40 | 0 | 100 | 240966
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 77400 | 77400 | -1: 77400; -3: 77400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 19800 | 19800 | -1: 19800; -3: 19800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 12000 | 12000 | -1: 12000; -3: 12000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 7900 | 7900 | -1: 7900; -3: 7900 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 8500 | 8500 | -1: 8500; -3: 8500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1401700 | 1401700 | -1: 1401700; -3: 1401700; -4: 240645; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240741; -22: 1401700; -23: 240786; -24: 1401700; -25: ดำเนินการเอง | 240990 | 817000 |  | 547000 | 492655 |  | 492655 | 60.3 | 53.97 | 51.83 | 77.12 | 74.05 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1941000 | 1941000 | -1: 1941000; -3: 1941000; -4: 240571; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240704; -22: 1941000; -23: 240969; -24: 1941000; -25: ดำเนินการเอง | 240989 | 1941000 |  | 1941000 | 672438 |  | 672438 | 34.64 | 34.49 | 36.27 | 49.33 | 52.19 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 821600 | 821600 | -1: 821600; -3: 821600; -4: 240571; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240703; -22: 821600; -23: 240717; -24: 821600; -25: ดำเนินการเอง | 241088 | [6 empty] | 0 | 89 | 100 | 89 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1266300 | 1266300 | -1: 1266300; -3: 1266300; -4: 240569; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240716; -22: 1266300; -23: 240751; -24: 1266300; -25: ดำเนินการเอง | 240988 | 287000 |  | 287000 | 115754 |  | 115754 | 40.33 | 94.56 | 91.54 | 94.56 | 91.54 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 100000 | 100000 | -1: 100000; -3: 100000; -4: 240234; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240407; -22: 100000; -23: 240420; -24: 100000; -25: ดำเนินการเอง | 240990 | 100000 |  | 100000 | 98681 |  | 98681 | 98.68 | 94.55 | 95.29 | 94.55 | 95.29 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240932; -18: e-Bidding; -19: 240981; -20: 240999; -21: 241016; -22: 25252000; -23: 241004; -24: 25252000; -25: บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด | 241028 | 70000000 |  | 70000000 | 44389611 |  | 44389611 | 63.41 | 29.07 | 28.02 | 48 | 55.73 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 307500000 | 72103200 | 72103200 | 72103200 |  | 240234 | ประกวดราคา | 240228 | 240254 | 240269 | 240407 | 307500000 | 240420 | 307500000 | 870 | 240440 | 240440 | 241309 | หจก. อึ้งแซ่เฮง | [8 empty] | 241141 | 72103200 | 72103200 |  | 27514738 | 27514738 |  | 38.16 | 94.55 | 95.29 | 94.55 | 95.29 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 206137400 | 17521800 | 17521800 | 17521800 |  | 240645 | e-Bidding | 240660 | 240668 | 240703 | 240741 | 206137393 | 240786 | 206137393 | 900 | 240794 | 240794 | 241694 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง | [8 empty] | 240988 | 17521800 | 17521800 |  | 17521800 | 17521800 |  | 100 | 53.97 | 51.83 | 77.12 | 74.05 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 314400000 | 8908000 | 8908000 | 8908000 |  | 240571 | e-Bidding | 240661 | 240669 | 240704 | 240704 | 258000000 | 240969 | 258000000 | 900 | 241001 | 241001 | 241901 | บริษัท สหคิมมอเตอร์ | [8 empty] | 240979 | 8908000 | 8908000 |  |  |  |  | 0 | 34.49 | 36.27 | 49.33 | 52.19 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 62488500 | 27388500 | 27388500 | 27388500 |  | 240571 | e-Bidding | 240581 | 240588 | 240618 | 240703 | 62488417 | 240717 | 62488417 | 540 | 240722 | 240722 | 241261 | บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | 240988 | 19867627 | 19867627 |  | 17426720 | 17426720 |  | 87.71 | 89 | 100 | 89 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 77310300 | 42210300 | 42210300 | 42210300 |  | 240569 | e-Bidding | 240660 | 240668 | 240703 | 240716 | 77310205 | 240751 | 77310205 | 540 | 240754 | 240754 | 241293 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง | [8 empty] | 240988 | 42210300 | 42210300 |  | 26216595 | 26216595 |  | 62.11 | 94.56 | 91.54 | 94.56 | 91.54 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1785800 | 1785800 | -1: 1785800; -3: 1785800; -4: 240645; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240960; -22: 1785800; -23: 240969; -24: 1785800; -25: ดำเนินการเอง | 241056 | 1785800 |  | 1785800 | 186627 |  | 186627 | 10.45 | 5.91 | 2.87 | 21.6 | 10.49 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (36) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 420194600 | 59527800 | 59527800 |  | 59527800 | 240645 | e-Bidding | 240675 | 240680 | 240711 | 240960 | 406784153 | 240969 | 406784153 | 1080 | 241031 | 241030 | 242111 | บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | [8 empty] | 241056 | 59527800 | 59527800 |  |  |  |  | 0 | 5.91 | 2.87 | 21.6 | 10.49 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1864800 | 1864800 | -1: 1864800; -3: 1864800; -4: 240234; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240317; -22: 1864800; -23: 240324; -24: 1864800; -25: ดำเนินการเอง | 241088 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (1.27) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1500000 | 1500000 | -1: 1500000; -3: 1500000; -4: 240938; -5: e-Bidding; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -22: 1500000; -23: 241155; -24: 1500000; -25: ดำเนินการเอง | 241176 | 1500000 |  | 1500000 | 234592 |  | 234592 | 15.64 | 11.12 | 0 | 55.54 | 0 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (2) อาคารประกอบ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 20000000 | 20000000 | -1: 20000000; -3: 20000000; -4: 241004; -18: ประกวดราคา; -19: 241042; -20: 241073; -21: 241099; -22: 20000000; -23: 241114; -24: 20000000; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง | 241129 | 20000000 |  | 20000000 | 11477351 | 11477351 |  | 57.39 | 47.35 | 15.35 | 47.35 | 15.35 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (94) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 186153400 | 46908600 | 46908600 | 46908600 |  | 240234 | ประกวดราคา | 240228 | 240241 | 240274 | 240317 | 46908600 | 240324 | 46908600 | 840 | 240326 | 240312 | 241165 | บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด | [8 empty] | 241016 | 46908600 | 46908600 |  | 46908529 | 46908529 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (116) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 250000000 | 50000000 | -1: 50000000; -2: 50000000; -4: 240938; -5: e-Bidding; -6: 240988; -7: 241017; -8: 241071; -10: 135500000; -11: 241155; -12: 135500000; -13: 720; -17: หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสร้าง | 241176 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 0 | 11.12 | 0 | 55.54 | 0 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 77000000 | 77000000 | 77000000 |  | 77000000 | 240954 | e-Bidding | 240730 | 241067 | 241091 | 241067 | 34266000 | 241094 | 34266000 | 180 | 241122 | 241123 | 241301 | กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด | ประกวดราคา | [7 empty] | 241173 | [6 empty] | 0 | 25.33 | 0 | 25.33 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1500000 | 1500000 | -1: 1500000; -3: 1500000; -4: 240959; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240959; -22: 1500000; -23: 240986; -24: 1500000; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส พัฒนาวิศวการโยธา | 241056 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | 7.สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 58826092 | 58826092 | 58826092 | 58826092 |  | 238354 | ประกวดราคา | 239024 | 239028 | 239053 | 239212 | 175300000 | 239248 | 175300000 | 840 | 239267 | 240106 | 240106 | กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น | [8 empty] | 241028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | 11.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 3537971 | 3537971 | 3537971 | 3537971 |  | 239924 | ประกวดราคา | 239987 | 240077 | 240102 | 240107 | 19800433 | 240239 | 19800433 | 210 | 240275 | 240484 | 240484 | บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด | [8 empty] | 241025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 125262 | 125262 | -1: 125262; -3: 125262; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -22: 415749; -24: 415749; -25: งานดำเนินการเอง | 241088 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 152100000 | 152100000 | 152100000 | 152100000 |  | 240571 | e-Bidding | 240661 | 240669 | 240704 | 240704 | 258000000 | 240969 | 258000000 | 900 | 241001 | 241001 | 241901 | บริษัท สหคิมมอเตอร์ | [8 empty] | 241059 | [6 empty] | 0 | 34.49 | 17.8 | 49.33 | 25.46 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 87983400 | 87983400 | 87983400 | 87983400 |  | 240645 | e-Bidding | 240676 | 240680 | 240711 | 240960 | 406784153 | 240969 | 406784153 | 1080 | 241031 | 241030 | 242111 | บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด | [8 empty] | 241056 | [6 empty] | 0 | 5.91 | 2.87 | 21.6 | 10.49 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 240000000 | 240000000 | -4: 240711; -18: e-Bidding; -19: 240743; -20: 240769; -21: 240770; -22: 46866000; -23: 240777; -24: 46866000; -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด | 240780 | 87520000 |  | 87520000 | 86597910 |  | 86597910 | 98.95 | 92.12 | 81.35 | 92.12 | 999.56 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบพร้อมระบบส่งน้ำ (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 138400000 | 126320000 | -4: 240532; -5: ประกวดราคา; -6: 240431; -7: 240428; -8: 240466; -9: 240560; -10: 138400000; -11: 240570; -12: 138400000; -13: 720; -14: 240610; -15: 240609; -16: 241329; -17: หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสร้าง | 240786 | 108024255 | 108024255 |  | 96746081 | 96746081 |  | 89.56 | 95.67 | 91.02 | 95.67 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | แก้มลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ | แผนงานส่วนจังหวัด | งบประมาณอื่น ๆ 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 30000000 | 30000000 | -10: 50000000; -12: 50000000 | 241142 | [6 empty] | 0 | 11.84 | 0 | 17.96 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 4+220 กม. 6+720 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | แผนงานส่วนจังหวัด | งบประมาณอื่น ๆ 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 50000000 | 50000000 | [25 empty] | 241142 | [6 empty] | 0 | 7.35 | 0 | 17.21 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (2) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำน้อย โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 22000000 | 22000000 | -1: 22000000; -3: 22000000; -4: 240945; -18: สอบราคา; -19: 240982; -20: 241001; -21: 241003; -22: 1135611; -23: 241003; -24: 1135611; -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด | 241091 | 20511650 | 2907000 | 17604650 | 17696007 |  | 17696007 | 86.27 | 85.91 | 87 | 85.91 | 87 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (3) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเห่ว (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 48000000 | 48000000 | -1: 48000000; -3: 48000000; -4: 241030; -18: สอบราคา; -19: 241050; -20: 241067; -21: 241073; -22: 575980; -23: 241080; -24: 575980; -25: หจก.อุบลค้าวัสดุ | 241091 | 48000000 |  | 48000000 | 24003210 |  | 24003210 | 50.01 | 91.88 | 55.36 | 91.88 | 55.36 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 415800 | 415800 | -1: 415800; -3: 415800; -4: 241030; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 75150; -23: 241031; -24: 75150; -25: ร้านเพิ่มพูลเซอร์วิล | 241151 | 415800 |  | 415800 | 310636 |  | 310636 | 74.71 | 84.18 | 100 | 84.18 | 100 | 241156
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 922300 | 922300 | -1: 922300; -3: 922300; -4: 241014; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241024; -22: 75090; -23: 241024; -24: 75090; -25: หจก.ส.สุมาลีเอ็นเนอจี้ | 241028 | 922300 |  | 922300 | 563798 |  | 563798 | 61.13 | 74.81 | 56.33 | 74.81 | 56.33 | 241170
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (175) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 87089000 | 87089000 | -1: 87089000; -3: 87089000; -4: 241002; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241024; -22: 99789; -23: 241039; -24: 99789; -25: บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด | 241039 | 67528220 |  | 67528220 | 21343543 |  | 21343543 | 31.61 | 80.48 | 40.17 | 80.48 | 40.17 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (227) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156600000 | 13311000 | 13311000 | 13311000 |  | 239797 | ประกวดราคา | 239840 | 239853 | 239876 | 240003 | 156600000 | 240029 | 156600000 | 900 | 240044 | 240043 | 240942 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | 241134 | 11263408 | 11263408 |  | 11263408 | 11263408 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241135
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (235) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 235490000 | 53377600 | 53377600 | 53377600 |  | 241030 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240319 | 235490000 | 240338 | 235490000 | 900 | 240340 | 240339 | 240875 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | 241135 | 53377600 | 53377600 |  | 53377600 | 53377600 |  | 100 | 62.61 | 100 | 100 | 100 | 241156
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 117500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 241014 | ประกวดราคา | 240221 | 240238 | 240261 | 240315 | 9487246 | 240388 | 9487246 | 540 | 240393 | 240393 | 240931 | บริษัทกรุงไทยแทคเตอร์ จำกัด | [8 empty] | 241134 | 2000000 | 2000000 |  | 1999999 | 1999999 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 94400000 | 27909600 | 27909600 | 27909600 |  | 241014 | ประกวดราคา | 240221 | 240238 | 240261 | 240315 | 94400000 | 240388 | 94400000 | 700 | 240393 | 240393 | 240931 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง | [8 empty] | 241135 | 27909600 | 27909600 |  | 23596698 | 23596698 |  | 84.55 | 78.5 | 56.33 | 78.5 | 56.33 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240994; -16: 241016; -18: สอบราคา; -19: 241021; -20: 241039; -21: 241049; -22: 1807000; -23: 241057; -24: 1807000; -25: หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง | 241091 | 80000000 |  | 80000000 | 41740712 |  | 41740712 | 52.18 | 5.82 | 57.5 | 71.25 | 57.5 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำห้วยลังกา ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 2030000 | 2030000 | -1: 2030000; -3: 2030000; -4: 241030; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 75150; -23: 241031; -24: 75150; -25: ร้านเพิ่มพูลเซอร์วิล | 241151 | 2030000 |  | 2030000 | 883920 |  | 883920 | 43.54 | 88.67 | 63.14 | 88.67 | 63.14 | 241156
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1422900 | 1422900 | -1: 1422900; -3: 1422900; -4: 241014; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241015; -22: 98800; -23: 241015; -24: 98800; -25: บริษัท สตาร์นครพนม จำกัด | 241028 | 1422900 |  | 1422900 | 701455 |  | 701455 | 49.3 | 85.94 | 71.57 | 85.94 | 71.57 | 241170
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1096500 | 1096500 | -1: 1096500; -3: 1096500; -4: 240994; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241016; -22: 73740; -23: 241016; -24: 73740; -25: หจก.ชัยณรงค์ บริการ | 241028 | 1096500 |  | 1096500 | 583645 |  | 583645 | 53.23 | 82.08 | 2.85 | 82.08 | 2.85 | 241071
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ตำบล*บางทรายน้อย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 3900000 | 3900000 | -1: 3900000; -3: 3900000; -4: 240994; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 75150; -23: 241030; -24: 75150; -25: หจก.เพิ่มพูลเซอร์วิล | 241031 | 3900000 |  | 3900000 | 587054 |  | 587054 | 15.05 | 58.97 | 0.15 | 58.97 | 0.15 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (21) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 241022; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 100000; -23: 241031; -24: 100000; -25: ร้านนัทรีธารา | 241031 | 80000000 |  | 80000000 | 11321066 | 11321066 | 10103128 | 14.15 | 9.26 | 10 | 76.38 | 10 | 241156
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (93) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 215000000 | 97991400 | 97991400 | 97991400 |  |  | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 215000000 | 239974 | 215000000 | 900 | 240178 | 240147 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | 241138 | 97991400 | 97991400 |  |  |  |  | 0 | 95.92 | 70.31 | 95.92 | 70.31 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (97) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 279000000 | 47430000 | 47430000 | 47430000 |  | 240231 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240312 | 279000000 | 240339 | 279000000 | 900 | 240351 | 240351 | 241250 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 241134 | 47430000 | 47430000 |  | 47430000 | 47430000 |  | 100 | 15.05 | 71.57 | 88.55 | 71.57 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (106) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 258000000 | 36550000 | 36550000 | 36550000 |  | 240994 | ประกวดราคา | 240661 | 240669 | 240704 | 240776 | 258000000 | 240786 | 258000000 | 900 | 240805 | 240805 | 241705 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | 241134 | 36550000 | 36550000 |  |  |  |  | 0 | 73.87 | 16.33 | 73.87 | 16.33 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (117) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2563 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 650000000 | 130000000 | 130000000 | 130000000 |  | 240959 | ประกวดราคา | 240969 | 240979 | 241029 | 241092 | 409000000 | 241113 | 409000000 | 1080 | 241113 | 241115 | 242195 | หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ | ประกวดราคา | 240965 | [6 empty] | 241134 | 130000000 | 130000000 |  | 61858997 | 61858997 |  | 47.58 | 13.08 | 0.52 | 65.38 | 0.52 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) จังหวัดอุบลราชธานี | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 240909 | ประกวดราคา | 240969 | 240988 | 241039 | 241060 | 26600000 | 241085 | 26600000 | 180 | 241109 | 241109 | 241289 | หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม | สอบราคา | 241017 | 241036 | 241039 | 894900 | 241052 | 894900 | บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด | 241134 | 56092200 |  | 56092200 | 11581205 | 11581205 | 1335972 | 20.65 | 0 | 55 | 0 | 55 | 241156
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 9851534 | 9851534 | -1: 9851534; -3: 9851534 | 241129 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 27322138 | 27322138 | -1: 27322138; -2: 27322138; -4: 241030 | 241135 | [6 empty] | 0 | 0 | 63.14 | 0 | 63.14 | 241156
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 2850580 | 2850580 | 2850580 | 2850580 |  | 240231 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240312 | 279000000 | 240339 | 279000000 | 900 | 240351 | 240716 | 241250 | บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | 241136 | [6 empty] | 0 | 0 | 70.85 | 0 | 70.85 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 13216485 | 13216485 | 13216485 | 13216485 |  | 240994 | ประกวดราคา | 240661 | 240669 | 240704 | 240776 | 258000000 | 240786 | 258000000 | 900 | 240805 | 240805 | 241705 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | 241136 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี (เงินกู้) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 350200000 | 161900000 | -4: 240637; -5: ประกวดราคา; -6: 240415; -7: 240451; -8: 240458; -9: 240539; -10: 237888800; -11: 240553; -12: 237888800; -13: 900; -14: 240556; -15: 240556; -16: 241455; -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม | 241134 | 178900000 | 178900000 |  | 85488449 |  | 85488449 | 47.79 | 0 | 78.31 | 0 | 78.31 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือคำ (เงินกู้) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 57000000 | 4830000 |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240448 | 240449 | 240472 | 240477 | 17058000 | 240556 | 17058000 | 150 | 240569 | 240568 | 240718 | บริษัทสยามเทเลแม็ค | ประกวดราคา | 240462 | 240462 | 240469 | 15690000 | 240560 | 15690000 | หจก.คุณดีเซ็นเตอร์ไพรส์ | 240639 | 54277500 |  | 54277500 | 53466594 |  | 53466594 | 98.51 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยางห้วยตุงลุง (เงินกู้) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 123600000 | 95890000 | -4: 240683; -5: ประกวดราคา; -6: 240415; -7: 240430; -8: 240458; -9: 240458; -10: 113400000; -11: 240541; -12: 113400000; -13: 540; -14: 240558; -15: 240674; -16: 241213; -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | 240739 | 120237000 | 120237000 |  | 39232091 | 39232091 |  | 32.63 | 0 | 99.13 | 0 | 99.13 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(1) (เงินกู้) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 32000000 | 2610300 | -4: 240611; -5: ประกวดราคา; -6: 240483; -7: 240463; -8: 240485; -9: 240493; -10: 8220000; -11: 240548; -12: 8220000; -13: 120; -14: 240562; -15: 240562; -16: 240684; -17: หจก.น อุบลก่อสร้าง | 240639 | 31218300 |  | 31218300 | 30829673 |  | 30829673 | 98.76 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(2) (เงินกู้) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 29000000 | 2349200 |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240452 | 240463 | 240485 | 240493 | 7554000 | 240548 | 7554000 | 120 | 240563 | 240562 | 240682 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ประกวดราคา | 240438 | 240470 | 240508 | 6548000 | 240548 | 6548000 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | 240639 | 28156300 |  | 28156300 | 22081466 |  | 22081466 | 78.42 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ลำเชียงสา (ฝั่งขวา) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 51250000 | 30876000 | -1: 30876000; -3: 30876000; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240968; -20: 240986; -21: 240988; -22: 4032900; -23: 241002; -24: 4032900; -25: บริษัท ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู เอ็นจิเนียรี่ง จำกัด | 241018 | 30876000 |  | 30876000 | 24045628 |  | 24045628 | 77.88 | 83.54 | 83 | 67.43 | 65 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240972; -20: 240988; -21: 240995; -22: 6059511; -23: 240997; -24: 6059511; -25: บริษัท สายน้ำตะวัน จำกัด | 241018 | 80000000 |  | 80000000 | 60132065 |  | 60132065 | 75.17 | 46 | 44 | 74.99 | 67.49 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (178) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240968; -20: 240986; -21: 240995; -22: 6065990; -23: 240997; -24: 6065990; -25: บริษัท สายน้ำตะวัน จำกัด | 241018 | 70000000 |  | 70000000 | 46457633 |  | 46457633 | 66.37 | 40.7 | 38.3 | 90.85 | 81.31 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (209) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 79327397 | -1: 79327397; -3: 79327397; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240963; -20: 240986; -21: 240995; -22: 6625764; -23: 241001; -24: 6625764; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายธุรกิจโยธา | 241018 | 79327397 |  | 79327397 | 46880358 |  | 46880358 | 59.1 | 17.68 | 15.5 | 59.81 | 53.58 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (210) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 40000000 | 40000000 | -1: 40000000; -3: 40000000; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240966; -20: 241011; -21: 240988; -22: 3389872; -23: 241007; -24: 3389872; -25: บจก.ประสาทสุข | 241148 | 40000000 |  | 40000000 | 36031365 |  | 36031365 | 90.08 | 33.87 | 31 | 84.68 | 77.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (5) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 42949400 | 42949400 | -1: 42949400; -3: 42949400; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240954; -20: 240973; -21: 240974; -22: 1863780; -23: 241002; -24: 1863780; -25: บริษัท ดับเบิ้ลยู.ดับเบิ้ลยู.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 241018 | 42949400 |  | 42949400 | 17379217 |  | 17379217 | 40.46 | 64.88 | 64 | 64.35 | 62 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (13) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 88500000 | 88500000 | -1: 88500000; -3: 88500000; -4: 240959; -18: e-Bidding; -19: 240988; -20: 241010; -21: 241016; -22: 12583520; -23: 241030; -24: 12583520; -25: หจก.ชาญชล | 241030 | 88500000 |  | 88500000 | 25415829 |  | 25415829 | 28.72 | 65.54 | 56 | 75.21 | 41.9 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (88) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ พระศรีศิลป์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 78383000 | 78383000 | -1: 78383000; -3: 78383000; -4: 240952; -18: e-Bidding; -19: 240973; -20: 240994; -21: 240997; -22: 14700000; -23: 241030; -24: 14700000; -25: หจก.ชาญชล | 241151 | 78383000 |  | 78383000 | 35699533 |  | 35699533 | 45.54 | 65.95 | 59.3 | 65.95 | 59.3 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (95) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 335800000 | 12272261 | 12272261 | 12272261 |  | 240243 | ประกวดราคา | 240238 | 240242 | 240274 | 240413 | 335800000 | 240416 | 335800000 | 720 | 240417 | 240416 | 241136 | หจก.ตั้งเจริญ | [8 empty] | 22/11/2559 | 12272261 | 12272261 |  | 11614692 | 11614692 |  | 94.64 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 13492440 | 13492440 | -1: 13492440; -2: 13492440 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ฝายบ้านเมืองลีง (เงินกู้ 2559) (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 170000000 | 104000000 | -1: 104000000; -3: 104000000; -4: 240422; -18: ประกวดราคา; -19: 240428; -20: 240465; -21: 240473; -22: 14341000; -23: 240553; -24: 14341000; -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240736 | 166647000 |  | 166647000 | 56695506 | 14333702 | 45658572 | 34.02 | 0 | 99.5 | 0 | 99.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แก้มลิงบ้านบะฮีพร้อมอาคารประกอบ (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 8212100 | -1: 8212100; -3: 8212100; -4: 240415; -18: ประกวดราคา; -19: 240485; -20: 240508; -21: 240605; -22: 4756560; -23: 240662; -24: 4756560; -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240969 | 58212100 |  | 58212100 | 49998878 |  | 49998878 | 85.89 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 39000 | 39000 | -1: 39000; -3: 39000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1670700 | 1670700 | -1: 1670700; -3: 1670700; -4: 241029; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241045; -22: 8451; -23: 241045; -24: 8451; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชวลิต | 241150 | 121400 |  | 121400 | 8451 |  | 8451 | 6.96 | 3.88 | 6.96 | 24.81 | 6.96 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (1.36) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 3000000 | 3000000 | -1: 3000000; -3: 3000000; -4: 241036 | 241134 | 3000000 |  | 3000000 | 41950 |  | 41950 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (179) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 240948 | e-Bidding | 240980 | 240988 | 241007 | 241015 | 5342050 | 241025 | 5342050 | 90 | 241122 | 241119 | 241211 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี | e-Bidding | 240982 | 240997 | 241004 | 3156216 | 241018 | 3156216 | หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ | 241162 | 98757569 |  | 98757569 | 68772292 |  | 68772292 | 69.64 | 82.59 | 79.78 | 78.92 | 73.33 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (180) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 35500000 | 35500000 | 35500000 |  | 35500000 | 240937 | e-Bidding | 240983 | 240997 | 241017 | 241030 | 31085992 | 241043 | 31085992 | 90 | 241051 | 241049 | 241141 | บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์ จำกัด | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 241002 | 1148591 | 241014 | 1148591 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 241162 | 32297492 |  | 32297492 | 31085992 |  | 31085992 | 96.25 | 82.59 | 79.77 | 0 | 99.76 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (211) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 241021; -18: วิธีกรณีพิเศษ; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241036; -22: 77160; -23: 241036; -24: 77160; -25: บริษัท นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด | 241037 | 80000000 |  | 80000000 | 17882566 |  | 17882566 | 22.35 | 0 | 3.46 | 49.86 | 20 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (212) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 25000000 | 25000000 | -1: 25000000; -3: 25000000; -4: 241036; -18: วิธีกรณีพิเศษ; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241053; -22: 78720; -23: 241053; -24: 78720; -25: บริษัท นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด | 241056 | 24937092 |  | 24937092 | 11108077 |  | 11108077 | 44.54 | 0 | 3.46 | 52 | 35 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (248) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 351000000 | 55692000 | 55692000 | 55692000 |  | 240562 | e-Bidding | 240715 | 240728 | 240758 | 240944 | 206764229 | 240965 | 206764229 | 900 | 240981 | 240979 | 241881 | บริษัท สิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | [8 empty] | 241134 | 55692000 | 55692000 |  |  |  |  | 0 | 3.88 | 1.81 | 24.81 | 11.57 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (253) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2563 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 525000000 | 105000000 | 105000000 | 105000000 |  | 240913 | e-Bidding | 241056 | 241065 | 241095 | 241152 | 295000000 | 241155 | 295000000 | 990 | 241178 | 241177 | 242167 | หจก. เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป | [8 empty] | 241179 | 105000000 | 105000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเขาระกำ จังหวัดตราด | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48000000 | 48000000 | -1: 48000000; -3: 48000000; -4: 240912; -5: e-Bidding; -6: 241119; -7: 241135; -8: 241155; -9: 241183; -10: 43244931; -12: 43244931; -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอ 1994 | 241191 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1697818 | 1697818 | -1: 1697818; -2: 1697818; -5: ประกวดราคา; -11: 238366; -13: 2405; -14: 238498; -16: 240902; -17: บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | 241026 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 5696071 | 5696071 | -1: 5696071; -2: 5696071; -4: 240913; -18: วิธีกรณีพิเศษ; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240948; -22: 5696071; -23: 240959; -24: 5696071; -25: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 241065 | [6 empty] | 0 | 82.59 | 77.69 | 50 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 38998976 | 38998976 | 38998976 | 38998976 |  | 239583 | ประกวดราคา | 239609 | 239629 | 239664 | 239792 | 211222222 | 239812 | 211222222 | 720 | 239876 | 239868 | 240595 | บรษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | 241060 | [6 empty] | 0 | 80 | 100 | 80 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 61960600 | 61960600 | 61960600 | 61960600 |  | 240562 | e-Bidding | 240715 | 240728 | 240758 | 240944 | 206764229 | 240965 | 206764229 | 900 | 240981 | 240949 | 241881 | บริษัท สิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด | [8 empty] | 241134 | [6 empty] | 0 | 3.88 | 50.06 | 70 | 50.06 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 27844382 | 27844382 | -1: 27844382; -3: 27844382 |  | 27844382 |  | 27844382 | 9115513 |  | 9115513 | 32.74 | 82.59 | 77.69 | 100 | 32.74 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (1.22) ค่าควบคุมงานทำบนดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1660000 | 1660000 | -1: 1660000; -3: 1660000; -4: 240987; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241001; -22: 82998; -23: 241001; -24: 82998; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชื้อหงษ์ | 241029 | 1660000 |  | 1660000 | 866487 |  | 866487 | 52.2 | 60 | 71 | 60 | 71 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240933; -18: e-Bidding; -19: 240997; -20: 241016; -21: 241022; -22: 49434000; -23: 241032; -24: 49434000; -25: บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด | 241036 | 80000000 |  | 80000000 | 69985245 |  | 69985245 | 87.48 | 56.68 | 59.84 | 70 | 90.58 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240916; -18: e-Bidding; -19: 240987; -20: 241002; -21: 241004; -22: 3210000; -23: 241025; -24: 3210000; -25: บริษัท สินพัฒนา เรดี้มิกซ์ คอนกรีต จำกัด | 241029 | 70000000 |  | 70000000 | 43611565 |  | 43611565 | 62.3 | 70.95 | 69.43 | 73.42 | 74.02 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (183) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 240988; -18: e-Bidding; -19: 241011; -20: 241029; -21: 241080; -22: 9860080; -23: 241093; -24: 9860080; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมธีรา คอนสตรัคชั่น | 241151 | 48479450 |  | 48479450 | 28640488 |  | 28640488 | 59.08 | 70.2 | 56.49 | 67.52 | 54.1 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240961; -18: e-Bidding; -19: 241002; -20: 241021; -21: 241029; -22: 47401000; -23: 241045; -24: 47401000; -25: บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอออร่า จำกัด | 241050 | 70000000 |  | 70000000 | 66976088 |  | 66976088 | 95.68 | 40.85 | 45.72 | 62.2 | 86.85 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (237) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 259000000 | 57000000 | 57000000 | 57000000 |  | 240226 | ประกวดราคา | 240234 | 240242 | 240277 | 240420 | 259000000 | 240449 | 259000000 | 900 | 240469 | 240465 | 241368 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | 241128 | 57000000 | 57000000 |  | 57000000 | 57000000 |  | 100 | 94.92 | 91.05 | 78 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (7) แก้มลิงบึงกันเจม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 61800000 | 61800000 | -1: 61800000; -3: 61800000; -4: 240951; -18: e-Bidding; -19: 240987; -20: 241008; -21: 241015; -22: 19402600; -23: 241018; -24: 19402600; -25: บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด | 241029 | 61800000 |  | 61800000 | 40367999 |  | 40367999 | 65.32 | 67.1 | 58.35 | 67.1 | 58.35 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ซ่อมแซมคลังพัสดุ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 400000 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 240961 | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | [8 empty] | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 240979 | 377132 | 240986 | 377132 | บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด | 241029 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1500000 | 1500000 | -1: 1500000; -3: 1500000; -4: 241001; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241024; -22: 43945; -23: 241025; -24: 43945; -25: บริษัท โมนาเทคโนโลยี จำกัด | 241099 | 1500000 |  | 1500000 | 1245904 |  | 1245904 | 83.06 | 100 | 85.99 | 100 | 66.85 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (1.29) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 4920000 | 4920000 | -1: 4920000; -3: 4920000; -4: 241018 | 241150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (1.30) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 4800000 | 4800000 | -1: 4800000; -3: 4800000; -4: 241018 | 241150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (14) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองสามวา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 72800000 | 72800000 | -1: 72800000; -3: 72800000; -4: 240972; -18: e-Bidding; -19: 240982; -20: 241004; -21: 241004; -22: 4104000; -23: 241021; -24: 4104000; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอฬารเรืองกิจ | 241151 | 64300000 |  | 64300000 | 36975330 |  | 36975330 | 57.5 | 87.28 | 65.32 | 72.24 | 43.54 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (96) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 334188000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  | 240239 | ประกวดราคา | 240240 | 240248 | 240282 | 240539 | 312623456 | 240541 | 312623456 | 600 | 240569 | 240568 | 241168 | บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด | [8 empty] | 241151 | 50000000 | 50000000 |  | 40537505 | 40537505 |  | 81.08 | 100 | 85.99 | 100 | 66.85 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (118) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 820000000 | 164000000 | -1: 164000000; -2: 164000000; -4: 240974; -5: e-Bidding; -6: 241114; -7: 241130; -13: 900 | 241150 | 164000000 | 164000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (119) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 800000000 | 160000000 | -1: 160000000; -2: 160000000; -4: 240974; -5: e-Bidding; -6: 241086; -7: 241095; -8: 241129; -13: 900 | 241150 | 160000000 | 160000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคลองจินดา ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | โครงการจัดการคุณภาพน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1570800 | 1570800 | -1: 1570800; -3: 1570800; -4: 241001; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241024; -22: 80782; -23: 241055; -24: 80782; -25: บริษัท โมนาเทคโนโลยี จำกัด | 241099 | 1570800 |  | 1570800 | 1213255 |  | 1213255 | 77.24 | 91.2 | 93 | 78.79 | 90.16 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (7) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม | โครงการจัดการคุณภาพน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 52359600 | 52359600 | 52359600 |  | 240239 | ประกวดราคา | 240240 | 240248 | 240282 | 240413 | 307900000 | 240414 | 307900000 | 900 | 240416 | 240415 | 241315 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | [8 empty] | 241151 | 52359600 | 52359600 |  | 52359600 | 52359600 |  | 100 | 91.2 | 93 | 78.79 | 90.16 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ประตูระบายน้ำคลองสามวา จังหวัดปทุมธานี | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 14155687 | 14155687 | -1: 14155687; -2: 14155687; -4: 240631; -18: e-Bidding; -19: 240774; -20: 240763; -21: 240764; -22: 4157035; -23: 240777; -24: 4157035; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอฬารเรืองกิจ | 241152 | [6 empty] | 0 | 87.28 | 65.32 | 72.24 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจินดา จ.นครปฐม กจ.15/2558 (กสพ.) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 2087764 | 2087764 | -4: 240239; -5: ประกวดราคา; -6: 240240; -7: 240248; -8: 240282; -9: 240413; -10: 307900000; -11: 240414; -12: 307900000; -13: 900; -14: 240416; -15: 240415; -16: 241315; -17: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | 241151 | [6 empty] | 0 | 91.2 | 93 | 100 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 916700000 | 899283600 | 899283600 | 899283600 |  | 240493 | e-Bidding | 240525 | 240533 | 240549 | 240689 | 613178226 | 240690 | 613178226 | 900 | 240712 | 240711 | 241611 | บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด | [8 empty] | 241151 | 375126800 | 375126800 |  | 197575774 | 197575774 |  | 52.67 | 14.12 | 35.21 | 36.71 | 100 | 241149
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 12000 | 12000 | -1: 12000; -3: 12000; -4: 240973; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240996; -22: 12000; -23: 241015; -24: 12000; -25: ร้าน คอมออนไลน์ | 241050 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241050
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (1.23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 5040500 | 5040500 | -1: 5040500; -3: 5040500; -4: 240988; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 95700; -23: 241031; -24: 95700; -25: ร้านอุปกรณ์ศึกษา | 241137 | 5040500 |  | 5040500 | 2446235 |  | 2446235 | 48.53 | 80 | 72.5 | 80 | 72.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (185) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 89419200 | 89419200 | -1: 89419200; -2: 19360000; -3: 70059200; -4: 241011; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 98300; -23: 241031; -24: 98300; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241152 | 89419200 | 19360000 | 70059200 | 25219140 |  | 25219140 | 28.2 | 40 | 30.5 | 40 | 30.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ อู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 135000000 | 135000000 | -1: 135000000; -3: 135000000; -4: 240988; -18: e-Bidding; -19: 241004; -20: 241021; -21: 241029; -22: 4520041; -23: 241030; -24: 4520041; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241152 | 135000000 |  | 135000000 | 23606675 |  | 23606675 | 17.49 | 70.91 | 68.48 | 52 | 48 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีดอก ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 241078; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 74100; -23: 241030; -24: 74100; -25: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด | 241137 | 60000000 |  | 60000000 | 7653386 |  | 7653386 | 12.76 | 40.5 | 34.5 | 40.5 | 34.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (238) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 593000000 | 118017000 | 118017000 | 118017000 |  | 240259 | ประกวดราคา | 240253 | 240261 | 240291 | 240406 | 593000000 | 240414 | 593000000 | 900 | 240417 | 240416 | 241316 | หจก.ธงไทยหันคา | [8 empty] | 240986 | 118017000 | 118017000 |  | 71814000 | 71814000 |  | 60.85 | 90 | 64.29 | 78.61 | 23.69 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 918000 | 918000 | -1: 918000; -3: 918000; -4: 241032; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241052; -22: 78900; -23: 241052; -24: 78900; -25: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด | 241112 | 918000 |  | 918000 | 78900 |  | 78900 | 8.59 | 50 | 38 | 50 | 38 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 240948; -18: e-Bidding; -19: 240974; -20: 240990; -21: 240996; -22: 4380004; -23: 241003; -24: 4380004; -25: บ.ที.ดี.ดี. ก่อสร้างจำกัด | 241152 | 50000000 |  | 50000000 | 32131369 |  | 32131369 | 64.26 | 50.3 | 44.5 | 50.3 | 44.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (37) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 153000000 | 30600000 | -1: 30600000; -2: 30600000; -4: 240946; -5: e-Bidding; -6: 241024; -7: 241038; -9: 241152; -10: 87500000; -11: 241152; -12: 87500000; -13: 540; -17: บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | 241156 | 30600000 | 30600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 114800 | 114800 | -1: 114800; -3: 114800 | 241031 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 849000 | 74100 | -1: 74100; -3: 74100; -4: 240948; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 74100; -23: 241030; -24: 74100; -25: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด | 241032 | 74100 |  | 74100 | 74100 |  | 74100 | 100 | 63 | 80.2 | 63 | 80.2 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1111400 | 600000 | -1: 600000; -3: 600000; -4: 240988; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 98650; -23: 241031; -24: 98650; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241152 | 600000 |  | 600000 | 444009 |  | 444009 | 74 | 63 | 70 | 63 | 70 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (4) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 100000000 | 100000000 | -1: 100000000; -3: 100000000; -4: 240948; -18: e-Bidding; -19: 241004; -20: 241021; -21: 241028; -22: 2384204; -23: 241030; -24: 2384204; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241031 | 100000000 |  | 100000000 | 21614697 |  | 21614697 | 21.61 | 60.5 | 50 | 60.5 | 50 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (5) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 109381500 | 109381500 | -1: 109381500; -2: 3570000; -3: 105811500; -4: 240980; -18: e-Bidding; -19: 241022; -20: 241038; -21: 241049; -22: 8199999; -23: 241056; -24: 8199999; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241152 | 109381500 | 3570000 | 105811500 | 31566049 |  | 31566049 | 28.86 | 35 | 25.3 | 35 | 25.3 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (15) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 75800000 | 75800000 | -1: 75800000; -3: 75800000; -4: 240948; -18: e-Bidding; -19: 240974; -20: 240990; -21: 240996; -22: 4400016; -23: 241003; -24: 4400016; -25: หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย | 241030 | 75800000 |  | 75800000 | 45621156 |  | 45621156 | 60.19 | 60.36 | 55 | 60.36 | 55 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (16) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | -1: 95000000; -3: 95000000; -4: 240948; -18: e-Bidding; -19: 240974; -20: 240990; -21: 240996; -22: 3300009; -23: 241003; -24: 3300009; -25: บ.เส็งพาณิชย์คอนกรีต จำกัด | 241030 | 95000000 |  | 95000000 | 66752366 |  | 66752366 | 70.27 | 65.36 | 50 | 65.36 | 50 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (92) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 274700000 | 3827800 | -1: 3827800; -2: 3827800 | 241031 | 3827800 | 3827800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (107) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 59500000 | 28300000 | 28300000 | 28300000 |  | 240935 | e-Bidding | 240570 | 240582 | 240612 | 240723 | 59499979 | 240745 | 59499979 | 540 | 240764 | 240763 | 241304 | หจก. ละมัยเกศก่อสร้าง | [8 empty] | 241152 | 28300000 | 28300000 |  | 25982536 | 25982536 |  | 91.81 | 98.45 | 97.61 | 97.92 | 96.79 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (108) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 98064300 | 33619300 | 33619300 | 33619300 |  | 240935 | e-Bidding | 240570 | 240582 | 240612 | 240945 | 80650097 | 240965 | 80650097 | 540 | 241012 | 241011 | 241552 | หจก. ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง | [8 empty] | 241152 | 33619300 | 33619300 |  |  |  |  | 0 | 23.97 | 43.85 | 55.6 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 100000000 | 100000000 | -1: 100000000; -3: 100000000; -4: 240926; -5: e-Bidding; -7: 241053; -8: 241065; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240986; -22: 85850; -23: 240994; -24: 85850; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241170 | 99979000 |  | 99979000 | 12766107 |  | 12766107 | 12.77 | 95 | 18.5 | 95 | 18.5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว จังหวัดอุทัยธานี | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 107000000 | 107000000 | 107000000 |  | 107000000 | 240909 | e-Bidding |  | 241067 | 241098 | 241164 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | สอบราคา | 240986 | 241000 | 241009 | 1836470 | 241023 | 1836470 | หจก.อุทัย ไชโย | 241171 | 105680528 |  | 105680528 | 23318872 |  | 23318872 | 22.07 | 95 | 23.17 | 95 | 23.17 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1950000 | 1950000 | -1: 1950000; -3: 1950000; -4: 240953; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241000; -22: 467854; -23: 241004; -24: 467854; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241030 | 1950000 |  | 1950000 | 1947641 |  | 1947641 | 99.88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1900000 | 1900000 | -1: 1900000; -3: 1900000; -4: 240953; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241007; -22: 277520; -23: 241009; -24: 277520; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241030 | 1900000 |  | 1900000 | 1893720 |  | 1893720 | 99.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1950000 | 1950000 | 1950000 |  | 1950000 | 240953 | สอบราคา | XXXX | 241014 | 241028 | 241032 | 1719623 | 241037 | 1719623 | 30 |  | 241038 | 241068 | บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | 241038 | 1900000 |  | 1900000 | 1770880 |  | 1770880 | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ สำนักงานก่อสร้างขลประทานขนาดกลางที่ 12 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1900000 | 1900000 | -1: 1900000; -3: 1900000; -4: 240953; -21: 241030; -22: 74100; -23: 241030; -24: 74100; -25: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด | 241031 | 1900000 |  | 1900000 | 1892038 |  | 1892038 | 99.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำภายในสำนักงานก่อสร้างขลประทานขนาดกลางที่ 12 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 500000 | 500000 | -1: 500000; -3: 500000; -4: 240958; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240994; -22: 256535; -23: 240996; -24: 256535; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241038 | 500000 |  | 500000 | 499981 |  | 499981 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างเหมา (เงินกันเหลื่อมปี 2554) | เงินกันเหลื่อมปี 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2554 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 15077220 | 15077220 | -1: 15077220; -2: 15077220 | 241030 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4000000 | 4000000 | -1: 4000000; -2: 4000000 | 241030 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (14)ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 123529 | 123529 | -1: 123529; -2: 123529 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 1368000 | 1368000 | -1: 1368000; -3: 1368000; -4: 240534; -18: สอบราคา; -19: 240933; -20: 240946; -21: 240952; -22: 1368000; -23: 240958; -24: 1368000; -25: หจก. ธงไทยหันคา | 241136 | 1368000 |  | 1368000 | 1368000 |  | 1368000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 940000 | 940000 | -1: 940000; -3: 940000; -18: สอบราคา; -19: 240738; -20: 240751; -21: 240756; -22: 940000; -23: 240766; -24: 940000; -25: บริษัท นันทฉัตรมาตา จำกัด | 241092 | 940000 |  | 940000 | 940000 |  | 940000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 36660000 | 36660000 | -1: 36660000; -2: 36660000; -10: 80650097; -11: 240965; -12: 80650097; -13: 540; -14: 241012; -15: 241011; -16: 241552; -17: หจก.ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง | 241137 | 36660000 | 36660000 |  | 19378880 | 19378880 |  | 52.86 | 23.97 | 43.85 | 55.6 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | อาคารประกอบ ปตร.พระงาม จังหวัดสิงห์บุรี (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 497300 | 497300 | -1: 497300; -3: 497300; -4: 240495; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240948; -22: 497300; -23: 240951; -24: 497300; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241136 | 497300 |  | 497300 | 497300 |  | 497300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | โครงการประตูระบายน้ำบึงทับเจ็กฮะพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสิงห์บุรี (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 135000000 | 135000000 | -1: 135000000; -3: 135000000; -4: 241057; -18: e-Bidding; -19: 241078; -20: 241091; -21: 241107; -22: 2059949; -23: 241112; -24: 2059949; -25: หจก.เส็งพาณิชย์ เหล็กไทย | 241135 | 134117400 |  | 134117400 | 99607957 |  | 99607957 | 74.27 | 88.49 | 81.9 | 65 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 19800 | 19800 | -1: 19800; -3: 19800; -4: 240976; -21: 241022; -22: 19800; -24: 19800; -25: บริษัท อินโนโค จำกัด | 241030 | 19800 |  | 19800 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่อง SCANNER สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 29000 | 29000 | -1: 29000; -3: 29000; -4: 240976; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241022; -22: 29000; -24: 29000; -25: บริษัท อินโนโค จำกัด | 241030 | 29000 |  | 29000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาพระ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | แผนงานส่วนจังหวัด | งบประมาณอื่น ๆ 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 39000000 | 39000000 | -1: 39000000; -2: 39000000; -4: 241137; -5: e-Bidding; -6: 241141; -7: 241145; -8: 241171; -9: 241178; -10: 37899134; -12: 37899134; -17: บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | 241191 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -18: e-Bidding; -19: 241100; -20: 241120; -21: 241123; -22: 34656230; -23: 241131; -24: 34656230; -25: บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด | 241137 | 80000000 |  | 80000000 | 43295739 |  | 43295739 | 54.12 | 64.49 | 58.93 | 84.82 | 47.35 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (188) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 118679312 | 118679312 | -1: 118679312; -3: 118679312; -18: e-Bidding; -19: 240977; -20: 241016; -21: 241018; -22: 2302300; -23: 241022; -24: 2302300; -25: บริษัท โชคชัย บุญทรง-จินดา แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 241028 | 118679312 |  | 118679312 | 81037797 |  | 81037797 | 68.28 | 97.37 | 92.54 | 71.68 | 75.34 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (189) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำ จากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 94351832 | 94351832 | -1: 94351832; -3: 94351832; -4: 241024; -18: e-Bidding; -19: 241088; -20: 241113; -21: 241119; -22: 46095600; -23: 241134; -24: 46095600; -25: บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด | 241152 | 94351832 |  | 94351832 | 74759363 |  | 74759363 | 79.23 | 96.29 | 95.42 | 68.28 | 54.4 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (190) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 66917716 | 66917716 | -1: 66917716; -3: 66917716; -4: 240955; -18: e-Bidding; -19: 240987; -20: 241001; -21: 241002; -22: 7238978; -23: 241008; -24: 7238978; -25: บริษัท เอ-อาร์เธอร์ แอดวานซ์ จำกัด | 241152 | 66917716 |  | 66917716 | 43688145 |  | 43688145 | 65.29 | 98.66 | 97.62 | 76.25 | 55.42 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (191) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 76625000 | 76625000 | -1: 76625000; -3: 76625000; -4: 241029; -18: e-Bidding; -19: 241086; -20: 241107; -21: 241101; -22: 14291824; -23: 241114; -24: 14291824; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ อินเตอร์เทด | 241137 | 76625000 |  | 76625000 | 41271506 |  | 41271506 | 53.86 | 56.61 | 44.69 | 74.22 | 24.53 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (214) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 72650000 | 72650000 | -1: 72650000; -3: 72650000; -4: 240977; -18: สอบราคา; -20: 241037; -21: 241043; -22: 1739835; -23: 241128; -24: 1739835; -25: หจก. เพชรมงคลโยธากาญจน์ | 241152 | 72650000 |  | 72650000 | 24934629 |  | 24934629 | 34.32 | 8.03 | 3.54 | 65 | 9.6 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (215) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 34200000 | 34200000 | -1: 34200000; -3: 34200000; -4: 240997; -18: e-Bidding; -19: 241098; -20: 241123; -21: 241128; -22: 5842400; -23: 241149; -24: 5842400; -25: หจก. โรงปูนเขตรุ่งเรือง | 241152 | 34200000 |  | 34200000 | 12426107 |  | 12426107 | 36.33 | 28.21 | 62.76 | 65 | 8.6 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (222) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70777294 | 70777294 | -1: 70777294; -3: 70777294; -4: 241002; -18: สอบราคา; -20: 241037; -21: 241043; -22: 606200; -23: 241050; -24: 606200; -25: บริษัท จรรโลง(1991) จำกัด | 241152 | 70777294 |  | 70777294 | 22100878 |  | 22100878 | 31.23 | 90.15 | 64.83 | 76.25 | 70 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (17) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 74590449 | 74590449 | -1: 74590449; -3: 74590449; -4: 241010; -18: e-Bidding; -19: 241043; -20: 241064; -21: 241072; -22: 20802772; -23: 241078; -24: 20802772; -25: หจก. วรพงษ์ เอส แอนด์ ซี | 241152 | 74590449 |  | 74590449 | 26215059 |  | 26215059 | 35.15 | 89.2 | 64.61 | 79.49 | 17.41 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 58840000 | 58840000 | -1: 58840000; -3: 58840000; -4: 240944; -5: e-Bidding | 241152 | 58840000 |  | 58840000 |  |  |  | 0 | 46.65 | 0 | 46.65 | 0 | 241050
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 19800 | 19800 | -1: 19800; -3: 19800; -4: 240972; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241010; -22: 19800; -23: 241010; -24: 19800; -25: หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย | 241128 | 19800 |  | 19800 | 19800 |  | 19800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241128
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (1.24) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 82000 | 82000 | -1: 82000; -3: 82000; -4: 240951; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241045; -22: 82000; -23: 241045; -24: 82000; -25: หจก.อิสระ 2015 | 241185 | 82000 |  | 82000 | 80675 |  | 80675 | 98.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240969; -18: วิธีกรณีพิเศษ; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 240997; -22: 616138; -23: 241032; -24: 616138; -25: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโป่ง | 241185 | 70000000 |  | 70000000 | 58890120 |  | 58890120 | 84.13 | 37.87 | 15.66 | 93.48 | 14.12 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (193) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 37586523 | 37586523 | 37586523 | 2694088 | 34892435 | 240969 | e-Bidding |  | 241058 | 241080 | 241084 | 2694085 | 241094 | 2694085 | 120 | 241102 | 241130 | 241250 | บริษัท ทีซีจี โอคอน 2552 จำกัด | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 241008 | 4470267 | 241037 | 4470267 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโป่ง | 241186 | 37586523 | 2694088 | 34892435 | 23068633 |  | 23068633 | 61.37 | 98.02 | 96.07 | 84.97 | 81.04 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (194) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 69680342 | 69680342 | 69680342 | 1547682 | 68132660 | 240981 | สอบราคา | XXXX | 241000 | 241015 | 241016 | 1547681 | 241053 | 1547681 | 300 | 241081 | 241081 | 241382 | หจก.ทิพย์เจริญซับพลาย 2012 | e-Bidding | 240976 | 240989 | 241000 | 1223785 | 241007 | 1223785 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | 241186 | 69680342 | 1547682 | 68132660 | 60367700 |  | 60367700 | 86.64 | 22.11 | 19.61 | 61.93 | 28.86 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240951; -18: e-Bidding; -19: 240990; -20: 241015; -21: 241022; -22: 30753180; -23: 241024; -24: 30753180; -25: บจก.กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า | 241030 | 70000000 |  | 70000000 | 61375273 |  | 61375273 | 87.68 | 21.1 | 17.12 | 88.97 | 81.93 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (84) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 50640812 | 50640812 | 50640812 | 11902012 | 38738800 | 240976 | สอบราคา | XXXX | 240990 | 241008 | 241018 | 1144152 | 241021 | 1144152 | 210 | 241142 | 241142 | 241351 | หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 241018 | 3900290 | 241021 | 3900290 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโป่ง | 241186 | 50640812 | 11902012 | 38738800 | 14328716 |  | 14328716 | 28.29 | 7.78 | 2.43 | 78.88 | 31.92 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปาละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | งบกลาง กปร. ปี 2560 | งบกลาง 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 24000000 |  | -1: 24000000; -3: 24000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 32800 | 32800 | -1: 32800; -3: 32800 | 241028 | 32742 |  | 32742 | 32742 |  | 32742 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่อง SCANNER สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 29000 | 29000 | -1: 29000; -3: 29000 | 241028 | 28569 |  | 28569 | 28569 |  | 28569 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 241184
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 999400 | 999400 | -1: 999400; -3: 999400; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 49680; -23: 241031; -24: 49680; -25: บริษัท ส.สุรศักดิ์ ออยล์ จำกัด | 241137 | 999400 |  | 999400 | 422745 |  | 422745 | 42.3 | 100 | 39.63 | 100 | 39.63 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (1.37) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 2940000 | 2940000 | -1: 2940000; -3: 2940000; -4: 241032; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX | 241137 | 2940000 |  | 2940000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (195) อาคารป้องกันการกัดเซาะลาดไหล่เขา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาบางส่วน | 70000000 | 70000000 | 69985900 | 470000 | 69515900 | 241046 | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 467961 | 241092 | 467961 | 90 | 241153 | 241150 | 241242 | ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามทักษิณการโยธา | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 241051 | 53160 | 241051 | 53160 | ห้างหุ่นส่วนจำกัด รัษฎาแกส | 241150 | 69985900 | 470000 | 69515900 | 23136372 |  | 23136372 | 33.06 | 50 | 20 | 50 | 20 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (220) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 241046; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241053; -22: 488000; -23: 241053; -24: 488000; -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง | 241137 | 50000000 |  | 50000000 | 18485536 |  | 18485536 | 36.97 | 18.66 | 4.84 | 50 | 12.97 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (221) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 241046; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241056; -22: 49670; -23: 241056; -24: 49670; -25: อู่สมพรการช่าง | 241137 | 69670000 |  | 69670000 | 12385551 |  | 12385551 | 17.78 | 7 | 2.79 | 50 | 19.59 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (241) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 480386100 | 98286100 | 98286100 | 98286100 |  | 238369 | ประกวดราคา |  | 238387 | 238407 | 238434 | 449000000 | 238567 | 449000000 | 2446 | 238727 | 238725 | 241172 | กิจการร่วมค้า ยูเอ | [8 empty] | 241130 | 98286100 | 98286100 |  | 22643096 | 22643096 |  | 23.04 | 100 | 89.43 | 100 | 48.62 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (254) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2563 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 490000000 | 98000000 | -1: 98000000; -2: 98000000; -4: 240975; -5: e-Bidding; -6: 241058; -7: 241071; -8: 241100; -9: 241152; -10: 254322972; -11: 241155; -12: 254322972; -13: 900; -17: บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ | 241172 | 98000000 | 98000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (6) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | -1: 90000000; -3: 90000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241031; -22: 74520; -23: 241031; -24: 74520; -25: บริษัท ส.สุรศักดิ์ ออยล์ จำกัด | 241137 | 90000000 |  | 90000000 | 53798364 |  | 53798364 | 59.78 | 62.58 | 50.57 | 50 | 21.5 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (8) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองพร้าหาย ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 241046; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241057; -22: 52880; -23: 241057; -24: 52880; -25: บริษัท ส สุรศักดิ์ออยล์ จำหัด | 16/03/2560 | 60000000 |  | 60000000 | 133700 |  | 133700 | 0.22 | 6 | 0 | 25 | 0 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 24965253 | 24965253 | 24965253 | 24965253 |  | 238211 | ประกวดราคา | 238216 | 238225 | 238257 | 238350 | 299440000 | 238370 | 299440000 | 2240 | 238392 | 238360 | 240631 | ห้้างหุ่นส่วนจำกัด สนติมิตรก่อสร้าง | [8 empty] | 241151 | 24965253 | 24965253 |  | 24678462 | 24678462 |  | 98.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 9888624 | 9888624 | 9888624 | 9888624 |  | 238369 | ประกวดราคา |  | 238387 | 238407 | 238434 | 449000000 | 238567 | 449000000 | 2446 | 238727 | 238725 | 241172 | กิจการร่วมค้า ยูเอ | [8 empty] | 241130 | 9888624 | 9888624 |  | 9888624 | 9888624 |  | 100 | 81.53 | 81.53 | 100 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 32800 | 32800 | -1: 32800; -3: 32800; -4: 240990; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241014; -22: 32500; -23: 241032; -24: 32500; -25: บริษัท บีเอสคอมพิวเตอร์ จำกัด | 241137 | 32800 |  | 32800 | 32500 |  | 32500 | 99.09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241177
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.26) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | -1: 119400; -3: 119400; -4: 241010; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241025; -22: 55000; -23: 241028; -24: 55000; -25: หจก.ตองสาม โยธากิจ | 241150 | 119400 |  | 119400 | 119251 |  | 119251 | 99.88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.27) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 รายการ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | -1: 119400; -3: 119400; -4: 241010; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241029; -22: 66330; -23: 241029; -24: 66330; -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 241116 | 119400 |  | 119400 | 118857 |  | 118857 | 99.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.38) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 4800000 | 4800000 | -1: 4800000; -3: 4800000; -4: 241002; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -22: 4800000; -24: 4800000 | 241032 | 4800000 |  | 4800000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (196) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 241007; -18: e-Bidding; -19: 241014; -20: 241050; -21: 241071; -22: 11470000; -23: 241077; -24: 11470000; -25: บ.วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด | 241150 | 50000000 |  | 50000000 | 37830714 |  | 37830714 | 75.66 | 32.6 | 49 | 74 | 65 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (197) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 20000000 | 20000000 | -1: 20000000; -3: 20000000; -4: 241028; -18: e-Bidding; -19: 241058; -20: 241073; -21: 241078; -22: 2111890; -23: 241084; -24: 2111890; -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 241150 | 18850444 | 2777964 | 16072480 | 10839755 |  | 10839755 | 57.5 | 70.26 | 68 | 70.26 | 68 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (198) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | -1: 90000000; -3: 90000000; -4: 241028; -18: e-Bidding; -19: 241050; -20: 241051; -21: 241071; -22: 15878075; -23: 241071; -24: 15878075; -25: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 241138 | 90000000 |  | 90000000 | 59356923 |  | 59356923 | 65.95 | 87.95 | 66.16 | 73.33 | 63.58 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (199) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240965; -18: e-Bidding; -19: 240982; -20: 241002; -21: 241010; -22: 13020375; -23: 241014; -24: 13020375; -25: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 241150 | 53000000 |  | 53000000 | 42455746 |  | 42455746 | 80.11 | 66.84 | 67.72 | 73 | 58.7 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (200) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 85028; -23: 241030; -24: 85028; -25: บริษัท หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม (2000) จำกัด | 241116 | 16560000 |  | 16560000 | 617467 |  | 617467 | 3.73 | 74.68 | 27.46 | 75 | 27.46 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (217) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 33171; -23: 241030; -24: 33171; -25: ร้านเกรด A แน่นอน | 241116 | 34628280 |  | 34628280 | 18741286 |  | 18741286 | 54.12 | 10.12 | 1.88 | 74 | 15 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (218) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 33081; -23: 241030; -24: 33081; -25: ร้านเกรด A แน่นอน | 241116 | 50000000 |  | 50000000 | 30759850 |  | 30759850 | 61.52 | 74 | 28 | 74 | 28 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (255) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 800000000 | 160000000 | -1: 160000000; -2: 160000000; -4: 240974; -5: e-Bidding; -10: 160000000; -12: 160000000; -13: 720 | 241032 | 160000000 | 160000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (9) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 74580; -23: 241030; -24: 74580; -25: บริษัท หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม (2000) จำกัด | 241116 | 70000000 |  | 70000000 | 19988286 |  | 19988286 | 28.55 | 23.19 | 10.43 | 74 | 21 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (10) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241086; -22: 95833; -23: 241086; -24: 95833; -25: บริษัท หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม (2000) จำกัด | 241116 | 60000000 |  | 60000000 | 21761240 |  | 21761240 | 36.27 | 40.15 | 10.85 | 77 | 17 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 74580; -23: 241030; -24: 74580; -25: บริษัท หาดใหญ่ในปิโตรเลี่ยม (2000) จำกัด | 241116 | 50000000 |  | 50000000 | 9498355 |  | 9498355 | 19 | 35.15 | 2.36 | 77 | 5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอู่เรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 40000000 | 40000000 | -1: 40000000; -3: 40000000; -4: 241028; -18: e-Bidding; -19: 241037; -20: 241045; -21: 241046; -22: 9569457; -23: 241050; -24: 9569457; -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 241150 | 40000000 |  | 40000000 | 21750713 |  | 21750713 | 54.38 | 24.15 | 35.45 | 77 | 39.12 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (13) แก้มลิงบ้านห้วยยอดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 33021; -23: 241030; -24: 33021; -25: ร้านเกรดAแน่นอน | 241116 | 48256460 |  | 48256460 | 17145700 |  | 17145700 | 35.53 | 77 | 20 | 77 | 20 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 754100 | 754100 | -1: 754100; -3: 754100; -4: 241007; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241051; -22: 754100; -23: 241052; -24: 754100; -25: ร้านเกรดAแน่นอน | 241138 | 754100 |  | 754100 |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 835000 | 835000 | -1: 835000; -3: 835000; -4: 240995; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241030; -22: 31911; -23: 241030; -24: 31911; -25: ร้านเกรด A แน่นอน | 241151 | 835000 |  | 835000 | 409662 |  | 409662 | 49.06 | 65 | 50 | 65 | 50 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.31) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำคลองหนัง ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 3540000 | 3540000 | -1: 3540000; -3: 3540000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -22: 3540000; -24: 3540000 | 241149 | 3540000 |  | 3540000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241102; -22: 487900; -23: 241106; -24: 487900; -25: หจก.ตองสามโยธากิจ | 241150 | 35430000 |  | 35430000 | 15460274 |  | 15460274 | 43.64 | 74 | 58 | 74 | 58 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (7) ท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 คลองศาลาหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 20000000 | 20000000 | -1: 20000000; -3: 20000000; -4: 241028; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241094; -22: 488979; -23: 241098; -24: 488979; -25: หจก.ตองสามโยธากิจ | 241150 | 8200000 |  | 8200000 | 4617508 |  | 4617508 | 56.31 | 70.26 | 30 | 70.26 | 30 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | -1: 60000000; -3: 60000000; -4: 241007; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241079; -22: 27750000; -23: 241085; -24: 27750000; -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย | 241150 | 60000000 |  | 60000000 | 53645202 |  | 53645202 | 89.41 | 88.96 | 78.79 | 77 | 63.1 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 30000000 | 30000000 | -1: 30000000; -3: 30000000; -4: 241024; -18: e-Bidding; -19: 241039; -20: 241039; -21: 241059; -22: 9649513; -23: 241077; -24: 9649513; -25: หจก.เอ เอส เอ 1994 | 241150 | 30000000 |  | 30000000 | 23321800 |  | 23321800 | 77.74 | 53.38 | 68.84 | 69.59 | 87 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่างิ้ว ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 70000000 | 70000000 | -1: 70000000; -3: 70000000; -4: 240997; -18: e-Bidding; -19: 241010; -20: 241029; -21: 241032; -22: 9138240; -23: 241038; -24: 9138240; -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 241150 | 70000000 |  | 70000000 | 51042434 |  | 51042434 | 72.92 | 74 | 60 | 74 | 60 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (109) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง จังหวัดตรัง | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 138000000 | 25135500 | 25135500 | 25135500 |  | 240561 | e-Bidding | 240575 | 240581 | 240610 | 240882 | 138000000 | 240912 | 138000000 | 700 | 240952 | 240951 | 241652 | บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด | [8 empty] | 241150 | 25135500 | 25135500 |  |  |  |  | 0 | 11.45 | 0 | 75 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (110) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 152800000 | 27831500 | 27831500 | 27831500 |  | 240561 | e-Bidding | 240588 | 240588 | 240617 | 240713 | 152800000 | 240739 | 152800000 | 700 | 240746 | 240745 | 241445 | หจก.พิจิตรสุวรรณวิศวกร | [8 empty] | 240986 | 27831500 | 27831500 |  | 27831500 | 27831500 |  | 100 | 42.33 | 40.59 | 75 | 54.41 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (120) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันใหม่ | 2560 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 590000000 | 118000000 | -1: 118000000; -2: 118000000; -4: 240974; -5: e-Bidding; -10: 118000000; -12: 118000000; -13: 600 | 241032 | 118000000 | 118000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ | โครงการจัดการคุณภาพน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 1243100 | 1243100 | -1: 1243100; -3: 1243100; -4: 241001; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241052; -22: 30338; -23: 241052; -24: 30338; -25: บริษัท สยามนครรินทร์ จำกัด | 241112 | 465460 |  | 465460 | 30338 |  | 30338 | 6.52 | 65 | 5 | 65 | 5 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (10) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | โครงการจัดการคุณภาพน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 97500000 | 41438000 | 41438000 | 41438000 |  | 240950 | e-Bidding | 240617 | 240676 | 240709 | 240958 | 97470000 | 240969 | 97470000 | 600 | 241031 | 241031 | 241631 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | 241045 | 41438000 | 41438000 |  | 13989968 | 13989968 |  | 33.76 | 45.62 | 12 | 73.33 | 22.35 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แก้มลิงวังนกน้ำ จังหวัดตรัง | งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | -1: 80000000; -3: 80000000; -4: 240973; -18: e-Bidding; -19: 241015; -20: 241030; -21: 241036; -22: 80000000; -23: 241080; -24: 80000000; -25: บริษัท ภูศรีตรัง | 241138 | 78410000 |  | 78410000 | 41697499 |  | 41697499 | 53.18 | 0 | 40 | 0 | 40 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายงานต่อเนื่อง) | งบกลาง กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี 2559 | งบกลาง 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | -1: 900000; -3: 900000; -4: 240999; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -22: 900000; -24: 900000 | 241045 | 900000 |  | 900000 | 899899 |  | 899899 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2556) | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12640176 | 12640176 | 12640176 | 12640176 |  | 239578 | ประกวดราคา | 239604 | 239615 | 239636 | 239651 | 12640176 | 240029 | 12640176 | 210 | 239675 | 239674 | 240034 | หจก.เฉลิมยศพัฒนา | [8 empty] | 241028 | 12640176 | 12640176 |  |  |  |  | 0 | 98.38 | 66.4 | 50 | 0 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 18996710 | 18996710 | -1: 18996710; -3: 18996710; -4: 240673; -18: e-Bidding; -19: 240695; -20: 240346; -21: 240715; -22: 78000000; -23: 240722; -24: 78000000; -25: หาดใหญ่แสนสิริวัสดุก่อสร้าง | 241052 | 18996710 |  | 18996710 | 18996710 |  | 18996710 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 24381150 | 24381150 | 24381150 | 24381150 |  | 240561 | e-Bidding | 240575 | 240581 | 240610 | 240882 | 138000000 | 240912 | 138000000 | 700 | 240952 | 240951 | 241652 | บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด | [8 empty] | 241051 | 24381150 | 24381150 |  | 20699999 | 20699999 |  | 84.9 | 92 | 84 | 92 | 84 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2559) | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | เงินกันเหลื่อมปี 2560 | งานผูกพันเดิม | 2559 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 17891300 | 17891300 | -1: 17891300; -2: 17891300 |  | 17891300 | 17891300 |  | 17891300 | 17891300 |  | 100 | 45.62 | 100 | 73.33 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำคลองศาลาหลวงโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา (รายงานต่อเนื่อง) |  | เงินกู้ 2560 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | -1: 50000000; -3: 50000000; -4: 240452; -18: e-Bidding; -19: 240470; -20: 240494; -21: 240500; -22: 15283000; -23: 240533; -24: 15283000; -25: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม | 241028 | 50000000 |  | 50000000 | 49346371 |  | 49346371 | 98.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 77400 | 77400 | -1: 77400; -3: 77400; -4: 240976; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241023; -22: 77400; -24: 77400 | 241032 | 77400 |  | 77400 | 77400 |  | 77400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 | เงินทุนหมุนเวียนปี2560 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | ดำเนินการเอง | 12000 | 12000 | -1: 12000; -3: 12000; -4: 240976; -18: ตกลงราคา; -19: XXXX; -20: XXXX; -21: 241023; -22: 12000; -24: 12000; -25: บริษัท สยามนครรินทร์ จำกัด | 241032 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 241191
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | แผนงานส่วนจังหวัด | งบประมาณอื่น ๆ 2560 | งานปีเดียว | 2560 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 150000000 | 150000000 | -1: 150000000; -2: 150000000; -5: e-Bidding; -7: 241178 | 241193 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241191
จัดทำโดย RID HiPPS ¦ คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)