## เก็บกักที่เพิ่มขึ้น59
ตัวชี้วัด กพก-01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ลำดับที่ | โครงการ | ที่ตั้ง |  |  | ปริมาณเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท) | น้ำหนัก | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | แผนเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | ผลเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
|  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
| โครงการขนาดกลาง 5 โครงการ |  |  |  | 135.65 | 263.4252 | 15
1 | โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก | ทุ่งเสลี่ยม | ศรีสำโรง | สุโขทัย | 14 | 50.3708 | 1.5481 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | โครงการน้ำเลย | แก่งศรีภูมิ | ภูหลวง | เลย | 35 | 63.3962 | 3.8703 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง | โคกม่วง | โนนสัง | หนองบัวลำภู | 20.8 | 29.3987 | 2.3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | 60 | 91.0095 | 6.6347 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 5.85 | 29.25 | 0.64689 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## เพิ่มพื้นที่59
ตัวชี้วัด กพก-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ลำดับที่ | โครงการ | ที่ตั้ง |  |  | พื้นที่ชลประทาน (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | น้ำหนัก | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | แผนเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | ผลเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
|  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
| โครงการขนาดกลาง 6 โครงการ |  |  |  | 80500 | 318.2273 | 15
1 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | กลัดหลวง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 4100 | 60 | 0.76398 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | กลอนโด | มะขามเตี้ย | กาญจนบุรี | 9000 | 85 | 1.677 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | โพธิ์ไชย | โคกโพธิ์ไชย | ขอนแก่น | 20000 | 55.4957 | 3.7267 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 16400 | 59.8463 | 3.0559 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร | คลองน้ำไหล | คลองลาน | กำแพงเพชร | 25000 | 28.9467 | 4.6584 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ทุ่งพระ | คอนสาร | ชัยภูมิ | 6000 | 28.9386 | 1.118 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ขนาดกลาง59
ตัวชี้วัด กพก-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | สกก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
|  | รวมทั้งสิ้น 39 รายการ |  |  | 5991.7451 | 5
1 | สกก.1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ |  | 568 | 0.47399 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | สกก.1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 87.75 | 0.073226 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | สกก.1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ | เชียงใหม่ |  | 60 | 0.050069 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | สกก.2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 448 | 0.37385 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | สกก.2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) | ลำปาง |  | 48.75 | 0.040681 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | สกก.3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) | นครสวรรค์ |  | 95 | 0.079276 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
7 | สกก.3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) | นครสวรรค์ |  | 214 | 0.17858 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
8 | สกก.4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง | สุโขทัย |  | 164.1038 | 0.13694 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
9 | สกก.4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กำแพงเพชร |  | 90 | 0.075103 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
10 | สกก.5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย | เลย |  | 251 | 0.20945 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
11 | สกก.5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล | เลย |  | 153.58 | 0.12816 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
12 | สกก.6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | ขอนแก่น |  | 358.75 | 0.29937 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
13 | สกก.6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 122.5 | 0.10222 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
14 | สกก.6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น |  | 307.5 | 0.2566 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
15 | สกก.7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มุกดาหาร |  | 72.911 | 0.060843 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
16 | สกก.7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 117.5 | 0.098052 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
17 | สกก.8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง | ศรีสะเกษ |  | 60 | 0.050069 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
18 | สกก.8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) | นครราชสีมา |  | 48.75 | 0.040681 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
19 | สกก.8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ | ศรีสะเกษ |  | 78 | 0.06509 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
20 | สกก.8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง | สุรินทร์ |  | 58.5 | 0.048817 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
21 | สกก.9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | สระแก้ว |  | 91.0095 | 0.075946 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
22 | สกก.9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด | จันทบุรี |  | 95 | 0.079276 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
23 | สกก.9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | จันทบุรี |  | 211.2223 | 0.17626 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
24 | สกก.10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ | เพชรบูรณ์ |  | 85 | 0.070931 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
25 | สกก.10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 | เพชรบูรณ์ |  | 95 | 0.079276 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
26 | สกก.10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล | เพชรบูรณ์ |  | 259 | 0.21613 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
27 | สกก.10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง | เพชรบูรณ์ |  | 48.75 | 0.040681 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
28 | สกก.12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง | ชัยนาท |  | 593 | 0.49485 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
29 | สกก.12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) | ชัยนาท |  | 87.75 | 0.073226 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
30 | สกก.13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กาญจนบุรี |  | 90 | 0.075103 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
31 | สกก.13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 85 | 0.070931 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
32 | สกก.13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล | กาญจนบุรี |  | 95 | 0.079276 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
33 | สกก.13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 70.562 | 0.058883 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
34 | สกก.13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | กาญจนบุรี |  | 63.375 | 0.052885 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
35 | สกก.14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี |  | 60 | 0.050069 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
36 | สกก.16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว | ตรัง |  | 319.1 | 0.26628 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
37 | สกก.16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล |  | 80.1315 | 0.066868 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
38 | สกก.16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ยะลา |  | 90 | 0.075103 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
39 | สกก.16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด | พัทลุง |  | 68.25 | 0.056953 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ป้องกันบรรเทาภัย59
ตัวชี้วัด กพก-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | สกก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
|  | รวมทั้งสิ้น 43 รายการ |  |  | 6237.7297 | 5
1 | สกก.1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 19.695 | 0.015787 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
2 | สกก.3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 82.875 | 0.06643 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
3 | สกก.3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 23.286 | 0.018665 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
4 | สกก.3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 13.4136 | 0.010752 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
5 | สกก.4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร | สุโขทัย |  | 68.25 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
6 | สกก.4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 | สุโขทัย |  | 48.75 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
7 | สกก.6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 | ขอนแก่น |  | 186.1534 | 0.14922 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
8 | สกก.6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ | ขอนแก่น |  | 514.917 | 0.41274 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
9 | สกก.7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา | นครพนม |  | 215 | 0.17234 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
10 | สกก.7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ | นครพนม |  | 279 | 0.22364 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
11 | สกก.7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก | นครพนม |  | 438.75 | 0.35169 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
12 | สกก.8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 | นครปฐม |  | 78.3196 | 0.062779 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
13 | สกก.8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 | นครปฐม |  | 335.8 | 0.26917 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
14 | สกก.8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ | สุรินทร์ |  | 48.75 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
15 | สกก.8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | ศรีสะเกษ |  | 24.375 | 0.019538 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
16 | สกก.8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา | ปทุมธานี |  | 175.5 | 0.14068 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
17 | สกก.10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ | เพชบูรณ์ |  | 53.625 | 0.042984 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
18 | สกก.11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน | กรุงเทพมหานคร |  | 99.322 | 0.079614 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
19 | สกก.11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 | ปทุมธานี |  | 334.188 | 0.26788 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
20 | สกก.11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา | นครปฐม |  | 308 | 0.24688 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
21 | สกก.11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง | นนทบุรี |  | 428.8974 | 0.34379 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
22 | สกก.11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา | ปทุมธานี |  | 87.75 | 0.070338 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
23 | สกก.12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี |  | 274.7 | 0.22019 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
24 | สกก.12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | สุพรรณบุรี |  | 257.85 | 0.20669 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
25 | สกก.12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | พระนครศรีอยุธยา |  | 68.25 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
26 | สกก.12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 | สุพรรณบุรี |  | 156 | 0.12505 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
27 | สกก.12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | สุพรรณบุรี |  | 183.3 | 0.14693 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
28 | สกก.12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม | สิงห์บุรี |  | 97.5 | 0.078153 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
29 | สกก.12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน | สุพรรณบุรี |  | 27.8953 | 0.02236 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
30 | สกก.13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี | กาญจนบุรี |  | 78 | 0.062523 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
31 | สกก.14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย | ชุมพร |  | 19.5 | 0.015631 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
32 | สกก.14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น | ระนอง |  | 48.75 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
33 | สกก.15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย | พังงา |  | 48.75 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
34 | สกก.16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว | ตรัง |  | 109.4624 | 0.087742 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
35 | สกก.16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง |  | 224.25 | 0.17975 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
36 | สกก.16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา |  | 146.25 | 0.11723 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
37 | สกก.16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา |  | 243.75 | 0.19538 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
38 | สกก.16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว | ตรัง |  | 38.88 | 0.031165 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
39 | สกก.16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง | พัทลุง |  | 56.55 | 0.045329 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
40 | สกก.16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 | พัทลุง |  | 94.575 | 0.075809 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
41 | สกก.16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง |  | 52.65 | 0.042203 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
42 | สกก.16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง |  | 68.25 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
43 | สกก.16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน | พัทลุง |  | 78 | 0.062523 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ขนาดกลางเก่า59 (hidden)
ตัวชี้วัด กพก-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | กพก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลงาน (ปีปัจจุบัน) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนเต็ม | ร้อยละ
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เดือน มิ.ย. | เดือน ก.ค. |  |  | เดือน สิงหาคม | ก.ย.
|  | รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ |  |  | 11393189900 | 5 | [15 empty] | 0.1493 |  |  | 0.246 | 60.6928
1 | สกก.1 | (7) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย | เชียงใหม่ |  | 472100000 | 0.20719 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 19.67 | 22.64 | 24.35 | 29.1 | 37.27 |  |  | 52.45 |  | 5 | 0.010359 |  |  |  |  | 52.1 | 0.35
2 | สกก.1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ |  | 568000000 | 0.24927 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 25.62 | 30.86 | 35 | 59.51 | 75.67 |  |  | 86.85 |  | 3.68 | 0.0091732 |  |  |  |  | 90.16 | -3.31
3 | สกก.1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 87750000 | 0.03851 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019255 |  |  |  |  | 100 | 0
4 | สกก.1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ | เชียงใหม่ |  | 60000000 | 0.026332 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.007 | 3.09 | 3.09 | 7.7 | 59.9 |  |  | 63.75 |  | 1.37 | 0.00036074 |  |  |  |  | 63.92 | -0.17
5 | สกก.2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 448000000 | 0.19661 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 26.74 | 66.78 | 81.92 | 81.19 | 89.33 |  |  | 95.18 |  | 4.51 | 0.0088671 |  |  |  |  | 98.96 | -3.78
6 | สกก.2 | (58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 137500000 | 0.060343 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 54.57 | 54.57 | 68.58 | 68.58 | 78.57 |  |  | 97.7 |  | 4.77 | 0.0028784 |  |  |  |  | 98.36 | -0.66
7 | สกก.2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) | ลำปาง |  | 48750000 | 0.021394 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 36.85 | 49.68 | 85.5 | 87.75 | 88.77 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0010697 |  |  |  |  | 100 | 0
8 | สกก.3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) | นครสวรรค์ |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.64 | 9.09 | 16.84 | 16.84 | 72.71 |  |  | 93.15 |  | 4.31 | 0.0017969 |  |  |  |  | 97.82 | -4.67
9 | สกก.3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) | นครสวรรค์ |  | 214000000 | 0.093916 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 44.95 | 53.35 | 71.05 | 81.75 | 91.44 |  |  | 99.15 |  | 4.91 | 0.0046113 |  |  |  |  | 94.38 | 4.77
10 | สกก.3 | (72) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก | พิจิตร |  | 331500000 | 0.14548 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 84.7 | 86.11 | 91.05 | 91.22 | 91.36 |  |  | 92.37 |  | 4.23 | 0.0061539 |  |  |  |  | 92.38 | -0.01
11 | สกก.4 | (12) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก | สุโขทัย |  | 177779000 | 0.07802 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 86.21 | 89.09 | 97.82 | 98.52 | 98.89 |  |  | 99.45 |  | 4.94 | 0.0038542 |  |  |  |  | 98.65 | 0.8
12 | สกก.4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง | สุโขทัย |  | 164103800 | 0.072018 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0036009 |  |  |  |  | 100 | 0
13 | สกก.4 | (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 | กำแพงเพชร |  | 97300000 | 0.042701 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 41.27 | 31.24 | 32.67 | 74.08 | 74.08 |  |  | 74.08 |  | 2.4 | 0.0010248 | [5 empty] | 74.08
14 | สกก.4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กำแพงเพชร |  | 90000000 | 0.039497 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0.64 | 0.64 | 4.41 | 5.27 | 5.27 |  |  | 7.47 |  | 1 | 0.00039497 | [5 empty] | 7.47
15 | สกก.4 | (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน | ตาก |  | 569011800 | 0.24972 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |  |  | 100 |  | 5 | 0.012486 | [5 empty] | 100
16 | สกก.5 | (15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง | หนองบัวลำภู |  | 103760000 | 0.045536 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 |  |  | 67.07 |  | 1.707 | 0.0007773 | [5 empty] | 67.07
17 | สกก.5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย | เลย |  | 251000000 | 0.11015 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 68.2 | 88.34 | 95.07 | 99.85 | 99.85 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0055077 |  |  |  |  | 100 | 0
18 | สกก.5 | (33) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองคาย |  | 208000000 | 0.091283 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 29.06 | 41.26 | 69.48 | 85.02 | 96.48 |  |  | 97.58 |  | 4.75 | 0.0043359 |  |  |  |  | 97.58 | 0
19 | สกก.5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล | เลย |  | 153580000 | 0.0674 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 39.9 | 48.39 | 60.52 | 71.24 | 80.39 |  |  | 90.64 |  | 4.06 | 0.0027364 |  |  |  |  | 90.64 | 0
20 | สกก.5 | (60) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย | เลย |  | 22425000 | 0.0098414 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.00049207 |  |  |  |  | 100 | 0
21 | สกก.6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | ขอนแก่น |  | 358750000 | 0.15744 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 23.16 | 25.5 | 49.1 | 82.82 | 94.74 |  |  | 99.63 |  | 4.96 | 0.0078091 |  |  |  |  | 99.63 | 0
22 | สกก.6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 122500000 | 0.05376 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 51.83 | 57.34 | 57.34 | 82.38 | 87.05 |  |  | 97.45 |  | 4.74 | 0.0025482 |  |  |  |  | 97.45 | 0
23 | สกก.6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น |  | 307500000 | 0.13495 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 47 | 74 | 80 | 84 | 94.94 |  |  | 98 |  | 4.8 | 0.0064776 |  |  |  |  | 98 | 0
24 | สกก.6 | (61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 | ขอนแก่น |  | 78000000 | 0.034231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 31.88 | 60 | 79.38 | 85.5 | 95.52 |  |  | 98.39 |  | 4.83 | 0.0016534 |  |  |  |  | 98.39 | 0
25 | สกก.6 | (73) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด | ชัยภูมิ |  | 416130000 | 0.18262 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 97 | 99 | 99.4 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0091311 |  |  |  |  | 100 | 0
26 | สกก.6 | (74) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น |  | 760500000 | 0.33375 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 63.32 | 70.54 | 91.07 | 94.8 | 96.78 |  |  | 98.62 |  | 4.86 | 0.01622 |  |  |  |  | 98.62 | 0
27 | สกก.6 | (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 175500000 | 0.07702 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 62.18 | 5.56 | 40 | 60.16 | 94.71 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.0035429 |  |  |  |  | 96 | 0
28 | สกก.6 | (76) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 175500000 | 0.07702 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 85.1 | 17.75 | 36.76 | 72.4 | 91.07 |  |  | 99 |  | 4.9 | 0.003774 |  |  |  |  | 99.06 | -0.06
29 | สกก.7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มุกดาหาร |  | 72911000 | 0.031998 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 75.16 | 62.62 | 71.9 | 79.63 | 84.92 |  |  | 91.37 |  | 4.13 | 0.0013215 |  |  |  |  | 90.75 | 0.62
30 | สกก.7 | (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) | ยโสธร |  | 156600000 | 0.068725 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 88.67 | 47 | 57 | 67 | 80 |  |  | 89 |  | 3.9 | 0.0026803 |  |  |  |  | 80 | 9
31 | สกก.7 | (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ | มุกดาหาร |  | 235490000 | 0.10335 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 63.93 | 63 | 72 | 80 | 90 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.004754 |  |  |  |  | 90 | 6
32 | สกก.7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 117500000 | 0.051566 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 80.74 | 62 | 72 | 80 | 90 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.002372 |  |  |  |  | 90 | 6
33 | สกก.7 | (49) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ | อุบลราชธานี |  | 82600000 | 0.03625 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 34.62 | 41.15 | 59.01 | 65.36 | 100 |  |  | 79.96 |  | 2.99 | 0.0010839 |  |  |  |  | 73.55 | 6.41 | รายงาน79.96
34 | สกก.7 | (77) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย | อำนาจเจริญ |  | 160875000 | 0.070601 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0035301 |  |  |  |  | 100 | 0
35 | สกก.8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง | ศรีสะเกษ |  | 60000000 | 0.026332 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0013166 |  |  |  |  | 100 | 0
36 | สกก.8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) | นครราชสีมา |  | 48750000 | 0.021394 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0010697 |  |  |  |  | 100 | 0
37 | สกก.8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ | ศรีสะเกษ |  | 78000000 | 0.034231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0017115 |  |  |  |  | 100 | 0
38 | สกก.8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง | สุรินทร์ |  | 58500000 | 0.025673 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0012837 |  |  |  |  | 100 | 0
39 | สกก.9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | สระแก้ว |  | 91009500 | 0.03994 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.001997 |  |  |  |  | 100 | 0
40 | สกก.9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด | จันทบุรี |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0020846 |  |  |  |  | 100 | 0
41 | สกก.9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | จันทบุรี |  | 211222300 | 0.092697 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0046348 |  |  |  |  | 100 | 0
42 | สกก.9 | (78) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 | จันทบุรี |  | 351000000 | 0.15404 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.007702 |  |  |  |  | 100 | 0
43 | สกก.10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ | เพชรบูรณ์ |  | 85000000 | 0.037303 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0018651 |  |  |  |  | 100 | 0
44 | สกก.10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 | เพชรบูรณ์ |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0020846 |  |  |  |  | 100 | 0
45 | สกก.10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล | เพชรบูรณ์ |  | 259000000 | 0.11366 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0056832 |  |  |  |  | 100 | 0
46 | สกก.10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง | เพชรบูรณ์ |  | 48750000 | 0.021394 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0010697 |  |  |  |  | 100 | 0
47 | สกก.12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง | ชัยนาท |  | 593000000 | 0.26024 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.013012 |  |  |  |  | 100 | 0
48 | สกก.12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) | ชัยนาท |  | 87750000 | 0.03851 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019255 |  |  |  |  | 100 | 0
49 | สกก.13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กาญจนบุรี |  | 90000000 | 0.039497 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019749 |  |  |  |  | 100 | 0
50 | สกก.13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 85000000 | 0.037303 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0018651 |  |  |  |  | 100 | 0
51 | สกก.13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล | กาญจนบุรี |  | 95000000 | 0.041692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0020846 |  |  |  |  | 100 | 0
52 | สกก.13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 70562000 | 0.030967 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0015483 |  |  |  |  | 100 | 0
53 | สกก.13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | กาญจนบุรี |  | 63375000 | 0.027813 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0013906 |  |  |  |  | 100 | 0
54 | สกก.14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี |  | 60000000 | 0.026332 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0013166 |  |  |  |  | 100 | 0
55 | สกก.14 | (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 53625000 | 0.023534 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 33.85 | 91 | 99 | 99 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0011767 |  |  |  |  | 100 | 0
| สกก.14 | (69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี |  | 80000000 | 0.035109 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.14 | (80) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 29250000 | 0.012837 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.15 | (85) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ | ภูเก็ต |  | 448999000 | 0.19705 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว | ตรัง |  | 319100000 | 0.14004 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล |  | 80131500 | 0.035166 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ยะลา |  | 90000000 | 0.039497 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด | พัทลุง |  | 68250000 | 0.029952 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| สกก.16 | (83) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา | สงขลา |  | 78000000 | 0.034231 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

## ป้องกันบรรเทาภัยเก่า59 (hidden)
ตัวชี้วัด กพก-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | กพก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลงาน (ปีปัจจุบัน) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนเต็ม | ร้อยละ
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | เดือน มิ.ย. | เดือน ก.ค. |  |  | เดือน สิงหาคม | ก.ย.
|  | รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ |  |  | 6237729700 | 5 | [15 empty] | 0.15427 | 0.246 | 62.7102
1 | สกก.1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 19695000 | 0.015787 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 62.67 | 75.09 | 75.09 | 93.78 | 98.3 |  |  | 99.85 |  | 4.98 | 0.00078619 |  |  |  | 99.85
2 | สกก.3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 82875000 | 0.06643 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 43.28 | 73.9 | 87.16 | 87.16 | 94.45 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0033215 |  |  | 100 | 0
3 | สกก.3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 23286000 | 0.018665 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 60.72 | 73.79 | 73.79 | 90.31 | 93.35 |  |  | 98.75 |  | 4.87 | 0.00090901 |  |  | 98.75 | 0
4 | สกก.3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 13413600 | 0.010752 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.87 | 30.72 | 66.29 | 98.57 | 98.57 |  |  | 98.57 |  | 4.85 | 0.00052147 |  |  | 98.58 | -0.01
5 | สกก.4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร | สุโขทัย |  | 68250000 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 16.27 | 47.28 | 47.28 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0027354 |  |  |  | 100
6 | สกก.4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 | สุโขทัย |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 93.47 | 95.07 | 95.58 | 98 | 99.56 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0019538 |  |  | 100 | 0
7 | สกก.6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 | ขอนแก่น |  | 186153400 | 0.14922 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 61.14 | 95.05 | 89.45 | 95.2 | 98 |  |  | 98.57 |  | 4.85 | 0.007237 |  |  | 93.25 | 5.32
8 | สกก.6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ | ขอนแก่น |  | 514917000 | 0.41274 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 21.4 | 27.9 | 56.2 | 70 |  |  | 100 |  | 5 | 0.020637 |  |  | 74 | 26
9 | สกก.7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา | นครพนม |  | 215000000 | 0.17234 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 54.58 | 81.58 | 86.01 | 86.01 | 97.71 |  |  | 98.85 |  | 4.88 | 0.0084101 |  |  | 98.85 | 0
10 | สกก.7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ | นครพนม |  | 279000000 | 0.22364 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 95 | 98.5 | 99.5 | 99.85 |  |  | 100 |  | 5 | 0.011182 |  |  | 100 | 0
11 | สกก.7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก | นครพนม |  | 438750000 | 0.35169 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 48.03 | 48.03 | 56.47 | 56.47 | 56.47 |  |  | 65.89 |  | 1.58 | 0.0055567 |  |  | 0 | 65.89
12 | สกก.8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 | นครปฐม |  | 78319600 | 0.062779 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0.00062779 |  |  | 0 | 0
13 | สกก.8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 | นครปฐม |  | 335800000 | 0.26917 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0.0026917 |  |  | 0 | 0
14 | สกก.8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ | สุรินทร์ |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 66.16 | 71 | 75 | 76.9 | 80 |  |  | 88.83 |  | 3.88 | 0.0015162 |  |  | 88.83 | 0
15 | สกก.8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | ศรีสะเกษ |  | 24375000 | 0.019538 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 44.33 | 40 | 60 | 70 | 90 |  |  | 100 |  | 5 | 0.00097692 |  |  | 100 | 0
16 | สกก.8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา | ปทุมธานี |  | 175500000 | 0.14068 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20.65 | 11.93 | 37 | 59.82 | 87.77 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.0066118 |  |  | 97 | 0
17 | สกก.10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ | เพชบูรณ์ |  | 53625000 | 0.042984 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12.43 | 76 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0021492 |  |  | 100 | 0
18 | สกก.11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน | กรุงเทพมหานคร |  | 99322000 | 0.079614 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 9.92 | 66.13 | 85.62 | 94.6 | 96.5 |  |  | 96.5 |  | 4.65 | 0.003702 |  |  | 98.81 | -2.31
19 | สกก.11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 | ปทุมธานี |  | 334188000 | 0.26788 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 85.68 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.013394 |  |  | 100 | 0
20 | สกก.11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา | นครปฐม |  | 308000000 | 0.24688 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 79.17 | 84.95 | 93.98 | 93.98 | 97.39 |  |  | 97.39 |  | 4.73 | 0.011678 |  |  | 93.98 | 3.41
21 | สกก.11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง | นนทบุรี |  | 428897400 | 0.34379 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.016158 |  |  | 97 | 0
22 | สกก.11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา | ปทุมธานี |  | 87750000 | 0.070338 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 94.75 | 96 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.0033059 |  |  | 97 | 0
23 | สกก.12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี |  | 274700000 | 0.22019 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 |  |  | 96 |  | 4.6 | 0.010129 |  |  | 96 | 0
24 | สกก.12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | สุพรรณบุรี |  | 257850000 | 0.20669 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 |  | 4.7 | 0.0097142 |  |  | 97 | 0
25 | สกก.12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | พระนครศรีอยุธยา |  | 68250000 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 45 | 72 | 90 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 5 | 0.0027354 |  |  | 100 | 0
26 | สกก.12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 | สุพรรณบุรี |  | 156000000 | 0.12505 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.005627 |  |  | 88 | 7
27 | สกก.12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | สุพรรณบุรี |  | 183300000 | 0.14693 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0066118 |  |  | 88 | 7
28 | สกก.12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม | สิงห์บุรี |  | 97500000 | 0.078153 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0035169 |  |  | 88 | 7
29 | สกก.12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน | สุพรรณบุรี |  | 27895300 | 0.02236 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0010062 |  |  | 88 | 7
30 | สกก.13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี | กาญจนบุรี |  | 78000000 | 0.062523 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0028135 |  |  | 88 | 7
31 | สกก.14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย | ชุมพร |  | 19500000 | 0.015631 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.00070338 |  |  | 88 | 7
32 | สกก.14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น | ระนอง |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0017585 |  |  | 88 | 7
33 | สกก.15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย | พังงา |  | 48750000 | 0.039077 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0017585 |  |  | 88 | 7
34 | สกก.16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว | ตรัง |  | 109462400 | 0.087742 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0039484 |  |  | 88 | 7
35 | สกก.16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง |  | 224250000 | 0.17975 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0080889 |  |  | 88 | 7
36 | สกก.16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา |  | 146250000 | 0.11723 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0052754 |  |  | 88 | 7
37 | สกก.16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา |  | 243750000 | 0.19538 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0087923 |  |  | 88 | 7
38 | สกก.16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว | ตรัง |  | 38880000 | 0.031165 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0014024 |  |  | 88 | 7
39 | สกก.16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง | พัทลุง |  | 56550000 | 0.045329 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0020398 |  |  | 88 | 7
40 | สกก.16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 | พัทลุง |  | 94575000 | 0.075809 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0034114 |  |  | 88 | 7
41 | สกก.16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง |  | 52650000 | 0.042203 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0018991 |  |  | 88 | 7
42 | สกก.16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง |  | 68250000 | 0.054707 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0024618 |  |  | 88 | 7
43 | สกก.16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน | พัทลุง |  | 78000000 | 0.062523 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 55 | 65 | 80 | 88 |  |  | 95 |  | 4.5 | 0.0028135 |  |  | 88 | 7
Note on N13: 81.8

## 2
63 รายการ
[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2559 เวลา 09:36:56]
ข้อมูลทั่วไป | [13 empty] | ปัญหาโครงการ | วันอนุมัติแผน | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | [12 empty] | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ | [7 empty] | ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข |  | รายงานล่าสุด | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [6 empty] | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | (ปีงบประมาณ) |  | จ้างเหมา | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณตามประมาณการ |  |  |  | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | อายุ | เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | ผู้ประกอบการ | คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน |  | วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
[8 empty] | ทำเอง | ทั้งโครงการ | ปีปัจจุบัน | [7 empty] | จัดซื้อ-จัดจ้าง | [5 empty] | สัญญา | [5 empty] | จัดซื้อ
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | [6 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | (วัน) | [7 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) |  |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง |  | แผน เดือนมกราคม | ผล | แผน เดือนมกราคม | ผล
[12 empty] | -1 | -2 |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |  | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน |  |  | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 |  | 13212000 | 13212000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างเหมา |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2555 |  | 15077220 | 15077220 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6099 | 6099 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยสีดา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 134150 | 134150 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อ่างเก็บน้ำ ลำเฉลียงเบิก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 48458 | 48458 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารอัดน้ำคลองบางอีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 770 | 770 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 141451 | 141451 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6627 | 6627 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 153310 | 153310 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2555 |  | 24471 | 24471 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 13476 | 13476 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 166050 | 166050 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4000000 | 4000000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 55968 | 55968 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยไผ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 2330 | 2330 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 1602326 | 1602326 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 282769 | 282769 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 3153130 | 3153130 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 254492 | 254492 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4253397 | 4253397 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 27601 | 27601 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 10067000 | 10067000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 104480 | 104480 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )จังหวัดนครสวรรค์ |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 1648332 | 1648332 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 720752 | 720752 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจังหวัดชัยนาท |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 123529 | 123529 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบจังหวัดนนทบุรี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 515504 | 515504 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 641867 | 641867 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี |  |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 17106481 | 17106481 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (51) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 87000000 |  |  |  |  | 239862 | ประกวดราคา | 239871 | 239902 | 239930 | 240179 | 308000000 | 240204 | 308000000 | 1080 | 240218 | 240214 | 241297 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 87000000 | 87000000 |  | 49540835 | 49540835 |  | 56.94 | 47.62 | 45.87 | 17.02 | 23.87 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (52) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 408500000 | 96661800 |  |  |  |  | 240238 | ประกวดราคา | 240238 | 240246 | 240276 | 240400 | 408500000 | 240407 | 408500000 | 1080 | 240417 | 240416 | 241496 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 96661800 | 96661800 |  | 26041338 | 26041338 |  | 26.94 | 19.26 | 17.64 | 31.3 | 27.25 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (7) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 472100000 | 76017400 | 76017400 | 76017400 |  |  | 239226 | ประกวดราคา | 239288 | 239322 | 239355 | 239483 | 472100000 | 239497 | 472100000 | 1050 | 239554 | 239551 | 240604 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | 240624 | 76017400 | 76017400 |  | 9290818 | 9290818 |  | 12.22 | 100 | 70.55 | 100 | 70.55 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 568000000 | 158972000 | 158972000 | 158972000 |  |  | 239839 | ประกวดราคา | 239846 | 239853 | 239876 | 240000 | 568000000 | 240017 | 568000000 | 1080 | 240036 | 240035 | 241114 | กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240624 | 158972000 | 158972000 |  | 111315401 | 111315401 |  | 70.02 | 65.03 | 83.1 | 36.58 | 58.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | 87750000 |  |  | -3: 87750000; -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240623; วันที่ -22: 491264; วงเงิน (บาท) -24: 491264; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 87750000 |  | 87750000 | 25301423 |  | 25301423 | 28.83 | 9.17 | 0.2 | 18.08 | 0.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ จังหวัดเชียงใหม่ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | -3: 60000000; -4: 240591; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240611; วันที่ -22: 175540; วงเงิน (บาท) -24: 175540; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โกเฮง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 60000000 |  | 60000000 | 19610546 |  | 19610546 | 32.68 | 20 | 7 | 20 | 7 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2109500 | 2109500 | 2109500 |  |  | -3: 2109500; -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240617; วันที่ -22: 128160; วงเงิน (บาท) -24: 128160; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 2109500 |  | 2109500 | 1957516 |  | 1957516 | 92.8 | 100 | 99.34 | 100 | 99.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 19695000 | 19695000 | 19695000 |  |  | -3: 19695000; -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240605; วันที่ -22: 499200; วงเงิน (บาท) -24: 499200; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 19695000 |  | 19695000 | 6689367 |  | 6689367 | 33.96 | 85.19 | 83.58 | 17.54 | 8.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ระบบส่งน้ำฝายปงตำ |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 |  |  |  | (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240448; วันที่ -22: 91840; วงเงิน (บาท) -23: 240448; วงเงิน (บาท) -24: 91840; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เชียงใหม่ลักษนพงษ์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 240668 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 51600 | 51600 | 51600 |  |  | -3: 51600; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448000000 | 129144400 |  |  |  |  | 239874 | ประกวดราคา | 239871 | 239607 | 239906 | 240014 | 448000000 | 240014 | 448000000 | 1080 | 240028 | 240027 | 241106 | กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL) | [8 empty] | - | - | 240618 | 129144400 | 129144400 |  | 114482322 | 114482322 |  | 88.65 | 70.78 | 93.62 | 70.78 | 89.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 137500000 | 137500000 | 137500000 |  |  | -3: 137500000; -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; วันที่ -20: 240532; วงเงิน (บาท) -21: 240534; วันที่ -22: 8341000; วงเงิน (บาท) -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 137500000 |  | 137500000 | 24081587 |  | 24081587 | 17.51 | 5.96 | 88.82 | 5.96 | 88.82 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  |  | -3: 48750000; -4: 240597; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240625; วันที่ -22: 6032377; วงเงิน (บาท) -23: 240625; วงเงิน (บาท) -24: 6032377; วงเงิน (บาท) -25: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 19146475 |  | 19146475 | 39.27 | 6.97 | 15.45 | 6.97 | 15.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  |  | -3: 2400000; -4: 240368; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240283; วันที่ -22: 5866950; วงเงิน (บาท) -23: 240375; วงเงิน (บาท) -24: 5866950; วงเงิน (บาท) -25: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 2400000 |  | 2400000 | 517405 |  | 517405 | 21.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 24202500 | 24202500 |  |  |  | -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; วันที่ -20: 240532; วงเงิน (บาท) -21: 240534; วันที่ -22: 8341000; วงเงิน (บาท) -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240568 | 24201000 |  | 24201000 | 17475444 |  | 17475444 | 72.21 | 92.29 | 91.65 | 92.29 | 91.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการฝายน้ำงาว (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 240367 | ประกวดราคา | 240374 | 240386 | 240401 | 240417 | 2495632 | 240424 | 2495632 | 150 | 240453 | 240452 | 240602 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240374 | 1787577 | 240375 | 1787577 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240569 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 และอาคารประกอบ |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 78554000 | 78554000 |  |  |  | -4: 240388; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240444; วันที่ -20: 240473; วงเงิน (บาท) -21: 240478; วันที่ -22: 8976700; วงเงิน (บาท) -23: 240491; วงเงิน (บาท) -24: 8976700; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 78554000 |  | 78554000 | 64012303 |  | 64012303 | 81.49 | 100 | 85.45 | 100 | 85.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | 980000 |  |  | -3: 980000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240631; วันที่ -22: 84909; วงเงิน (บาท) -23: 240632; วงเงิน (บาท) -24: 84909; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 980000 |  | 980000 | 979918 |  | 979918 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 672415 | 672415 |  |  |  |  | 239874 | ประกวดราคา | 239871 | 239607 | 239906 | 240014 | 448000000 | 240014 | 448000000 | 1080 | 240028 | 240027 | 241106 | กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL) | [8 empty] | - | - | 240665 | 672415 | 672415 |  | 672415 | 672415 |  | 100 | 70.78 | 100 | 70.78 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึกจังหวัดเชียงราย (เงินกู้ 2559) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 150000000 | 73330000 |  |  |  | -4: 240498; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240520; วันที่ -20: 240548; วงเงิน (บาท) -21: 240550; วันที่ -22: 2828150; วงเงิน (บาท) -23: 240562; วงเงิน (บาท) -24: 2828150; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 129550400 |  | 129550400 |  |  |  | 0 | 43.45 | 19.35 | 43.45 | 19.35 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู (เงินกู้ 2559) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 200000000 | 62292000 |  |  |  |  | 240494 | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17987327 | 240592 | 17987327 | 180 | 240646 | 240649 | 240824 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240532 | 9296994 | 240532 | 9296994 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240665 | 159789300 |  | 159789300 | 8547799 |  | 8547799 | 5.35 | 27.91 | 21.9 | 27.91 | 21.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | 95000000 |  |  | -3: 95000000; -4: 240613; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240660; วันที่ -22: 4095627; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 4095627; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เจริญภัณฑ์พานิช (1984) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: การประกวดราคาซื้อดิน ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา พิจารณายกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ | 240694 | 95000000 |  | 95000000 | 18145324 |  | 18145324 | 19.1 | 28.76 | 28.76 | 8.41 | 27.24 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 214000000 | 60923300 |  |  |  | -4: 240239; -5: ประกวดราคา; -6: 240234; -7: 240242; วันที่ -8: 240273; วงเงิน (บาท) -9: 240380; วันที่ -10: 208254000; วงเงิน (บาท) -11: 240395; (วัน) -12: 208254000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240400; (วัน) -15: 240401; (วัน) -16: 241299; (วัน) -17: หจก.จิรังกรณ์ | 240723 | 60923300 | 60923300 |  | 56383423 | 56383423 |  | 92.55 | 51.68 | 59.23 | 24.55 | 48.08 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (72) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 331500000 | 66300000 |  |  |  | -4: 240577; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX | 240723 | 66300000 | 66300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82875000 | 82875000 | 82875000 |  |  | -3: 82875000; -4: 240613; -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240660; วันที่ -22: 5387486; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5387486; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด | 240694 | 82875000 |  | 82875000 | 22104760 |  | 22104760 | 26.67 | 62.81 | 62.81 | 26.42 | 26.42 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 23286000 | 23286000 | 23286000 |  |  | -3: 23286000; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 23286000 |  | 23286000 |  |  |  | 0 | 51.28 | 0 | 51.28 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 13413600 | 13413600 | 13413600 |  |  | -3: 13413600; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยกรมทางหลวง; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 780000 | 780000 | 780000 |  |  | -3: 780000; -4: 240648; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 1701367; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 1701367; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240687 | 780000 |  | 780000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 880000 | 880000 | 880000 |  |  | -3: 880000; -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240666; วันที่ -22: 161825; วงเงิน (บาท) -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 161825; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240673 | 880000 |  | 880000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2555) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 19743507 | 19743507 |  |  |  | -4: 238352; -5: ประกวดราคา; -7: 238422; วันที่ -8: 238446; วงเงิน (บาท) -9: 238951; วันที่ -10: 314578000; วงเงิน (บาท) -11: 238965; (วัน) -12: 314578000; (วัน) -13: 1864; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 38534717 | 38534717 |  | 18791210 |  | 18791210 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 41932789 | 41932789 |  |  |  | -4: 238352; -5: ประกวดราคา; -7: 238422; วันที่ -8: 238446; วงเงิน (บาท) -9: 238951; วันที่ -10: 314578000; (วัน) -12: 314578000; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 41932789 | 41932789 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ (เงินกู้ 2559) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 220000000 | 116104800 |  |  |  | -4: 240644; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240702; วันที่ -22: 10631140; วงเงิน (บาท) -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 10631140; วงเงิน (บาท) -25: บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด | 240724 | 145321000 |  | 145321000 | 29156642 |  | 29156642 | 20.06 | 33.12 | 15.57 | 25.65 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 27820; วงเงิน (บาท) -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 4922; วงเงิน (บาท) -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240661; วันที่ -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 177779000 | 50370800 |  |  |  |  | 239387 | ประกวดราคา | 239383 | 239343 | 239587 | 239653 | 177779000 | 239673 | 177779000 | 870 | 239709 | 239709 | 240578 | หจก.ศรีสำโรงขนส่ง | [8 empty] | สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | 240623 | 27354490 | 27354490 |  | 15366736 | 15278164 |  | 56.18 | 100 | 94.36 | 100 | 98.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 164103800 | 75556100 |  |  |  |  | 239387 | ประกวดราคา | 239391 | 239763 | 239436 | 239513 | 164103800 | 239611 | 164103800 | 870 | 239709 | 239709 | 240578 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 75556100 | 75556100 |  | 75556100 | 75556100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 97300000 | 28946700 |  |  |  |  | 239974 | ประกวดราคา | 239871 | 239881 | 240087 | 240024 | 97300000 | 240024 | 97300000 | 660 | 240078 | 240078 | 240737 | บริษัทบุญชอบการประปา | [8 empty] | หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | 240623 | 28946700 | 28946700 |  | 2566885 | 2566885 |  | 8.87 | 100 | 73.47 | 100 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 11161460 |  | 78838540 | 240618 | ประกวดราคา |  | 240662 | 240681 | 240693 | 3570669 |  | 3570669 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สุวรรณก่อสร้าง | ประกวดราคา | 240645 | 240666 | 240676 | 26530597 | 240683 | 26530597 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | 240694 | 84694690 | 6010670 | 78684020 | 11012208 |  | 11012208 | 13 | 18.25 | 10.53 | 18.25 | 10.53 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจังหวัดตาก | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 569011800 | 145000000 |  |  |  |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 145000000 | 145000000 |  |  |  |  | 0 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240618; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 6798985; วงเงิน (บาท) -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 6798985; วงเงิน (บาท) -25: บริษัทบ้านศิลาสุโขทัย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน | 240694 | 68250000 |  | 68250000 | 14035338 |  | 14035338 | 20.56 | 16 | 7.98 | 16 | 7.98 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 จังหวัดสุโขทัย |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  |  | -3: 48750000; -4: 240631; -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240631; วันที่ -20: 240647; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 8499000; วงเงิน (บาท) -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 8499000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทพรเอ็นจิเนียริ่ง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 44614800 |  | 44614800 | 10275776 |  | 10275776 | 23.03 | 10.96 | 0.3 | 10.96 | 0.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก (งบกลาง) |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 119480000 | 119480000 | 119480000 | 119480000 |  |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 119480000 | 119480000 |  | 56268180 | 56268180 |  | 47.09 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 37249842 | 37249842 |  |  |  |  | 238827 | ประกวดราคา | 238462 | 238462 | 238489 | 238499 | 208500000 | 238930 | 208500000 | 1084 | 239198 | 239198 | 240247 | บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | [8 empty] | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 7445191 | 7445191 |  |  |  |  | 238123 | ประกวดราคา | 238127 | 238153 | 238189 | 238309 | 317912000 | 238324 | 317912000 | 2296 | 238385 | 238385 | 240680 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม | [8 empty] | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 30718517 | 30718517 |  |  |  |  | 239387 | ประกวดราคา | 239391 | 239415 | 239447 | 239507 | 148239000 | 239506 | 148239000 | 810 | 239912 | 239546 | 240356 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิดไท แอนด์ โค | [8 empty] | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 170000; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 170000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 103760000 | 29398700 |  |  |  |  | 239258 | ประกวดราคา | 239356 | 239369 | 239398 | 239495 | 103360000 | 239506 | 103360000 | 720 | 239540 | 239538 | 240260 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559 | ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | 29398700 | 29398700 |  |  |  |  | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 251000000 | 63396200 |  |  |  |  | 239258 | ประกวดราคา | 239373 | 239386 | 239419 | 239502 | 251000000 | 239576 | 251000000 | 840 | 239610 | 239610 | 240450 | บ.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนตรัค ชั่น จก. | [8 empty] | มีการแก้ไขแบบตามความเห็นของ ผส.อบ. อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อขออนุมัติรับราคา รายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญา | รอกรมอนุมัติรับราคา เพื่อจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป | 240661 | 17840616 | 17840616 |  | 11081251 | 11081251 |  | 62.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (33) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 208000000 | 47813300 |  |  |  |  | 240233 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240326 | 208000000 | 240395 | 208000000 | 900 | 240407 | 240406 | 241306 | หจก. พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้ | ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | 47813300 | 47813300 |  |  |  |  | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 153580000 | 35602700 |  |  |  |  | 239829 | ประกวดราคา | 239857 | 239867 | 239890 | 239959 | 153580000 | 240050 | 153580000 | 660 | 240078 | 240074 | 240737 | หจก.สยามซีวิลซับพราย | [8 empty] | งานติดตั้งฝายยางพร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบการทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 | งบประมาณไม่เพียงพอได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2559 แล้ว | 240662 | 35602700 | 35602700 |  | 35602700 | 35602700 |  | 100 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (60) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 22425000 | 22425000 |  |  |  | -4: 240682; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240688; วันที่ -20: 240702; วงเงิน (บาท) -21: 240702; วันที่ -22: 1588845; วงเงิน (บาท) -23: 240718; วงเงิน (บาท) -24: 1588845; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | 22425000 |  | 22425000 | 175816 |  | 175816 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | 950000 |  |  | -3: 950000; -4: 240661; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240668; วันที่ -22: 493040; วงเงิน (บาท) -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 493040; วงเงิน (บาท) -25: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ได้เบิกจ่าย 100 % แล้ว | 240724 | 950000 |  | 950000 | 944963 |  | 944963 | 99.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | ดำเนินการเอง | 15735377 | 15735377 |  |  |  |  | 239829 | ประกวดราคา | 239847 | 239854 | 239876 | 239912 | 32300000 | 240001 | 32300000 | 270 | 240005 | 240003 | 240274 | บ.อุดร หิน กรวด ทราย (1999) จก. | [8 empty] | มีการสั่งหยุดงานบางส่วนเพื่อแก้ไขแบบเนื่องจากแนวถนนอยู่นอกเขตชลประทาน แบบแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57 ผู้รับจ้างมารับแบบที่แก้ไข เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | ได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการในที่ส่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 28333338 | 28333338 |  |  |  |  | 239258 | ประกวดราคา | 239356 | 239369 | 239398 | 239495 | 103360000 | 239506 | 103360000 | 720 | 239540 | 239538 | 240260 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559 | ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | [6 empty] | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคาย |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 15000683 | 15000683 |  |  |  |  | 240233 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240326 | 208000000 | 240395 | 208000000 | 900 | 240407 | 240406 | 241306 | หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้ | ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6981319 | 6981319 |  |  |  |  | 239829 | ประกวดราคา | 239857 | 239867 | 239890 | 239959 | 153580000 | 240050 | 153580000 | 660 | 240078 | 240074 | 240737 | หจก.สยามซีวิลซัพพลาย | [8 empty] | เป็นเงินหักประกันผลงาน 10 % | คาดว่าเบิกจ่าย 100 % ปรมาณเดือน ก.พ.59 | 240723 | [6 empty] | 0 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยศอกจังหวัดเลย |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 506584100 | 208468600 |  |  |  | -4: 240480; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240493; วันที่ -20: 240522; วงเงิน (บาท) -21: 240522; วันที่ -22: 1341351; วงเงิน (บาท) -23: 240522; วงเงิน (บาท) -24: 1341351; วงเงิน (บาท) -25: หจก. นิ่มทวัฒน์ คอน สตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240662 | 506580000 |  | 506580000 | 28452907 |  | 28452907 | 5.62 | 10 | 6 | 20 | 16.67 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 28000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 5000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 176000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 45000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240648; วันที่ -22: 42000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 358750000 | 55495700 |  |  |  |  | 239589 | ประกวดราคา | 239617 | 239624 | 239651 | 239750 | 360500000 | 239766 | 360500000 | 840 | 239784 | 239784 | 240623 | สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % | ไม่มี | 240688 | 31568099 | 31568099 |  | 30182020 | 30182020 |  | 95.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 122500000 | 28938600 |  |  |  |  | 239892 | ประกวดราคา | 239857 | 239890 | 239893 | 239923 | 122500000 | 240024 | 122500000 | 600 | 240050 | 240050 | 240649 | วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม | [8 empty] | ดำเนินการเเล้วเสร็จ 100% | ไม่มี | 240688 | 10134860 | 10134860 |  | 10134860 | 10134860 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 307500000 | 68324500 |  |  |  |  | 240234 | ประกวดราคา | 240228 | 240254 | 240330 | 240407 | 307500000 | 240420 | 307500000 | 870 | 240440 | 240440 | 240943 | หจก. อึ้งแซ่เฮง | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240620 | 68324500 | 68324500 |  | 53235404 | 53235404 |  | 77.92 | 35.83 | 76.72 | 52.25 | 87.15 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240661; วันที่ -20: 240632; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240687 | 78000000 |  | 78000000 | 53680961 |  | 53680961 | 68.82 | 12.86 | 62.2 | 12.86 | 62.2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (73) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 416130000 | 83226000 |  |  |  | -4: 240645; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 83226000 | 83226000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (74) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 760500000 | 152100000 |  |  |  | -4: 240571; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 152100000 | 152100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 |  |  |  | -4: 240571; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (76) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 |  |  |  | -4: 240569; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 186153400 | 73430500 |  |  |  |  | 240264 | ประกวดราคา | 240228 | 240241 | 240274 | 240317 | 265446300 | 240324 | 265446300 | 840 | 240326 | 240326 | 241165 | บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240711 | 73430500 | 73430500 |  | 25762899 | 25762899 |  | 35.08 | 36.09 | 50.58 | 46.87 | 62.76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 514917000 | 102983400 |  |  |  | -4: 240645; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 102983400 | 102983400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6125000 | 6125000 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 6125000 |  | 6125000 | 6120808 |  | 6120808 | 99.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240596
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | 950000 |  |  | -3: 950000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 390805; วงเงิน (บาท) -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 390805; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมพร ค้าวัสดุ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 950000 |  | 950000 | 864707 |  | 864707 | 91.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 58826092 | 58826092 |  |  |  |  | 238357 | ประกวดราคา | 239023 | 239028 | 239041 | 239212 | 175300000 | 239248 | 175300000 | 840 | 239540 | 239540 | 240113 | กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น | [8 empty] | มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57 | มีการทบทวนขอแก้ไขแบบครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอกรมชลประทาน ลงนามอนุมัติการแก้ไขแบบ | 240711 | 58826092 | 58826092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 3537971 | 3537971 |  |  |  | -4: 239924; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240077; วันที่ -20: 240102; วงเงิน (บาท) -21: 240106; วันที่ -22: 24600000; วงเงิน (บาท) -23: 240238; วงเงิน (บาท) -24: 24600000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ผู้รับจ้างไม่เข้าไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนมาก ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและจะทำงานให้แล้วเสร็จ; วงเงิน (บาท) -27: ได้ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ | 240694 | 3537971 | 3537971 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 13065012 | 13065012 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 13065012 | 13065012 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 11236515 | 11236515 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 11236515 | 11236515 |  | 11236514 |  | 11236514 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 5746306 | 5746306 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 5746306 | 5746306 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4457804 | 4457804 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 4457804 | 4457804 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 240000000 | 87520000 |  |  |  | -4: 240428; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240511; วันที่ -20: 240632; วงเงิน (บาท) -21: 240540; วันที่ -22: 239222200; วงเงิน (บาท) -23: 240560; วงเงิน (บาท) -24: 239222200; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240639 | 239222200 |  | 239222200 | 20592349 |  | 20592349 | 8.61 | 34.13 | 35.53 | 64.83 | 65.59 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบพร้อมระบบส่งน้ำ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 138400000 | 126320000 |  |  |  |  | 240532 | ประกวดราคา | 240431 | 240428 | 240466 | 240560 | 138400000 | 240570 | 138400000 | 720 | 240610 | 240610 | 241329 | หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสร้าง | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240711 | 136090700 | 136090700 |  | 18410081 |  | 18410081 | 13.53 | 9.87 | 1.67 | 15.11 | 2.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจิกน้อย (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 4654000 | 4654000 | 4654000 |  |  | -3: 4654000; -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240610; วันที่ -20: 240626; วงเงิน (บาท) -21: 240632; วันที่ -22: 857000; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 857000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ 25 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 29.75% | 240707 | 4618000 |  | 4618000 | 2393497 |  | 2393497 | 51.83 | 44 | 49.75 | 0 | 49.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาห้วยแคน (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5434000 | 5434000 | 5434000 |  |  | -3: 5434000; -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 2313000; วงเงิน (บาท) -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 2313000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำ 24 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 15% | 240707 | 5433000 |  | 5433000 | 3319718 |  | 3319718 | 61.1 | 31.24 | 35 | 0 | 35 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเพอะ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | -3: 5000000; -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240626; วันที่ -20: 240639; วงเงิน (บาท) -21: 240645; วันที่ -22: 755814; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 755814; วงเงิน (บาท) -25: ร้าน บ.รุ่งเรื่องทรัพย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี | 240707 | 4995000 |  | 4995000 | 1634333 |  | 1634333 | 32.72 | 27.6 | 37.67 | 0 | 37.67 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 3952000 | 3952000 | 3952000 |  |  | -3: 3952000; -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 1413888; วงเงิน (บาท) -24: 1413888; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เตรียมงาน (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์); วงเงิน (บาท) -27: เร่งดำเนินการเซ็นสัญญาให้ผู้รับจ้างจัดส่งวัสดุ | 240707 | 3924000 |  | 3924000 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแพง (1) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ |  | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 31758700 | 31758700 | 31758700 | 7097000 |  | 24661700 | 240581 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7069000 | 240665 | 7069000 | 150 | 240681 | 240681 | 240829 | หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240660 | 441960 | 240669 | 441960 | หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มีขั้นตอนในกระบวนการด้านพัสดุ (สนองรับราคา/ทำสัญญา/ขอเงินงบประมาณงานจ้างเหมา) และระยะเวลาการส่ง-ตรวจรับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม |  | 240707 | 31729790 | 7069000 | 24660790 | 2850303 |  | 2850303 | 8.98 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 72911000 | 72911000 | 72911000 |  |  | -3: 72911000; -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240683; วันที่ -22: 9325658; วงเงิน (บาท) -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 9325658; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: ซื้อหินใหญ่,กรวด เบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจึด | 240707 | 72911000 |  | 72911000 | 2850413 |  | 2850413 | 3.91 | 5.5 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156600000 | 62118000 |  |  |  |  | 240240 | ประกวดราคา | 239840 | 239853 | 239876 | 240003 | 156600000 | 240029 | 156600000 | 900 | 240044 | 240043 | 240942 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 | ขณะนี้ห้างฯ ได้เพิ่มเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดร่องแกนเมื่อบดอัดดินและวางแผนเร่งรัดงานแล้ว | 240710 | 62118000 | 62118000 |  | 30852689 | 30852689 |  | 49.67 | 11.27 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 235490000 | 68751200 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240319 | 235490000 | 240338 | 235490000 | 900 | 240340 | 240339 | 240875 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | ไม่มี |  | 240707 | 68751200 | 68751200 |  | 13968722 | 13968722 |  | 20.32 | 10.18 | 28.08 | 0 | 28.08 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 117500000 | 61756900 |  |  |  |  | 240402 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240315 | 117500000 | 240388 | 117500000 | 540 | 240393 | 240392 | 240931 | บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | เร็วกว่าแผน 29.752% | 240711 | 61756900 | 61756900 |  | 26708577 | 26708577 |  | 43.25 | 5000000 | 63.84 | 64.75 | 63.84 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (49) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 82600000 | 64600000 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240261 | 240309 | 82600000 | 240316 | 82600000 | 540 | 240319 | 240318 | 240857 | บริษัทสเขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |  | 240707 | 64600000 | 64600000 |  | 30916786 | 30916786 |  | 47.86 | 15.48 | 73.65 | 0 | 73.65 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (77) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 160875000 | 32175000 |  |  |  | -4: 240637; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รออนุมัติรับราคาและรอเซ็นต์สัญญา | 240707 | 32175000 | 32175000 |  |  |  |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 215000000 | 50154200 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 215000000 | 239974 | 215000000 | 900 | 240178 | 240147 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 215,000,000 บาท เป็นเงินทั้งสัญญา) |  | 240707 | 50154200 | 50154200 |  |  |  |  | 0 | 3.99 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 279000000 | 84330000 |  |  |  |  | 240634 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240312 | 279000000 | 240339 | 279000000 | 900 | 240351 | 240351 | 240884 | บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากช่วงแรกของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานและความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือเร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำโขงได้หนุนท่วมบริเวณลำห้วยและพื้นที่ก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ู |  | 240707 | 84330000 | 84330000 |  | 7623491 | 7623491 |  | 9.04 | 11.86 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 438750000 | 87750000 |  |  |  | -4: 240592; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รอสรุปอนุมัติรับราคา | 240707 | 87750000 | 87750000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | 900000 | 240630 | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | [8 empty] | ตกลงราคา | XXXX | XXXX | 240658 | 900000 |  | 900000 | หจก.พิภพค้าไม้ | ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย |  | 240681 | 900000 |  | 900000 | 899843 |  | 899843 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 899000 | 899000 | 899000 |  |  | -3: 899000; -4: 240630; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 890000; วงเงิน (บาท) -24: 890000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | 240681 | 899000 |  | 899000 | 898852 |  | 898852 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 10400618 | 10400618 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 10400618 | 239974 | 10400618 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 10,400,618 บาท เป็นเงินเหลื่อมปี 2558) |  | 240710 | 10400618 | 10400618 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 130000 | 239974 | 130000 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 130,000 บาท เงินกันขยายปี 2556) |  | 240710 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4265927 | 4265927 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 4265927 | 239974 | 4265927 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 4,265,927 บาท เป็นเงินกันขยายปี 2557) |  | 240710 | 4265927 | 4265927 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 11877 | 11877 |  |  |  | -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240683; วันที่ -22: 11877; วงเงิน (บาท) -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 11877; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: เงินเหลือจ่าย | 240710 | 11877 |  | 11877 |  |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) จังหวัดยโสธร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6786000 | 6786000 |  |  |  |  | 240308 | ประกวดราคา | 239840 | 239853 | 239876 | 240003 | 6786000 | 240029 | 6786000 | 900 | 240044 | 240043 | 240942 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เงินคงเหลือปี 2558 | 240716 | 6786000 | 6786000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่จังหวัดมุกดาหาร |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 2662423 | 2662423 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240319 | 2662423 | 240338 | 2662423 | 900 | 240340 | 240339 | 240875 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | ได้รับเงินเพิ่มเติมปี 2558 |  | 240716 | 2662423 | 2662423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 17.98 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 9487246 | 9487246 |  |  |  |  | 240402 | ประกวดราคา | 240221 | 240238 | 240261 | 240315 | 9487246 | 240388 | 9487246 | 540 | 240393 | 240393 | 240931 | บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ | [8 empty] | ไม่มี | เงินคงเหลือปี 2557 | 240716 | 9487246 | 9487246 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 63.84 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 17458550 | 17458550 |  |  |  |  | 240368 | ประกวดราคา | 239798 | 239807 | 239833 | 239974 | 17458550 | 239974 | 17458550 | 900 | 240178 | 240177 | 241076 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 17,458,550 ได้รับเพิ่มเติมปี 2558) |  | 240716 | 17458550 | 17458550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 841348 | 841348 |  |  |  |  | 240634 | ประกวดราคา | 240227 | 240238 | 240268 | 240312 | 841348 | 240339 | 841348 | 900 | 240351 | 240351 | 240884 | บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ( 841,348 บาท เงินคงเหลือปี 57) | 240716 | 841348 | 841348 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 350200000 | 161900000 |  |  |  |  | 240637 | ประกวดราคา | 240415 | 240451 | 240458 | 240539 | 237888800 | 240553 | 237888800 | 900 | 240556 | 240554 | 241454 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม | [8 empty] | ไม่มี | เร็วกว่าแผน 4.3988% | 240639 | 245025500 | 245025500 |  | 17072695 |  | 17072695 | 6.97 | 4.9 | 10.5 | 0 | 10.5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือคำ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 57000000 | 4830000 |  |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240448 | 240449 | 240472 | 240477 | 17058000 | 240556 | 17058000 | 150 | 240569 | 240568 | 240718 | บริษัทสยามเทเลแม็ค | ประกวดราคา | 240462 | 240462 | 240469 | 15690000 | 240560 | 15690000 | หจก.คุณดีเซ็นเตอร์ไพรส์ | ไม่มี | เร็วกว่าแผน 6.758% | 240639 | 54277500 |  | 54277500 | 46989078 |  | 46989078 | 86.57 | 9.21 | 88.62 | 0 | 88.62 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยางห้วยตุงลุง |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 123600000 | 95890000 |  |  |  |  | 240683 | ประกวดราคา | 240415 | 240430 | 240458 | 240458 | 113400000 | 240541 | 113400000 | 540 | 240558 | 240674 | 241213 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ | [8 empty] | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเครื่องจักร - เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน |  | 240701 | 120237000 | 120237000 |  | 17193904 | 17193904 |  | 14.3 | 4.15 | 7.02 | 0 | 7.02 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(1) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 32000000 | 2610300 |  |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240483 | 240463 | 240485 | 240493 | 8220000 | 240548 | 8220000 | 120 | 240562 | 240562 | 240684 | หจก.น อุบลก่อสร้าง | [8 empty] | ช้ากว่าแผน 12.557% |  | 240639 | 31218300 |  | 31218300 | 28339571 |  | 28339571 | 90.78 | 6.4 | 81.75 | 0 | 81.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(2) |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 29000000 | 2349200 |  |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240452 | 240463 | 240485 | 240493 | 7554000 | 240548 | 7554000 | 120 | 240563 | 240562 | 240682 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ประกวดราคา | 240438 | 240470 | 240508 | 6548000 | 240548 | 6548000 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ช้ากว่าแผน 8.664% |  | 240639 | 28156300 |  | 28156300 | 13317057 |  | 13317057 | 47.3 | 7.1 | 85.86 | 0 | 85.86 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 155600; วงเงิน (บาท) -24: 155600; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 155600 |  | 155600 | 155600 |  | 155600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240634; -7: 240655; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240655; วันที่ -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจีเนียริ่ง อิควิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | -3: 60000000; -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240640; วันที่ -22: 9599980; วงเงิน (บาท) -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 9599980; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ | 240687 | 59972000 |  | 59972000 | 30680052 |  | 30680052 | 51.16 | 64.27 | 62.9 | 40.46 | 38.1 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240630; วันที่ -22: 12190680; วงเงิน (บาท) -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 13668251 |  | 13668251 | 28.04 | 9.1 | 8.45 | 18.68 | 17.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 |  |  |  | -4: 240604; -7: 240652; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 16800000; วงเงิน (บาท) -23: 240686; วงเงิน (บาท) -24: 16800000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 29994732 |  | 29994732 | 38.45 | 6 | 5.6 | 23.08 | 21.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 58500000 | 58500000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240640; วันที่ -22: 6605000; วงเงิน (บาท) -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 6605000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ห้วยทับทันอธิคม | 240715 | 58500000 |  | 58500000 | 19518715 |  | 19518715 | 33.37 | 1.91 | 2.55 | 9.75 | 12.95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 78319600 | 78319600 |  |  |  | -4: 240583; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 8558460; วงเงิน (บาท) -11: 240644; (วัน) -12: 8558460; (วัน) -13: 180; (วัน) -14: 240645; (วัน) -16: 240822; (วัน) -17: หจก.ชาญชล | 240723 | 67058210 | 8558460 | 58499750 | 14030817 | 1283769 | 12747048 | 20.92 | 0 | 66.65 | 0 | 8.8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 335800000 | 123497700 |  |  |  | -4: 240213; -5: ประกวดราคา; -6: 240238; -7: 240242; วงเงิน (บาท) -9: 240413; วันที่ -10: 335800000; วงเงิน (บาท) -11: 240416; (วัน) -12: 335800000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241136; (วัน) -17: หจก.ตั้งเจริญ | 240659 | 123497700 | 123497700 |  | 123497700 | 123497700 |  | 100 | 0 | 93.5 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  |  | -3: 48750000; -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240630; วันที่ -22: 12190680; วงเงิน (บาท) -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240687 | 41140000 |  | 41140000 | 4867644 |  | 4867644 | 11.83 | 47.09 | 45.8 | 14.9 | 12.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 24375000 | 24375000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240611; วันที่ -22: 2320000; วงเงิน (บาท) -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 2320000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.แอล.คอน | 240659 | 4606000 |  | 4606000 | 4605970 |  | 4605970 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 30379000 |  | -3: 145121000; -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240665; วันที่ -22: 6552625; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 6552625; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แสนสมหวัง | 240715 | 175157145 | 30046245 | 145110900 | 21726355 |  | 21726355 | 12.4 | 6.71 | 6.3 | 34.45 | 32.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 35000000 | 35000000 |  |  |  | วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240505
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 975000 | 975000 | 975000 |  |  | -3: 975000 |  | 975000 |  | 975000 | 974661 |  | 974661 | 99.97 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ฝายบ้านเมืองลีง |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 170000000 | 104000000 |  |  |  | -4: 240422; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240428; วงเงิน (บาท) -21: 240473; วันที่ -22: 14341000; วงเงิน (บาท) -23: 240553; วงเงิน (บาท) -24: 14341000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 166647000 |  | 166647000 | 46021300 |  | 46021300 | 27.62 | 45.38 | 44.05 | 45.38 | 44.05 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แก้มลิงบ้านบะฮีพร้อมอาคารประกอบ |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 8212100 |  |  |  | -4: 240415; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240485; วงเงิน (บาท) -21: 240605; วันที่ -22: 4756560; วงเงิน (บาท) -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 4756560; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 58212100 |  | 58212100 | 48668682 |  | 48668682 | 83.61 | 96.03 | 87.25 | 96.03 | 87.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000 |  | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000 |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000 |  | 155000 |  | 155000 | 155000 |  | 155000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000 |  | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500 |  | 170000 |  | 170000 | 170000 |  | 170000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000 |  | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000 |  | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 21000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 91009500 | 91009500 |  |  |  | -4: 240589; -5: ประกวดราคา; -6: 240666; -7: 240681; วันที่ -8: 240703; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240645; วันที่ -20: 240665; วงเงิน (บาท) -21: 240666; วันที่ -22: 17797049; วงเงิน (บาท) -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 17797049; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โชคอมรพันธุ์ | 240710 | 47548800 |  | 47548800 | 10307229 |  | 10307229 | 21.68 | 91.83 | 92.48 | 10.45 | 12.61 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 |  |  |  | -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240653; วันที่ -20: 240674; วงเงิน (บาท) -21: 240676; วันที่ -22: 28569553; วงเงิน (บาท) -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 28569553; วงเงิน (บาท) -25: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ | 240710 | 95000000 |  | 95000000 | 14167509 |  | 14167509 | 14.91 | 54.69 | 57.28 | 15 | 23.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 211222300 | 59846300 |  |  |  | -4: 239583; -5: ประกวดราคา; -6: 239609; -7: 239629; วันที่ -8: 239664; วงเงิน (บาท) -9: 239792; วันที่ -10: 211222222; วงเงิน (บาท) -11: 239812; (วัน) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 240595; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 46052478 | 46052478 |  | 18560789 | 18560789 |  | 40.3 | 94.23 | 94.23 | 0 | 94.23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (78) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 351000000 | 70200000 |  |  |  | -4: 240562; -5: ประกวดราคา; -6: 240667 | 240710 | 70200000 | 70200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 87750000 | 87750000 |  |  |  |  | 240589 | ประกวดราคา | 240631 | 240645 | 240665 | 240689 | 22300000 |  | 22300000 |  |  |  |  | หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี | ประกวดราคา | 240658 | 240676 | 240681 | 6317698 | 240711 | 6317698 | หจก.ชุนหลีแปดริ้ว |  |  | 240711 | 74828240 | 22300000 | 52528240 | 8533759 |  | 8533759 | 11.4 | 54.69 | 57.28 | 5.9 | 23.54 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240641; วันที่ -22: 195276; วงเงิน (บาท) -23: 240645; วงเงิน (บาท) -24: 195276; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชวลิต | 240655 | 900000 |  | 900000 | 899960 |  | 899960 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยอง |  | เงินกันเหลื่อมปี 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2554 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12585569 | 12585569 | [29 empty] | 12585569 | 12585569 |  | 12585569 | 12585569 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240687
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 24449364 | 24449364 | [29 empty] | 24449364 | 24449364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1772960 | 1772960 |  |  |  | -4: 239583; -5: ประกวดราคา; -6: 239609; -7: 239629; วันที่ -8: 239664; วงเงิน (บาท) -9: 239792; วันที่ -10: 211222222; วงเงิน (บาท) -11: 239812; (วัน) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 239865; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 1772960 | 1772960 |  | 1772960 | 1772960 |  | 100 | 94.23 | 94.23 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |  | -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240644; วันที่ -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 |  |  |  | -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240623; วันที่ -22: 7437360; วงเงิน (บาท) -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 7437360; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 85000000 |  | 85000000 | 12247143 |  | 12247143 | 14.41 | 42.2 | 33.82 | 26.2 | 19.29 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 |  |  |  | -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240617; วันที่ -22: 5467140; วงเงิน (บาท) -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 5467140; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 95000000 |  | 95000000 | 25110041 |  | 25110041 | 26.43 | 30.92 | 26.32 | 29.23 | 30.32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 259000000 | 68145400 |  |  |  |  | 240596 | ประกวดราคา | 240234 | 240242 | 240277 | 240420 | 259000000 | 240449 | 259000000 | 900 | 240469 | 240465 | 241368 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | - อยู่ระหว่างก่อสร้าง | - | 240631 | 68145400 | 68145400 |  | 17643470 | 17643470 |  | 25.89 | 17.18 | 16.73 | 34.75 | 41.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 |  |  |  | -4: 240596; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240632; วันที่ -22: 19100000; วงเงิน (บาท) -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 19100000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 48750000 |  | 48750000 | 32642671 |  | 32642671 | 66.96 | 2.65 | 5.45 | 15 | 45.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 15600000 | 15600000 |  |  |  |  | 240626 | สอบราคา | XXXX | 240668 | 240687 | 240689 | 1706738 | 240721 | 1706738 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันทพร | สอบราคา | 240661 | 240681 | 240686 | 768060 | 240694 | 768060 | บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด | - อยู่ระหว่างสั่งเข้าปฏิบัติงาน | - | 240723 | 15577038 | 1706738 | 13870300 | 3141628 |  | 3141628 | 20.17 | 2.07 | 9.31 | 20.1 | 63.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชบูรณ์ |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 | 53625000 |  |  | -3: 53625000; -4: 240589; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240637; วันที่ -22: 15193429; วงเงิน (บาท) -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 15193429; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 53625000 |  | 53625000 | 13647209 |  | 13647209 | 25.45 | 45 | 63.5 | 20.07 | 52.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240673; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240691; วันที่ -22: 99790; วงเงิน (บาท) -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 99790; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึกเพชรโฮมโปร; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 900000 |  | 900000 | 898762 |  | 898762 | 99.86 | 25 | 100 | 25 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4617535 | 4617535 |  |  |  |  | 240226 | ประกวดราคา | 240234 | 240242 | 240277 | 240420 | 259000000 | 240449 | 259000000 | 900 | 240469 | 240465 | 241368 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | [8 empty] | - | - | 240660 | 4617535 | 4617535 |  | 4617535 | 4617535 |  | 100 | 4.83 | 16.73 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240633; (วัน) -16: 240682; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 27500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 27500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 4500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 4500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 159500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 159500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 15000; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 15000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 176000; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 44500; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240681; วันที่ -22: 40800; วงเงิน (บาท) -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 99322000 | 28039600 |  |  |  | -5: ประกวดราคา; -6: 239839; -7: 239730; วันที่ -8: 239875; วงเงิน (บาท) -9: 239961; วันที่ -10: 99322000; วงเงิน (บาท) -11: 239996; (วัน) -12: 99322000; (วัน) -13: 630; (วัน) -14: 240390; (วัน) -15: 240389; (วัน) -16: 240625; (วัน) -17: บริษัท ไทยเอ็นจิเนียร์ อุตสาหกรรม | 240660 | 14366487 |  | 14366487 | 11748874 | 11748874 |  | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 334188000 | 170767200 |  |  |  |  | 240239 | ประกวดราคา | 240240 | 240248 | 240282 | 240174 | 312623459 | 240541 | 312623459 | 600 | 240569 | 240568 | 241168 | บริษัท วิรุฬท์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง | ไม่มี | 240660 | 170767200 | 170767200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 97567100 |  |  |  |  | 240239 | ประกวดราคา | 240240 | 240248 | 240282 | 240413 | 307900000 | 240414 | 307900000 | 900 | 240416 | 240415 | 241315 | บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากการย้ายจุดก่อสร้างตามที่ราษฎร์ร้องขอ | ไม่มี | 240715 | 97567100 | 97567100 |  | 3466704 | 3466704 |  | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 428897400 | 117344500 |  |  |  |  | 239836 | วิธีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | 239862 | 428897348 | 239864 | 428897348 | 600 | 239865 | 239864 | 240464 | บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด | [8 empty] | แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพิ่มอายุสัญญา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2559 วงเงินค่าก่อสร้าง 471,508,953.04 ได้รับการอนุมัติงดค่าปรับ 54 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2558 | ไม่มี | 240723 | 117344500 | 117344500 |  | 74921184 | 74921184 |  | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา จังหวัดปทุมธานี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 |  |  |  | -4: 240631; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240711; วันที่ -22: 2426679; วงเงิน (บาท) -23: 240711; วงเงิน (บาท) -24: 2426679; วงเงิน (บาท) -25: ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น | 240723 | 87750000 |  | 87750000 | 574807 |  | 574807 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240652
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | -3: 500000; -4: 240632; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240679; วันที่ -22: 472616; วงเงิน (บาท) -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 472616; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ในระหว่างดำเนินการการคืนเงินส่วนที่เหลือจำนวน 2,586 บาท; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 500000 |  | 500000 | 497414 |  | 497414 | 99.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 715000 | 715000 | 715000 |  |  | -3: 715000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 271970; วงเงิน (บาท) -24: 271970; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 715000 |  | 715000 | 712415 |  | 712415 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 800000 | 800000 | 800000 |  |  | -3: 800000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 353077; วงเงิน (บาท) -24: 353077; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 800000 |  | 800000 | 799994 |  | 799994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ปรับปรุงห้องส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | 240651 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240666 | 240667 | 889000 | 240668 | 889000 | 30 | 240669 | 240670 |  | บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240717 | 900000 | 900000 |  | 879100 | 879100 |  | 97.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 916700000 | 899283600 |  |  |  |  | 240493 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 613178226 | 240690 | 613178226 | 900 | 240712 | 240711 | 241611 | บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด | [8 empty] | อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้นและเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% | ไม่มี | 240723 | 899283600 | 899283600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 27000; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 27000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 27000 |  | 27000 | 27000 |  | 27000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 4600; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 4600; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 4600 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 159000; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 159000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 159000 |  | 159000 | 159000 |  | 159000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 15500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 15500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 175500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 175500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 44500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 44500 |  | 44500 | 44500 |  | 44500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 40800; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 40800 |  | 40800 | 40800 |  | 40800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 593000000 | 200570000 |  |  |  |  | 240259 | ประกวดราคา | 240253 | 240261 | 240290 | 240406 | 593000000 | 240414 | 593000000 | 900 | 240417 | 240416 | 241316 | หจก. ธงไทย หันคา จำกัด | [8 empty] | ไม่มีปัญหา-อุปสรรค | - | 240618 | 200570000 | 200570000 |  | 101521492 | 101521492 |  | 50.62 | 11.37 | 21.17 | 19.94 | 39.85 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | 87750000 |  |  | -3: 87750000; -4: 240624; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240662; วันที่ -20: 240676; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 610458; วงเงิน (บาท) -23: 240704; วงเงิน (บาท) -24: 610458; วงเงิน (บาท) -25: เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 87750000 |  | 87750000 | 3163411 |  | 3163411 | 3.61 | 4.73 | 4.73 | 12 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 274700000 | 33580000 |  |  |  |  | 237776 | ประกวดราคา | 237792 | 237806 | 237839 | 237851 | 274700000 | 238041 | 274700000 | 1866 | 238041 | 238174 | 240040 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ทวีสุพรรณบุรี | [8 empty] | กรมฯยกเลิกสัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 | ทั้งนี้อยู่ระหว่างคิดคำนวณปริมาณงาน และวงเงินงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 257850000 | 25282200 |  |  |  |  | 239455 | ประกวดราคา | 239471 | 239491 | 239523 | 239637 | 257850000 | 239643 | 257850000 | 1080 | 239668 | 239666 | 240748 | บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ 100.00% | - | 240618 | 25282200 | 25282200 |  | 22748688 | 22748688 |  | 89.98 | 99.89 | 100 | 98.71 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240683; วันที่ -22: 444786; วงเงิน (บาท) -23: 240683; วงเงิน (บาท) -24: 444786; วงเงิน (บาท) -25: หจก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 68250000 |  | 68250000 | 2321723 |  | 2321723 | 3.4 | 47.52 | 47.52 | 3.43 | 3.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156000000 | 31200000 |  |  |  | -4: 240569; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างซ็นสัญญาและสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 31200000 | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 183300000 | 36660000 |  |  |  | -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา และสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 36660000 | 36660000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม จังหวัดสิงห์บุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 97500000 | 97500000 |  |  |  | -4: 240584; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240653; วันที่ -22: 2891457; วงเงิน (บาท) -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 2891457; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 97500000 |  | 97500000 | 30178051 |  | 30178051 | 30.95 | 2.02 | 73 | 6.84 | 30 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 27895300 | 27895300 |  |  |  | -4: 240564; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240624; วันที่ -22: 3685080; วงเงิน (บาท) -23: 240637; วงเงิน (บาท) -24: 3685080; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. สหทรัพย์พลการ (2000); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 7748970 |  | 7748970 | 27.78 | 77.37 | 77.37 | 43.43 | 43.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 45000000 | 45000000 | [28 empty] | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 6852479 |  | 6852479 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899964 |  | 899964 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899917 |  | 899917 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | โครงการประตูระบายน้ำบึงทับเจ็กฮะพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสิงห์บุรี |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 135000000 | 36700000 |  |  |  | -4: 240463; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240632 | 134117400 |  | 134117400 | 41404456 |  | 41404456 | 30.87 | 30.2 | 36.91 | 45 | 55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 28000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 5000; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240659 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 176000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 45000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240651; วันที่ -22: 42000; วงเงิน (บาท) -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 |  |  |  | -4: 240532; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240646; วันที่ -22: 20933770; วงเงิน (บาท) -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 20933770; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240721 | 90000000 |  | 90000000 | 23366673 |  | 23366673 | 25.96 | 70.99 | 66.4 | 30.61 | 4 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 | 85000000 |  |  | -3: 85000000; -4: 240539; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240597; วันที่ -22: 1770000; วงเงิน (บาท) -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 1770000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 85000000 |  | 85000000 | 9029222 |  | 9029222 | 10.62 | 56.37 | 46.03 | 36.78 | 5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 |  |  |  | -4: 240632; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240602; วันที่ -22: 10727120; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 10727120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 95000000 |  | 95000000 | 67166240 |  | 67166240 | 70.7 | 60.79 | 59.46 | 38.6 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 70562000 | 70562000 | 70562000 |  |  | -3: 70562000; -4: 240637; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240687; วันที่ -22: 2975000; วงเงิน (บาท) -23: 240695; วงเงิน (บาท) -24: 2975000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 70562000 |  | 70562000 | 13087050 |  | 13087050 | 18.55 | 26.96 | 17.3 | 42 | 3.28 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 63375000 | 63375000 | 63375000 |  |  | -3: 63375000; -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240674; วันที่ -22: 3165120; วงเงิน (บาท) -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 3165120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 63375000 |  | 63375000 | 16596881 |  | 16596881 | 26.19 | 23.19 | 3 | 38.61 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5093000 | 5093000 | 5093000 |  |  | -3: 5093000; -4: 240527; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240664; วันที่ -22: 201198; วงเงิน (บาท) -23: 240644; วงเงิน (บาท) -24: 201198; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ส.เอื้อสุข; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 5093000 |  | 5093000 | 1664564 |  | 1664564 | 32.68 | 55.95 | 76.29 | 43.84 | 18 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 12675000 | 12675000 | 12675000 |  |  | -3: 12675000; -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240665; วันที่ -22: 237639; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 237639; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 12675000 |  | 12675000 | 2539965 |  | 2539965 | 20.04 | 70.45 | 49 | 42.66 | 2.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240620; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240648; วันที่ -20: 240660; วงเงิน (บาท) -21: 240662; วันที่ -22: 1623190; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 1623190; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 3922907 |  | 3922907 | 5.03 | 28.02 | 0 | 35.92 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | 980000 |  |  | -3: 980000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240665; วันที่ -22: 191331; วงเงิน (บาท) -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 191331; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ชัยกุล; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 980000 |  | 980000 | 949468 |  | 949488 | 96.88 | 100 | 60 | 100 | 60 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี |  | งบกลาง กปร. ปี 59 | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 25251000 | 25251000 | 25251000 |  |  | -3: 25251000; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240596; วันที่ -20: 240610; วงเงิน (บาท) -21: 240611; วันที่ -22: 810520; วงเงิน (บาท) -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 810520; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง | 240715 | 24789000 |  | 24789000 | 19804301 |  | 19804301 | 79.89 | 0 | 75 | 0 | 75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240689; วันที่ -22: 176500; วงเงิน (บาท) -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 240631 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240669 | 240673 | 1707030 | 240714 | 1707030 | 240 | 240715 |  | 240927 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240665 | 4566045 | 240681 | 4566045 | หจก.พรประวัตร | ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว | ได้เร่งรัดการดำเนินการ ถางป่า ปรับพื้นที่แล้ว | 240723 | 59997831 | 1707031 | 58290800 | 17208747 |  | 17208747 | 28.68 | 85.19 | 85.2 | 2 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 |  |  |  | -4: 240631; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 31800000; (วัน) -12: 31800000; (วัน) -13: 270; (วัน) -17: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา | 240724 | 32754000 | 31800000 | 954000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  |  | 80000000 | 240575 | สอบราคา | XXXX | 240624 | 240640 | 240644 | 1535758 | 240655 | 1535758 | 240 | 240658 |  | 240899 | หจก.ทิพย์เจริญ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240611 | 28069738 | 240646 | 28069738 | บจก.ไทยGRP | อยู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 79676258 | 1535758 | 78140500 | 62289565 |  | 62289565 | 78.18 | 10.35 | 9.15 | 19 | 4 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (80) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 29250000 | 29250000 |  |  |  | -4: 240583; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240707; วันที่ -22: 29250000; วงเงิน (บาท) -23: 240707; วงเงิน (บาท) -24: 29250000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหล้ก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการเตรียมเอกสารและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว | 240723 | 29250000 |  | 29250000 | 579437 |  | 579437 | 1.98 | 3.55 | 0 | 30.38 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82000 | 82000 | 82000 |  |  | -3: 82000; -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240724; วันที่ -22: 19550; วงเงิน (บาท) -23: 240724; วงเงิน (บาท) -24: 19550; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการทำข้อผูกพันแล้ว งานปรับปรุงประกอบด้วย งานจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด น้ำมัน และ จ้างแรงงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ | 240724 | 82000 |  | 82000 |  |  |  | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 49510500 | 49510500 |  |  |  | -5: สอบราคา; -6: XXXX; (วัน) -18: สอบราคา; วงเงิน (บาท) -21: 240715; วันที่ -22: 176130; วงเงิน (บาท) -23: 240715; วงเงิน (บาท) -24: 176130; วงเงิน (บาท) -25: บจก.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลัก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240724 | 49510500 |  | 49510500 | 466971 |  | 466971 | 0.94 | 83.31 | 66.67 | 7.88 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 2728000 |  | 16772000 | 240583 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1911744 | 240648 | 1911744 | 270 | 240648 |  | 240917 | หจก.ท่าแซะค้าไม้ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240612 | 2048460 | 240648 | 2048460 | หจก.ชุมพรไถ่เชียง | อนู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ก่อสร้าง | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 18659205 | 1911745 | 16747460 | 8274195 |  | 8274195 | 44.34 | 76.45 | 75.55 | 4 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น จังหวัดระนอง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 |  |  |  |  | 240575 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3817482 | 240687 | 3817482 | 210 | 240719 |  | 240896 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240645 | 8682811 | 240661 | 8682811 | บจก.เอกชัย | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าสู่หน้างาน | ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240710 | 42398753 | 3817483 | 38581270 | 2600675 |  | 2600675 | 6.13 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (งบกลาง 58) |  | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | [28 empty] | 240655 | 4972547 |  | 4972547 | 4670887 |  | 4670887 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | 980000 |  |  | -3: 980000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 980000 |  | 980000 | 970675 |  | 970675 | 99.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 770000 | 770000 | 770000 |  |  | -3: 770000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 770000 |  | 770000 | 761929 |  | 761929 | 98.95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 820000 | 820000 | 820000 |  |  | -3: 820000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดหารวัสดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการจัดหาวัสดุแล้ว | 240665 | 820000 |  | 820000 | 819561 |  | 819561 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  | 160000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240665 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 42000 |  | 42000 | 42000 |  | 42000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240701
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (85) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2553 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448999000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  |  | 238369 | ประกวดราคา |  | 238387 | 238407 | 238434 | 449000000 | 238567 | 449000000 | 900 | 238727 | 238725 | 239625 | กิจการร่วมค้า ยูเอ | [8 empty] | โครงการ Sp 2 ไม่ต้องประกาศ TOR มีการแก้ไขแบบ | สั่งหยุดงาน และ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างปรับแผนครั้งที่ 3 | 240662 | 80000000 | 80000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย จังหวัดพังงา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 | 48750000 | 8596300 |  | 40153700 | 240589 | ประกวดราคา | 240604 | 240610 | 240625 | 240632 | 7497030 | 240661 | 7497030 | 60 | 240682 | 240681 | 240744 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโอ ควนสงสารคอนกรีต | ประกวดราคา | 240603 | 240620 | 240626 | 9399540 | 240638 | 9399540 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ | ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค |  | 240700 | 47617831 |  | 47617831 | 6064330 |  | 6064330 | 12.74 | 23.77 | 22.87 | 10 | 6.5 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 750000 | 750000 | 750000 |  |  | -3: 750000; -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240645; วันที่ -22: 460532; วงเงิน (บาท) -23: 240646; วงเงิน (บาท) -24: 460532; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค | 240662 | 750000 |  | 750000 | 749138 |  | 749138 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 |  |  | -3: 900000; -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240652; วันที่ -22: 447473; วงเงิน (บาท) -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 447473; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240662 | 900000 |  | 900000 | 899825 |  | 899825 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ (เงินกันเหลื่อมปี 2555) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 31103105 | 31103105 |  |  |  |  | 238211 | ประกวดราคา | 238216 | 238225 | 238257 | 238350 | 299440000 | 238370 | 299440000 | 2240 | 238392 | 238360 | 240631 | ห้้างหุ่นส่วนจำกัด สนติมิตรก่อสร้าง | [8 empty] | มีการแก้ไขแบบ | สั่งหยุดงาน และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม | 240659 | 31103105 | 31103105 |  | 6137852 | 6137852 |  | 19.73 | 100 | 95.7 | 100 | 51.98 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 65400 | 65400 | 65400 |  |  | -3: 65400; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 62400; วงเงิน (บาท) -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 62400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 65400 |  | 65400 | 62400 |  | 62400 | 95.41 | 100 | 0 | 100 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 28000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 28000 |  | 28000 | 27820 |  | 27820 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 5000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 5000 |  | 5000 | 4922 |  | 4922 | 98.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 160000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 160000 |  | 160000 | 159965 |  | 159965 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 16000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 16000 |  | 16000 | 15943 |  | 15943 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 176500; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 176500 |  | 176500 | 176443 |  | 176443 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 45000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 45000 |  | 45000 | 44940 |  | 44940 | 99.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000; -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240659; วันที่ -22: 42000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 42000 |  | 42000 | 41730 |  | 41730 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 319100000 | 135617500 | 135617500 | 135617500 |  | -4: 239822; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 135617500; วงเงิน (บาท) -11: 240029; (วัน) -12: 135617500; (วัน) -13: 780; (วัน) -14: 240120; (วัน) -15: 240119; (วัน) -16: 240534; (วัน) -17: บ.บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด | 240710 | 78602863 | 78602863 |  | 56102750 | 56102750 |  | 71.37 | 95.01 | 97.25 | 60 | 97.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80131500 | 80131500 | 80131500 |  |  | -3: 80131500; -4: 240562; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240584; วันที่ -22: 80131500; วงเงิน (บาท) -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 80131500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมอารักษ์ | 240716 | 80131500 |  | 80131500 | 35802778 |  | 35802778 | 44.68 | 41.61 | 41.81 | 39 | 40.03 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | 90000000 |  |  | -3: 90000000; -4: 240571; (วัน) -18: วิธีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240673; วันที่ -22: 74960810; วงเงิน (บาท) -23: 240676; วงเงิน (บาท) -24: 74960810; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 74960810 |  | 74960810 | 9518691 |  | 9518691 | 12.7 | 80.7 | 75.88 | 20 | 8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240645; วันที่ -22: 68250000; วงเงิน (บาท) -23: 240660; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก. แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20610896 |  | 20610896 | 30.2 | 10 | 4.83 | 10 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (83) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา | 2 | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240673; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240715; วันที่ -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 22555500 |  | 22555500 | 461885 |  | 461885 | 2.05 | 25 | 3.25 | 25 | 5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | 119400 |  |  | -3: 119400; -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 119400; วงเงิน (บาท) -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ตองสาม โยธากิจ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119347 |  | 119347 | 99.96 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | 119400 |  |  | -3: 119400; -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วันที่ -22: 119400; วงเงิน (บาท) -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สยามนครรินทร์ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119122 |  | 119122 | 99.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240570; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240630; วันที่ -22: 64698580; วงเงิน (บาท) -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 64698580; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240723 | 64698580 |  | 64698580 | 21550296 |  | 21550296 | 33.31 | 20 | 62.78 | 20 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 109462400 | 30933600 | 30933600 | 30933600 |  | -4: 239822; -5: ประกวดราคา; -6: 239840; -7: 239849; วันที่ -8: 239874; วงเงิน (บาท) -9: 239988; วันที่ -10: 11527920; วงเงิน (บาท) -11: 239997; (วัน) -12: 11527920; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240009; (วัน) -15: 240008; (วัน) -16: 240608; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240662 | 11527920 | 11527920 |  | 11498874 | 11498874 |  | 99.75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 224250000 | 44850000 | 44850000 | 44850000 |  | -4: 240561; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 44850000; (วัน) -12: 44850000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 44850000 | 44850000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 146250000 | 29250000 | 29250000 | 29250000 |  | -4: 240585; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 29250000; (วัน) -12: 29250000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 29250000 | 29250000 |  |  |  |  | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 243750000 | 48750000 | 48750000 | 48750000 |  | -4: 240561; -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX; วันที่ -10: 48750000; (วัน) -12: 48750000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 48750000 | 48750000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 38880000 | 38880000 | 38880000 |  |  | -3: 38880000; -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 38880000; วงเงิน (บาท) -23: 240667; วงเงิน (บาท) -24: 38880000 | 240716 | 38880000 |  | 38880000 | 5510729 |  | 5510729 | 14.17 | 20 | 100 | 20 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 56550000 | 56550000 | 56550000 | 658000 |  | 55892000 | 240602 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 658000 | 240640 | 658000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240626 | 55872260 | 240640 | 55872260 | หจก.เฉลิมยศพัฒนา |  |  | 240716 | 55872260 |  | 55872260 | 27508503 |  | 27508503 | 49.23 | 10 | 95.12 | 10 | 32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 94575000 | 94575000 | 94575000 | 1691000 |  | 92884000 | 240571 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1691000 | 240290 | 1691000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240630 | 92833270 | 240640 | 92833270 | หจก.พรหมอารักษ์ |  |  | 240716 | 92833270 |  | 92833270 | 38100053 |  | 38100053 | 41.04 | 10 | 34 | 10 | 34 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 52650000 | 52650000 | 52650000 |  |  | -3: 52650000; -4: 240571; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 51745660; วงเงิน (บาท) -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 51745660; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 51745660 |  | 51745660 | 19018907 |  | 19018907 | 36.75 | 10 | 23 | 10 | 23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | 68250000 |  |  | -3: 68250000; -4: 240561; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240626; วันที่ -22: 68250000; วงเงิน (บาท) -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เอ เอส เอ 1994 | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20990702 |  | 20990702 | 30.76 | 20 | 19 | 20 | 19 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน จังหวัดพัทลุง |  | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | 78000000 |  |  | -3: 78000000; -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240633; วันที่ -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 78000000 |  | 78000000 | 7197420 |  | 7197420 | 9.23 | 35.11 | 3.12 | 35.11 | 6 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง(ก่อสร้าง) |  | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 14949000 | 14949000 | 14949000 |  |  | -3: 14949000; -4: 240415; (วัน) -19: 240442; วันที่ -20: 240463; วงเงิน (บาท) -21: 240471; วันที่ -22: 2971804; วงเงิน (บาท) -23: 240506; วงเงิน (บาท) -24: 2971804; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240536 | 14949000 |  | 14949000 | 14948273 |  | 14948273 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |  | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 970000 | 970000 | 970000 |  |  | -3: 970000; -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240658; วันที่ -22: 970000; วงเงิน (บาท) -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 970000; วงเงิน (บาท) -25: เอส ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง | 240724 | 970000 |  | 970000 | 969838 |  | 969838 | 99.98 | 0 | 95 | 0 | 95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2556) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12640176 | 12640176 | 12640176 | 12640176 |  | -4: 239578; -5: ประกวดราคา; -6: 239604; -7: 239615; วันที่ -8: 239636; วงเงิน (บาท) -9: 239651; วันที่ -10: 12640176; วงเงิน (บาท) -11: 240029; (วัน) -12: 12640176; (วัน) -13: 210; (วัน) -14: 239675; (วัน) -15: 239674; (วัน) -16: 240034; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240673 | 12640176 | 12640176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 66.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4408647 | 4408647 | 4408647 | 4408647 |  | -5: e-Bidding; -6: XXXX; -7: XXXX; วันที่ -8: XXXX; วงเงิน (บาท) -9: XXXX | 240710 | 4408647 | 4408647 |  | 4408647 | 4408647 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | คลองระบายน้ำลำเบ็ดโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะที่ 2 จังหวัดพัทลุง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) |  | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 47886834 | 47886834 | 47886834 | 47886834 | [27 empty] | 47886834 | 47886834 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำคลองศาลาหลวงโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา |  | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 50000000 | 15283000 | 15283000 | 15283000 |  | -4: 240452; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; วันที่ -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -21: 240500; วันที่ -22: 15283000; วงเงิน (บาท) -23: 240533; วงเงิน (บาท) -24: 15283000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม | 240710 | 50000000 |  | 50000000 | 49346371 |  | 49346371 | 98.69 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | 28000 |  |  | -3: 28000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | -3: 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | 160000 |  |  | -3: 160000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | -3: 16000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | 176500 |  |  | -3: 176500 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | -3: 45000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | 42000 |  |  | -3: 42000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
จัดทำโดย RID HiPPS ¦ คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)

## 4
43 รายการ
[13 empty] | ปัญหาโครงการ | วันอนุมัติแผน | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | [12 empty] | ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ | [7 empty] | ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข |  | รายงานล่าสุด | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [6 empty] | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | (ปีงบประมาณ) |  | จ้างเหมา | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณตามประมาณการ |  |  |  | จัดซื้อ-จัดจ้าง | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | อายุ | เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศ | วันเปิดซอง | อนุมัติรับราคา |  | ลงนามในสัญญา |  | ผู้ประกอบการ | คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน |  | วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
[7 empty] | ทำเอง | ทั้งโครงการ | ปีปัจจุบัน | [7 empty] | จัดซื้อ-จัดจ้าง | [5 empty] | สัญญา | [5 empty] | จัดซื้อ
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | [6 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) | (วัน) | [7 empty] | วันที่ | วงเงิน (บาท) | วันที่ | วงเงิน (บาท) |  |  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง |  | แผน เดือนมกราคม | ผล | แผน เดือนมกราคม | ผล
[11 empty] | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |  | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน |  | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 |  | 13212000 | 13212000 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างเหมา |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2555 |  | 15077220 | 15077220 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6099 | 6099 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยสีดา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 134150 | 134150 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อ่างเก็บน้ำ ลำเฉลียงเบิก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 48458 | 48458 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารอัดน้ำคลองบางอีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 770 | 770 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 141451 | 141451 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 6627 | 6627 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 153310 | 153310 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2555 |  | 24471 | 24471 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 13476 | 13476 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2555 |  | 166050 | 166050 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4000000 | 4000000 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 55968 | 55968 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายห้วยไผ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 |  | 2330 | 2330 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 1602326 | 1602326 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 282769 | 282769 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 3153130 | 3153130 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 |  | 254492 | 254492 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 4253397 | 4253397 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 27601 | 27601 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 |  | 10067000 | 10067000 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 |  | 104480 | 104480 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )จังหวัดนครสวรรค์ |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 1648332 | 1648332 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 720752 | 720752 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจังหวัดชัยนาท |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 123529 | 123529 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดมพร้อมอาคารประกอบจังหวัดนนทบุรี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 515504 | 515504 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 641867 | 641867 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี |  | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 |  | 17106481 | 17106481 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (51) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 87000000 | ดำเนินการเอง -4: 239862; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239902; ดำเนินการเอง -8: 239930; วันที่ -9: 240179; วงเงิน (บาท) -10: 308000000; วันที่ -11: 240204; วงเงิน (บาท) -12: 308000000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240218; (วัน) -15: 240214; (วัน) -16: 241297; (วัน) -17: บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 87000000 | 87000000 |  | 49540835 | 49540835 |  | 56.94 | 47.62 | 45.87 | 17.02 | 23.87 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (52) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 408500000 | 96661800 | ดำเนินการเอง -4: 240238; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240238; ดำเนินการเอง -7: 240246; ดำเนินการเอง -8: 240276; วันที่ -9: 240400; วงเงิน (บาท) -10: 408500000; วันที่ -11: 240407; วงเงิน (บาท) -12: 408500000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241496; (วัน) -17: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240638 | 96661800 | 96661800 |  | 26041338 | 26041338 |  | 26.94 | 19.26 | 17.64 | 31.3 | 27.25 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (7) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 472100000 | 76017400 | 76017400 | 76017400 |  | 239226 | ประกวดราคา | 239288 | 239322 | 239355 | 239483 | 472100000 | 239497 | 472100000 | 1050 | 239554 | 239551 | 240604 | บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | [8 empty] | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรอการแก้ไขแบบบานระบาย | 240624 | 76017400 | 76017400 |  | 9290818 | 9290818 |  | 12.22 | 100 | 70.55 | 100 | 70.55 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 568000000 | 158972000 | 158972000 | 158972000 |  | 239839 | ประกวดราคา | 239846 | 239853 | 239876 | 240000 | 568000000 | 240017 | 568000000 | 1080 | 240036 | 240035 | 241114 | กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง | [8 empty] | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240624 | 158972000 | 158972000 |  | 111315401 | 111315401 |  | 70.02 | 65.03 | 83.1 | 36.58 | 58.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | จ้างเหมา -1: 87750000; ดำเนินการเอง -3: 87750000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240623; วงเงิน (บาท) -22: 491264; วงเงิน (บาท) -24: 491264; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 87750000 |  | 87750000 | 25301423 |  | 25301423 | 28.83 | 9.17 | 0.2 | 18.08 | 0.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | จ้างเหมา -1: 60000000; ดำเนินการเอง -3: 60000000; ดำเนินการเอง -4: 240591; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240611; วงเงิน (บาท) -22: 175540; วงเงิน (บาท) -24: 175540; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โกเฮง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 60000000 |  | 60000000 | 19610546 |  | 19610546 | 32.68 | 20 | 7 | 20 | 7 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2109500 | 2109500 | จ้างเหมา -1: 2109500; ดำเนินการเอง -3: 2109500; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240617; วงเงิน (บาท) -22: 128160; วงเงิน (บาท) -24: 128160; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 2109500 |  | 2109500 | 1957516 |  | 1957516 | 92.8 | 100 | 99.34 | 100 | 99.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 19695000 | 19695000 | จ้างเหมา -1: 19695000; ดำเนินการเอง -3: 19695000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240605; วงเงิน (บาท) -22: 499200; วงเงิน (บาท) -24: 499200; วงเงิน (บาท) -25: บจก.กิตติวิบูลย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | 19695000 |  | 19695000 | 6689367 |  | 6689367 | 33.96 | 85.19 | 83.58 | 17.54 | 8.49 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ระบบส่งน้ำฝายปงตำ | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 50000000 | 50000000 | (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240448; วงเงิน (บาท) -22: 91840; วันที่ -23: 240448; วงเงิน (บาท) -24: 91840; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เชียงใหม่ลักษนพงษ์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค งานแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 240668 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 51600 | 51600 | จ้างเหมา -1: 51600; ดำเนินการเอง -3: 51600; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240630 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 1 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240625 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448000000 | 129144400 | ดำเนินการเอง -4: 239874; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239607; ดำเนินการเอง -8: 239906; วันที่ -9: 240014; วงเงิน (บาท) -10: 448000000; วันที่ -11: 240014; วงเงิน (บาท) -12: 448000000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240028; (วัน) -15: 240027; (วัน) -16: 241106; (วัน) -17: กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL); วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240618 | 129144400 | 129144400 |  | 114482322 | 114482322 |  | 88.65 | 70.78 | 93.62 | 70.78 | 89.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 137500000 | 137500000 | จ้างเหมา -1: 137500000; ดำเนินการเอง -3: 137500000; ดำเนินการเอง -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; (วัน) -20: 240532; วันที่ -21: 240534; วงเงิน (บาท) -22: 8341000; วันที่ -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 137500000 |  | 137500000 | 24081587 |  | 24081587 | 17.51 | 5.96 | 88.82 | 5.96 | 88.82 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -3: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240597; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240625; วงเงิน (บาท) -22: 6032377; วันที่ -23: 240625; วงเงิน (บาท) -24: 6032377; วงเงิน (บาท) -25: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 19146475 |  | 19146475 | 39.27 | 6.97 | 15.45 | 6.97 | 15.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 2400000 | 2400000 | จ้างเหมา -1: 2400000; ดำเนินการเอง -3: 2400000; ดำเนินการเอง -4: 240368; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240283; วงเงิน (บาท) -22: 5866950; วันที่ -23: 240375; วงเงิน (บาท) -24: 5866950; วงเงิน (บาท) -25: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 2400000 |  | 2400000 | 517405 |  | 517405 | 21.56 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 24202500 | 24202500 | ดำเนินการเอง -4: 240492; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240506; (วัน) -20: 240532; วันที่ -21: 240534; วงเงิน (บาท) -22: 8341000; วันที่ -23: 240547; วงเงิน (บาท) -24: 8341000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240568 | 24201000 |  | 24201000 | 17475444 |  | 17475444 | 72.21 | 92.29 | 91.65 | 92.29 | 91.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | โครงการฝายน้ำงาว (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 240367 | ประกวดราคา | 240374 | 240386 | 240401 | 240417 | 2495632 | 240424 | 2495632 | 150 | 240453 | 240452 | 240602 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240374 | 1787577 | 240375 | 1787577 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240569 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 20000000 | 2681000 | 17319000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 และอาคารประกอบ | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 78554000 | 78554000 | ดำเนินการเอง -4: 240388; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240444; (วัน) -20: 240473; วันที่ -21: 240478; วงเงิน (บาท) -22: 8976700; วันที่ -23: 240491; วงเงิน (บาท) -24: 8976700; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 78554000 |  | 78554000 | 64012303 |  | 64012303 | 81.49 | 100 | 85.45 | 100 | 85.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | จ้างเหมา -1: 980000; ดำเนินการเอง -3: 980000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240631; วงเงิน (บาท) -22: 84909; วันที่ -23: 240632; วงเงิน (บาท) -24: 84909; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 980000 |  | 980000 | 979918 |  | 979918 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 672415 | 672415 | ดำเนินการเอง -4: 239874; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239607; ดำเนินการเอง -8: 239906; วันที่ -9: 240014; วงเงิน (บาท) -10: 448000000; วันที่ -11: 240014; วงเงิน (บาท) -12: 448000000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 240028; (วัน) -15: 240027; (วัน) -16: 241106; (วัน) -17: กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL); วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 672415 | 672415 |  | 672415 | 672415 |  | 100 | 70.78 | 100 | 70.78 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึกจังหวัดเชียงราย (เงินกู้ 2559) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 150000000 | 73330000 | ดำเนินการเอง -4: 240498; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240520; (วัน) -20: 240548; วันที่ -21: 240550; วงเงิน (บาท) -22: 2828150; วันที่ -23: 240562; วงเงิน (บาท) -24: 2828150; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 129550400 |  | 129550400 |  |  |  | 0 | 43.45 | 19.35 | 43.45 | 19.35 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู (เงินกู้ 2559) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 200000000 | 62292000 |  |  |  | 240494 | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17987327 | 240592 | 17987327 | 180 | 240646 | 240649 | 240824 | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ | วิธีกรณีพิเศษ | XXXX | XXXX | 240532 | 9296994 | 240532 | 9296994 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง | - | - | 240665 | 159789300 |  | 159789300 | 8547799 |  | 8547799 | 5.35 | 27.91 | 21.9 | 27.91 | 21.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 2 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240623; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240638 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | จ้างเหมา -1: 95000000; ดำเนินการเอง -3: 95000000; ดำเนินการเอง -4: 240613; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240660; วงเงิน (บาท) -22: 4095627; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 4095627; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เจริญภัณฑ์พานิช (1984) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: การประกวดราคาซื้อดิน ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา พิจารณายกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ | 240694 | 95000000 |  | 95000000 | 18145324 |  | 18145324 | 19.1 | 28.76 | 28.76 | 8.41 | 27.24 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 214000000 | 60923300 | ดำเนินการเอง -4: 240239; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240234; ดำเนินการเอง -7: 240242; ดำเนินการเอง -8: 240273; วันที่ -9: 240380; วงเงิน (บาท) -10: 208254000; วันที่ -11: 240395; วงเงิน (บาท) -12: 208254000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240400; (วัน) -15: 240401; (วัน) -16: 241299; (วัน) -17: หจก.จิรังกรณ์ | 240723 | 60923300 | 60923300 |  | 56383423 | 56383423 |  | 92.55 | 51.68 | 59.23 | 24.55 | 48.08 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (72) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 331500000 | 66300000 | ดำเนินการเอง -4: 240577; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX | 240723 | 66300000 | 66300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82875000 | 82875000 | จ้างเหมา -1: 82875000; ดำเนินการเอง -3: 82875000; ดำเนินการเอง -4: 240613; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240660; วงเงิน (บาท) -22: 5387486; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5387486; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด | 240694 | 82875000 |  | 82875000 | 22104760 |  | 22104760 | 26.67 | 62.81 | 62.81 | 26.42 | 26.42 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 23286000 | 23286000 | จ้างเหมา -1: 23286000; ดำเนินการเอง -3: 23286000; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 23286000 |  | 23286000 |  |  |  | 0 | 51.28 | 0 | 51.28 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 13413600 | 13413600 | จ้างเหมา -1: 13413600; ดำเนินการเอง -3: 13413600; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการโดยกรมทางหลวง; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 780000 | 780000 | จ้างเหมา -1: 780000; ดำเนินการเอง -3: 780000; ดำเนินการเอง -4: 240648; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 1701367; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 1701367; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240687 | 780000 |  | 780000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 880000 | 880000 | จ้างเหมา -1: 880000; ดำเนินการเอง -3: 880000; ดำเนินการเอง -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240666; วงเงิน (บาท) -22: 161825; วันที่ -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 161825; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ปากน้ำโพวีรวุฒิ จำกัด | 240673 | 880000 |  | 880000 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 19743507 | 19743507 | ดำเนินการเอง -4: 238352; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -7: 238422; ดำเนินการเอง -8: 238446; วันที่ -9: 238951; วงเงิน (บาท) -10: 314578000; วันที่ -11: 238965; วงเงิน (บาท) -12: 314578000; (วัน) -13: 1864; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 38534717 | 38534717 |  | 18791210 |  | 18791210 | 48.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 41932789 | 41932789 | ดำเนินการเอง -4: 238352; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -7: 238422; ดำเนินการเอง -8: 238446; วันที่ -9: 238951; วงเงิน (บาท) -10: 314578000; วงเงิน (บาท) -12: 314578000; (วัน) -14: 239005; (วัน) -15: 240100; (วัน) -16: 240867; (วัน) -17: บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง | 240723 | 41932789 | 41932789 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ (เงินกู้ 2559) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 220000000 | 116104800 | ดำเนินการเอง -4: 240644; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240702; วงเงิน (บาท) -22: 10631140; วันที่ -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 10631140; วงเงิน (บาท) -25: บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด | 240724 | 145321000 |  | 145321000 | 29156642 |  | 29156642 | 20.06 | 33.12 | 15.57 | 25.65 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 27820; วันที่ -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 4922; วันที่ -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240695 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 3 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240661; วงเงิน (บาท) -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ จำกัด | 240665 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 177779000 | 50370800 | ดำเนินการเอง -4: 239387; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239383; ดำเนินการเอง -7: 239343; ดำเนินการเอง -8: 239587; วันที่ -9: 239653; วงเงิน (บาท) -10: 177779000; วันที่ -11: 239673; วงเงิน (บาท) -12: 177779000; (วัน) -13: 870; (วัน) -14: 239709; (วัน) -15: 239709; (วัน) -16: 240578; (วัน) -17: หจก.ศรีสำโรงขนส่ง; วงเงิน (บาท) -26: สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา; วงเงิน (บาท) -27: สั่งหยุดงานบางส่วนเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา | 240623 | 27354490 | 27354490 |  | 15366736 | 15278164 |  | 56.18 | 100 | 94.36 | 100 | 98.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 164103800 | 75556100 | ดำเนินการเอง -4: 239387; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239391; ดำเนินการเอง -7: 239763; ดำเนินการเอง -8: 239436; วันที่ -9: 239513; วงเงิน (บาท) -10: 164103800; วันที่ -11: 239611; วงเงิน (บาท) -12: 164103800; (วัน) -13: 870; (วัน) -14: 239709; (วัน) -15: 239709; (วัน) -16: 240578; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240623 | 75556100 | 75556100 |  | 75556100 | 75556100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 97300000 | 28946700 | ดำเนินการเอง -4: 239974; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239871; ดำเนินการเอง -7: 239881; ดำเนินการเอง -8: 240087; วันที่ -9: 240024; วงเงิน (บาท) -10: 97300000; วันที่ -11: 240024; วงเงิน (บาท) -12: 97300000; (วัน) -13: 660; (วัน) -14: 240078; (วัน) -15: 240078; (วัน) -16: 240737; (วัน) -17: บริษัทบุญชอบการประปา; วงเงิน (บาท) -26: หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ; วงเงิน (บาท) -27: หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ | 240623 | 28946700 | 28946700 |  | 2566885 | 2566885 |  | 8.87 | 100 | 73.47 | 100 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 11161460 | 78838540 | 240618 | ประกวดราคา |  | 240662 | 240681 | 240693 | 3570669 |  | 3570669 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สุวรรณก่อสร้าง | ประกวดราคา | 240645 | 240666 | 240676 | 26530597 | 240683 | 26530597 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | อยู่ระหว่างสนองรับราคา | 240694 | 84694690 | 6010670 | 78684020 | 11012208 |  | 11012208 | 13 | 18.25 | 10.53 | 18.25 | 10.53 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (84) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนจังหวัดตาก | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 569011800 | 145000000 | ดำเนินการเอง -4: 240400; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240408; ดำเนินการเอง -7: 240408; ดำเนินการเอง -8: 240457; วันที่ -9: 240504; วงเงิน (บาท) -10: 375121200; วันที่ -11: 240527; วงเงิน (บาท) -12: 375121200; (วัน) -13: 990; (วัน) -14: 240557; (วัน) -15: 240556; (วัน) -16: 241546; (วัน) -17: บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240623 | 145000000 | 145000000 |  |  |  |  | 0 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 6798985; วันที่ -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 6798985; วงเงิน (บาท) -25: บริษัทบ้านศิลาสุโขทัย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น CAMP คนงาน | 240694 | 68250000 |  | 68250000 | 14035338 |  | 14035338 | 20.56 | 16 | 7.98 | 16 | 7.98 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 จังหวัดสุโขทัย | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -3: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240631; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240631; (วัน) -20: 240647; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 8499000; วันที่ -23: 240669; วงเงิน (บาท) -24: 8499000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทพรเอ็นจิเนียริ่ง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 44614800 |  | 44614800 | 10275776 |  | 10275776 | 23.03 | 10.96 | 0.3 | 10.96 | 0.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก (งบกลาง) | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 119480000 | 119480000 | 119480000 | 119480000 |  | 240400 | ประกวดราคา | 240408 | 240408 | 240457 | 240504 | 375121200 | 240527 | 375121200 | 990 | 240557 | 240556 | 241546 | บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240623 | 119480000 | 119480000 |  | 56268180 | 56268180 |  | 47.09 | 6.47 | 1.29 | 22.78 | 3.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 37249842 | 37249842 | ดำเนินการเอง -4: 238827; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 238462; ดำเนินการเอง -7: 238462; ดำเนินการเอง -8: 238489; วันที่ -9: 238499; วงเงิน (บาท) -10: 208500000; วันที่ -11: 238930; วงเงิน (บาท) -12: 208500000; (วัน) -13: 1084; (วัน) -14: 239198; (วัน) -15: 239198; (วัน) -16: 240247; (วัน) -17: บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 7445191 | 7445191 | ดำเนินการเอง -4: 238123; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 238127; ดำเนินการเอง -7: 238153; ดำเนินการเอง -8: 238189; วันที่ -9: 238309; วงเงิน (บาท) -10: 317912000; วันที่ -11: 238324; วงเงิน (บาท) -12: 317912000; (วัน) -13: 2296; (วัน) -14: 238385; (วัน) -15: 238385; (วัน) -16: 240680; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม; วงเงิน (บาท) -26: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย (เงินกันเหลื่อมปี 2557) | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 30718517 | 30718517 | ดำเนินการเอง -4: 239387; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239391; ดำเนินการเอง -7: 239415; ดำเนินการเอง -8: 239447; วันที่ -9: 239507; วงเงิน (บาท) -10: 148239000; วันที่ -11: 239506; วงเงิน (บาท) -12: 148239000; (วัน) -13: 810; (วัน) -14: 239912; (วัน) -15: 239546; (วัน) -16: 240356; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิดไท แอนด์ โค; วงเงิน (บาท) -26: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: งานแล้วเสร็จตามรูปแบบ 100 % | 240695 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 4 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 170000; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 170000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท T.P.T เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240693 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 103760000 | 29398700 | ดำเนินการเอง -4: 239258; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239356; ดำเนินการเอง -7: 239369; ดำเนินการเอง -8: 239398; วันที่ -9: 239495; วงเงิน (บาท) -10: 103360000; วันที่ -11: 239506; วงเงิน (บาท) -12: 103360000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239540; (วัน) -15: 239538; (วัน) -16: 240260; (วัน) -17: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559; วงเงิน (บาท) -27: ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | 29398700 | 29398700 |  |  |  |  | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 251000000 | 63396200 | ดำเนินการเอง -4: 239258; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239373; ดำเนินการเอง -7: 239386; ดำเนินการเอง -8: 239419; วันที่ -9: 239502; วงเงิน (บาท) -10: 251000000; วันที่ -11: 239576; วงเงิน (บาท) -12: 251000000; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 239610; (วัน) -15: 239610; (วัน) -16: 240450; (วัน) -17: บ.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนตรัค ชั่น จก.; วงเงิน (บาท) -26: มีการแก้ไขแบบตามความเห็นของ ผส.อบ. อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อขออนุมัติรับราคา รายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญา; วงเงิน (บาท) -27: รอกรมอนุมัติรับราคา เพื่อจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป | 240661 | 17840616 | 17840616 |  | 11081251 | 11081251 |  | 62.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (33) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 208000000 | 47813300 | ดำเนินการเอง -4: 240233; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240326; วงเงิน (บาท) -10: 208000000; วันที่ -11: 240395; วงเงิน (บาท) -12: 208000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240407; (วัน) -15: 240406; (วัน) -16: 241306; (วัน) -17: หจก. พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | 47813300 | 47813300 |  |  |  |  | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 153580000 | 35602700 | ดำเนินการเอง -4: 239829; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239857; ดำเนินการเอง -7: 239867; ดำเนินการเอง -8: 239890; วันที่ -9: 239959; วงเงิน (บาท) -10: 153580000; วันที่ -11: 240050; วงเงิน (บาท) -12: 153580000; (วัน) -13: 660; (วัน) -14: 240078; (วัน) -15: 240074; (วัน) -16: 240737; (วัน) -17: หจก.สยามซีวิลซับพราย; วงเงิน (บาท) -26: งานติดตั้งฝายยางพร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบการทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559; วงเงิน (บาท) -27: งบประมาณไม่เพียงพอได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2559 แล้ว | 240662 | 35602700 | 35602700 |  | 35602700 | 35602700 |  | 100 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | (60) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 22425000 | 22425000 | ดำเนินการเอง -4: 240682; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240688; (วัน) -20: 240702; วันที่ -21: 240702; วงเงิน (บาท) -22: 1588845; วันที่ -23: 240718; วงเงิน (บาท) -24: 1588845; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | 22425000 |  | 22425000 | 175816 |  | 175816 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | จ้างเหมา -1: 950000; ดำเนินการเอง -3: 950000; ดำเนินการเอง -4: 240661; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240668; วงเงิน (บาท) -22: 493040; วันที่ -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 493040; วงเงิน (บาท) -25: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ได้เบิกจ่าย 100 % แล้ว | 240724 | 950000 |  | 950000 | 944963 |  | 944963 | 99.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | ดำเนินการเอง | 15735377 | 15735377 | ดำเนินการเอง -4: 239829; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239847; ดำเนินการเอง -7: 239854; ดำเนินการเอง -8: 239876; วันที่ -9: 239912; วงเงิน (บาท) -10: 32300000; วันที่ -11: 240001; วงเงิน (บาท) -12: 32300000; (วัน) -13: 270; (วัน) -14: 240005; (วัน) -15: 240003; (วัน) -16: 240274; (วัน) -17: บ.อุดร หิน กรวด ทราย (1999) จก.; วงเงิน (บาท) -26: มีการสั่งหยุดงานบางส่วนเพื่อแก้ไขแบบเนื่องจากแนวถนนอยู่นอกเขตชลประทาน แบบแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57 ผู้รับจ้างมารับแบบที่แก้ไข เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการในที่ส่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 28333338 | 28333338 | ดำเนินการเอง -4: 239258; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239356; ดำเนินการเอง -7: 239369; ดำเนินการเอง -8: 239398; วันที่ -9: 239495; วงเงิน (บาท) -10: 103360000; วันที่ -11: 239506; วงเงิน (บาท) -12: 103360000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239540; (วัน) -15: 239538; (วัน) -16: 240260; (วัน) -17: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: กรมอนุมัติงดค่าปรับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 จำนวน 416 วัน สิ้นสุดอายุสัญญาใหม่วันที่ 9 พ.ค.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2559; วงเงิน (บาท) -27: ได้ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมเพื่อทราบ | 240723 | [6 empty] | 0 | 83.36 | 56 | 40 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคาย | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 15000683 | 15000683 | ดำเนินการเอง -4: 240233; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240326; วงเงิน (บาท) -10: 208000000; วันที่ -11: 240395; วงเงิน (บาท) -12: 208000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240407; (วัน) -15: 240406; (วัน) -16: 241306; (วัน) -17: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: เนื่องจากผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนงานที่วางไว้; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมกับผู้รับจ้างแล้ว | 240723 | [6 empty] | 0 | 12 | 2.75 | 20 | 4.51 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6981319 | 6981319 | ดำเนินการเอง -4: 239829; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239857; ดำเนินการเอง -7: 239867; ดำเนินการเอง -8: 239890; วันที่ -9: 239959; วงเงิน (บาท) -10: 153580000; วันที่ -11: 240050; วงเงิน (บาท) -12: 153580000; (วัน) -13: 660; (วัน) -14: 240078; (วัน) -15: 240074; (วัน) -16: 240737; (วัน) -17: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; วงเงิน (บาท) -26: เป็นเงินหักประกันผลงาน 10 %; วงเงิน (บาท) -27: คาดว่าเบิกจ่าย 100 % ปรมาณเดือน ก.พ.59 | 240723 | [6 empty] | 0 | 99 | 95 | 80 | 76.5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | อ่างเก็บน้ำห้วยศอกจังหวัดเลย | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 506584100 | 208468600 | ดำเนินการเอง -4: 240480; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240493; (วัน) -20: 240522; วันที่ -21: 240522; วงเงิน (บาท) -22: 1341351; วันที่ -23: 240522; วงเงิน (บาท) -24: 1341351; วงเงิน (บาท) -25: หจก. นิ่มทวัฒน์ คอน สตรั๊คชั่น; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240662 | 506580000 |  | 506580000 | 28452907 |  | 28452907 | 5.62 | 10 | 6 | 20 | 16.67 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 28000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 5000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 176000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 45000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 5 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240648; วงเงิน (บาท) -22: 42000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บ.ซอยล์เทสติ๊งสยาม จก.; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างตรวจรับพสัดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้จัดประชุมเร่งรัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว | 240724 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 358750000 | 55495700 | ดำเนินการเอง -4: 239589; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239617; ดำเนินการเอง -7: 239624; ดำเนินการเอง -8: 239651; วันที่ -9: 239750; วงเงิน (บาท) -10: 360500000; วันที่ -11: 239766; วงเงิน (บาท) -12: 360500000; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 239784; (วัน) -15: 239784; (วัน) -16: 240623; (วัน) -17: สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240688 | 31568099 | 31568099 |  | 30182020 | 30182020 |  | 95.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 122500000 | 28938600 | ดำเนินการเอง -4: 239892; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239857; ดำเนินการเอง -7: 239890; ดำเนินการเอง -8: 239893; วันที่ -9: 239923; วงเงิน (บาท) -10: 122500000; วันที่ -11: 240024; วงเงิน (บาท) -12: 122500000; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240050; (วัน) -15: 240050; (วัน) -16: 240649; (วัน) -17: วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการเเล้วเสร็จ 100%; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240688 | 10134860 | 10134860 |  | 10134860 | 10134860 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240659
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 307500000 | 68324500 | ดำเนินการเอง -4: 240234; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240228; ดำเนินการเอง -7: 240254; ดำเนินการเอง -8: 240330; วันที่ -9: 240407; วงเงิน (บาท) -10: 307500000; วันที่ -11: 240420; วงเงิน (บาท) -12: 307500000; (วัน) -13: 870; (วัน) -14: 240440; (วัน) -15: 240440; (วัน) -16: 240943; (วัน) -17: หจก. อึ้งแซ่เฮง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240620 | 68324500 | 68324500 |  | 53235404 | 53235404 |  | 77.92 | 35.83 | 76.72 | 52.25 | 87.15 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240661; (วัน) -20: 240632; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 78000000; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240687 | 78000000 |  | 78000000 | 53680961 |  | 53680961 | 68.82 | 12.86 | 62.2 | 12.86 | 62.2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (73) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 416130000 | 83226000 | ดำเนินการเอง -4: 240645; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 83226000 | 83226000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (74) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 760500000 | 152100000 | ดำเนินการเอง -4: 240571; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 152100000 | 152100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 | ดำเนินการเอง -4: 240571; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไมมี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (76) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 175500000 | 35100000 | ดำเนินการเอง -4: 240569; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 35100000 | 35100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 186153400 | 73430500 | ดำเนินการเอง -4: 240264; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240228; ดำเนินการเอง -7: 240241; ดำเนินการเอง -8: 240274; วันที่ -9: 240317; วงเงิน (บาท) -10: 265446300; วันที่ -11: 240324; วงเงิน (บาท) -12: 265446300; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 240326; (วัน) -15: 240326; (วัน) -16: 241165; (วัน) -17: บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 73430500 | 73430500 |  | 25762899 | 25762899 |  | 35.08 | 36.09 | 50.58 | 46.87 | 62.76 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 514917000 | 102983400 | ดำเนินการเอง -4: 240645; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 102983400 | 102983400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6125000 | 6125000 | วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 6125000 |  | 6125000 | 6120808 |  | 6120808 | 99.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240596
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 950000 | 950000 | จ้างเหมา -1: 950000; ดำเนินการเอง -3: 950000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 390805; วันที่ -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 390805; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมพร ค้าวัสดุ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 950000 |  | 950000 | 864707 |  | 864707 | 91.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 58826092 | 58826092 | ดำเนินการเอง -4: 238357; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239023; ดำเนินการเอง -7: 239028; ดำเนินการเอง -8: 239041; วันที่ -9: 239212; วงเงิน (บาท) -10: 175300000; วันที่ -11: 239248; วงเงิน (บาท) -12: 175300000; (วัน) -13: 840; (วัน) -14: 239540; (วัน) -15: 239540; (วัน) -16: 240113; (วัน) -17: กิจการร่วมค้า ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วน วิศวกรรม สชป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57; วงเงิน (บาท) -27: มีการทบทวนขอแก้ไขแบบครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอกรมชลประทาน ลงนามอนุมัติการแก้ไขแบบ | 240711 | 58826092 | 58826092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 3537971 | 3537971 | ดำเนินการเอง -4: 239924; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240077; (วัน) -20: 240102; วันที่ -21: 240106; วงเงิน (บาท) -22: 24600000; วันที่ -23: 240238; วงเงิน (บาท) -24: 24600000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ผู้รับจ้างไม่เข้าไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนมาก ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและจะทำงานให้แล้วเสร็จ; วงเงิน (บาท) -27: ได้ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ | 240694 | 3537971 | 3537971 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 13065012 | 13065012 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 13065012 | 13065012 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 11236515 | 11236515 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง ผลงานแล้วเสร็จ 100 %; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 11236515 | 11236515 |  | 11236514 |  | 11236514 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 5746306 | 5746306 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 5746306 | 5746306 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4457804 | 4457804 | วงเงิน (บาท) -26: โครงการต่อเนื่อง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240694 | 4457804 | 4457804 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 240000000 | 87520000 | ดำเนินการเอง -4: 240428; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240511; (วัน) -20: 240632; วันที่ -21: 240540; วงเงิน (บาท) -22: 239222200; วันที่ -23: 240560; วงเงิน (บาท) -24: 239222200; วงเงิน (บาท) -25: กิจการร่วมค้าอะควอ ออร่า จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240639 | 239222200 |  | 239222200 | 20592349 |  | 20592349 | 8.61 | 34.13 | 35.53 | 64.83 | 65.59 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ประตูระบายน้ำบ้านปากจาบพร้อมระบบส่งน้ำ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 138400000 | 126320000 | ดำเนินการเอง -4: 240532; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240431; ดำเนินการเอง -7: 240428; ดำเนินการเอง -8: 240466; วันที่ -9: 240560; วงเงิน (บาท) -10: 138400000; วันที่ -11: 240570; วงเงิน (บาท) -12: 138400000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 240610; (วัน) -15: 240610; (วัน) -16: 241329; (วัน) -17: หจก.เล้าซุ่ยเซง ก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240711 | 136090700 | 136090700 |  | 18410081 |  | 18410081 | 13.53 | 9.87 | 1.67 | 15.11 | 2.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 6 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลา | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000 | 240639 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจิกน้อย (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 4654000 | 4654000 | จ้างเหมา -1: 4654000; ดำเนินการเอง -3: 4654000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240610; (วัน) -20: 240626; วันที่ -21: 240632; วงเงิน (บาท) -22: 857000; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 857000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ 25 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 29.75% | 240707 | 4618000 |  | 4618000 | 2393497 |  | 2393497 | 51.83 | 44 | 49.75 | 0 | 49.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาห้วยแคน (ระยะ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5434000 | 5434000 | จ้างเหมา -1: 5434000; ดำเนินการเอง -3: 5434000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 2313000; วันที่ -23: 240662; วงเงิน (บาท) -24: 2313000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานดำเนินการเอง (ซื้อท่อส่งน้ำ 24 รายการ); วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 15% | 240707 | 5433000 |  | 5433000 | 3319718 |  | 3319718 | 61.1 | 31.24 | 35 | 0 | 35 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเพอะ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000000 | 5000000 | จ้างเหมา -1: 5000000; ดำเนินการเอง -3: 5000000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240626; (วัน) -20: 240639; วันที่ -21: 240645; วงเงิน (บาท) -22: 755814; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 755814; วงเงิน (บาท) -25: ร้าน บ.รุ่งเรื่องทรัพย์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี | 240707 | 4995000 |  | 4995000 | 1634333 |  | 1634333 | 32.72 | 27.6 | 37.67 | 0 | 37.67 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (1.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 3952000 | 3952000 | จ้างเหมา -1: 3952000; ดำเนินการเอง -3: 3952000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 1413888; วงเงิน (บาท) -24: 1413888; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: เตรียมงาน (ซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์); วงเงิน (บาท) -27: เร่งดำเนินการเซ็นสัญญาให้ผู้รับจ้างจัดส่งวัสดุ | 240707 | 3924000 |  | 3924000 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแพง (1) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 31758700 | 31758700 | 31758700 | 7097000 | 24661700 | 240581 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7069000 | 240665 | 7069000 | 150 | 240681 | 240681 | 240829 | หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240660 | 441960 | 240669 | 441960 | หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ | ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มีขั้นตอนในกระบวนการด้านพัสดุ (สนองรับราคา/ทำสัญญา/ขอเงินงบประมาณงานจ้างเหมา) และระยะเวลาการส่ง-ตรวจรับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม |  | 240707 | 31729790 | 7069000 | 24660790 | 2850303 |  | 2850303 | 8.98 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 72911000 | 72911000 | จ้างเหมา -1: 72911000; ดำเนินการเอง -3: 72911000; ดำเนินการเอง -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240683; วงเงิน (บาท) -22: 9325658; วันที่ -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 9325658; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: ซื้อหินใหญ่,กรวด เบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจึด | 240707 | 72911000 |  | 72911000 | 2850413 |  | 2850413 | 3.91 | 5.5 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156600000 | 62118000 | ดำเนินการเอง -4: 240240; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239840; ดำเนินการเอง -7: 239853; ดำเนินการเอง -8: 239876; วันที่ -9: 240003; วงเงิน (บาท) -10: 156600000; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 156600000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240044; (วัน) -15: 240043; (วัน) -16: 240942; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2558; วงเงิน (บาท) -27: ขณะนี้ห้างฯ ได้เพิ่มเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดร่องแกนเมื่อบดอัดดินและวางแผนเร่งรัดงานแล้ว | 240710 | 62118000 | 62118000 |  | 30852689 | 30852689 |  | 49.67 | 11.27 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 235490000 | 68751200 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240319; วงเงิน (บาท) -10: 235490000; วันที่ -11: 240338; วงเงิน (บาท) -12: 235490000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240340; (วัน) -15: 240339; (วัน) -16: 240875; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี | 240707 | 68751200 | 68751200 |  | 13968722 | 13968722 |  | 20.32 | 10.18 | 28.08 | 0 | 28.08 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 117500000 | 61756900 | ดำเนินการเอง -4: 240402; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240315; วงเงิน (บาท) -10: 117500000; วันที่ -11: 240388; วงเงิน (บาท) -12: 117500000; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240393; (วัน) -15: 240392; (วัน) -16: 240931; (วัน) -17: บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 29.752% | 240711 | 61756900 | 61756900 |  | 26708577 | 26708577 |  | 43.25 | 5000000 | 63.84 | 64.75 | 63.84 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (49) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 82600000 | 64600000 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240309; วงเงิน (บาท) -10: 82600000; วันที่ -11: 240316; วงเงิน (บาท) -12: 82600000; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240319; (วัน) -15: 240318; (วัน) -16: 240857; (วัน) -17: บริษัทสเขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | 240707 | 64600000 | 64600000 |  | 30916786 | 30916786 |  | 47.86 | 15.48 | 73.65 | 0 | 73.65 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (77) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 160875000 | 32175000 | ดำเนินการเอง -4: 240637; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รออนุมัติรับราคาและรอเซ็นต์สัญญา | 240707 | 32175000 | 32175000 |  |  |  |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 215000000 | 50154200 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 215000000; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 215000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240147; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 215,000,000 บาท เป็นเงินทั้งสัญญา) | 240707 | 50154200 | 50154200 |  |  |  |  | 0 | 3.99 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 279000000 | 84330000 | ดำเนินการเอง -4: 240634; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240312; วงเงิน (บาท) -10: 279000000; วันที่ -11: 240339; วงเงิน (บาท) -12: 279000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240351; (วัน) -15: 240351; (วัน) -16: 240884; (วัน) -17: บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากช่วงแรกของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานและความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือเร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำโขงได้หนุนท่วมบริเวณลำห้วยและพื้นที่ก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ู | 240707 | 84330000 | 84330000 |  | 7623491 | 7623491 |  | 9.04 | 11.86 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2562 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 438750000 | 87750000 | ดำเนินการเอง -4: 240592; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: รอสรุปอนุมัติรับราคา | 240707 | 87750000 | 87750000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240630; ดำเนินการเอง -5: ตกลงราคา; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 900000; วงเงิน (บาท) -24: 900000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย | 240681 | 900000 |  | 900000 | 899843 |  | 899843 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 899000 | 899000 | จ้างเหมา -1: 899000; ดำเนินการเอง -3: 899000; ดำเนินการเอง -4: 240630; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 890000; วงเงิน (บาท) -24: 890000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พิภพค้าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | 240681 | 899000 |  | 899000 | 898852 |  | 898852 | 99.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2557 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 10400618 | 10400618 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 10400618; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 10400618; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 10,400,618 บาท เป็นเงินเหลื่อมปี 2558) | 240710 | 10400618 | 10400618 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 130000 | 130000 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 130000; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 130000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (วงเงิน 130,000 บาท เงินกันขยายปี 2556) | 240710 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2557 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4265927 | 4265927 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 4265927; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 4265927; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 4,265,927 บาท เป็นเงินกันขยายปี 2557) | 240710 | 4265927 | 4265927 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 11877 | 11877 | ดำเนินการเอง -4: 240630; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240683; วงเงิน (บาท) -22: 11877; วันที่ -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 11877; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร; วงเงิน (บาท) -26: เงินเหลือจ่าย | 240710 | 11877 |  | 11877 |  |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 23.52 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) จังหวัดยโสธร | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 6786000 | 6786000 | ดำเนินการเอง -4: 240308; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239840; ดำเนินการเอง -7: 239853; ดำเนินการเอง -8: 239876; วันที่ -9: 240003; วงเงิน (บาท) -10: 6786000; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 6786000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240044; (วัน) -15: 240043; (วัน) -16: 240942; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินงาน; วงเงิน (บาท) -27: เงินคงเหลือปี 2558 | 240716 | 6786000 | 6786000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 67.34 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่จังหวัดมุกดาหาร | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 2662423 | 2662423 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240319; วงเงิน (บาท) -10: 2662423; วันที่ -11: 240338; วงเงิน (บาท) -12: 2662423; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240340; (วัน) -15: 240339; (วัน) -16: 240875; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ; วงเงิน (บาท) -26: ได้รับเงินเพิ่มเติมปี 2558 | 240716 | 2662423 | 2662423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 17.98 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 9487246 | 9487246 | ดำเนินการเอง -4: 240402; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240221; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240261; วันที่ -9: 240315; วงเงิน (บาท) -10: 9487246; วันที่ -11: 240388; วงเงิน (บาท) -12: 9487246; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240393; (วัน) -15: 240393; (วัน) -16: 240931; (วัน) -17: บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: เงินคงเหลือปี 2557 | 240716 | 9487246 | 9487246 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 63.84 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 17458550 | 17458550 | ดำเนินการเอง -4: 240368; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239798; ดำเนินการเอง -7: 239807; ดำเนินการเอง -8: 239833; วันที่ -9: 239974; วงเงิน (บาท) -10: 17458550; วันที่ -11: 239974; วงเงิน (บาท) -12: 17458550; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240178; (วัน) -15: 240177; (วัน) -16: 241076; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (วงเงิน 17,458,550 ได้รับเพิ่มเติมปี 2558) | 240716 | 17458550 | 17458550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 4.31 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 841348 | 841348 | ดำเนินการเอง -4: 240634; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240227; ดำเนินการเอง -7: 240238; ดำเนินการเอง -8: 240268; วันที่ -9: 240312; วงเงิน (บาท) -10: 841348; วันที่ -11: 240339; วงเงิน (บาท) -12: 841348; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240351; (วัน) -15: 240351; (วัน) -16: 240884; (วัน) -17: บริษัทเอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ( 841,348 บาท เงินคงเหลือปี 57) | 240716 | 841348 | 841348 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 350200000 | 161900000 | ดำเนินการเอง -4: 240637; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240415; ดำเนินการเอง -7: 240451; ดำเนินการเอง -8: 240458; วันที่ -9: 240539; วงเงิน (บาท) -10: 237888800; วันที่ -11: 240553; วงเงิน (บาท) -12: 237888800; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240556; (วัน) -15: 240554; (วัน) -16: 241454; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: เร็วกว่าแผน 4.3988% | 240639 | 245025500 | 245025500 |  | 17072695 |  | 17072695 | 6.97 | 4.9 | 10.5 | 0 | 10.5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือคำ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 57000000 | 4830000 |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240448 | 240449 | 240472 | 240477 | 17058000 | 240556 | 17058000 | 150 | 240569 | 240568 | 240718 | บริษัทสยามเทเลแม็ค | ประกวดราคา | 240462 | 240462 | 240469 | 15690000 | 240560 | 15690000 | หจก.คุณดีเซ็นเตอร์ไพรส์ | ไม่มี | เร็วกว่าแผน 6.758% | 240639 | 54277500 |  | 54277500 | 46989078 |  | 46989078 | 86.57 | 9.21 | 88.62 | 0 | 88.62 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ฝายยางห้วยตุงลุง | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 123600000 | 95890000 | ดำเนินการเอง -4: 240683; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240415; ดำเนินการเอง -7: 240430; ดำเนินการเอง -8: 240458; วันที่ -9: 240458; วงเงิน (บาท) -10: 113400000; วันที่ -11: 240541; วงเงิน (บาท) -12: 113400000; (วัน) -13: 540; (วัน) -14: 240558; (วัน) -15: 240674; (วัน) -16: 241213; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเครื่องจักร - เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน | 240701 | 120237000 | 120237000 |  | 17193904 | 17193904 |  | 14.3 | 4.15 | 7.02 | 0 | 7.02 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(1) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 32000000 | 2610300 | ดำเนินการเอง -4: 240611; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240483; ดำเนินการเอง -7: 240463; ดำเนินการเอง -8: 240485; วันที่ -9: 240493; วงเงิน (บาท) -10: 8220000; วันที่ -11: 240548; วงเงิน (บาท) -12: 8220000; (วัน) -13: 120; (วัน) -14: 240562; (วัน) -15: 240562; (วัน) -16: 240684; (วัน) -17: หจก.น อุบลก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ช้ากว่าแผน 12.557% | 240639 | 31218300 |  | 31218300 | 28339571 |  | 28339571 | 90.78 | 6.4 | 81.75 | 0 | 81.75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหมากน้อย(2) | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 29000000 | 2349200 |  |  |  | 240611 | ประกวดราคา | 240452 | 240463 | 240485 | 240493 | 7554000 | 240548 | 7554000 | 120 | 240563 | 240562 | 240682 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ประกวดราคา | 240438 | 240470 | 240508 | 6548000 | 240548 | 6548000 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ช้ากว่าแผน 8.664% |  | 240639 | 28156300 |  | 28156300 | 13317057 |  | 13317057 | 47.3 | 7.1 | 85.86 | 0 | 85.86 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 155600; วงเงิน (บาท) -24: 155600; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240659 | 155600 |  | 155600 | 155600 |  | 155600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อยแล้ว | 240716 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240634; ดำเนินการเอง -7: 240655; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ เอ็นจิเนียริ่ง อีคลิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 7 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240655; วงเงิน (บาท) -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจีเนียริ่ง อิควิปเม้นต์; วงเงิน (บาท) -26: จัดส่งเรียบร้อย | 240716 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240680
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | จ้างเหมา -1: 60000000; ดำเนินการเอง -3: 60000000; ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240640; วงเงิน (บาท) -22: 9599980; วันที่ -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 9599980; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ | 240687 | 59972000 |  | 59972000 | 30680052 |  | 30680052 | 51.16 | 64.27 | 62.9 | 40.46 | 38.1 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240630; วงเงิน (บาท) -22: 12190680; วันที่ -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง | 240715 | 48750000 |  | 48750000 | 13668251 |  | 13668251 | 28.04 | 9.1 | 8.45 | 18.68 | 17.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | ดำเนินการเอง -4: 240604; ดำเนินการเอง -7: 240652; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 16800000; วันที่ -23: 240686; วงเงิน (บาท) -24: 16800000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 29994732 |  | 29994732 | 38.45 | 6 | 5.6 | 23.08 | 21.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 58500000 | 58500000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240640; วงเงิน (บาท) -22: 6605000; วันที่ -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 6605000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ห้วยทับทันอธิคม | 240715 | 58500000 |  | 58500000 | 19518715 |  | 19518715 | 33.37 | 1.91 | 2.55 | 9.75 | 12.95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 78319600 | 78319600 | ดำเนินการเอง -4: 240583; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 8558460; วันที่ -11: 240644; วงเงิน (บาท) -12: 8558460; (วัน) -13: 180; (วัน) -14: 240645; (วัน) -16: 240822; (วัน) -17: หจก.ชาญชล | 240723 | 67058210 | 8558460 | 58499750 | 14030817 | 1283769 | 12747048 | 20.92 | 0 | 66.65 | 0 | 8.8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 335800000 | 123497700 | ดำเนินการเอง -4: 240213; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240238; ดำเนินการเอง -7: 240242; วันที่ -9: 240413; วงเงิน (บาท) -10: 335800000; วันที่ -11: 240416; วงเงิน (บาท) -12: 335800000; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241136; (วัน) -17: หจก.ตั้งเจริญ | 240659 | 123497700 | 123497700 |  | 123497700 | 123497700 |  | 100 | 0 | 93.5 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -3: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240630; วงเงิน (บาท) -22: 12190680; วันที่ -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 12190680; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240687 | 41140000 |  | 41140000 | 4867644 |  | 4867644 | 11.83 | 47.09 | 45.8 | 14.9 | 12.9 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 24375000 | 24375000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240611; วงเงิน (บาท) -22: 2320000; วันที่ -23: 240641; วงเงิน (บาท) -24: 2320000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.แอล.คอน | 240659 | 4606000 |  | 4606000 | 4605970 |  | 4605970 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 175500000 | 175500000 | จ้างเหมา -1: 175500000; ดำเนินการเอง -2: 30379000; ดำเนินการเอง -3: 145121000; ดำเนินการเอง -4: 240581; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240665; วงเงิน (บาท) -22: 6552625; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 6552625; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แสนสมหวัง | 240715 | 175157145 | 30046245 | 145110900 | 21726355 |  | 21726355 | 12.4 | 6.71 | 6.3 | 34.45 | 32.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 35000000 | 35000000 | วงเงิน (บาท) -26: เป็นงานในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240505
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 975000 | 975000 | จ้างเหมา -1: 975000; ดำเนินการเอง -3: 975000 |  | 975000 |  | 975000 | 974661 |  | 974661 | 99.97 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ฝายบ้านเมืองลีง | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2559 | ดำเนินการเอง | 170000000 | 104000000 | ดำเนินการเอง -4: 240422; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240428; วันที่ -21: 240473; วงเงิน (บาท) -22: 14341000; วันที่ -23: 240553; วงเงิน (บาท) -24: 14341000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 166647000 |  | 166647000 | 46021300 |  | 46021300 | 27.62 | 45.38 | 44.05 | 45.38 | 44.05 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แก้มลิงบ้านบะฮีพร้อมอาคารประกอบ | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 8212100 | ดำเนินการเอง -4: 240415; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240485; วันที่ -21: 240605; วงเงิน (บาท) -22: 4756560; วันที่ -23: 240539; วงเงิน (บาท) -24: 4756560; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง | 240659 | 58212100 |  | 58212100 | 48668682 |  | 48668682 | 83.61 | 96.03 | 87.25 | 96.03 | 87.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000 |  | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000 |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000 |  | 155000 |  | 155000 | 155000 |  | 155000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000 |  | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500 |  | 170000 |  | 170000 | 170000 |  | 170000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000 |  | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 8 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000 |  | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 21000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 91009500 | 91009500 | ดำเนินการเอง -4: 240589; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240666; ดำเนินการเอง -7: 240681; ดำเนินการเอง -8: 240703; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240645; (วัน) -20: 240665; วันที่ -21: 240666; วงเงิน (บาท) -22: 17797049; วันที่ -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 17797049; วงเงิน (บาท) -25: หจก.โชคอมรพันธุ์ | 240710 | 47548800 |  | 47548800 | 10307229 |  | 10307229 | 21.68 | 91.83 | 92.48 | 10.45 | 12.61 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: ประกวดราคา; (วัน) -19: 240653; (วัน) -20: 240674; วันที่ -21: 240676; วงเงิน (บาท) -22: 28569553; วันที่ -23: 240709; วงเงิน (บาท) -24: 28569553; วงเงิน (บาท) -25: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ | 240710 | 95000000 |  | 95000000 | 14167509 |  | 14167509 | 14.91 | 54.69 | 57.28 | 15 | 23.22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 211222300 | 59846300 | ดำเนินการเอง -4: 239583; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239609; ดำเนินการเอง -7: 239629; ดำเนินการเอง -8: 239664; วันที่ -9: 239792; วงเงิน (บาท) -10: 211222222; วันที่ -11: 239812; วงเงิน (บาท) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 240595; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 46052478 | 46052478 |  | 18560789 | 18560789 |  | 40.3 | 94.23 | 94.23 | 0 | 94.23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (78) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 351000000 | 70200000 | ดำเนินการเอง -4: 240562; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240667 | 240710 | 70200000 | 70200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 87750000 | 87750000 |  |  |  | 240589 | ประกวดราคา | 240631 | 240645 | 240665 | 240689 | 22300000 |  | 22300000 |  |  |  |  | หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี | ประกวดราคา | 240658 | 240676 | 240681 | 6317698 | 240711 | 6317698 | หจก.ชุนหลีแปดริ้ว |  |  | 240711 | 74828240 | 22300000 | 52528240 | 8533759 |  | 8533759 | 11.4 | 54.69 | 57.28 | 5.9 | 23.54 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240641; วงเงิน (บาท) -22: 195276; วันที่ -23: 240645; วงเงิน (บาท) -24: 195276; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชวลิต | 240655 | 900000 |  | 900000 | 899960 |  | 899960 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยอง | เงินกันเหลื่อมปี 2554 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2554 | 2554 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12585569 | 12585569 | [28 empty] | 12585569 | 12585569 |  | 12585569 | 12585569 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240687
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 24449364 | 24449364 | [28 empty] | 24449364 | 24449364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 1772960 | 1772960 | ดำเนินการเอง -4: 239583; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239609; ดำเนินการเอง -7: 239629; ดำเนินการเอง -8: 239664; วันที่ -9: 239792; วงเงิน (บาท) -10: 211222222; วันที่ -11: 239812; วงเงิน (บาท) -12: 211222222; (วัน) -13: 720; (วัน) -14: 239876; (วัน) -15: 239868; (วัน) -16: 239865; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 240711 | 1772960 | 1772960 |  | 1772960 | 1772960 |  | 100 | 94.23 | 94.23 | 0 | 0 | 240708
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 27820; วงเงิน (บาท) -24: 27820; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 27820 |  | 27820 | 27820 |  | 27820 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 4922; วงเงิน (บาท) -24: 4922; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 4922 |  | 4922 | 4922 |  | 4922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -2: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 159965; วงเงิน (บาท) -24: 159965; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 159965 |  | 159965 | 159965 |  | 159965 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 15943; วงเงิน (บาท) -24: 15943; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 15943 |  | 15943 | 15943 |  | 15943 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 176443; วงเงิน (บาท) -24: 176443; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 176443 |  | 176443 | 176443 |  | 176443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 44940; วงเงิน (บาท) -24: 44940; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 44940 |  | 44940 | 44940 |  | 44940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 9 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240614; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240644; วงเงิน (บาท) -22: 41730; วงเงิน (บาท) -24: 41730; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ | 240655 | 41730 |  | 41730 | 41730 |  | 41730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 | ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240623; วงเงิน (บาท) -22: 7437360; วันที่ -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 7437360; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 85000000 |  | 85000000 | 12247143 |  | 12247143 | 14.41 | 42.2 | 33.82 | 26.2 | 19.29 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240617; วงเงิน (บาท) -22: 5467140; วันที่ -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 5467140; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลปคอนกรีต; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 95000000 |  | 95000000 | 25110041 |  | 25110041 | 26.43 | 30.92 | 26.32 | 29.23 | 30.32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 259000000 | 68145400 | ดำเนินการเอง -4: 240596; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240234; ดำเนินการเอง -7: 240242; ดำเนินการเอง -8: 240277; วันที่ -9: 240420; วงเงิน (บาท) -10: 259000000; วันที่ -11: 240449; วงเงิน (บาท) -12: 259000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240469; (วัน) -15: 240465; (วัน) -16: 241368; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: - อยู่ระหว่างก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: - | 240631 | 68145400 | 68145400 |  | 17643470 | 17643470 |  | 25.89 | 17.18 | 16.73 | 34.75 | 41.65 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 48750000 | 48750000 | ดำเนินการเอง -4: 240596; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240632; วงเงิน (บาท) -22: 19100000; วันที่ -23: 240647; วงเงิน (บาท) -24: 19100000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 48750000 |  | 48750000 | 32642671 |  | 32642671 | 66.96 | 2.65 | 5.45 | 15 | 45.55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 15600000 | 15600000 |  |  |  | 240626 | สอบราคา | XXXX | 240668 | 240687 | 240689 | 1706738 | 240721 | 1706738 |  |  |  |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันทพร | สอบราคา | 240661 | 240681 | 240686 | 768060 | 240694 | 768060 | บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด | - อยู่ระหว่างสั่งเข้าปฏิบัติงาน | - | 240723 | 15577038 | 1706738 | 13870300 | 3141628 |  | 3141628 | 20.17 | 2.07 | 9.31 | 20.1 | 63.45 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชบูรณ์ | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 | จ้างเหมา -1: 53625000; ดำเนินการเอง -3: 53625000; ดำเนินการเอง -4: 240589; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240637; วงเงิน (บาท) -22: 15193429; วันที่ -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 15193429; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240674 | 53625000 |  | 53625000 | 13647209 |  | 13647209 | 25.45 | 45 | 63.5 | 20.07 | 52.3 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240673; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240691; วงเงิน (บาท) -22: 99790; วันที่ -23: 240693; วงเงิน (บาท) -24: 99790; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึกเพชรโฮมโปร; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240708 | 900000 |  | 900000 | 898762 |  | 898762 | 99.86 | 25 | 100 | 25 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์ | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4617535 | 4617535 | ดำเนินการเอง -4: 240226; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240234; ดำเนินการเอง -7: 240242; ดำเนินการเอง -8: 240277; วันที่ -9: 240420; วงเงิน (บาท) -10: 259000000; วันที่ -11: 240449; วงเงิน (บาท) -12: 259000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240469; (วัน) -15: 240465; (วัน) -16: 241368; (วัน) -17: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240660 | 4617535 | 4617535 |  | 4617535 | 4617535 |  | 100 | 4.83 | 16.73 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -16: 240682; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 27500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 27500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 4500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 4500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 159500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 159500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 15000; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 15000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 176000; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 44500; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 10 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240633; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240681; วงเงิน (บาท) -22: 40800; วันที่ -23: 240681; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240687 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 99322000 | 28039600 | ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239839; ดำเนินการเอง -7: 239730; ดำเนินการเอง -8: 239875; วันที่ -9: 239961; วงเงิน (บาท) -10: 99322000; วันที่ -11: 239996; วงเงิน (บาท) -12: 99322000; (วัน) -13: 630; (วัน) -14: 240390; (วัน) -15: 240389; (วัน) -16: 240625; (วัน) -17: บริษัท ไทยเอ็นจิเนียร์ อุตสาหกรรม | 240660 | 14366487 |  | 14366487 | 11748874 | 11748874 |  | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 334188000 | 170767200 | ดำเนินการเอง -4: 240239; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240240; ดำเนินการเอง -7: 240248; ดำเนินการเอง -8: 240282; วันที่ -9: 240174; วงเงิน (บาท) -10: 312623459; วันที่ -11: 240541; วงเงิน (บาท) -12: 312623459; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240569; (วัน) -15: 240568; (วัน) -16: 241168; (วัน) -17: บริษัท วิรุฬท์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240660 | 170767200 | 170767200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 308000000 | 97567100 | ดำเนินการเอง -4: 240239; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240240; ดำเนินการเอง -7: 240248; ดำเนินการเอง -8: 240282; วันที่ -9: 240413; วงเงิน (บาท) -10: 307900000; วันที่ -11: 240414; วงเงิน (บาท) -12: 307900000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240416; (วัน) -15: 240415; (วัน) -16: 241315; (วัน) -17: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากการย้ายจุดก่อสร้างตามที่ราษฎร์ร้องขอ; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 97567100 | 97567100 |  | 3466704 | 3466704 |  | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 428897400 | 117344500 | ดำเนินการเอง -4: 239836; ดำเนินการเอง -5: วิธีพิเศษ; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: 239862; วงเงิน (บาท) -10: 428897348; วันที่ -11: 239864; วงเงิน (บาท) -12: 428897348; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 239865; (วัน) -15: 239864; (วัน) -16: 240464; (วัน) -17: บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพิ่มอายุสัญญา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2559 วงเงินค่าก่อสร้าง 471,508,953.04 ได้รับการอนุมัติงดค่าปรับ 54 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2558; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 117344500 | 117344500 |  | 74921184 | 74921184 |  | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา จังหวัดปทุมธานี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | ดำเนินการเอง -4: 240631; (วัน) -18: วิธีกรณีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240711; วงเงิน (บาท) -22: 2426679; วันที่ -23: 240711; วงเงิน (บาท) -24: 2426679; วงเงิน (บาท) -25: ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้น | 240723 | 87750000 |  | 87750000 | 574807 |  | 574807 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240652
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 500000 | 500000 | จ้างเหมา -1: 500000; ดำเนินการเอง -3: 500000; ดำเนินการเอง -4: 240632; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240679; วงเงิน (บาท) -22: 472616; วันที่ -23: 240682; วงเงิน (บาท) -24: 472616; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ในระหว่างดำเนินการการคืนเงินส่วนที่เหลือจำนวน 2,586 บาท; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 500000 |  | 500000 | 497414 |  | 497414 | 99.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 715000 | 715000 | จ้างเหมา -1: 715000; ดำเนินการเอง -3: 715000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 271970; วงเงิน (บาท) -24: 271970; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 715000 |  | 715000 | 712415 |  | 712415 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 800000 | 800000 | จ้างเหมา -1: 800000; ดำเนินการเอง -3: 800000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 353077; วงเงิน (บาท) -24: 353077; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท พีเอเอส อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240716 | 800000 |  | 800000 | 799994 |  | 799994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ปรับปรุงห้องส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  | 240651 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240666 | 240667 | 889000 | 240668 | 889000 | 30 | 240669 | 240670 |  | บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด | [8 empty] | ไม่มี | ไม่มี | 240717 | 900000 | 900000 |  | 879100 | 879100 |  | 97.68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 916700000 | 899283600 | ดำเนินการเอง -4: 240493; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 613178226; วันที่ -11: 240690; วงเงิน (บาท) -12: 613178226; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240712; (วัน) -15: 240711; (วัน) -16: 241611; (วัน) -17: บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างเตรียมงานเบื้องต้นและเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15%; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 899283600 | 899283600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 27000; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 27000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 27000 |  | 27000 | 27000 |  | 27000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 4600; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 4600; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 4600 |  | 4600 | 4600 |  | 4600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 159000; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 159000; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 159000 |  | 159000 | 159000 |  | 159000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 15500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 15500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 15500 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 175500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 175500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 175500 |  | 175500 | 175500 |  | 175500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 44500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 44500; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 44500 |  | 44500 | 44500 |  | 44500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 11 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240618; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 40800; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 40800; วงเงิน (บาท) -25: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240723 | 40800 |  | 40800 | 40800 |  | 40800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 593000000 | 200570000 | ดำเนินการเอง -4: 240259; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 240253; ดำเนินการเอง -7: 240261; ดำเนินการเอง -8: 240290; วันที่ -9: 240406; วงเงิน (บาท) -10: 593000000; วันที่ -11: 240414; วงเงิน (บาท) -12: 593000000; (วัน) -13: 900; (วัน) -14: 240417; (วัน) -15: 240416; (วัน) -16: 241316; (วัน) -17: หจก. ธงไทย หันคา จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240618 | 200570000 | 200570000 |  | 101521492 | 101521492 |  | 50.62 | 11.37 | 21.17 | 19.94 | 39.85 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 87750000 | 87750000 | จ้างเหมา -1: 87750000; ดำเนินการเอง -3: 87750000; ดำเนินการเอง -4: 240624; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240662; (วัน) -20: 240676; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 610458; วันที่ -23: 240704; วงเงิน (บาท) -24: 610458; วงเงิน (บาท) -25: เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 87750000 |  | 87750000 | 3163411 |  | 3163411 | 3.61 | 4.73 | 4.73 | 12 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2551 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 274700000 | 33580000 | ดำเนินการเอง -4: 237776; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 237792; ดำเนินการเอง -7: 237806; ดำเนินการเอง -8: 237839; วันที่ -9: 237851; วงเงิน (บาท) -10: 274700000; วันที่ -11: 238041; วงเงิน (บาท) -12: 274700000; (วัน) -13: 1866; (วัน) -14: 238041; (วัน) -15: 238174; (วัน) -16: 240040; (วัน) -17: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ทวีสุพรรณบุรี; วงเงิน (บาท) -26: กรมฯยกเลิกสัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556; วงเงิน (บาท) -27: ทั้งนี้อยู่ระหว่างคิดคำนวณปริมาณงาน และวงเงินงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2555 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 257850000 | 25282200 | ดำเนินการเอง -4: 239455; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239471; ดำเนินการเอง -7: 239491; ดำเนินการเอง -8: 239523; วันที่ -9: 239637; วงเงิน (บาท) -10: 257850000; วันที่ -11: 239643; วงเงิน (บาท) -12: 257850000; (วัน) -13: 1080; (วัน) -14: 239668; (วัน) -15: 239666; (วัน) -16: 240748; (วัน) -17: บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240618 | 25282200 | 25282200 |  | 22748688 | 22748688 |  | 89.98 | 99.89 | 100 | 98.71 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240683; วงเงิน (บาท) -22: 444786; วันที่ -23: 240683; วงเงิน (บาท) -24: 444786; วงเงิน (บาท) -25: หจก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240714 | 68250000 |  | 68250000 | 2321723 |  | 2321723 | 3.4 | 47.52 | 47.52 | 3.43 | 3.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 156000000 | 31200000 | ดำเนินการเอง -4: 240569; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างซ็นสัญญาและสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 31200000 | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 183300000 | 36660000 | ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; (วัน) -13: 540; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา และสั่งเข้าดำเนินการ; วงเงิน (บาท) -27: - | 240715 | 36660000 | 36660000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม จังหวัดสิงห์บุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 97500000 | 97500000 | ดำเนินการเอง -4: 240584; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240653; วงเงิน (บาท) -22: 2891457; วันที่ -23: 240658; วงเงิน (บาท) -24: 2891457; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 97500000 |  | 97500000 | 30178051 |  | 30178051 | 30.95 | 2.02 | 73 | 6.84 | 30 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 27895300 | 27895300 | ดำเนินการเอง -4: 240564; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240624; วงเงิน (บาท) -22: 3685080; วันที่ -23: 240637; วงเงิน (บาท) -24: 3685080; วงเงิน (บาท) -25: ห.จ.ก. สหทรัพย์พลการ (2000); วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 7748970 |  | 7748970 | 27.78 | 77.37 | 77.37 | 43.43 | 43.43 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 45000000 | 45000000 | [27 empty] | 240661 | 27895300 |  | 27895300 | 6852479 |  | 6852479 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899964 |  | 899964 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240619; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240651 | 900000 |  | 900000 | 899917 |  | 899917 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | โครงการประตูระบายน้ำบึงทับเจ็กฮะพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสิงห์บุรี | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2560 | ดำเนินการเอง | 135000000 | 36700000 | ดำเนินการเอง -4: 240463; วงเงิน (บาท) -26: -ไม่มีปัญหา-อุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: - | 240632 | 134117400 |  | 134117400 | 41404456 |  | 41404456 | 30.87 | 30.2 | 36.91 | 45 | 55 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 28000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 5000; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240659 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 176000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 176000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 45000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 12 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240617; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240651; วงเงิน (บาท) -22: 42000; วันที่ -23: 240661; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา-อุปสรรค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100.00%; วงเงิน (บาท) -27: - | 240666 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | ดำเนินการเอง -4: 240532; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240646; วงเงิน (บาท) -22: 20933770; วันที่ -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 20933770; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240721 | 90000000 |  | 90000000 | 23366673 |  | 23366673 | 25.96 | 70.99 | 66.4 | 30.61 | 4 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 85000000 | 85000000 | จ้างเหมา -1: 85000000; ดำเนินการเอง -3: 85000000; ดำเนินการเอง -4: 240539; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240597; วงเงิน (บาท) -22: 1770000; วันที่ -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 1770000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 85000000 |  | 85000000 | 9029222 |  | 9029222 | 10.62 | 56.37 | 46.03 | 36.78 | 5 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 95000000 | 95000000 | ดำเนินการเอง -4: 240632; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240602; วงเงิน (บาท) -22: 10727120; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 10727120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 95000000 |  | 95000000 | 67166240 |  | 67166240 | 70.7 | 60.79 | 59.46 | 38.6 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 70562000 | 70562000 | จ้างเหมา -1: 70562000; ดำเนินการเอง -3: 70562000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240687; วงเงิน (บาท) -22: 2975000; วันที่ -23: 240695; วงเงิน (บาท) -24: 2975000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 70562000 |  | 70562000 | 13087050 |  | 13087050 | 18.55 | 26.96 | 17.3 | 42 | 3.28 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 63375000 | 63375000 | จ้างเหมา -1: 63375000; ดำเนินการเอง -3: 63375000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240674; วงเงิน (บาท) -22: 3165120; วันที่ -23: 240679; วงเงิน (บาท) -24: 3165120; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 63375000 |  | 63375000 | 16596881 |  | 16596881 | 26.19 | 23.19 | 3 | 38.61 | 3 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5093000 | 5093000 | จ้างเหมา -1: 5093000; ดำเนินการเอง -3: 5093000; ดำเนินการเอง -4: 240527; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240664; วงเงิน (บาท) -22: 201198; วันที่ -23: 240644; วงเงิน (บาท) -24: 201198; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ส.เอื้อสุข; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 5093000 |  | 5093000 | 1664564 |  | 1664564 | 32.68 | 55.95 | 76.29 | 43.84 | 18 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 12675000 | 12675000 | จ้างเหมา -1: 12675000; ดำเนินการเอง -3: 12675000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240665; วงเงิน (บาท) -22: 237639; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 237639; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 12675000 |  | 12675000 | 2539965 |  | 2539965 | 20.04 | 70.45 | 49 | 42.66 | 2.39 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240648; (วัน) -20: 240660; วันที่ -21: 240662; วงเงิน (บาท) -22: 1623190; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 1623190; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 78000000 |  | 78000000 | 3922907 |  | 3922907 | 5.03 | 28.02 | 0 | 35.92 | 0 | 240673
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | จ้างเหมา -1: 980000; ดำเนินการเอง -3: 980000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240665; วงเงิน (บาท) -22: 191331; วันที่ -23: 240666; วงเงิน (บาท) -24: 191331; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.ชัยกุล; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | 980000 |  | 980000 | 949468 |  | 949488 | 96.88 | 100 | 60 | 100 | 60 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | งบกลาง กปร. ปี 59 | งบกลาง 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 25251000 | 25251000 | จ้างเหมา -1: 25251000; ดำเนินการเอง -3: 25251000; (วัน) -18: สอบราคา; (วัน) -19: 240596; (วัน) -20: 240610; วันที่ -21: 240611; วงเงิน (บาท) -22: 810520; วันที่ -23: 240668; วงเงิน (บาท) -24: 810520; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง | 240715 | 24789000 |  | 24789000 | 19804301 |  | 19804301 | 79.89 | 0 | 75 | 0 | 75 | 240715
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 13 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240689; วงเงิน (บาท) -22: 176500; วันที่ -23: 240689; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: กรมชลประทาน กับ หจก.สุรียวัชร์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 240631 | สอบราคา | XXXX | 240654 | 240669 | 240673 | 1707030 | 240714 | 1707030 | 240 | 240715 |  | 240927 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240665 | 4566045 | 240681 | 4566045 | หจก.พรประวัตร | ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว | ได้เร่งรัดการดำเนินการ ถางป่า ปรับพื้นที่แล้ว | 240723 | 59997831 | 1707031 | 58290800 | 17208747 |  | 17208747 | 28.68 | 85.19 | 85.2 | 2 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (68) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 53625000 | 53625000 | ดำเนินการเอง -4: 240631; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 31800000; วงเงิน (บาท) -12: 31800000; (วัน) -13: 270; (วัน) -17: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา | 240724 | 32754000 | 31800000 | 954000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  | 80000000 | 240575 | สอบราคา | XXXX | 240624 | 240640 | 240644 | 1535758 | 240655 | 1535758 | 240 | 240658 |  | 240899 | หจก.ทิพย์เจริญ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240611 | 28069738 | 240646 | 28069738 | บจก.ไทยGRP | อยู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 79676258 | 1535758 | 78140500 | 62289565 |  | 62289565 | 78.18 | 10.35 | 9.15 | 19 | 4 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (80) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 29250000 | 29250000 | ดำเนินการเอง -4: 240583; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240707; วงเงิน (บาท) -22: 29250000; วันที่ -23: 240707; วงเงิน (บาท) -24: 29250000; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหล้ก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการเตรียมเอกสารและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว | 240723 | 29250000 |  | 29250000 | 579437 |  | 579437 | 1.98 | 3.55 | 0 | 30.38 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 82000 | 82000 | จ้างเหมา -1: 82000; ดำเนินการเอง -3: 82000; ดำเนินการเอง -4: 240666; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240724; วงเงิน (บาท) -22: 19550; วันที่ -23: 240724; วงเงิน (บาท) -24: 19550; วงเงิน (บาท) -25: บจก.เฮงปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: ได้ดำเนินการทำข้อผูกพันแล้ว งานปรับปรุงประกอบด้วย งานจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด น้ำมัน และ จ้างแรงงาน; วงเงิน (บาท) -27: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ | 240724 | 82000 |  | 82000 |  |  |  | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 49510500 | 49510500 | ดำเนินการเอง -5: สอบราคา; ดำเนินการเอง -6: XXXX; (วัน) -18: สอบราคา; วันที่ -21: 240715; วงเงิน (บาท) -22: 176130; วันที่ -23: 240715; วงเงิน (บาท) -24: 176130; วงเงิน (บาท) -25: บจก.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตรเลียม; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลัก; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240724 | 49510500 |  | 49510500 | 466971 |  | 466971 | 0.94 | 83.31 | 66.67 | 7.88 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 2728000 | 16772000 | 240583 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1911744 | 240648 | 1911744 | 270 | 240648 |  | 240917 | หจก.ท่าแซะค้าไม้ | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240612 | 2048460 | 240648 | 2048460 | หจก.ชุมพรไถ่เชียง | อนู่ระหว่างดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ก่อสร้าง | ได้เร่งรัดดำเนินการแล้ว | 240710 | 18659205 | 1911745 | 16747460 | 8274195 |  | 8274195 | 44.34 | 76.45 | 75.55 | 4 | 2 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น จังหวัดระนอง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 |  |  |  | 240575 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3817482 | 240687 | 3817482 | 210 | 240719 |  | 240896 | หจก.พรประวัตรก่อสร้าง | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240645 | 8682811 | 240661 | 8682811 | บจก.เอกชัย | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าสู่หน้างาน | ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240710 | 42398753 | 3817483 | 38581270 | 2600675 |  | 2600675 | 6.13 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (งบกลาง 58) | งบกลาง | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 80000000 | 80000000 | [27 empty] | 240655 | 4972547 |  | 4972547 | 4670887 |  | 4670887 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 980000 | 980000 | จ้างเหมา -1: 980000; ดำเนินการเอง -3: 980000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 980000 |  | 980000 | 970675 |  | 970675 | 99.05 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 770000 | 770000 | จ้างเหมา -1: 770000; ดำเนินการเอง -3: 770000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240665 | 770000 |  | 770000 | 761929 |  | 761929 | 98.95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 820000 | 820000 | จ้างเหมา -1: 820000; ดำเนินการเอง -3: 820000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างจัดหารวัสดุ; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการจัดหาวัสดุแล้ว | 240665 | 820000 |  | 820000 | 819561 |  | 819561 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 28000 |  | 28000 | 28000 |  | 28000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  | 160000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มี; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มี | 240682 | 176500 |  | 176500 | 176500 |  | 176500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา; วงเงิน (บาท) -27: ได้เร่งรัดการดำเนินการแล้ว | 240665 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 14 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -26: -; วงเงิน (บาท) -27: - | 240665 | 42000 |  | 42000 | 42000 |  | 42000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240701
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (85) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2553 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 448999000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  | 238369 | ประกวดราคา |  | 238387 | 238407 | 238434 | 449000000 | 238567 | 449000000 | 900 | 238727 | 238725 | 239625 | กิจการร่วมค้า ยูเอ | [8 empty] | โครงการ Sp 2 ไม่ต้องประกาศ TOR มีการแก้ไขแบบ | สั่งหยุดงาน และ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างปรับแผนครั้งที่ 3 | 240662 | 80000000 | 80000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย จังหวัดพังงา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 48750000 | 48750000 | 48750000 | 8596300 | 40153700 | 240589 | ประกวดราคา | 240604 | 240610 | 240625 | 240632 | 7497030 | 240661 | 7497030 | 60 | 240682 | 240681 | 240744 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโอ ควนสงสารคอนกรีต | ประกวดราคา | 240603 | 240620 | 240626 | 9399540 | 240638 | 9399540 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิศวะ | ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค |  | 240700 | 47617831 |  | 47617831 | 6064330 |  | 6064330 | 12.74 | 23.77 | 22.87 | 10 | 6.5 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 750000 | 750000 | จ้างเหมา -1: 750000; ดำเนินการเอง -3: 750000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240645; วงเงิน (บาท) -22: 460532; วันที่ -23: 240646; วงเงิน (บาท) -24: 460532; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค | 240662 | 750000 |  | 750000 | 749138 |  | 749138 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 900000 | 900000 | จ้างเหมา -1: 900000; ดำเนินการเอง -3: 900000; ดำเนินการเอง -4: 240637; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240652; วงเงิน (บาท) -22: 447473; วันที่ -23: 240653; วงเงิน (บาท) -24: 447473; วงเงิน (บาท) -25: หจก.อุดมศักดิ์ สมุย คอนสตรัคชั่น; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240662 | 900000 |  | 900000 | 899825 |  | 899825 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ (เงินกันเหลื่อมปี 2555) | เงินกันเหลื่อมปี 2555 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2552 | 2555 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 31103105 | 31103105 | ดำเนินการเอง -4: 238211; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 238216; ดำเนินการเอง -7: 238225; ดำเนินการเอง -8: 238257; วันที่ -9: 238350; วงเงิน (บาท) -10: 299440000; วันที่ -11: 238370; วงเงิน (บาท) -12: 299440000; (วัน) -13: 2240; (วัน) -14: 238392; (วัน) -15: 238360; (วัน) -16: 240631; (วัน) -17: ห้้างหุ่นส่วนจำกัด สนติมิตรก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: มีการแก้ไขแบบ; วงเงิน (บาท) -27: สั่งหยุดงาน และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม | 240659 | 31103105 | 31103105 |  | 6137852 | 6137852 |  | 19.73 | 100 | 95.7 | 100 | 51.98 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 65400 | 65400 | จ้างเหมา -1: 65400; ดำเนินการเอง -3: 65400; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 62400; วันที่ -23: 240673; วงเงิน (บาท) -24: 62400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 65400 |  | 65400 | 62400 |  | 62400 | 95.41 | 100 | 0 | 100 | 0 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 28000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 28000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 28000 |  | 28000 | 27820 |  | 27820 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 5000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 5000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 5000 |  | 5000 | 4922 |  | 4922 | 98.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 160000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 160000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 160000 |  | 160000 | 159965 |  | 159965 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 16000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 16000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 16000 |  | 16000 | 15943 |  | 15943 | 99.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 176500; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 176500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 176500 |  | 176500 | 176443 |  | 176443 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 45000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 45000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 45000 |  | 45000 | 44940 |  | 44940 | 99.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 15 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000; ดำเนินการเอง -4: 240626; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240659; วงเงิน (บาท) -22: 42000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 42000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.บุญฤทธิ์ อินจิเนียริ่ง อีคริปเม้นท์; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาและอุปสรรค | 240700 | 42000 |  | 42000 | 41730 |  | 41730 | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240694
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 319100000 | 135617500 | จ้างเหมา -1: 135617500; ดำเนินการเอง -2: 135617500; ดำเนินการเอง -4: 239822; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 135617500; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 135617500; (วัน) -13: 780; (วัน) -14: 240120; (วัน) -15: 240119; (วัน) -16: 240534; (วัน) -17: บ.บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด | 240710 | 78602863 | 78602863 |  | 56102750 | 56102750 |  | 71.37 | 95.01 | 97.25 | 60 | 97.25 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 80131500 | 80131500 | จ้างเหมา -1: 80131500; ดำเนินการเอง -3: 80131500; ดำเนินการเอง -4: 240562; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240584; วงเงิน (บาท) -22: 80131500; วันที่ -23: 240640; วงเงิน (บาท) -24: 80131500; วงเงิน (บาท) -25: หจก.พรหมอารักษ์ | 240716 | 80131500 |  | 80131500 | 35802778 |  | 35802778 | 44.68 | 41.61 | 41.81 | 39 | 40.03 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 90000000 | 90000000 | จ้างเหมา -1: 90000000; ดำเนินการเอง -3: 90000000; ดำเนินการเอง -4: 240571; (วัน) -18: วิธีพิเศษ; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240673; วงเงิน (บาท) -22: 74960810; วันที่ -23: 240676; วงเงิน (บาท) -24: 74960810; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 74960810 |  | 74960810 | 9518691 |  | 9518691 | 12.7 | 80.7 | 75.88 | 20 | 8 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240645; วงเงิน (บาท) -22: 68250000; วันที่ -23: 240660; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก. แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20610896 |  | 20610896 | 30.2 | 10 | 4.83 | 10 | 22 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (83) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240673; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240715; วงเงิน (บาท) -22: 78000000; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 22555500 |  | 22555500 | 461885 |  | 461885 | 2.05 | 25 | 3.25 | 25 | 5 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | จ้างเหมา -1: 119400; ดำเนินการเอง -3: 119400; ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 119400; วันที่ -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ตองสาม โยธากิจ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119347 |  | 119347 | 99.96 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 119400 | 119400 | จ้างเหมา -1: 119400; ดำเนินการเอง -3: 119400; ดำเนินการเอง -4: 240567; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วงเงิน (บาท) -22: 119400; วันที่ -23: 240633; วงเงิน (บาท) -24: 119400; วงเงิน (บาท) -25: บริษัท สยามนครรินทร์ | 240716 | 119400 |  | 119400 | 119122 |  | 119122 | 99.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240570; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240630; วงเงิน (บาท) -22: 64698580; วันที่ -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 64698580; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240723 | 64698580 |  | 64698580 | 21550296 |  | 21550296 | 33.31 | 20 | 62.78 | 20 | 12 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันเดิม | 2557 | 2559 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 109462400 | 30933600 | จ้างเหมา -1: 30933600; ดำเนินการเอง -2: 30933600; ดำเนินการเอง -4: 239822; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239840; ดำเนินการเอง -7: 239849; ดำเนินการเอง -8: 239874; วันที่ -9: 239988; วงเงิน (บาท) -10: 11527920; วันที่ -11: 239997; วงเงิน (บาท) -12: 11527920; (วัน) -13: 600; (วัน) -14: 240009; (วัน) -15: 240008; (วัน) -16: 240608; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240662 | 11527920 | 11527920 |  | 11498874 | 11498874 |  | 99.75 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 224250000 | 44850000 | จ้างเหมา -1: 44850000; ดำเนินการเอง -2: 44850000; ดำเนินการเอง -4: 240561; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 44850000; วงเงิน (บาท) -12: 44850000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 44850000 | 44850000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2560 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 146250000 | 29250000 | จ้างเหมา -1: 29250000; ดำเนินการเอง -2: 29250000; ดำเนินการเอง -4: 240585; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 29250000; วงเงิน (บาท) -12: 29250000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 29250000 | 29250000 |  |  |  |  | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานผูกพันใหม่ | 2559 | 2561 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 243750000 | 48750000 | จ้างเหมา -1: 48750000; ดำเนินการเอง -2: 48750000; ดำเนินการเอง -4: 240561; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX; วงเงิน (บาท) -10: 48750000; วงเงิน (บาท) -12: 48750000; วงเงิน (บาท) -26: อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคา ของสำนักงบประมาณ | 240723 | 48750000 | 48750000 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 38880000 | 38880000 | จ้างเหมา -1: 38880000; ดำเนินการเอง -3: 38880000; ดำเนินการเอง -4: 240620; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 38880000; วันที่ -23: 240667; วงเงิน (บาท) -24: 38880000 | 240716 | 38880000 |  | 38880000 | 5510729 |  | 5510729 | 14.17 | 20 | 100 | 20 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 56550000 | 56550000 | 56550000 | 658000 | 55892000 | 240602 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 658000 | 240640 | 658000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240626 | 55872260 | 240640 | 55872260 | หจก.เฉลิมยศพัฒนา |  |  | 240716 | 55872260 |  | 55872260 | 27508503 |  | 27508503 | 49.23 | 10 | 95.12 | 10 | 32 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | จ้างเหมาบางส่วน | 94575000 | 94575000 | 94575000 | 1691000 | 92884000 | 240571 | e-Bidding | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1691000 | 240290 | 1691000 | [5 empty] | e-Bidding | XXXX | XXXX | 240630 | 92833270 | 240640 | 92833270 | หจก.พรหมอารักษ์ |  |  | 240716 | 92833270 |  | 92833270 | 38100053 |  | 38100053 | 41.04 | 10 | 34 | 10 | 34 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 52650000 | 52650000 | จ้างเหมา -1: 52650000; ดำเนินการเอง -3: 52650000; ดำเนินการเอง -4: 240571; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 51745660; วันที่ -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 51745660; วงเงิน (บาท) -25: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ | 240723 | 51745660 |  | 51745660 | 19018907 |  | 19018907 | 36.75 | 10 | 23 | 10 | 23 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 68250000 | 68250000 | จ้างเหมา -1: 68250000; ดำเนินการเอง -3: 68250000; ดำเนินการเอง -4: 240561; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240626; วงเงิน (บาท) -22: 68250000; วันที่ -23: 240634; วงเงิน (บาท) -24: 68250000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เอ เอส เอ 1994 | 240716 | 68250000 |  | 68250000 | 20990702 |  | 20990702 | 30.76 | 20 | 19 | 20 | 19 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน จังหวัดพัทลุง | ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 78000000 | 78000000 | จ้างเหมา -1: 78000000; ดำเนินการเอง -3: 78000000; ดำเนินการเอง -4: 240585; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240633; วงเงิน (บาท) -22: 78000000; วันที่ -23: 240665; วงเงิน (บาท) -24: 78000000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง | 240716 | 78000000 |  | 78000000 | 7197420 |  | 7197420 | 9.23 | 35.11 | 3.12 | 35.11 | 6 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง(ก่อสร้าง) | งบกลาง กปร. ปี 58 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 14949000 | 14949000 | จ้างเหมา -1: 14949000; ดำเนินการเอง -3: 14949000; ดำเนินการเอง -4: 240415; (วัน) -19: 240442; (วัน) -20: 240463; วันที่ -21: 240471; วงเงิน (บาท) -22: 2971804; วันที่ -23: 240506; วงเงิน (บาท) -24: 2971804; วงเงิน (บาท) -25: หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง; วงเงิน (บาท) -26: ไม่มีปัญหาอุปสรรค; วงเงิน (บาท) -27: ไม่มีปัญหาอุปสรรค | 240536 | 14949000 |  | 14949000 | 14948273 |  | 14948273 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 | งบกลาง 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | ดำเนินการเอง | 970000 | 970000 | จ้างเหมา -1: 970000; ดำเนินการเอง -3: 970000; ดำเนินการเอง -4: 240634; (วัน) -18: ตกลงราคา; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240658; วงเงิน (บาท) -22: 970000; วันที่ -23: 240659; วงเงิน (บาท) -24: 970000; วงเงิน (บาท) -25: เอส ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง | 240724 | 970000 |  | 970000 | 969838 |  | 969838 | 99.98 | 0 | 95 | 0 | 95 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา (เงินกันเหลื่อมปี 2556) | เงินกันเหลื่อมปี 2556 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2556 | 2556 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 12640176 | 12640176 | จ้างเหมา -1: 12640176; ดำเนินการเอง -2: 12640176; ดำเนินการเอง -4: 239578; ดำเนินการเอง -5: ประกวดราคา; ดำเนินการเอง -6: 239604; ดำเนินการเอง -7: 239615; ดำเนินการเอง -8: 239636; วันที่ -9: 239651; วงเงิน (บาท) -10: 12640176; วันที่ -11: 240029; วงเงิน (บาท) -12: 12640176; (วัน) -13: 210; (วัน) -14: 239675; (วัน) -15: 239674; (วัน) -16: 240034; (วัน) -17: หจก.เฉลิมยศพัฒนา | 240673 | 12640176 | 12640176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 66.36 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 4408647 | 4408647 | จ้างเหมา -1: 4408647; ดำเนินการเอง -2: 4408647; ดำเนินการเอง -5: e-Bidding; ดำเนินการเอง -6: XXXX; ดำเนินการเอง -7: XXXX; ดำเนินการเอง -8: XXXX; วันที่ -9: XXXX | 240710 | 4408647 | 4408647 |  | 4408647 | 4408647 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | คลองระบายน้ำลำเบ็ดโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะที่ 2 จังหวัดพัทลุง (เงินกันเหลื่อมปี 2558) | เงินกันเหลื่อมปี 2558 | เงินกันเหลื่อมปี 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 47886834 | 47886834 | จ้างเหมา -1: 47886834; ดำเนินการเอง -2: 47886834 |  | 47886834 | 47886834 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ประตูระบายน้ำคลองศาลาหลวงโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา | โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : เงินกู้ | เงินกู้ 2559 | งานผูกพันเดิม | 2558 | 2558 | จ้างเหมาทั้งโครงการ | 50000000 | 15283000 | จ้างเหมา -1: 15283000; ดำเนินการเอง -2: 15283000; ดำเนินการเอง -4: 240452; (วัน) -18: e-Bidding; (วัน) -19: XXXX; (วัน) -20: XXXX; วันที่ -21: 240500; วงเงิน (บาท) -22: 15283000; วันที่ -23: 240533; วงเงิน (บาท) -24: 15283000; วงเงิน (บาท) -25: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม | 240710 | 50000000 |  | 50000000 | 49346371 |  | 49346371 | 98.69 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 28000 | 28000 | จ้างเหมา -1: 28000; ดำเนินการเอง -3: 28000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | เครื่องไมโครเวฟ สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 5000 | 5000 | จ้างเหมา -1: 5000; ดำเนินการเอง -3: 5000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 160000 | 160000 | จ้างเหมา -1: 160000; ดำเนินการเอง -3: 160000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 16000 | 16000 | จ้างเหมา -1: 16000; ดำเนินการเอง -3: 16000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 176500 | 176500 | จ้างเหมา -1: 176500; ดำเนินการเอง -3: 176500 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | ตู้อบดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 45000 | 45000 | จ้างเหมา -1: 45000; ดำเนินการเอง -3: 45000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | สำนักงานก่อสร้าง 16 | แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 มม. สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | เงินทุนหมุนเวียน ปี 59 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2559 | งานปีเดียว | 2559 | 2559 | ดำเนินการเอง | 42000 | 42000 | จ้างเหมา -1: 42000; ดำเนินการเอง -3: 42000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 240722
จัดทำโดย RID HiPPS ¦ คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)