## เก็บกักที่เพิ่มขึ้น57
ตัวชี้วัด สพก.-01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ลำดับที่ | โครงการ (P) | ที่ตั้ง |  |  | ปริมาณเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) (a) | งบประมาณ (ล้านบาท) (b) | น้ำหนัก (w) | ระดับคะแนน |  |  |  |  | แผนเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | ผลเก็บกัก (ณ ปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
|  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
| โครงการขนาดกลาง 3 โครงการ |  |  |  | 34.95 | 144.1747 | 14.0625
1 | (10) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก | แม่สลิด | บ้านตาก | ตาก | 25.41 | 77.6492 | 10.224 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  | 3
2 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | 8.4 | 26.5255 | 3.3798 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  | 5
3 | (23) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | บุดี | เมือง | ยะลา | 1.14 | 40 | 0.45869 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  | 16
หมายเหตุ 3 โครงการดังกล่าว อาจจะยกเลิกเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ณ ปัจจุบัน ขอให้จัดทำคำรับรองมาตามปกติก่อน

## จำนวนที่เพิ่มขึ้น57
ตัวชี้วัด สพก.-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ลำดับที่ | โครงการ (P) | ที่ตั้ง |  |  | พื้นที่ (ไร่) (a) | งบประมาณ (ล้านบาท) (b) | น้ำหนัก (w) | ระดับคะแนน |  |  |  |  | แผนพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้น (ณ ปัจจุบัน) | ผลพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้น (ณ ปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
|  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
| โครงการขนาดกลาง 4 โครงการ |  |  |  | 40420 | 221516400 | 14.0625
1 | โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 15000 | 23774700 | 5.2186 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 11250 | 0 |  |  | 4
2 | โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น | โนนสะอาด | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 10000 | 80742900 | 3.4791 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  | 6
3 | โครงการสถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี | ก่อเอ้ | เขื่องใน | อุบลราชธานี | 10420 | 56998800 | 3.6252 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  | 7
4 | โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์ | ด่าน | กาบเชิง | สุรินทร์ | 5000 | 60000000 | 1.7395 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2500 | 0 |  |  | 8

## ขนาดกลาง57
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดที่ สพก.-04 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | สพก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน |  |  |  |  | แผนงาน (ปีปัจจุบัน) | ผลงาน (ปีปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
[7 empty] | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
|  | รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ |  |  | 2526751500 | 4.6875
1 | สพก.1 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย | เชียงใหม่ |  | 93623800 | 0.17369 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
2 | สพก.1 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ | เชียงใหม่ |  | 75000000 | 0.13914 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
3 | สพก.1 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ |  | 85500000 | 0.15862 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
4 | สพก.2 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง |  | 67500000 | 0.12522 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
5 | สพก.3 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด | ตาก |  | 77649200 | 0.14405 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
6 | สพก.3 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) | นครสวรรค์ |  | 70000000 | 0.12986 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
7 | สพก.4 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ | สุโขทัย |  | 75317900 | 0.13973 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
8 | สพก.4 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย | แพร่ |  | 86795800 | 0.16102 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
9 | สพก.4 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง | สุโขทัย |  | 28625000 | 0.053104 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
10 | สพก.4 | ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก | สุโขทัย |  | 13854700 | 0.025703 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
11 | สพก.4 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย | สุโขทัย |  | 23774700 | 0.044106 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
12 | สพก.4 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 | กำแพงเพชร |  | 19500000 | 0.036175 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
13 | สพก.5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ | อุดรธานี |  | 26525500 | 0.049209 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
14 | สพก.5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย | เลย |  | 48010400 | 0.089066 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
15 | สพก.5 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง | หนองบัวลำภู |  | 21073200 | 0.039094 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
16 | สพก.5 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล | เลย |  | 23100000 | 0.042854 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
17 | สพก.6 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | ขอนแก่น |  | 96154800 | 0.17838 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
18 | สพก.6 | สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ | ขอนแก่น |  | 80742900 | 0.14979 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
19 | สพก.6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ | ชัยภูมิ |  | 22500000 | 0.041741 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
20 | สพก.7 | ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ | อุบลราชธานี |  | 56998800 | 0.10574 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
21 | สพก.7 | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย | อุบลราชธานี |  | 99450000 | 0.18449 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
22 | สพก.7 | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน | อุบลราชธานี |  | 71825000 | 0.13325 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
23 | สพก.7 | ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ | มุกดาหาร |  | 60000000 | 0.11131 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
24 | สพก.7 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) | ยโสธร |  | 30000000 | 0.055654 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
25 | สพก.8 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สุรินทร์ |  | 60000000 | 0.11131 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
26 | สพก.9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | จันทบุรี |  | 44663700 | 0.082858 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
27 | สพก.9 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | สระแก้ว |  | 80000000 | 0.14841 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
28 | สพก.9 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด | จันทบุรี |  | 75000000 | 0.13914 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
29 | สพก.10 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง | เพชรบูรณ์ |  | 99117600 | 0.18388 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
30 | สพก.10 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ | เพชรบูรณ์ |  | 70000000 | 0.12986 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
31 | สพก.12 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง | ชัยนาท |  | 80000000 | 0.14841 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
32 | สพก.13 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กาญจนบุรี |  | 2000000 | 0.0037103 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
33 | สพก.13 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล | กาญจนบุรี |  | 75000000 | 0.13914 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
34 | สพก.13 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี |  | 50000000 | 0.092757 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
35 | สพก.14 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล | ประจวบคีรีขันธ์ |  | 91710000 | 0.17014 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
36 | สพก.14 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี |  | 70000000 | 0.12986 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
37 | สพก.15 | ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ) | ภูเก็ต |  | 52738500 | 0.097838 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
38 | สพก.16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย | สงขลา |  | 70000000 | 0.12986 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
39 | สพก.16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ยะลา |  | 40000000 | 0.074206 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
40 | สพก.16 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 | พัทลุง |  | 40000000 | 0.074206 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
41 | สพก.16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว | ตรัง |  | 48000000 | 0.089047 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
42 | สพก.16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล |  | 50000000 | 0.092757 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
43 | สพก.16 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ตรัง |  | 75000000 | 0.13914 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57

## ป้องกันบรรเทาภัย57
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัด สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับที่ | สพก. | รายการ | จังหวัด | พื้นที่ ชลประทาน(ไร่) | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน |  |  |  |  | แผนงาน (ปีปัจจุบัน) | ผลงาน (ปีปัจจุบัน) | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
[7 empty] | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5
[7 empty] | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
|  | รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ |  |  | 1245747500 | 4.6875
1 | สพก.1 | ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง | เชียงใหม่ |  | 139259400 | 0.52401 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
2 | สพก.1 | ประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ |  | 50000000 | 0.18814 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
3 | สพก.3 | ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก |  | 60000000 | 0.22577 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
4 | สพก.4 | อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 | สุโขทัย |  | 49409000 | 0.18592 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
5 | สพก.4 | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 | สุโขทัย |  | 86932000 | 0.32711 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
6 | สพก.4 | พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร | สุโขทัย |  | 30000000 | 0.11288 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
7 | สพก.6 | ผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด | ชัยภูมิ |  | 40000000 | 0.15051 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
8 | สพก.7 | ประตูระบายน้ำห้วยลังกา | นครพนม |  | 2000000 | 0.0075256 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
9 | สพก.7 | ประตูระบายน้ำน้ำอูน | นครพนม |  | 60775000 | 0.22868 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
10 | สพก.8 | สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 | นครปฐม |  | 60000000 | 0.22577 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
11 | สพก.8 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | ศรีสะเกษ |  | 20000000 | 0.075256 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
12 | สพก.11 | ประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย | นนทบุรี |  | 46959900 | 0.1767 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
13 | สพก.11 | ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ | นนทบุรี |  | 31648500 | 0.11909 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
14 | สพก.11 | เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน | กรุงเทพมหานคร |  | 15000000 | 0.056442 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
15 | สพก.12 | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี |  | 2000000 | 0.0075256 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
16 | สพก.12 | คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี |  | 38465700 | 0.14474 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
17 | สพก.12 | แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | สุพรรณบุรี |  | 70451000 | 0.26509 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0
18 | สพก.12 | ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | พระนครศรีอยุธยา |  | 55000000 | 0.20695 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
19 | สพก.14 | อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย | ชุมพร |  | 20000000 | 0.075256 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
20 | สพก.14 | อาคารป้องกันการกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก | เพชรบุรี |  | 20000000 | 0.075256 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
21 | สพก.16 | คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 | พัทลุง |  | 38097000 | 0.14335 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
22 | สพก.16 | ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว | ตรัง |  | 66000000 | 0.24834 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
23 | สพก.16 | ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 | พัทลุง |  | 97000000 | 0.36499 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
24 | สพก.16 | แก้มลิงบ้านหนองยาว | ตรัง |  | 16500000 | 0.062086 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
25 | สพก.16 | โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง |  | 5250000 | 0.019755 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
26 | สพก.16 | สะพานรถไฟพร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำและส่วนประกอบอื่น (รฟท. เป็นผู้ดำเนินการ) | พัทลุง |  | 95000000 | 0.35747 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
27 | สพก.16 | ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง |  | 30000000 | 0.11288 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57